## Planning construit le 24.09 (2
Planning prévisionnel - Création de vestiaires Sous Sol de HE et DAV
mise à jour 11/07/22
|  |  | 2023 | [7 empty] | 2024
|  |  | M0 | M1 | M2 | M3 | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril
ETUDES
Consultation des travaux (3 mois)
TRAVAUX
Préparation Travaux (1 mois)
Travaux (6 mois + aléa)
Levée de réserves (1mois)
Mise à disposition au plus tard

## Planning construit le 24.09.19
Planning prévisionnel - Création de vestiaires Sous Sol de HE et DAV
mise à jour 17/03/22
|  |  | 2022 | [43 empty] | 2023
|  |  | Mars |  |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  | Septembre |  |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  |  | Janvier
|  |  | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S1 | S2 | S3 | S4
ETUDES
Validation des hypothèses du projet | bar: Mars S9 to Mars S13
RAAT | bar: Avril S14
Etudes, DCE, plan par BET EXT | bar: Mars S12 to Mai S19
Etudes par BC, SPS | bar: Mars S12 to Mai S19
Consultation (MAPA) | bar: Mai S20 to Août S31
Analyse des offres et notification
TRAVAUX
Préparation Travaux | bar: Août S32 to Septembre S35
Lot A1 : Gros œuvre | bar: Septembre S36 to Octobre S42
Lot A4: Curage, démolition | bar: Septembre S36 to Septembre S38
Lot A2: Cloisonnement | bar: Octobre S40 to Novembre S44
Lot A8: revêtement de sol | bar: Novembre S45 to Décembre S50
Lot A7: Peinture | bar: Novembre S45 to Décembre S52
Lot A11: Plomberie (équipement sanitaire) | bar: Octobre S40 to Octobre S42; Novembre S45 to Décembre S48
Lot A12: CVC | bar: Octobre S40 to Décembre S52
Lot A13: Electricité | bar: Octobre S40 to Décembre S52
Pose casiers | bar: Décembre S51 to Décembre S52
Pose DAV et CAV | bar: Décembre S49 to Décembre S50
Essais | bar: Janvier S1 to Janvier S2
Aléas | bar: Janvier S3 to Janvier S4
Mise à disposition