## Plan
[8 empty] | A = | Approuve
Nom du site : Siège CCI Lozère Mende |  |  |  | PLAN DE COMMISSIONNEMENT |  |  |  | C = | Consulté
Date de mise à jour : 05/01/2024 | [7 empty] | I = | Informé
|  | Mission de la maitrise d'ouvrage |  | Mission d'aide au commissionnement |  | Mission de la maitrise d'œuvre |  | Mission des entreprises |  | Mission de l'exploitant |  | Dates |  | Etat | Observations
|  | Maitre d'ouvrage |  | PLUS DE VERT |  | Groupement BONNET TESSIER |  | ? |  | ?
|  |  | Livrable spécifique |  | Livrable spécifique |  | Livrable spécifique |  | Livrable spécifique |  | Livrable spécifique | Date de réalisation prévue | Date de réalisation
Programme | Enoncer les exigences de commissionnement et de performance | Responsable |  | C | [8 empty] | - | Fait | Indiqué dans le programme de l'opération
| Sélectionner l'agent de commissionnement | Responsable |  | C | [8 empty] | - | Fait | Inclus dans le cahier des charges de la mission MOE. Cela correspond à la mission "Dossier Exploitation Maintenance"
Conception APS/APD/DCE | Préparer les outils du projet | A |  | Responsable | Analyse des besoins, des Simulations Thermiques Dynamiques et des simulations de productible photovoltaïque | C | Réalisation de Simulations Thermiques Dynamiques et simulations de productible photovoltaïque Notices de dimensionnement des équipements Choix technologiques | [6 empty] | En cours | Rapport STD version APD le 04/01/2024
| Effectuer une relecture des pièces APS/APD/DCE | A |  | Responsable | Vérification des informations contenues dans les CCTP | C | Rédaction des CCTP CVC / ELEC | [6 empty] | En cours | Rédaction et vérification des éléments relatifs au comptage dans les CCTP
| Préparer le plan de comptage de suivi en pré-exploitation avec liste exhaustive des compteurs et leurs caractéristiques et une ébauche de liste des points GTB | A |  | C |  | Responsable | Plan de comptage | I | [5 empty] | En cours | Le plan de comptage est contenu dans le CCTP Plomberie CVC 27/11/2023
| Préparer le plan de commissionnement | A |  | Responsable |  | C | Remarques sur le plan de comissionnement | I | [5 empty] | En cours
Réalisation | Organiser une réunion de démarrage de chantier | C |  | C |  | Responsable | CR de réunion | C | [5 empty] | A prévoir
| Liste des points GTB | I |  | I |  | C |  | Responsable | Liste globale des points GTB
| Mise à jour du plan de comptage avec liste exhaustive des compteurs et leurs caractéristiques | I |  | I |  | A | Mise à jour du plan de comptage l'entreprise du lot GTB | Responsable | Mis à jour du plan de comptage et son dossier EXE
| Préparer les fiches d'auto-contrôle et de mise au point | I |  | C |  | A |  | Responsable | Fiches d'auto-controle et de mise au point vierges
| Effectuer l'auto-contrôle et la mise au point | A |  | C |  | C |  | Responsable | Fiches d'auto-contrôle et de mise au point remplies
| Effectuer des vérifications par échantillonnage |  |  | I |  | Responsable | Tableau des vérifications
| Renseigner le tableau des vérifications | A |  | I |  | Responsable | Tableau des vérifications
| Organiser des réunions de commissionnement | C |  | I |  | Responsable | CR de réunions | C
| Mettre à jour le plan de commissionnement | A |  | Responsable | Plan de commissionnement | C | Remarques sur le plan de comissionnement | I
| Préparer le rapport de commissionnement | I |  | C |  | Responsable | Rapport de commissionnement | I
| Préparer le contrat d'exploitation | Responsable |  | C |  | C |  | C |  | I
| S'assurer que l'exploitant est retenu | Responsable |  | C |  | I |  | I |  |  | A désigner
Réception | Convier l'exploitant lors de la réception | I |  | I |  | Responsable |  | I |  | A
| Préparer les DOE, DIUO et DUEM | I |  | I |  | I |  | Responsable | DOE, DIUO et DUEM
| Vérifier les DOE, DIUO et DUEM | I |  | C |  | Responsable |  | I |  | I
| Renseigner le tableau des vérifications | A |  |  |  | Responsable | Tableau des vérifications | C |  | I
| Gammes de maintenance | A |  | C |  | C |  | Responsable | Gammes de maintenance
Pré-exploitation | Organiser la formation de l'exploitant | I |  | I |  | Responsable | Liste et programme des formations | C |  | I
| Organiser la mise en main aux occupants (réunions, documents, affichages…) | A |  | I |  | Responsable | Programme de la réunion, document produit | C |  | C
| Mener un suivi instrumenté | I |  | I |  | I |  | C |  | Responsable
| Rédiger des rapports de suivi avec recommandations d'ajustement des réglages | I |  | I |  | I |  | I |  | Responsable | Rapports de suivi
| Mettre à jour périodiquement les DOE, DIUO et DUEM | I |  | I |  | C |  |  |  | Responsable | DOE, DIUO et DUEM mis à jour
| Superviser la mise à jour régulière des DOE, DIUO et DUEM | I |  | I |  | I |  |  |  | Responsable
| Organiser des réunions de commissionnement | C | [7 empty] | Responsable | CR de réunions
| Mettre à jour le plan de commissionnement | A |  | I |  | C |  |  |  | Responsable | Plan de commissionnement
| Préparer le rapport de commissionnement | I |  | C |  | C |  |  |  | Responsable | Rapport de commissionnement
| Renseigner le tableau des vérifications | A |  | C |  | C |  |  |  | Responsable | Tableau des vérifications
| S'assurer de la transmission des dossiers à l'exploitant | I |  | I |  | Responsable |  | I |  | C
| Ajuster les réglages selon les recommandations | I |  | I |  | A |  | R |  | Responsable
Exploitation | Mettre à jour périodiquement les DOE, DIUO et DUEM | I | [7 empty] | Responsable | DOE, DIUO et DUEM mis à jour
| Renseigner le tableau des vérifications | I | [7 empty] | Responsable | Tableau des vérifications