## DPGF
Marché 2024024DFAPBTX - Désamiantage dans le cadre de la réhabilitation de l’escalier du Bâtiment Jacob d’Université Paris Cité
n° | Désignation | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
| Bordereau de prix Globaux et Forfaitaires | Durée 3 semaines
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Installations nécessaires au chantier, cantonnements, base vie, affichages, balisage, raccordements, consommations… | ENS | 1 |  | 0
1.2 | Installation électriques principales et secourues ,coffrets, câbles, vérification…. | ENS | 1
1.3 | Etablissement du plan de retrait amiante , y compris avenants | ENS | 1 |  | 0
2 | TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
2.1 | Mise en œuvre des moyens de protection collectives , accès en hauteur , isolement étanche ….. | ENS | 1 |  | 0
2.2 | Retrait des colles de carrelage y compris conditionnement des déchets | m2 |  |  | 0
2.3 | Métrologie : empoussièrement, rejets, sas, libératoires, mes etc., y compris la stratégie d'échantillonnage. | ENS | 1 |  | 0
3 | TRAITEMENT DES DECHETS
3.1 | Evacuation , transport et traitement des déchets Dangereux , y compris démarches liées à l'obtention des certificats d'acceptation préalable et des bordereaux de suivi de déchets. Inclus la TGAP. | ENS | 1 |  | 0
4 | RECEPTION DES TRAVAUX
4.1 | Repli des installations et nettoyage | ENS | 1 |  | 0
4.2 | Emission d'un rapport de fin de travaux | ENS | 1 |  | 0
TOTAL ferme |  | TOTAL € HT |  |  | 0
|  | TVA € |  |  | 0
|  | TOTAL € TTC |  |  | 0