**Annexe n°3 au RC : Cas pratique**

## Domaine métier : Exécution de travaux d’aménagement des ouvrages

## Type de mission : Gestion des demandes de rémunération complémentaires (DRC) et des mémoires en réclamation

## Mission confiée : Gestion de l’impact du retard des travaux de génie civil sur l’exécution des travaux d’aménagement.

Dans le cadre de la réalisation des travaux d’aménagement de la Gare X qui comportent l’ensemble des travaux de gros œuvre, clos et couvert, aménagement des corps d’état architecturaux et corps d’état technique, le titulaire du marché devait prendre possession des emprises et de la gestion de site à compter de novembre 2021, pour la réalisation des travaux sur une période de 40 mois.

Toutefois, les différents retards du marché de Génie civil ont induit un décalage de la mise à disposition des emprises de 6 mois, ainsi qu’un travail en coactivité sur une période complémentaire de 6 mois, soit jusqu’en novembre 2022.

L’entreprise a sollicité le Maitre d’ouvrage pour une demande de rémunération complémentaire de +40% du montant de son marché initial, et notamment une prolongation des délais de 20 mois. Sont notamment demandées les chapitres de frais suivants :

* Etudes complémentaires
* Encadrement complémentaire
* Pertes de productivité
* Frais de stockage des fournitures des lots clos et couverts
* Sous-couverture des frais généraux
* Manque à gagner en termes de marge non-réalisée
* Frais de constitution du dossier de réclamation

## Objectif de la mission confiée à l’AMO : Mener l’ensemble des tâches permettant d’aboutir à la signature d’un avenant

## Demande de réponse au cas pratique

Sur la base du contexte exposé et des objectifs assignés au titulaire, il lui est demandé de répondre aux points suivants :

* Réaliser une proposition financière sur la base des pièces du DCE
* Exposer une méthodologie d’analyse spécifiquement adaptée au cas pratique, accompagnée d’un calendrier-échéancier de remise des livrables
* Fournir des exemples ou projets de livrables en réponse aux missions identifiées, en s’assurant de la cohérence globale