## Liste livrable MOE
N° Affaire | Nom Affaire |  |  | Date |  |  | Partie non imprimée
ANNEXE 3 - Liste minimale des livrables à fournir par la MOE par phase (liste non exhaustive*)
| APD/PC | PRO | ACT/ DCE | EXE/ SYN/ VISA | DET/ OPC | AOR | Commentaires
Notices & pièces écrites
Note d'analyse des documents remis par la MOA | x
Notice architecturale, avec croquis et schémas | x
Notice lots techniques, y compris le fonctionnement | x
Synoptique des lots techniques intérieur et extérieur (CVC, Fluides spéciaux, CFO, Cfa, Téléalarme, Informatique, …) | x
Notice Structure | x | x | x
Notice Acoustique | x | x | x
Compilation des documents pour CLS option de sécurité et CLS chantier (Commission Locale de Sécurité) | x | x | x
Fiches locaux (éléments architecturaux et techniques), y compris locaux techniques | x | x | x | x
Tableau des portes et menuiseries | x | x | x | x | x
Liste des lots, en rapport avec notices descriptives | x | x | x
Interfaces et limites de prestation entre lots | x | x | x
Suivi de projet
Fichier de suivi des livrables par phase suivants parties prenantes (MOE, CT, CSPS, Entreprises, etc..) avec date d'émission (prévue, réelle, retard), VISA ou AVIS (date prévue, réelle, retard) etc.. | x | x | x | x | x | x
Fichier de suivi des remarques / avis (MOA, CT et autres parties prenantes) par phase | x | x | x | x | x | x
Elaboration et suivi des documents pour faciliter l'exploitation du bâtiment (fiches navette, contrôles réglementaires…) |  | x | x | x | x | x
Fiche modificative de programme (FMP) | x
Direction et CR (Compte Rendus) des réunions (avec le MOA, visites, négociations ou auditions, des réunions de chantiers etc…) | x | x | x | x | x | x
Dossier PC - DP
Dossier du permis de construire ou déclaration préalable (y compris délais réglementaires) | x |  |  |  |  | x
Attestations (Préalable sismique, Prise en compte du PPRI, RE2020/RT2012, Energie PLUi...) | x |  |  |  |  | x
Dossier ICPE établi sur la base des éléments sur les existants fournis par le MOA | x
Planning & organisation de chantier
Planning général de l'opération (études et travaux) par corps d'état y compris phasage travaux | x | x | x | x | x | x
Détaillé par lot, et par zones faisant apparaître les différentes phases (études EXE, mois de préparation, approvisionnements, commandes…) |  | x | x | x | x | x
Intégrant les interventions du lot TA |  | x | x | x | x | x
Intégrant les OPR (Essais statiques, dynamiques, lots architecturaux, impact sur les installations existantes…) | [5 empty] | x
Notice d'organisation et de desserte du chantier avec schémas et explication | x
Principe d'installation de chantier | x | x | x | x
Pièces graphiques et techniques
Architectural
Plans des différents niveaux (Distribution/ conception des espaces/ emplacement des équipements/ Layout de la zone) | 1/100 ou 1/50 | 1/100 ou 1/50 | x
Détails sur interface de lots (coupes sur menuiseries ext, nez de dalles, alignements, gardes corps, acrotères…) | x | 1/20 | x
Plan de répérage des caratéristiques CF des locaux (6 faces) + détail des degrés CF de chaque menuiseries | x | x
Schéma des menuiseries |  | x | x
Technique
Tracés et plans de raccordement aux réseaux extérieurs (avec indication et caractéristiques des réseaux existants) | 1/200 | 1/100 | x | EXE entreprises |  | DOE entreprises
Plans fondations, structure, de reprise en sous-œuvre | 1/100 | 1/50 | x
Plans techniques (unifilaires, positionnements, contraintes dimensionnelles, …) | 1/100 | 1/50 | x
Schéma des besoins (FLU/CVC/ELEC, etc) par équipements dans le périmètre des travaux | x | x | x
PID / Synoptiques (par systéme et par réseau) | x | x | x
Documentations techniques (marque, type, caractéristiques) des équipements principaux | x | x | x
Plans de détails des locaux techniques/maquetage 3D avec détails et coupes au 1/20 |  | x | x
Plan de comptage toutes énergies | x | x
Plans d'architecture des réseaux (principes cheminement sur plans archi) | 1/100 | 1/100 | x
Notes de calculs nécessaires à la conception avec identification des hypothèses et objectifs (notamment structure, thermique, aéraulique...) | x | x | x
Synoptique des cascades de pression des locaux | x
Listing des points entrées/sorties automates avec le nombre de points utilisés et les réserves (15% min) | x | x | x
Architecture réseau GTC : synoptique avec détail des automates, IHM, régulateurs employés, emplacements, équipements gérés | x | x | x
Détail sur la licence GTC utilisée avec le nombre de points utilisés/points restants | x | x | x
Analyse fonctionnelle | x | x | x
Bilans de puissance (Electrique, CVC…) | x | x | x
Bilans aéraulique et thermiques des locaux et productions | x | x | x
Estimation coût travaux
Estimation du coût prévisionnel des travaux (y compris avant métrés, ratios, prix unitaires) par lots et entités définies par le CEA | x | x | x
Plus-values liés aux Actions d'Amélioration de la Performance Energétique | x | [5 empty] | Ajout dans le cadre de la performance énergétique
Suivi des Actions d'Amélioration de la Performance Energétique et de leurs plus-values |  | x | x | x | x | x
Suivi récapitulatif comparatif entre les phases APS/APD/PRO/DCE mettant en évidence les évolutions techniques, financières et de délais avec l’explication des écarts et leurs sources (ajustements MOE, demandes complémentaires MOA…) | x | x | x | x | x | x
Pièces constitutives DCE & phase d'appel d'offre
Liste des pièces constitutive du DCE et compilation du dossier |  | x | x
CCTP Cahiers des Clauses Techniques Particulières pour chaque lot |  | x | x
Intégration d'un rédactionnel "environnemental" pour tous les lots qui le nécessitent |  | x | x
DPGF avec quantitatif détaillé pour chaque lot |  | x | x
DCE Dossiers de Consultation des Entreprises comprenant l'ensemble des éléments indiqués au cahier des charges (trame de mémoire technique, critères d'attribution, grille d'analyse des offres…) pour chaque lot |  |  | x
Fiches de demande de consultation avec proposition des critères d’évaluation des offres (critères déterminés conjointement) |  |  | x
Réponses aux questions des soumissionnaires pour chaque lot |  |  | x
Rapport d'analyse d'offre |  |  | x
Analyse comparative des offres initiales et finales |  |  | x
Dossiers de plans et schémas |  |  | x
Phase chantier
Ordre de services et PV nécessaires à l'exécution de la mission DET |  |  |  |  | x | x
VISA d'étude pour les documents remis par les entreprises |  |  |  | x | x
Vérifications des matériels et équipements proposés par entreprise |  |  |  | x | x
Programmation des coupures fluides, elec... nécessaires avec le DPEI et exploitant |  |  |  | x
PV d'essais et contrôles réglementaires |  |  |  | x |  | x
Document de suivi des sous-traitant (mensuel) |  |  |  | x | x
Fiche modificative de travaux (FMT) y compris plan/schéma si nécessaire |  |  |  |  | x
Document de suivi des FMT (mensuel) |  |  |  |  | x
Suivi financier de chaque lot (mensuel) selon condition de facturation des marchés ou commandes (notamment validation des avancements, situations de travaux, suivi des décomptes des entreprises) |  |  |  |  | x
Emissions des certificats de paiement mensuels des marchés de travaux |  |  |  |  | x |  | A rediscuter procedure interne
Décomptes Généraux Définitif |  |  |  |  | x
PV de pré-réception et de Réception | [5 empty] | x
Pilotage des OPR Statique et Dynamique | [5 empty] | x
Rédaction des rapports des OPR Statique et Dynamique | [5 empty] | x
Analyses des dossiers de receptions/d'essais/de mise en service | [5 empty] | x
Etablissement, vérification et compilation des DOE | [5 empty] | x
Gestion et Suivi des réserves jusqu'à leur levée | [5 empty] | x
Gestion et Suivi des GPA | [5 empty] | x
DAACT (Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux) | [5 empty] | x
Fichier cadre de suivi de la démarche ISO50001 "Projet_ISO50001_MOE"
Fiche Synthèse ISO50001 | x
Fiche Choix solution | x | x |  | x |  | x
Engagement ISO50001 | x signé | x signé |  |  |  | x signé
* Dans le cadre de sa mission de maitre d'œuvre le Titulaire du marché est tenu de remettre au maitre d'ouvrage tous les documents nécessaires à la bonne exécution de sa mission en conformité avec le livre IV du Code de la Commande Publique