## CONFORMITE EXIGENCES
Accompagnement à la qualification d’un service SecNumCloud Marché n° 2024-0031-00-00-MPF
Annexe 1 - Conformité aux exigences
Le Titulaire complète le tableau ci-après en renseignant les zones colorisées
N° Exigence | Détail | Conformité Supprimer les mentions inutiles | Commentaire Si partiellement ou non conforme, préciser en quoi c’est partiellement ou non conforme
EXI-METHODOLOGIE-1 | Le Rapport détaillé de l’état des lieux de la conformité du nouveau service [ACTIVITE 1 – ETAT des LIEUX] devra préciser par chapitre et exigence, la conformité du service et dans le cas contraire il devra détailler le plan d’actions et la charge estimée nécessaire pour se mettre en conformité. Cette charge devra être détaillée pour préciser ce qui ne peut être réalisée que par le Mipih et celle qui pourrait faire l’objet d’un accompagnement [ACTIVITE 4 – ACCOMPAGNEMENT] | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI-METHODOLOGIE-2 | Une réunion de restitution de l'état des lieux de la conformité du nouveau service est attendue. | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI-METHODOLOGIE-3 | Le Rapport du contrôle de conformité du nouveau service à un chapitre [ACTIVITE 2 – CTRL CONFORMITE chapitre] devra préciser pour le chapitre concerné, la conformité du service et dans le cas contraire il devra détailler le plan d’actions et la charge estimée nécessaire pour se mettre en conformité. Cette charge devra être détaillée pour préciser ce qui ne peut être réalisée que par le Mipih et celle qui pourrait faire l’objet d’un accompagnement [ACTIVITE 4 – ACCOMPAGNEMENT] | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI-METHODOLOGIE-4 | Le Rapport du contrôle de conformité du nouveau service à une exigence [ACTIVITE 3 – CTRL CONFORMITE exigence] devra préciser pour l’exigence concernée, la conformité du service et dans le cas contraire il devra détailler le plan d’actions et la charge estimée nécessaire pour se mettre en conformité. Cette charge devra être détaillée pour préciser ce qui ne peut être réalisée que par le Mipih et celle qui pourrait faire l’objet d’un accompagnement [ACTIVITE 4 – ACCOMPAGNEMENT] | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI-COMITOLOGIE-1 | Une réunion de lancement devra se tenir au plus tard le 6 Septembre 2024. | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI-COMITOLOGIE-2 | Un Comité de Pilotage mensuel sera réalisé et comprendra à minima les points suivants : - Gestion du contrat, - Suivi du planning et des activités réalisées sur la période écoulée, - Point des activités sur la période à venir, - Suivi des livrables, - Gestion des alertes et arbitrage, - Suivi de la conformité du nouveau service SecNumCloud, - Point sur les risques, - Suivi financier, - Suivi des pénalités. | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI-COMITOLOGIE-3 | Le contenu des livrables des sollicitations d’accompagnement [ACTIVITE 4 – ACCOMPAGNEMENT] seront définis en Comité de Pilotage et seront fonction des sollicitations (dossier d’architecture technique, schéma d’architecture, documentation, procédure, analyse de risques…) et de la charge associée. | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI-COMITOLOGIE-4 | Une évaluation de la satisfaction sera proposée en fin de comité de Pilotage pour la période écoulée. | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI-COMITOLOGIE-5 | Le fichier de suivi de la conformité du nouveau service SecNumCloud présenté en Comité de Pilotage devra préciser : - par chapitre et exigence, la conformité du service et dans le cas contraire les actions restants à engager pour se mettre en conformité et la charge associée Cette charge devra être détaillée pour préciser ce qui ne peut être réalisée que par le Mipih et celle qui pourrait faire l’objet d’un accompagnement [ACTIVITE 4 – ACCOMPAGNEMENT], - par chapitre, le pourcentage de confiance d’obtention de la qualification. | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI-COMITOLOGIE-6 | Tout Compte-rendu d’entretiens et/ou d’ateliers sera produit sous 5 jours ouvrés. | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI-COMITOLOGIE-7 | Tout Compte-rendu de réunions sera produit sous 5 jours ouvrés. | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI-ESTIMATION-1 | Le « TITULAIRE » devra veiller durant toute la durée du marché à l’optimisation budgétaire du projet. Il devra fournir des estimations réalistes. Pour tout choix technique, 2 propositions à minima devront être formulées. | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI-PLANNING-1 | Le planning devra être présenté au cours de la réunion de lancement. | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI-PLANNING-2 | Le planning d’état des lieux devra prendre en compte la priorisation des chapitres pouvant avoir un impact sur la définition de l’architecture détaillée du nouveau service Iaas SecNumCloud. | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI- PLANNING-3 | Le rapport détaillé de l’état des lieux devra être transmis au plus tard 2 mois après la réunion de lancement. | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI- PLANNING-4 | Les ateliers techniques nécessaires à la définition l’architecture détaillée du nouveau service doivent débuter au plus tard 5j ouvrés après la réunion de lancement. | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI- PLANNING-5 | Le planning détaille - les jours qui seront réalisés sur site Mipih - les livrables attendus par le Mipih - les livrables produits par le Titulaire - les sollicitations qui seront adressées au Mipih | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI- PLANNING-6 | Un délai de réactivité de 15 jours ouvrés est attendu pour les sollicitations [ACTIVITE 2 – CTRL CONFORMITE chapitre] et [ACTIVITE 3 – CTRL CONFORMITE exigence] | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI- PLANNING-7 | Un délai de réactivité de 10 jours ouvrés pour les sollicitations [ACTIVITE 4 – ACCOMPAGNEMENT] | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI- PLANNING-8 | Tout événement qui pourrait remettre en cause le planning établi sera communiqué au Mipih en respectant un préavis de 5 jours ouvrés. | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI- PLANNING-9 | Le fichier de suivi de la conformité du nouveau service devra préciser : - par chapitre et exigence, la conformité du service et dans le cas contraire les actions restants à engager pour se mettre en conformité et la charge associée Cette charge devra être détaillée pour préciser ce qui ne peut être réalisée que par le Mipih et celle qui pourrait faire l’objet d’un accompagnement [ACTIVITE 4 – ACCOMPAGNEMENT], - par chapitre, le pourcentage de confiance d’obtention de la qualification. | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI-STAFFING-1 | Un interlocuteur privilégié du Mipih sera nommé et en charge de répondre promptement aux sollicitations du Mipih. | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI-STAFFING-2 | Les consultants pressentis devront avoir le profil suivant - maîtrise du référentiel d’exigences applicable à la portée de qualification et aux exigences techniques et réglementaires de l’ANSSI dans sa version applicable au moment de l’exécution du marché (exemple réalisation d’un audit de maturité au référentiel SecNumCloud) - avoir une expertise en sécurité pour la mise en conformité d’un service SecNumCloud, - avoir de l’expérience dans la réalisation d’audits techniques et organisationnels tels que attendu par le référentiel d’exigences applicable à la portée de qualification et aux exigences techniques et réglementaires de l’ANSSI dans sa version applicable au moment de l’exécution du marché, - maîtrise des architectures cloud. | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI-STAFFING-3 | Les consultants devront parler, lire et écrire couramment la langue française. | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI-STAFFING-4 | Tout changement de consultant sera communiqué au Mipih dans un délai de 20 jours ouvrés et un profil équivalent sera proposé sous 15 jours ouvrés et validé par le Mipih. Un transfert des connaissances sera assuré dans un souci de continuité du service rendu. Une période de tuilage de 5 jours ouvrés devra être respecté. La gestion de la mise à niveau du remplaçant reste à la charge du titulaire. | Conforme / non conforme /partiellement conforme
EXI-STAFFING-5 | Un engagement de confidentialité individuel sera signé par chaque intervenant. | Conforme / non conforme /partiellement conforme
Nb Total - Conforme |  | 0
Nb Total - Non Conforme |  | 0
Nb Total - Partiellement Conforme |  | 0