## DPGF A REMPLIR
Note préliminaire :
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
1 | DESAMIANTAGE
1.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| Etudes, rédaction plan de retrait, BSDA, centres de stockage | ens | 1
Sous-total
1.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Etat des lieux | ens | 1
| Supports de délimitation panneaux OSB entre zone chantier et zone en activité | ens | 4
| Zones d'approche | ens | 4
| Zone de chantier extérieure (stockage déchets) + barrières HERAS | ens | 1
| Restitution des locaux | ens | 1
Sous-total
1.3 | PHASES PRELIMINAIRES ET PREPARATIONS
| Consignations et déposes électriques | ens | 1
| Installations électriques de chantier | ens | 1
| Dépose des équipements techniques après consignations | ens | 1
| Alimentation en eau du chantier | ens | 1
| Zones d'approche et zone de chantier | ens | 1
| Confinements, SAS opérateurs et matériel, équipements de sécurité | ens | 1
Sous-total
1.4 | DESAMIANTAGE
| Dépose de revêtement de sol et colle amiante | m²
| Dépose des cloisons y compris jonction entre panneaux (tresse, fibre-ciment) | m²
| Dépose des rails bas des cloisons et doublages précédemment déposés | ml
Sous-total
1.5 | CONTROLES REGLEMENTAIRES
| Examens visuels internes | ens | 1
| Analyses d'air zone d'approche, base vie et zone stockage déchets | ens | 1
| Analyses d'air zones intérieur de chantier | ens | 1
| Analyses d'air zones extérieures de chantier | ens | 1
Sous-total
1.7 | RESTITUTIONS DES ZONES ET REPLI DE CHANTIER
| Transport des déchets et mise en décharge spécialisée | ens | 1
| Nettoyages zones intérieures et extérieures de chantier | ens | 1
| Repli installations de chantier | ens | 1
Sous-total
1.8 | DOSSIER DE RECOLLEMENT
| Rapport de fin des travaux et DOE | ens | 1
Sous-total
TOTAL - DESAMIANTAGE
2 | TRAVAUX DE DEPOSES
| Consignations électriques et coffrets de chantier | pm
| Raccordement en eau des installations de chantier | ens
| Cloisons de distribution compris huisseries et porteset doublages posés sur sol amianté | m²
| Dépose et évacuation des dalles de faux plafonds compris ossatures | m²
Sous-total
TOTAL - DEPOSES
TOTAL H.T
T.V.A 20 %
TOTAL T.T.C