## Propo Planning du 18-10-24
2024-10-18 17:03
indice 0
PLANNING PREVISIONNEL SDT
[9 empty] | 2025 | [13 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
|  | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier |  | Février | Mars |  | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet |  | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
SDT
Validation de la solution technique thermique
Validation de la solution technique électrique
Lancement de la procédure Appel d'Offre restreint | [6 empty] | 2024-10-24
Date de remise des candidatures | [7 empty] | 2024-11-29
Analyse des candidatures, sélection des 3 candidatures retenus, RAO | [8 empty] | 2024-12-20
Envoie, analyse et retour CECOMA | [9 empty] | 2025-01-03
Elaboration du programme | [9 empty] | 2025-01-10
Notification des 5 candidats sélectionnés | [9 empty] | 2025-01-17
Envoi du programme aux 5 candidats | [9 empty] | 2025-01-17
Date de remise des candidatures (35 jours minimum obligatoire) | [11 empty] | 2025-02-21
Analyse des offres, RAO | [12 empty] | 2025-03-07
Notification du candidat sélectionné | [12 empty] | 2025-03-14
Etude maîtrise d'œuvre pour définir le DCE | 6 mois
Marché travaux | 6 mois
Permis de construire | 5 mois
Production et réseaux de froid (solution N°2 retenue)
Construction d'une nouvelle Centrale de production de froid | 15 mois
Création de la seconde boucle pour alimenter prioritairement l'IBP et la blanchisserie | 15 mois
Centrale existante : mise en place d'1 nouveau groupe à condensation par air de 800kW | 15 mois
Travaux complémentaires pour répondre aux SDT | 12 mois
Requalification des existants | 14 mois
Production et réseaux de chaud (solution N°2 retenue)
Création d'une nouvelle boucle de distribution d'eau chaude | 15 mois
Travaux de fiabilisation et de sécurisation | 12 mois
Production et réseaux électriques
Modification de la centrale électrique | 15 mois
Remplacement des groupes électrogènes pour répondre aux besoins de l'IBP et la blanchisserie | 6 mois
Création d'une boucle supplémentaire pour alimenter prioritairement l'IBP et la blanchisserie | 15 mois
Travaux complémentaires pour répondre aux SDT | 12 mois