ANNEXE 1

​​Cahier des charges​

​​Assistance technique pour la structuration et le renforcement des capacités des Structure d’Appui aux Entreprises au Togo​

​​Projet IYBA-SEED​

​​IYBA-SEED​ ​​23/10/2024​

Table des matières

2	Informations générales	3

3	Contexte et justification du besoin	3

3.1	IYBA-SEED	3

3.2	IYBA-SEED au Togo	4

3.2.1	Plan d’Action Pays	4

3.2.2	Services d’appui aux entreprises au Togo	5

3.2.3	Pertinence de la présente mission :	5

3.2.4	Processus de sélection des SAE (Appel de manifestation à intérêt)	7

4	Objectifs de la mission et résultats attendus	8

5	Description de la mission	9

5.1	Description des activités	9

Poste 1 : définition des Standards de qualité des SAE (durée : 2 mois)	9

Poste 2 : Diagnostic et développement de programmes de renforcement des SAE (Durée : 3 mois)	12

Poste 3 : Mise en œuvre des Programmes de renforcement des Capacités des SAE	15

Poste 4 : Développement de programmes de spécialisation pour chaque SAE	16

Poste 5 : Accompagnement de 5 SAE dans le pilotage de leur programme d’accompagnement spécialisé pour une cohorte d’entrepreneurs en (pré) amorçage	21

Poste 6 : Peer learning et collaboration	22

Poste 7 : Capitalisation	24

Poste 8: Coordination de la mission	28

IV.2.  Tableau récapitulatif indicatif prévisionnel	30

6	Expertise et profils demandés	33

6.1	Présentation de l’équipe	33

6.2	Compétences et expériences professionnelles requises pour les experts principaux	34

6.3	Compétences et expériences professionnelles complémentaires	36

7	Coordination	41

8	Lieu, Durée et Modalités d’exécution	41

9	Informations pratiques	41

9.1	Localisation des acteurs	41

9.2	Langue de travail	41

10	Annexes:	Erreur ! Signet non défini.

# Informations générales

| Intitulé de la mission | Assistance technique pour la structuration et le renforcement des capacités des Structure d’Appui aux Entreprises |
| --- | --- |
| Bénéficiaire(s) | Structures d’Appui aux Entreprises au Togo |
| Zone géographique | Région de Lomé, Tsévié, Atakpamé, Kara |

# Contexte et justification du besoin

## IYBA-SEED

IYBA-SEED “Investing in Young Businesses in Africa – Supporting Entrepreneurial Ecosystem Development” est un projet multi-pays (Afrique du Sud, Bénin, Kenya, Sénégal et Togo), multi-opérateurs (Expertise France en lead, Enabel, GIZ, SAIDC et SNV) et multi-bailleur (Commission Européenne DG-INTPA, BMZ, Team France et Slovak Aid), d’une durée de 4 ans (2023-2026).

Au Togo, IYBA-SEED est mis en œuvre par Expertise France.

IYBA-SEED adopte une approche de "renforcement de l'écosystème" en ciblant l'écosystème de l'entrepreneuriat et ses acteurs, afin d'atteindre les jeunes entreprises (ici dénommés « SEED ») qui sont définies comme suit :

- Entreprises et entrepreneurs en (pré-)amorçage

- Dirigées par de jeunes entrepreneurs (18-35 ans) et/ou des femmes entrepreneurs (de tous âges)

Le projet vise à « contribuer à la création d'emplois décents pour les femmes et les jeunes et d'économies résilientes en renforçant les écosystèmes entrepreneuriat dans un certain nombre de pays subsahariens afin qu'ils puissent accroître l'accès aux services de développement des entreprises (tant financiers que non financiers) pour les bénéficiaires SEED ».

Le projet se structure autour de quatre composantes principales :

- Composante 1 : Développement des capacités et réseaux  
Renforcer et connecter les écosystèmes entrepreneuriaux

- Composante 2 : Environnement des affaires  
Contribuer à l'élaboration de réglementations et de politiques publiques favorables à l'entrepreneuriat

- Composante 3 : Culture entrepreneuriale  
Promouvoir et favoriser la culture entrepreneuriale

- Composante 4 : Cartographie des écosystèmes et partage de connaissances  
Production, partage et diffusion de ressources, de retours d’expériences et de bonnes pratiques

Cibles du projet

Les acteurs des écosystèmes entrepreneuriaux des pays partenaires, dans ce cas le Togo : structures d’accompagnement, acteurs du financement, partenaires institutionnels, agences publiques, pôles d’innovation, incubateurs et accélérateurs, réseaux académiques, fondations, acteurs de la société civile, acteurs des médias etc.

Les jeunes et les femmes sont les bénéficiaires indirects du projet.

## IYBA-SEED au Togo

### Plan d’Action Pays

Le plan d’action IYAB-SEED au Togo a été élaboré pour identifier et prioriser les interventions nécessaires afin de dynamiser l'écosystème entrepreneurial du pays. Le développement du plan d’action a suivi une méthodologie participative et rigoureuse incluant des diagnostics approfondis et des consultations avec les parties prenantes locales.

Le plan d’action vise à renforcer l'écosystème entrepreneurial togolais en améliorant les services de soutien aux entreprises, en facilitant l'accès au financement, et en promouvant une culture entrepreneuriale inclusive et durable.

Méthodologie de Développement du plan d’action pays (PAP) :

- Diagnostic Initial : Une analyse exhaustive de l'écosystème entrepreneurial togolais a été réalisée pour identifier les principaux défis et opportunités. Ce diagnostic a permis de recueillir des informations pertinentes sur les structures d'appui existantes, les besoins des entrepreneurs, et les lacunes à combler.

- Consultations avec les Parties Prenantes : Des ateliers et des réunions ont été organisés avec plus de 200 acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial togolais. Ces consultations ont permis de valider les résultats du diagnostic initial et d'identifier les interventions prioritaires.

- Développement du CAP : Sur la base des diagnostics et des consultations, le Plan d’Action Pays a été développé pour mettre en œuvre les interventions suivantes :

- Promotion de l'Entrepreneuriat : Campagnes de sensibilisation ciblées pour promouvoir la culture entrepreneuriale auprès des jeunes et des femmes.

- Soutien aux Initiatives Académiques : Appui aux universités et établissements d'enseignement pour appuyer ou intégrer l’enseignement de l'entrepreneuriat dans leurs programmes.

- Renforcement des Capacités des SAE : Amélioration des modèles d'affaires durables et harmonisation des stratégies de soutien.

- Accès au Financement : Développement d'outils de financement alternatifs adaptés aux entreprises en phase de pré-amorçage et d’amorçage.

- Cadre Stratégique Concerté : Appui à la mise en place d'un cadre stratégique pour l'entrepreneuriat aux niveaux municipal et national.

- Synergies et Coordination : Renforcement des synergies entre les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial pour améliorer la collaboration.

### Services d’appui aux entreprises au Togo

Le secteur des services d'appui aux entreprises au Togo est encore relativement jeune et en développement. Ces dernières années, des efforts considérables ont été déployés pour soutenir la croissance des SAE à travers diverses initiatives gouvernementales et le soutien de partenaires internationaux. Le nombre d'incubateurs, d'accélérateurs et de services de développement des entreprises subventionnés a lentement augmenté, bien que la plupart soient concentrés à Lomé.

Cependant, l'écosystème des SAE au Togo reste fragmenté et présente plusieurs défis significatifs. Il existe une pénurie de programmes d'accompagnement spécialisés et de soutien aux entreprises plus établies, ce qui limite l'efficacité globale des SAE. En conséquence, ces services peuvent être à la fois un obstacle et un facilitateur pour les entrepreneurs togolais.

La majorité des SAE sont basées à Lomé, laissant les régions rurales et périurbaines avec un accès limité à ces services essentiels. Selon le rapport de 2023 d'Adelphi, environ 70 % des activités économiques du pays se déroulent dans le secteur informel, exacerbant les défis d'accès aux financements formels. L'environnement de soutien est très fragmenté, avec peu de coordination entre les différents acteurs. Cela réduit l'efficacité des initiatives et crée des lacunes dans le soutien offert aux entrepreneurs. De plus, il y a un manque notable de programmes spécialisés pour les entreprises en phase d'accélération et pour les entreprises établies. Les services existants sont souvent trop génériques et ne répondent pas aux besoins spécifiques des entrepreneurs à différents stades de développement.

Les capacités des SAE sont limitées, et beaucoup de services proposés sont associés à des coûts élevés, ce qui les rendent inaccessibles pour de nombreux entrepreneurs, en particulier les jeunes et ceux opérant dans l'économie informelle. L'environnement togolais de développement des entreprises est marqué par une croissance récente, avec un nombre croissant de services et de mécanismes de soutien aux entreprises lancés ces dernières années. La feuille de route Togo 2025 appelle à rationaliser ces services pour les rendre plus accessibles. Actuellement, le taux de chômage des jeunes au Togo est de 9,7 %, ce qui accentue la nécessité de renforcer les structures de soutien pour favoriser l'entrepreneuriat.

En conclusion, le système d'appui aux entreprises au Togo est à un stade précoce de développement, avec plusieurs défis à surmonter pour devenir un véritable moteur de croissance et de soutien pour les entrepreneurs locaux. Les constats montrent un besoin urgent de rationalisation et de coordination des services pour améliorer leur accessibilité et leur efficacité.

### Pertinence de la présente mission :

Cette mission s’inscrit dans l’intervention 3 du plan d’action du Togo.

Les diagnostics précédents, réalisés par l'équipe du projet, ont permis d'identifier plusieurs SAE situées principalement à Lomé, Kara, Tsévié et Atakpamé. Ces diagnostics ont révélé une grande hétérogénéité parmi les SAE en termes de niveaux de développement, de standardisation, de spécialisation, et de capacités organisationnelles et techniques.

Les missions sur le terrain ont permis de rencontrer différentes SAE et de recueillir des informations détaillées sur leurs besoins spécifiques et leurs défis. Voici un résumé des principaux constats issus de ces missions.

Besoins Spécifiques des SAE

- Renforcement des Capacités Organisationnelles et Techniques : Les SAE identifiées présentent des niveaux variés de maturité et de spécialisation. Certaines structures sont bien établies et offrent déjà des programmes d'accompagnement complets, tandis que d'autres en sont encore à leurs débuts ou n'ont pas encore vraiment démarré leurs activités. Par exemple, certaines SAE spécialisées dans l'agriculture ou les bioénergies ont besoin de perfectionner leurs services existants et de standardiser leurs offres pour améliorer leur efficacité. D'autres, en phase de démarrage, nécessitent une assistance pour mettre en place des structures de soutien de base et développer des services adaptés aux entrepreneurs en phase de pré-amorçage et d’amorçage.

- Spécialisation et Diversification des Services : Certaines SAE ont déjà une spécialisation claire, comme l'accompagnement des entreprises agricoles ou des initiatives en bioénergies. Cependant, d'autres structures cherchent encore à définir leur domaine de spécialisation. Il est crucial de soutenir ces SAE dans l'identification et le développement de nouvelles spécialisations pour mieux répondre aux besoins spécifiques des entrepreneurs locaux. Par exemple, des SAE à Lomé ont exprimé le besoin de se diversifier dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication et des services financiers.

- Développement de Modèles Économiques Durables : Un des principaux défis identifiés est la viabilité financière des SAE. Beaucoup d'entre elles dépendent fortement des subventions et des financements externes, ce qui compromet leur indépendance et leur pérennité à long terme. Il est donc essentiel de les aider à élaborer des modèles économiques durables qui leur permettent de générer des revenus de manière autonome. Par exemple, certaines SAE ont besoin de diversifier leurs sources de financement en développant des services payants ou en établissant des partenariats stratégiques avec des institutions financières et des entreprises locales.

- Professionnalisation des Programmes d'Accompagnement : Les programmes d'accompagnement actuels des SAE varient en termes de contenu et de qualité. Pour certaines structures, il est nécessaire de professionnaliser et de standardiser ces programmes afin de garantir un soutien cohérent et de haute qualité aux entrepreneurs. Cela inclut la formation continue des équipes des SAE pour renforcer leurs compétences en gestion, en coaching, et en développement des affaires. Par exemple, des SAE à Tsévié et Atakpamé ont exprimé le besoin d'améliorer leurs compétences en matière de gestion de projet et de mentorat pour mieux accompagner les jeunes entrepreneurs.

- Synergies entre SAE et de leurs programmes d’accompagnement : Les SAE travaillent pour la plupart en silo et expriment une grande difficulté à collaborer de manière gagnant-gagnant avec les autres SAE de l’écosystème, par manque de confiance et connaissances de leurs paires. Cela peut s’expliquer en partie par le manque de visibilité et d’un positionnement clair dans l’écosystème ne mettant alors pas en lumière les atouts et complémentarités de chaque SAE. Ce manque de synergies dans les programmes d’accompagnement se traduit directement par des coûts opérationnels très élevés (e.g. mettre en place son propre fablab au lieu de collaborer avec les SAE qui en ont déjà), un manque d’accès inclusif aux programmes d’accompagnement pour les entrepreneurs (devant se déplacer dans les villes telles que Lomé et Kara) ou encore un manque de qualité dans les services proposés (e.g. vouloir tout faire au lieu de s’associer avec d’autres SAE qui sont compétentes sur les services/ produits/ aspects de l’accompagnement qui sont moins bien maîtrisés)

### Processus de sélection des SAE (Appel de manifestation à intérêt)

L'équipe du projet IYBA-SEED au Togo sera responsable de l'appel à manifestation d'intérêt pour le recrutement des SAE bénéficiaires. La sélection des SAE éligibles sera faite sur la base de critères prédéfinis par un jury composé de l’équipe du projet et des partenaires clés (l’ADTPME et la DUE au Togo). L’appel et la sélection des SAE sera diffusé en amont du recrutement du cabinet pour la présente mission.

# Objectifs de la mission et résultats attendus

L'objectif principal de cette mission est de renforcer les capacités des Structures d'Appui aux Entreprises afin d'améliorer leur soutien aux entrepreneurs en pré-amorçage et amorçage. Le renforcement de capacité vise à contribuer au développement d'un écosystème entrepreneurial dynamique au Togo.

Cet objectif s'aligne sur la vision du PAP Togo, qui est de créer un environnement entrepreneurial robuste et inclusif, et sur l'objectif spécifique 1 (C1) du cadre logique IYBA-SEED, qui vise à améliorer l'accès des bénéficiaires SEED aux services de développement des entreprises financiers et non financiers.

Les résultats attendus (outputs) liés à l'objectif spécifique 1 (C1) du cadre logique IYBA-SEED incluent :

    - Amélioration de la qualité des services offerts par les SAE : Les SAE offriront des services plus adaptés et de meilleure qualité aux entrepreneurs (y compris les services d’accès aux financements)

    - Augmentation du nombre de bénéficiaires SEED au sein des SAE : Un plus grand nombre d'entrepreneurs bénéficieront de services de qualité de développement des entreprises.

    - Renforcement des pratiques internes et externes des SAE, en particulier au sein de leur staff : Les SAE adopteront des pratiques plus efficaces et efficientes pour soutenir les entrepreneurs.

    - Impact positif sur la compétitivité et la capacité commerciale des bénéficiaires : Les entrepreneurs accompagnés par les SAE verront une amélioration de leur compétitivité et de leur capacité à se développer commercialement.

    - Augmentation du nombre de collaborations établies entre acteurs de l’écosystème en particulier entre SAE, mais aussi entre SAE et autres acteurs de l’écosystème entrepreneurial tels que les acteurs publics, privés, financiers, académique au niveau national et régional.

# Description de la mission

## Description des activités

### Poste 1 : définition des Standards de qualité des SAE (durée : 2 mois)

- Poste 1 : définition des Standards de qualité des SAE (durée : 2 mois)

Contexte:

Ces dernières années, de nombreux programmes, projets et organisations visant à soutenir les entreprises en phase de démarrage ont émergé à travers l’Afrique. Les services de développement des entreprises, définis ici comme un soutien non financier fourni aux entreprises en phase de pré-amorçage et d’amorçage à divers stades de leur développement, se concentrent principalement sur le transfert de compétences et les conseils en gestion. Cependant, un manque de cohérence, de spécialisation et de standardisation affecte la qualité, l’efficacité et l’impact de ces services. La variété des approches - y compris le coaching, le mentorat, l’enseignement, la formation et la facilitation - rend difficile pour les entreprises en phase très précoce d’identifier des offres de services de haute qualité et adaptées. Ce défi est encore plus accentué pour les entreprises dirigées par des femmes et des jeunes, où les préoccupations de qualité et de ciblage sont encore plus prégnantes. Pour répondre à ces défis, il est crucial de développer des standards de soutien au développement des entreprises spécifiques au Togo. Ces standards doivent s’inspirer des meilleures pratiques régionales et être élaborés de manière participative avec les bénéficiaires (SAE), les autres acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial togolais ainsi qu’avec les partenaires gouvernementaux. L’objectif est d’établir des standards de performance approuvés par tous, qui serviront non seulement de standards de qualité pour les acteurs mais guideront également les actions futures de la mission.

Objectif :

Développer des standards de performance spécifiques aux Structures d'Appui aux Entreprises (SAE) du Togo, en s’inspirant des meilleures pratiques régionales en particulier celles développées par des structures telles que African Management Institute (AMI), Afric’Innov, BIC Africa et en les identifiant de manière participative avec les bénéficiaires et les partenaires gouvernementaux. Ces standards doivent refléter les besoins locaux et être validés par tous les partenaires afin de guider les activités futures de renforcement des capacités des SAE.

Activités

Activité 1 : Recueillir les expériences et les recommandations des expériences régionales pour s’assurer que les standards reflètent les besoins et les réalités locales.

Description :

- Réaliser un benchmark des meilleures pratiques et standards des SAE au Togo

- Réaliser un benchmark régional des meilleures pratiques et standards des SAE dans la sous-région et en Afrique, en se référant en particulier aux travaux effectués par African Management Institute, BIC Africa, Afric’Innov et autres qui semblent pertinents pour le Togo.

Livrable: un document de capitalisation des meilleurs pratiques et standards des SAE au Togo et dans la sous-                                     région.

Activité 2 : Atelier de Lancement et Identification des Standards

Description :

- Organiser un atelier de lancement avec les SAE sélectionnées, ADTPME et FAIEJ et d’autres partenaires pour discuter des meilleures pratiques régionales et définir les standards de performance adaptés au contexte togolais.

- Cet atelier devrait durer deux à trois jours, de préférence sous forme d’une retraite, afin de permettre aux participants de définir et de s’entendre sur les standards de qualité pour l’écosystème entrepreneurial togolais.

Livrable : Rapport de l’atelier avec les standards de qualité définis et validés.

Activité 3 :  Mise en page des standards sous forme de 2 documents et Validation de ces documents par acteurs clés de l’écosystème

Description :

- Formaliser les standards sous forme de 2 documents :

  - 1 document stratégique (2-5 pages), ciblant les partenaires et acteurs institutionnels clés pour future ancrage institutionnel et décision stratégique

  - 1 Matrix opérationnelle ciblant les SAE pour mise en place, suivi et évaluation de ces standards au sein de leur structure

- Valider les standards de performance définis lors de l’atelier avec les partenaires et bénéficiaires clés du projet.

Livrable : Document des standards de performance approuvé et diffusé.

Activité 4

- Diffuser les standards auprès de toutes les SAE et des partenaires pour assurer une compréhension et une mise en œuvre uniformes.

Livrable : Compte rendu des activités de diffusion avec indicateurs (e.g. nombre de SAE présentes, nombre de participants, etc)

Plan de travail et calendier prévisonnel

| Activités | Livrables | Calendrier |
| --- | --- | --- |
| Benchmark régional des standards de performance des SAE | Rapport sur les expériences et recommandations régionales | T0 + 0,5 mois |
| Atelier de Lancement et Identification des Standards | Rapport de l’atelier avec les standards de qualité définis et validés | T0 + 1 mois |
| Mise en page et validation et des Standards par acteurs clés de l’écosystème | Document des standards de performance approuvé et diffusé sous forme de document stratégique et Matrix | T0 + 1,5 mois |
| Diffusion des standards auprès des acteurs et partenaires | Compte rendu des activités de diffusion avec indicateurs (e.g. nombre de SAE présentes, nombre de participants, etc) | T0+ 2 mois |

### Poste 2 : Diagnostic et développement de programmes de renforcement des SAE (Durée : 3 mois)

- Poste 2 : Diagnostic et développement de programmes de renforcement des SAE (Durée : 3 mois)

Contexte :

Au Togo, le paysage des SAE est hétérogène. Certaines sont bien établies et disposent de programmes d’accompagnement complets, tandis que d'autres sont en phase de démarrage ou n'ont pas encore démarré leurs activités. Les SAE spécialisées dans des domaines tels que l'agriculture ou les bioénergies peuvent nécessiter des perfectionnements pour améliorer leur efficacité, tandis que celles en phase de démarrage ont besoin d'une assistance pour mettre en place des structures de soutien de base.

Les défis spécifiques auxquels les SAE sont confrontées comprennent le manque de compétences techniques, une structure organisationnelle inadéquate, des offres de services limitées, et des modèles économiques peu viables. En outre, la majorité des services d’appui sont concentrés à Lomé, ce qui crée une disparité d'accès pour les entrepreneurs dans les régions rurales et péri-urbaines. Les programmes existants varient en termes de contenu et de qualité, nécessitant une professionnalisation et une standardisation pour garantir un soutien cohérent et de haute qualité.

Le diagnostic des SAE est donc une étape essentielle pour identifier les besoins spécifiques et les défis de chaque structure. Une évaluation détaillée permettra de concevoir des programmes d’accompagnement personnalisés à chaque SAE répondant à ces besoins uniques. Cette activité est cruciale pour maximiser l'impact des SAE et pour assurer un soutien efficace aux entrepreneurs, en particulier ceux dirigés par des jeunes et des femmes, qui font face à des défis supplémentaires en termes d'accès aux ressources et aux opportunités.

Les profils des SAE pré-identifiés montrent une grande diversité en termes de niveaux de développement, de spécialisation, et de capacités organisationnelles, les compétences techniques disponibles, les offres de services actuelles, les besoins des entrepreneurs qu'elles soutiennent, et la viabilité de leurs modèles d'affaires. Cette approche holistique aidera à identifier les lacunes et à formuler des recommandations spécifiques pour chaque SAE.

En outre, le diagnostic vise à évaluer les stratégies et services proposés par les SAE à leurs publics cibles. Une évaluation approfondie de ces éléments est nécessaire pour comprendre comment les SAE peuvent mieux répondre aux besoins de leurs entrepreneurs et améliorer leur performance. Par exemple, certaines SAE peuvent avoir besoin de développer des programmes de mentorat ou d'accéder à des ressources supplémentaires pour soutenir les entreprises en phase de pré-amorçage.

Le développement de programmes de renforcement personnalisés est une composante clé de cette activité. Basés sur les résultats des diagnostics, ces programmes incluront des sessions de formation sur des thématiques communes, ainsi que des séances de coaching individuel pour répondre à des besoins spécifiques. L'objectif est de fournir un soutien adapté et de haute qualité qui permettra aux SAE d'améliorer leur offre de services et d'accroître leur impact.

Objectifs :

Réaliser un diagnostic détaillé pour une quinzaine de Structure d’Appui aux Entreprises (SAE) afin d’identifier leurs besoins spécifiques et les défis qu'elles rencontrent. À partir de ces diagnostics, développer des programmes de formation et d’accompagnement sur mesure, adaptés aux besoins uniques de chaque SAE, incluant des sessions de groupe pour les thématiques communes et des séances de coaching individuel pour les besoins spécifiques

Activités

Activité 1 : Développement de la Trame du Diagnostic sur base de la Matrix développée au Poste 1

Description :

- Créer une structure de diagnostic qui inclut des critères d'évaluation des capacités actuelles des SAE sur base des standards de qualité définis au Poste 1

- Inclure des aspects tels que la structure organisationnelle, les compétences techniques, les offres de services, les besoins des entrepreneurs, et la viabilité des modèles d'affaires, le modèle de suivi, l’accompagnement au financement.

Livrable :

- Trame du diagnostic qui prend en compte les standards et de la matrix développés dans le Poste 1.

Activité 2 : Réalisation des Diagnostics et Rédaction des Rapports de Diagnostic

Description :

- Effectuer des visites de terrain pour évaluer les capacités actuelles de chaque SAE.

- Conduire des entretiens et des ateliers avec les équipes des SAE pour comprendre leurs défis et besoins.

- Utiliser l’outil de diagnostic pour recueillir des données quantitatives et qualitatives.

- Analyser les données recueillies lors des visites de terrain et des entretiens.

- Préparer des rapports détaillés pour chaque SAE, incluant les résultats du diagnostic, les besoins identifiés, et des recommandations pour le développement de programmes de renforcement.

Livrables :

- Rapports terrain de diagnostic pour chaque SAE

- Rapport final et détaillés de diagnostic global incluant un rapport de diagnostic utilisant la matrix du Poste 1 incluant une évaluation et ranking de chaque SAE

Activité 3 : Développement des Programmes de renforcement personnalisés

Description :

- Élaborer des programmes de formation et d’accompagnement sur mesure pour chaque SAE, basés sur les résultats des diagnostics.

- Intégrer des sessions de groupe pour les thématiques communes et des séances de coaching individuel pour les besoins spécifiques.

- Identifier les thématiques communes pour les sessions de groupe et développer le contenu de formation.

- Sélectionner des experts pour les sessions de coaching individuel.

Livrables :

- Programmes de renforcement personnalisés propre à chaque SAE incluant session collective et sessions de coaching/ mentorat individuelles

- Contenus des sessions de groupe

- Liste des experts pour le coaching

Plan de travail et calendrier prévisionnel

| Activités | Livrables | Calendrier prévisionnel |
| --- | --- | --- |
| Développement de la Trame du Diagnostic | Trame du diagnostic sur base des standards et matrix développée en Poste 1 | T0 + 1,5 mois |
| Réalisation et Rapports des Diagnostics | Rapports terrain de diagnostic pour chaque SAE Rapport final et détaillé de diagnostic global incluant un rapport de diagnostic utilisant la matrix du Poste 1 incluant une évaluation et ranking de chaque SAE | T0 + 3,5 mois |
| Développement des Programmes de renforcement personnalisés | Programmes de formation personnalisés (incluant coaching, mentorat, sessions collectives), contenus des sessions de groupe, liste des experts pour le coaching | T0 + 4,5 mois |

### Poste 3 : Mise en œuvre des Programmes de renforcement des Capacités des SAE

- Poste 3 : Mise en œuvre des Programmes de renforcement des Capacités des SAE

Contexte :

La mise en œuvre des programmes de renforcement des capacités des Structures d’Appui aux Entreprises (SAE) identifiées est une étape cruciale pour assurer leur professionnalisation et la pérennité de leurs services. Les SAE jouent un rôle essentiel dans l'écosystème entrepreneurial togolais en offrant des services non financiers tels que la formation, le mentorat et le coaching aux entrepreneurs, en particulier ceux en phase de pré-amorçage et d’amorçage.

Suite aux activités précédentes d'identification des standards et de diagnostic, il est impératif de développer et de déployer des programmes d'accompagnement personnalisés pour chaque SAE. Les diagnostics réalisés ont permis de révéler les besoins spécifiques et les défis uniques de chaque SAE, ainsi que les lacunes à combler pour atteindre les standards de performance identifiés lors de l'activité 1.

Le diagnostic approfondi de l'écosystème entrepreneurial togolais a révélé une diversité de SAE avec des niveaux variés de maturité et de spécialisation. Les SAE bien établies, telles que les incubateurs et les accélérateurs, ont montré des besoins en perfectionnement de leurs services existants pour améliorer leur efficacité et leur impact. D'autres structures, en phase de démarrage, nécessitent une assistance pour mettre en place des bases solides de soutien et développer des services adaptés aux entrepreneurs en phase de pré-amorçage et d’amorçage.

Les standards de performance définis lors de l'activité 1 visent à établir des critères de qualité et d'efficacité pour les services des SAE, inspirés des meilleures pratiques régionales et adaptés au contexte togolais. Ces standards fournissent une base solide pour guider les actions futures et assurer un soutien de haute qualité aux entrepreneurs.

Lors de l'activité 2, des diagnostics détaillés ont été réalisés pour chaque SAE afin d'identifier leurs besoins spécifiques en matière de renforcement des capacités. Les résultats ont montré que les SAE présentent des niveaux variés de maturité et de spécialisation, avec des lacunes significatives dans des domaines tels que la gouvernance, la gestion, les ressources humaines, la viabilité des modèles d'affaires et la qualité des services offerts.

Le renforcement des capacités des SAE vise à répondre à ces lacunes en organisant des sessions de formation, de mentorat et de coaching qui intègrent les meilleures pratiques identifiées lors des phases précédentes. En améliorant les compétences organisationnelles et techniques des SAE, cette activité contribuera à professionnaliser leurs services et à garantir un soutien efficace et durable aux entrepreneurs.

Objectif :

Renforcer les capacités organisationnelles et techniques des SAE togolaises pour améliorer la qualité et l’efficacité de leurs programmes d’accompagnement des entrepreneurs. Cela inclut la mise en œuvre de programmes de formation et de mentorat personnalisés pour chaque SAE, avec des sessions de groupe pour les thématiques communes et des séances de coaching individuel adaptées aux besoins spécifiques des SAE, assurant ainsi la professionnalisation et la pérennité de leurs services.

Activités Suivantes le développement des programmes de renforcement des compétences de chaque SAE, fait au Poste précédent, les activités de ce Poste porte sur l’implémentation de ces programmes personnalisés

Activité 1 : Mise en œuvre des programmes de renforcement personnalisés à chaque SAE incluant l’organisation d’ateliers de formation collectifs et de coaching personnalisé

Description :

- Structurer et animer des ateliers de formation pour les SAE, en se concentrant sur les besoins communs identifiés lors des diagnostics. Ces ateliers pourront couvrir des sujets tels que la gouvernance, le management, les ressources humaines, la gestion des appels d'offres, le développement d'offres de services payantes, et les modèles d'affaires durables.

Mise en œuvre des programmes de mentorat et de coaching individualisés pour chaque SAE développés au Poste précédent, en fonction de leurs besoins spécifiques. Cela inclut la sélection et la mobilisation d'experts dans divers domaines pour fournir un accompagnement personnalisé.

- Cet accompagnement personnalisé pourra se faire avant et après les formations collectives, et concerner le suivi des SAE dans l’implémentation des formations collectives (e.g. coaching sur le développement et mise en place d’un modèle d’affaires amélioré)

Livrable :

- Programmes de formation détaillés pour chaque atelier

- Liste des participants et rapports d'évaluation des ateliers

- Rapport des coaching individualisés et suivi de la progression des SAE utilisant la matrix développée au Poste 1

Plan de travail et calendrier prévisionnel

| Activités | Livrables | Calendrier prévisionnel |
| --- | --- | --- |
| Mise en œuvre des programmes de renforcement personnalisés à chaque SAE incluant l’organisation d’ateliers de formation collectifs et de coaching personalisé | Programmes de formation détaillés, Liste des participants, Rapports d'évaluation des ateliers, Liste des mentors et coachs, Rapports de suivi personnalisé sur base de la Matrix | T0 + 4mois à 15 mois |

Cette activité démarre avec la fin du diagnostic et le plan d'accompagnement (activité 2) et se prolonge jusqu'à la fin de la mission en fonction des besoins spécifiques des SAE et de leurs disponibilités.

### Poste 4 : Développement de programmes de spécialisation pour chaque SAE

- Poste 4 : Développement de programmes de spécialisation pour chaque SAE

Contexte :

Dans un environnement entrepreneurial de plus en plus compétitif, la spécialisation des SAE devient essentielle pour répondre efficacement aux besoins spécifiques des entrepreneurs et pour se démarquer sur le marché. La spécialisation permet aux SAE de développer une expertise approfondie dans un domaine particulier, offrant ainsi des services plus ciblés, plus efficaces et de meilleure qualité. Cette spécialisation peut être à la fois sectorielle (programmes dédiés à l’économie circulaire, ou l’entrepreneuriat agricole, TIC,  etc), mais également sur un ciblage spécifique (tels que les programmes dédiés à l’entrepreneuriat féminin, programmes dédiés à des entrepreneurs ruraux, programmes dans des régions/ communes spécifiques du pays, etc) Cette approche est particulièrement pertinente dans le contexte togolais, où les défis et les opportunités varient considérablement d'un secteur à l'autre.

Les diagnostics réalisés par l'équipe du projet IYBA-SEED ont révélé que les SAE identifiées à Lomé, Kara, Tsévié et Atakpamé présentent des niveaux de maturité et des capacités très diversifiés. Certaines structures sont déjà sur la voie de la spécialisation, tandis que d'autres en sont encore à leurs débuts ou n'ont pas encore identifié leur domaine de prédilection. Cette diversité nécessite une approche personnalisée pour aider les SAE à atteindre leur plein potentiel.

Importance de la Spécialisation pour les SAE

- Renforcement de l'Expertise et de la Compétence Technique : La spécialisation permet aux SAE de développer une expertise approfondie et des compétences techniques spécifiques dans un domaine particulier. Cela les rend plus aptes à répondre aux besoins complexes des entrepreneurs et à fournir des conseils plus pertinents et plus pratiques. Par exemple, une SAE spécialisée dans l'agrobusiness sera mieux équipée pour aider les entrepreneurs agricoles à surmonter les défis liés à la production, à la commercialisation et à l'accès aux marchés.

- Amélioration de la Qualité des Services : En se concentrant sur un domaine spécifique, les SAE peuvent affiner et optimiser leurs services, garantissant ainsi une meilleure qualité et une plus grande efficacité. La spécialisation permet également de développer des programmes de formation plus ciblés et plus pertinents, ce qui peut mener à de meilleurs résultats pour les entrepreneurs accompagnés.

- Attraction de Partenariats et de Financements : Les SAE spécialisées sont souvent plus attrayantes pour les partenaires potentiels et les investisseurs. Leur expertise reconnue dans un domaine particulier peut faciliter l'établissement de partenariats stratégiques et l'accès à des financements spécialisés. Par exemple, une SAE spécialisée dans les énergies renouvelables pourrait attirer des investisseurs intéressés par des projets verts et durables.

- Augmentation de la Visibilité et de la Réputation : Une SAE spécialisée peut devenir un centre d'excellence reconnu dans son domaine, ce qui augmente sa visibilité et sa réputation. Cette reconnaissance peut attirer davantage d'entrepreneurs cherchant à bénéficier de services de haute qualité et d'un soutien spécialisé.

- Amélioration des synergies entre SAE et leurs programmes d’accompagnement : Du fait de l’ancrage unique de chaque SAE, il est alors plus facile et pertinent de développer des programmes d’accompagnement conjoints du fait des expertises et ressources complémentaires entre SAE.

Sélection des SAE pour la Spécialisation

Il est important de noter que toutes les SAE ne seront pas automatiquement spécialisées. La sélection se fera en fonction de plusieurs critères, notamment la volonté de la structure à se spécialiser, ses capacités actuelles, et les résultats des diagnostics réalisés lors de l'Activité 1. Les SAE qui montrent un potentiel élevé et un désir clair de se spécialiser seront prioritaires pour ce soutien.

Accompagnement par des Experts Spécialisés

Pour garantir le succès de cette initiative, des experts spécialisés dans les domaines identifiés lors de la phase de diagnostic seront mobilisés pour accompagner les SAE. Ces experts apporteront leur savoir-faire et leurs connaissances spécifiques pour aider les SAE à développer et à mettre en œuvre des programmes de formation et de soutien adaptés à leurs besoins et cohorte spécialisées pour gagner un positionnement unique dans l’écosystème. Les domaines potentiels de spécialisation incluent, mais ne sont pas limités à :

- Agrobusiness : Soutien aux entreprises agricoles pour améliorer les techniques de production, la gestion des ressources et l'accès aux marchés.

- Bioénergie : Développement de solutions innovantes dans les secteurs de l'agriculture et de l'environnement.

- Technologies de l'Information et de la Communication : Promotion de l'innovation numérique et des start-ups technologiques.

- Énergies Renouvelables : Développement de projets durables dans le domaine des énergies propres et renouvelables.

- Transformation Agricole : Soutien aux initiatives de transformation des produits agricoles pour ajouter de la valeur et améliorer la chaîne de valeur.

- Inclusion et genre : Programme inclusif en particulier tourné vers les femmes et les jeunes filles entrepreneurs quel que soit leur localité.

- Innovation : Programme d’accompagnement dédié à l’entrepreneuriat innovant dans des secteurs traditionnels tels que la santé, l’éducation, l’agriculture ainsi que dans les nouveaux secteurs tels que la technologie, l’agriculture urbaine, la mobilité verte, etc

- Entrepreneuriat Urbain vs Rural : Programme tourné vers une cible d’une zone géographique spécifique tel que les entrepreneurs en zone rural ou zone péri-urbaine ou urbaine.

- Jeunesse : Promotion des jeunes entrepreneurs dans des programmes d’accompagnement dédié, tout secteur confondu

Objectif :

Renforcer les compétences techniques des SAE dans le développement de programme d’accompagnement spécifiques afin de mieux soutenir les entrepreneurs et de répondre aux besoins du marché.

Objectifs spécifiques

- Réaliser un diagnostic des compétences techniques des SAE dans les domaines de spécialisation identifiés

- Développer et mettre en œuvre des programmes de formation spécialisés pour chaque SAE.

- Promouvoir l'innovation et l'excellence dans les secteurs clés comme l'agrobusiness, la bioénergie, et les TIC.

Activités :

Activité 1 : Réalisation du Diagnostic des Compétences Techniques en développement de programme d’accompagnement spécialisé de chaque SAE:

Description

- Analyser les capacités existantes : Évaluer les compétences actuelles des SAE dans les domaines spécifiques identifiés, identifier les lacunes et déterminer les besoins en formation et en ressources ainsi que leur capacité à développer ou améliorer de(s) (nouveaux) programmes d’accompagnement spécialisé.

Livrables

- Rapports de diagnostic détaillés pour chaque SAE, incluant les résultats de l'évaluation, les lacunes identifiées et les recommandations pour le développement de programmes d’accompagnement spécialisés.

Activité 2 : Développement et Mise en Œuvre de renforcement individualisé des SAE dans la conception et le développement de programmes d’accompagnement cospécialisés

Description:

- Réaliser une étude de marché conjointe avec chaque SAE pour identifier le type de programme d’accompagnement à développer au sein de chaque structure

- Développer et mettre en œuvre un programme de renforcement des SAE ou de chaque SAE sur la spécialisation choisie. Cela pourra inclure des spécialisations sectorielles, thématiques et/ ou méthodologiques. Sur la base des diagnostics réalisés, concevoir des formations/ coaching adaptés aux besoins spécifiques de chaque SAE. Ces programmes pourront inclure des Postes sur les compétences techniques et spécifiques nécessaires, les meilleures pratiques du secteur, les innovations pertinentes, les modalités d’implémentation, etc. Le recrutement des experts courts termes devront se faire en accord avec les besoins et spécialisations listées par les SAE.

- Développer un programme de renforcement individualisé et propre à chaque SAE dans le développement de leur programme d’accompagnement spécialisé :  d’implémentation, etc.

- Mettre en œuvre le programme de renforcement individualisé de chaque SAE dans le développement de leur programme d’accompagnement spécialisé: Organiser des sessions de coaching, propre au développement du programme d’accompagnement de la SAE. Si pertinent, organiser et animer des sessions de formation groupées par thématique commune pour les SAE sélectionnées. Les sessions peuvent inclure des ateliers de groupe, des séminaires et des formations pratiques, en fonction des besoins identifiés.

- Suivi et évaluation du progrès de chaque SAE sous forme de matrix ou feuille d’évaluation standardisée

Livrables :

- Programmes de renforcement individualisés aux besoins de chaque SAE

  - Renforcement dans leur spécialisation

  - Renforcement dans le développement de programme d’accompagnement spécialisé.

- Programme d’accompagnement développé par chaque SAE

- Rapports d’évaluation des sessions de formation, incluant les retours des participants et les résultats obtenus.

- Rapport d’évaluation et de suivi de chaque SAE

Plan de Travail et Calendrier Prévisionnel

| Activités | Livrables | Calendrier prévisionnel |
| --- | --- | --- |
| Réalisation du Diagnostic des Compétences Techniques en développement de programme d’accompagnement spécialisé de chaque SAE | Rapports de diagnostic détaillés pour chaque SAE | T0 + 6 à 8 mois |
| Développement et Mise en Œuvre de renforcement individualisé des SAE dans la conception et le développement de programmes d’accompagnement spécialisés | Programmes de renforcement individualisés (spécialisation et développement de programme d’accompagnement dans la spécialisation), Rapports d’évaluation des sessions de formation, programme d’accompagnement spécialisé développé par chaque SAE, Rapport d’évaluation et de suivi de chaque SAE | T0 + Jusqu’à la fin de la mission |

La sélection et l'accompagnement des SAE pour la spécialisation se feront au fur et à mesure de la mission et en fonction de leur disponibilité ainsi que de leur volonté et capacité à se spécialiser dans les domaines identifiés.

### Poste 5 : Accompagnement de 5 SAE dans le pilotage de leur programme d’accompagnement spécialisé pour une cohorte d’entrepreneurs en (pré) amorçage

- Poste 5 : Accompagnement de 5 SAE dans le pilotage de leur programme d’accompagnement spécialisé pour une cohorte d’entrepreneurs en (pré) amorçage

Contexte

Le soutien aux entrepreneurs en phase de pré-amorçage et d’amorçage est essentiel pour favoriser l'émergence et la pérennité des jeunes entreprises. Les SAE, bien qu’étant des acteurs clés dans l’accompagnement de ces entrepreneurs, rencontrent souvent des difficultés pour mettre en place des programmes structurés et adaptés à leurs besoins spécifiques. L’accompagnement des SAE et leur spécialisation, abordés dans les activités précédentes (Poste 3), vise à renforcer leur capacité à offrir des accompagnements ciblés et efficaces.

Dans ce contexte, le Poste 4 se concentrera sur l’accompagnement de 5 SAE dans le pilotage de leur programme d’accompagnement spécialisé pour une cohorte d’entrepreneurs en (pré) amorçage. Elles seront sélectionnées parmi celles qui auront démontré les meilleures pratiques et l’implication la plus forte au cours du Poste 3 . Cette sélection sera effectuée de manière transparente pour garantir que les SAE choisies possèdent les capacités et l'engagement nécessaires pour bénéficier pleinement de cette initiative.

Le but de ce Poste est de tester et de valider les programmes d’accompagnement spécialisés développés par les SAE aux besoins spécifiques des entrepreneurs en phase de pré-amorçage et d’amorçage. Ce pilote permettra non seulement de fournir un soutien concret aux entrepreneurs mais aussi de générer des apprentissages sur l’efficacité des programmes d’accompagnement spécialisés en tant qu'outil de renforcement de l’écosystème entrepreneurial.

Les cohortes d’accompagnement offriront un cadre structuré et un soutien personnalisé pour les entrepreneurs, incluant des sessions de formation, du mentorat, et des opportunités de réseautage. Le succès de cette approche reposera sur la capacité des SAE à intégrer ces éléments dans leurs programmes et à les adapter aux besoins réels des entrepreneurs. La mise en place de cette activité permettra de démontrer les bénéfices d’un accompagnement structuré par cohortes, tout en fournissant des recommandations pour améliorer les futurs programmes d’accompagnement au Togo.

Objectif

Objectif Général :

Implémenter le programme d’accompagnement spécialisé développé dans le Poste précédent de 5 SAE, afin d'évaluer leur efficacité et leur potentiel de réplication.

Objectifs Spécifiques :

- Sélectionner cinq SAE parmi celles les plus performantes et engagées lors des Activités 3 , en utilisant un processus de sélection transparent.

- Développer et mettre en œuvre des programmes pilotes d’accompagnement pour les entrepreneurs en pré-amorçage et amorçage dans ces cinq SAE.

- Évaluer les résultats de ces programmes pilotes pour identifier les meilleures pratiques et les domaines d'amélioration.

- Fournir des recommandations pour le développement futur de programmes d’accompagnement par cohorte au Togo.

Activités

Activité 1 : Sélection des 5 SAE :

- Réaliser une évaluation des SAE ayant participé au Poste 3.

- Organiser un processus de sélection transparent pour identifier les 5 SAE les plus qualifiées et motivées à implémenter leur programme d’accompagnement spécialisé.

Livrables :

- Rapport de Sélection des SAE : Document détaillant le processus de sélection et les critères utilisés pour choisir les cinq SAE.

Activité 2 : Mise en œuvre des Programmes d’accompagnement spécialisés des SAE sur coaching individualisé :

- Révision du programme d’accompagnement spécialisé de chaque SAE développée au Poste 3

- Feuille de route dans le déploiement de ce programme pour des entrepreneurs en (pré) amorçage

- Fournir un soutien continu aux 5 SAE pour assurer une mise en œuvre efficace des programmes.

- Evaluation de l’impact du programme d’accompagnement après 6 mois d’implémentation

- Livrables :

- Rapport d’Implémentation : Rapport présentant la mise en œuvre des programmes pilotes, incluant la révision des programmes d’accompagnement, la feuille de route de déploiement, les activités réalisées, les ajustements effectués et les résultats obtenus.

Plan de Travail et Calendrier Prévisionnel

| Activités | Livrables | Calendrier prévisionnel |
| --- | --- | --- |
| Sélection des SAE | Rapport de Sélection des SAE | T0 + 8 à 9 mois |
| Mise en œuvre des 5 Programmes d’accompagnement spécialisé | Rapport d’Implémentation | T0 + 9 à 14 mois |

Le financement des cohortes pilotes se fera au fur et à mesure que les SAE sont prêtes.

### Poste 6 : Peer learning et collaboration

- Poste 6 : Peer learning et collaboration

Contexte

L'écosystème entrepreneurial au Togo se caractérise par une fragmentation et une faible coordination entre les différents acteurs, surtout entre ceux basés à Lomé et ceux des régions intérieures. Cette situation limite les opportunités de partage d'expérience et de renforcement des capacités entre les SAE. Pour créer un écosystème entrepreneurial solide et intégré, il est crucial de renforcer la coordination et la mise en réseau des SAE à travers les différentes régions du pays. En particulier, il est nécessaire de favoriser des échanges réguliers et structurés entre les acteurs de Lomé et des régions intérieures afin de promouvoir une montée en compétence collective et de partager les meilleures pratiques.

Objectif

Objectif Général :

Renforcer la collaboration entre les SAE sélectionnées et avec des acteurs nationaux tel que le RISAT (Réseau des Incubateurs et Accélérateurs du Togo) pour créer un écosystème entrepreneurial plus cohérent et intégré.

Activités

Activité 1 : Mise en Place de Sessions de Peer Learning :

Description :

Organiser des sessions de Peer Learning mensuelles dans les espaces des SAE, quand disponibles. Ces sessions porteront sur des thématiques variées et seront animées par des experts dans des domaines différents (gestion de projet, accès au financement, marketing digital, etc.). Les sessions devront être les plus interactives possible avec des temps d’échanges en groupe et en one-o-one entre SAE et experts. Les sessions devront également développer des feuilles de route pour l’application de l’apprentissage au sein des SAE.

Livrables :

- Contenus et programmes des sessions de Peer Learning

- Rapports des sessions incluant les thématiques abordées et les enseignements tirés

- Feuilles de route post sessions

- Liste de présence des SAE participantes

Activité 2 : Ateliers de co-création entre SAE pour développer des synergies et collaborations

Description : Organiser des ateliers de co-création entre les SAE sélectionnées afin de faciliter la mise en réseaux, les collaborations et les synergies dans le développement de programmes d’accompagnement. Ces ateliers auront pour but de faciliter le développement de partenariats et collaborations sur des services et produits proposées par les SAE, pouvant aller de la création de programmes d’accompagnement conjoint, la co-organisation d’évènements de réseautage pour leurs entrepreneurs, le double ancrage géographique entre SAE de Lomé et SAE de Kara, Atakpamé, Tsévié.

Livrables :

- Programmes des ateliers de co-création

- Feuille de route suivant l’atelier de co-création

| Activités | Livrables | Calendrier prévisionnel |
| --- | --- | --- |
| Mise en Place des Sessions de Peer Learning | Programmes des sessions, Rapports des sessions, Liste de présence | En continu |
| Atelier de cocréation entre SAE | Programmes des ateliers de cocréation ; Feuille de route suivant l’atelier de cocréation ; Suivi et évaluation des SAE dans les collaborations conjointes | T0+ 10 à 15 mois |

La mise en place des sessions de Peer Learning et Ateliers de co-création entre SAE pour développer des synergies se dérouleront progressivement au fur et à mesure que les SAE montrent leur intérêt et leur disponibilité.

### Poste 7 : Capitalisation

- Poste 7 : Capitalisation

Contexte

La capitalisation des expériences et des connaissances acquises est essentielle pour garantir la pérennité et l'amélioration continue des initiatives de renforcement des capacités des SAE au Togo. En documentant et en analysant les succès, les défis et les leçons apprises, il est possible de créer une base de connaissances qui pourra être utilisée pour optimiser les futures interventions et pour informer les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. La capitalisation permet également de partager les meilleures pratiques et d'inspirer d'autres SAE à adopter des approches similaires pour améliorer leur soutien aux entrepreneurs ainsi que de vulgariser et informer les autres acteurs de l’écosystème tels que les acteurs privés, publics, académique.

Objectif

Objectif Général :

Capitaliser sur les expériences et les connaissances acquises lors de la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités des SAE pour améliorer les futures interventions et partager les meilleures pratiques.

Activité 1 : cadrage de la capitalisation

Les objectifs de cette première activité sont principalement d'approfondir la compréhension des enjeux de capitalisation par les consultants à travers des interactions avec les principales parties prenantes, la réalisation d'une revue documentaire et le développement de l'approche méthodologique à mettre en œuvre tout au long de la mission de consultance. Au cours de cette phase préparatoire, les consultants affineront ensemble les objectifs, le champ d'application et les questions de capitalisation, détermineront les supports de capitalisation nécessaires et finaliseront la méthodologie.

Produits livrables :

A la fin de cette première activité, une note conceptuelle sera préparée, présentée et validée par l'équipe pays. Cette note comprendra les éléments suivants :

- Rappel du contexte et des enjeux clés

- Description du projet

- Objectifs d'apprentissage et questions associées

- Description détaillée de la méthodologie proposée et des outils de collecte de données

- Explication de la manière dont le processus d'apprentissage sera géré et contrôlé, y compris la structure de gestion, les rôles des facilitateurs et des contributeurs, et les procédures de documentation.

- Formats et utilisations proposés pour les principaux produits livrables

- Plan de distribution des différents formats de produits livrables

- Calendrier de travail et échéancier

Activité 2 : Collecte de données

L'objectif de l'activité 2 est d'approfondir les connaissances et de rassembler les enseignements clés afin d'améliorer la mise en œuvre de l’intervention. Cette activité vise à :

- Concevoir l'approche de facilitation et développer des outils de collecte de données alignés sur les questions et sous-questions relatives à la capitalisation.

- Recueillir des récits d'expériences en documentant l'historique des actions de l’intervention.

- Identifier les moments clés de ces récits qui correspondent aux questions sélectionnées sur les enseignements tirés et qui représentent des expériences collectives.

Cette phase comprendra l'organisation d'ateliers sur les enseignements tirés et d'activités de collecte de données afin de tirer des enseignements stratégiques et opérationnels et de formuler des recommandations.

Il sera essentiel, au cours de cette phase, de maintenir un rythme de travail qui permette de recueillir et d'analyser des informations en continu et d'intégrer les enseignements tirés dans l’intervention en temps réel. Il convient d'identifier les moments appropriés pour planifier la collecte des données, en particulier les ateliers avec l'équipe nationale, les experts et les SAE, et de les aligner éventuellement sur les phases du projet, les réunions et les ateliers déjà programmés. Ces éléments seront identifiés au cours de l'activité précédente.

Les livrables de cette activité comprendront les guide d'animation des ateliers et des autres exercices de collecte de données ainsi qu'une présentation des principaux résultats de la collecte.

Activité 3 : Production des livrables

Description : Cette activité implique la production de versions provisoires et finales de divers documents de capitalisation, qui seront partagés avec l'équipe nationale pour obtenir des réactions et des commentaires.

Etant donné la nature continue de la mission de conseil tout au long de la mise en œuvre de l’intervention, tous les livrables ne seront pas produits simultanément. Des éléments spécifiques tels que des fiches d'activité ou des sections de livrables finaux peuvent être créés et validés à des étapes clés. L'objectif de ces documents finaux est de formaliser les pratiques et les connaissances développées par les contributeurs, ainsi que les améliorations proposées pour l'avenir et les éléments transférables identifiés.

Le format de ces documents sera déterminé en collaboration avec les membres d'Expertise France et les contributeurs eux-mêmes, en fonction de l'usage et du public visés. Différents formats peuvent être utilisés, y compris des fiches d'activités pour une analyse détaillée des activités clés, des rapports, des livrets et des fiches de bonnes pratiques ou d'enseignements tirés. Le format doit cependant être simple et user-friendly. Cela peut impliquer la création d'une série de fiches, chacune se concentrant sur un thème différent.

Les documents décriront les processus de mise en œuvre des interventions, enrichis des leçons apprises et des connaissances développées par les parties prenantes. Ils comprendront des exemples, des illustrations ou des témoignages. Les éléments clés couvriront l'historique de l'intervention, les défis du programme, les parties prenantes impliquées, les difficultés rencontrées et les solutions proposées, les leçons apprises et les recommandations pour des programmes similaires.

Une version provisoire sera soumise à l'équipe nationale. Idéalement, une révision par des contributeurs sélectionnés serait également utile. Après avoir reçu un retour d'information, le document sera finalisé. Des échanges itératifs entre les parties prenantes garantiront la qualité et la pertinence du document. Après avoir reçu les commentaires de l'équipe nationale, les consultants finaliseront les produits livrables.

Activité 4 : Diffusion et restitution

Description : Cette activité implique la production de versions provisoires et finales de divers produits d'apprentissage, qui seront partagés avec l'équipe nationale pour obtenir des réactions et des commentaires.

Etant donné la nature continue de la mission de conseil tout au long de la mise en œuvre du projet, tous les produits livrables ne seront pas produits simultanément. Des éléments spécifiques tels que des fiches d'activité ou des sections de livrables finaux peuvent être créés et validés à des étapes clés. L'objectif de ces documents finaux est de formaliser les pratiques et les connaissances développées par les contributeurs, ainsi que les améliorations proposées pour l'avenir et les éléments transférables identifiés.

Le format de ces documents sera déterminé en collaboration avec les membres d'Expertise France et les contributeurs eux-mêmes, en fonction de l'usage et du public visés. Différents formats peuvent être utilisés, y compris des fiches d'activités pour une analyse détaillée des activités clés, des rapports, des livrets et des fiches de bonnes pratiques ou d'enseignements tirés. Le format doit cependant être simple et convivial. Cela peut impliquer la création d'une série de fiches, chacune se concentrant sur un thème différent.

Les documents décriront les processus de mise en œuvre des interventions, enrichis des leçons apprises et des connaissances développées par les parties prenantes. Ils comprendront des exemples, des illustrations ou des témoignages. Les éléments clés couvriront l'historique de l'intervention, les défis du programme, les parties prenantes impliquées, les difficultés rencontrées et les solutions proposées, les leçons apprises et les recommandations pour des programmes similaires.

Une version provisoire sera soumise à l'équipe nationale. Idéalement, une révision par des contributeurs sélectionnés serait également utile. Après avoir reçu un retour d'information, le document sera finalisé. Des échanges itératifs entre les parties prenantes garantiront la qualité et la pertinence du document. Après avoir reçu les commentaires de l'équipe nationale, les consultants finaliseront les produits livrables.

Activité 4 : Diffusion et restitution

Description : L'activité 4 se concentrera sur le partage des idées clés dérivées du processus d'apprentissage. Cette activité vise à présenter et à discuter des réalisations et des principaux enseignements de l'intervention avec les partenaires et les bénéficiaires. L'objectif est de s'assurer que les résultats du projet et les enseignements tirés sont effectivement diffusés auprès des parties prenantes concernées, en célébrant les résultats et en créant une expérience d'apprentissage significative pour toutes les personnes impliquées.

Il est donc proposé que les consultants animent trois ateliers de restitution :

▪ un atelier visera un public interne au sein des partenaires de mise en œuvre et des parties prenantes du projet. Cette session se concentrera sur la présentation des principaux résultats de l'apprentissage et des leçons identifiées.

▪ deux ateliers supplémentaires s'adresseront à un public externe, l'un en français et l'autre en anglais. Ces ateliers impliqueront des projets similaires et des partenaires intéressés par les résultats du projet.

Les ateliers seront organisés soit à distance, soit dans les locaux du projet à Lomé, afin d'assurer un engagement efficace avec les publics visés qui peuvent faire un usage pratique des apprentissages. Des ateliers d'une durée maximale de 2 à 3 heures peuvent être planifiés, ce qui permet de consacrer beaucoup de temps à l'échange de points de vue entre les participants sur les idées présentées.

Les consultants feront une présentation concise des principaux résultats des activités d'apprentissage. Pour renforcer l'interactivité de cette session de restitution, il peut être utile d'inviter des contributeurs clés à partager leurs témoignages, illustrations et exemples concrets tirés de leurs expériences personnelles. Cela ajoutera une dimension plus dynamique et tangible à la session.

Pour faciliter les échanges constructifs lors des séances de restitution, celles-ci peuvent être structurées autour de moments clés :

▪Acknowledge collectivement les succès les plus significatifs de l'intervention.

▪ Discuter des principaux défis rencontrés lors de la mise en œuvre de l'intervention.

▪ Réfléchir aux domaines à améliorer et aux possibilités de renforcer l'impact de l'intervention pour les initiatives futures.

▪ Formuler des suggestions pour surmonter les obstacles identifiés.

▪ Identifier les améliorations potentielles pour renforcer la collaboration entre les partenaires.

Produits livrables : Programme de l'atelier avec une séquence détaillée des événements spécifiant les méthodes et outils de facilitation pour chaque segment. Support de présentation des résultats de la capitalisation - une présentation PowerPoint de 15 diapositives maximum.

Calendrier

| Activités | Livrables | Calendrier prévisionnel |
| --- | --- | --- |
| Activité 1 : cadrage de la capitalisation | - Rappel du contexte et des enjeux clés - Description du projet - Objectifs d'apprentissage et questions associées - Description détaillée de la méthodologie proposée et des outils de collecte de données - Explication de la manière dont le processus d'apprentissage sera géré et contrôlé, y compris la structure de gestion, les rôles des facilitateurs et des contributeurs, et les procédures de documentation. - Formats et utilisations proposés pour les principaux produits livrables - Plan de distribution des différents formats de produits livrables - Calendrier de travail et échéancier | En continu |
| Activité 2 : Collecte de données | Rapports d’analyse | En continu |
| Partage des meilleures pratiques | Rapports de partage des connaissances | En continu |

### Poste 8: Coordination de la mission

- Poste 8: Coordination de la mission

Contexte

La coordination efficace est essentielle pour le succès de toute mission complexe impliquant de multiples acteurs et activités, tels que le projet IYBA-SEED au Togo. Avec diverses interventions allant du renforcement des capacités des SAE à la mise en œuvre de programmes d’accompagnement et de spécialisations, une gestion rigoureuse et une communication fluide sont indispensables. Une coordination efficace garantit que toutes les parties prenantes sont alignées, que les activités se déroulent selon le calendrier prévu, et que les objectifs du projet sont atteints de manière cohérente et harmonieuse. La coordination permet également de gérer les ressources de manière optimale et de résoudre rapidement les problèmes qui pourraient survenir.

Objectif

Objectif Général :

Assurer la gestion harmonieuse et intégrée de toutes les activités du projet IYBA-SEED pour atteindre les objectifs fixés de manière efficace et efficiente.

Activités

Activité 1 : Mise en Place d’une Structure de Coordination :

- Nommer un.e chef.fe d’équipe dédié.e à la coordination du projet, qui servira de point de contact principal entre l’équipe de mission et l’équipe IYBA-SEED au Togo.

- Définir les rôles et responsabilités de la cheffe d’équipe et assurer qu’elle dispose des ressources nécessaires pour mener à bien ses tâches.

Activité 2 : Communication et Réunions Régulières :

Description :

- Organiser des réunions régulières (hebdomadaires, mensuelles) pour suivre l'avancement des activités, discuter des défis et des solutions, et ajuster les plans si nécessaire.

- Mettre en place des outils de communication (e-mails, plateformes en ligne) pour assurer une communication fluide et continue entre les parties prenantes.

Livrable :

- Comptes-rendus des réunions

- Rapports mensuels de progression

Activité 3 : Suivi et Évaluation Continue :

Description:

- Mettre en place un système de suivi et d'évaluation pour monitorer la progression des activités, les résultats obtenus et les écarts par rapport aux objectifs fixés.

- Utiliser des indicateurs de performance pour évaluer l'efficacité des interventions et ajuster les stratégies en conséquence.

Livrable :

- Rapports de suivi et d'évaluation

- Indicateurs de performance clés

Activité 4 : Gestion des Ressources et du Budget :

Description :

- Superviser la gestion des ressources humaines, financières et matérielles du projet pour assurer une utilisation optimale et éviter les dépassements de budget.

- Préparer des rapports financiers réguliers pour assurer la transparence et la responsabilité.

Livrable :

- Rapports financiers

- Plans de gestion des ressources

Activité 5 : Facilitation et Résolution de Problèmes :

Description :

- Identifier rapidement les problèmes potentiels ou réels qui surgissent au cours de la mise en œuvre des activités.

- Faciliter la résolution des problèmes en collaboration avec les parties prenantes concernées.

Livrable :

- Journal de gestion des problèmes

- Rapports de résolution des problèmes

## IV.2.  Tableau récapitulatif indicatif prévisionnel

Ce tableau est à titre prévisionnel. Les activités, les livrables et le calendrier seront révisés au fur et à mesure de l'avancement de la mission.

| Activités | Livrables | Calendrier |
| --- | --- | --- |
| Poste 1 : Définition des Standards de mise à niveau des SAE |  |  |
| Benchmark régional des standards de performance des SAE | Rapport sur les expériences et recommandations régionales | T0 + 0,5 mois |
| Atelier de Lancement et Identification des Standards | Rapport de l’atelier avec les standards de qualité définis et validés | T0 + 1 mois |
| Mise en page et validation et des Standards par acteurs clés de l’écosystème | Document des standards de performance approuvé et diffusé sous forme de document stratégique et Matrix | T0 + 1,5 mois |
| Diffusion des standards auprès des acteurs et partenaires | Compte rendu des activités de diffusion avec indicateurs (e.g. nombre de SAE présentes, nombre de participants, etc) | T0+ 2 mois |
| Poste 2 : Diagnostic et développement de programmes de renforcement des SAE |  |  |
| Activités | Livrables | Calendrier prévisionnel |
| Développement de la Trame du Diagnostic | Trame du diagnostic sur base des standards et matrix développée en Poste 1 | T0 + 1,5 mois |
| Réalisation et Rapports des Diagnostics | Rapports terrain de diagnostic pour chaque SAE Rapport final et détaillé de diagnostic global incluant un rapport de diagnostic utilisant la matrix du Poste 1 incluant une évaluation et ranking de chaque SAE | T0 + 3,5 mois |
| Développement des Programmes de renforcement personnalisés | Programmes de formation personnalisés (incluant coaching, mentorat, sessions collectives), contenus des sessions de groupe, liste des experts pour le coaching | T0 + 4,5 mois |
| Poste 3: Mise en œuvre des Programmes de renforcement des Capacités des SAE |  |  |
| Activités | Livrables | Calendrier prévisionnel |
| Activité 1 : Mise en œuvre des programmes de renforcement personnalisés à chaque SAE incluant l’organisation d’ateliers de formation collectifs et de coaching personalisé | Programmes de formation détaillés, Liste des participants, Rapports d'évaluation des ateliers, Liste des mentors et coachs, Rapports de suivi personnalisé sur base de la Matrix | T0 + 4mois à 15 mois |
| Poste 4: Développement des Postes de spécialisation pour chaque SAE |  |  |
| Activités | Livrables | Calendrier prévisionnel |
| Activité 1 : Réalisation du Diagnostic des Compétences Techniques en développement de programme d’accompagnement spécialisé de chaque SAE | Rapports de diagnostic détaillés pour chaque SAE | T0 + 6 à 8 mois |
| Activité 2 : Développement et Mise en Œuvre de renforcement individualisé des SAE dans la conception et le développement de programmes d’accompagnement spécialisés | Programmes de renforcement individualisés (spécialisation et développement de programme d’accompagnement dans la spécialisation), Rapports d’évaluation des sessions de formation, programme d’accompagnement spécialisé développé par chaque SAE, Rapport d’évaluation et de suivi de chaque SAE | T0 + Jusqu’à la fin de la mission |
| Poste 5 : Accompagnement de 5 SAE dans le pilotage de leur programme d’accompagnement spécialisé pour une cohorte d’entrepreneurs en (pré) amorçage |  |  |
| Activités | Livrables | Calendrier prévisionnel |
| Activité 1: Sélection des SAE | Rapport de Sélection des SAE | T0 + 8 à 9 mois |
| Activité 2: Mise en œuvre des 5 Programmes d’accompagnement spécialisé | Rapport implementation | T0 + 9 à 14 mois |
| Poste 6: Peer Learning et Réseautage |  |  |
| Mise en Place des Sessions de Peer Learning | Programmes des sessions, rapports des sessions, liste de présence | En continu |
| Montée en Compétence Collective | Programmes des ateliers et des formations, rapports d’évaluation | En continu |
| Organisation de Voyages d’Études | Liste des SAE sélectionnées, programme du voyage, rapports des voyages d’études | T0 + 12 mois |
| Poste 7: Capitalisation |  |  |
| Documentation des processus et résultats | Rapports de capitalisation | En continu |
| Analyse des succès et des défis | Rapports d’analyse | En continu |
| Partage des meilleures pratiques | Rapports de partage des connaissances | En continu |
| Poste 8: Coordination de la mission |  |  |
| Mise en Place d’une Structure de Coordination | Structure de coordination opérationnelle | Dès le début de la mission |
| Communication et Réunions Régulières | Comptes-rendus des réunions, rapports mensuels de progression | En continu |
| Suivi et Évaluation Continue | Rapports de suivi et d'évaluation, indicateurs de performance | En continu |
| Gestion des Ressources et du Budget | Rapports financiers, plans de gestion des ressources | En continu |
| Facilitation et Résolution de Problèmes | Journal de gestion des problèmes, rapports de résolution des problèmes | En continu |

# Expertise et profils demandés

## Présentation de l’équipe

Le prestataire devra présenter une équipe d’experts composée de :

- Maximum 2 experts principaux, parmi lesquels il désignera un chef d’équipe, les CVs des experts principaux seront contractuels,

- Un pool d’experts court-termes régionaux et internationaux pour lequel il devra simplement présenter quelques profils représentatifs et pertinents de son réseau couvrant l’ensemble des thématiques adressées par le projet.

L’équipe des deux experts principaux devra impérativement couvrir les compétences/expériences spécifiques requises détaillées ci-après, et dans un second temps couvrir un maximum des autres compétences/expériences complémentaires. Les profils d’experts court-termes présentés viseront ainsi à couvrir de manière complémentaire les compétences et expériences qui ne sont pas couvertes par les experts principaux

Le prestataire peut présenter des profils à la fois seniors et juniors, internationaux et régionaux.

Seront considérés comme senior les experts ayant plus de 10 ans d’expérience et comme junior les experts ayant plus de 5 ans d’expérience.

La capacité du candidat à présenter des profils régionaux, notamment dans le pool d’experts court- terme, sera un atout qui sera pris en compte dans l’évaluation.

Il sera attendu du prestataire de présenter une équipe qui pourra démontrer lors de la mise en œuvre des prestations, d’excellentes qualités et capacités :

  - De communication,

  - De travail en équipe et relationnel,

  - De transmission des savoirs,

  - De synthèse et de rédaction,

  - D’analyse et résolution des problèmes,

  - De conseil,

  - De prise de décision et d’initiative.

L’ensemble des experts proposés devront présenter les qualifications et compétences générales suivantes :

- Diplôme universitaire de 2ème cycle (Master 2) au moins, pertinent avec les missions,

- Excellente maitrise du français et de l’anglais

## Compétences et expériences professionnelles requises pour les experts principaux

Le/la chef.fe d’équipe devra présenter les compétences et expériences professionnelles spécifiques à sa position suivante :

Expert 1 : Chef(fe) projet (International)

1. Compétences Générales :

- Expertise reconnue à l'international (i.e. benchmark, analyse, renforcement de compétences, développement et implémentation de programme d’accompagnement) dans le domaine des Structures d'Accompagnement à l'Entrepreneuriat (SAE)

- Excellente connaissance des écosystèmes entrepreneuriaux en Afrique et dans la sous-région

- Excellente connaissance (défis, opportunités, forces, faiblesses, parcours d’incubation et de croissance) des entrepreneurs en phase d’amorçage et de pré-amorçage en Afrique et dans la sous-région

- Excellente maitrise des secteurs de croissances en Afrique et dans la sous-région

- Forte capacité de leadership et de gestion de projets internationaux.

- Aptitude à travailler en milieu multiculturel et à coordonner des équipes pluridisciplinaires.

- Excellentes compétences en communication et en facilitation.

- Capacité d’analyse et de résolution de problèmes.

- Maitrise des outils de gestion de projet et de suivi-évaluation.

2. Compétences Spécifiques :

- Expérience avérée dans le renforcement des capacités des SAE en Afrique, avec une connaissance spécifique de la sous-région ouest-africaine et si possible auTogo

- Expertise en développement et mise en œuvre de standards de qualité pour les SAE, sur base de benchmark fait à l’international et dans la sous-région.

- Expérience dans la réalisation de diagnostics organisationnels et de besoins techniques des SAE.

- Compétences en élaboration et mise en œuvre de plans de renforcement des capacités et de programmes d’accompagnement pour entrepreneurs au profit des SAE.

- Compétences avérées dans la spécialisation des SAE ainsi que leurs programmes d’accompagnement aux entrepreneurs dans les domaines tels que l’entrepreneuriat féminin, rural, économie verte, jeunesse, etc

- Capacité à créer des synergies et à faciliter le partage de connaissances entre structures au niveau national et régional

- Expérience en capitalisation des expériences et bonnes pratiques au niveau national et régional

- Une spécialisation dans un secteur ou domaine spécifique est recommandé

3. Expérience Professionnelle :

- Minimum 15 ans d'expérience dans le domaine des SAE et du renforcement des capacités en Afrique.

- Minimum 15 ans d’expérience dans le soutien aux entrepreneurs en phase d’amorçage et de pré-amorçage

- Références (au moins 5) démontrant la gestion de projets similaires dans divers pays africains, incluant des projets de coopération internationale.

4. Formation Académique :

- Diplôme universitaire de niveau Master ou supérieur en gestion de projet, administration des affaires, développement économique, ou domaine connexe.

Le binôme d’experts principaux devra impérativement présenter des profils couvrant, de manière mutualisée, les compétences et expériences professionnelles spécifiques suivante :

Expert 2 : Adjoint du chef(fe) de projet (Régional)

1. Compétences Générales :

- Excellente connaissance du contexte togolais en matière d'entrepreneuriat

- Excellente connaissance des acteurs de l’écosystème entrepreneuriat au Togo et de leurs interactions

- Excellente connaissance (défis, opportunités, forces, faiblesses, parcours de développement, croissance) des entrepreneurs en phase d’amorçage et de pré-amorçage dans la sous-région

- Excellente maitrise des secteurs de croissances au Togo et dans la sous-région

- Forte capacité de leadership et de gestion de projets.

- Aptitude à travailler en équipe et à coordonner des équipes pluridisciplinaires.

- Excellentes compétences en communication et en facilitation.

- Capacité d’analyse et de résolution de problèmes.

- Maitrise des outils de gestion de projet et de suivi-évaluation.

2. Compétences Spécifiques :

- Expérience avérée (+ de 10 ans) dans le domaine des Structures d'Accompagnement à l'Entrepreneuriat (SAE) dans la sous-région

- Expertise et expérience en diagnostic organisationnel et en développement de standards de qualité type benchmark et labélisation.

- Expérience avérée et démontrée (par des cas concrets) dans la conception et la mise en œuvre de plans de renforcement des capacités pour des Structures d'Accompagnement à l'Entrepreneuriat (SAE).

- Connaissance et expertise en développement de programmes spécialisés d’accompagnement des entrepreneurs tel que des programmes d’entrepreneuriat féminin, entrepreneuriat vert, dans les secteurs des nouvelles technologies, pour des entrepreneurs urbains ou ruraux, etc.

- Capacités en facilitation de partage de connaissances et de synergies entre SAE mais également entre entités publiques, privées, et académiques.

- Compétences en capitalisation des expériences et bonnes pratiques.

- Une spécialisation dans un secteur ou domaine spécifique est recommandé

3. Expérience Professionnelle :

- Minimum 10 ans d'expérience dans le secteur de l'accompagnement à l'entrepreneuriat dans la région.

- Minimum 10 ans d’expérience dans le soutien aux entrepreneurs en phase d’amorçage et de pré-amorçage

- Expérience significative (environ 10 ans) en gestion de projets de développement.

- Expérience avérée (minimum 7 ans) en renforcement de SAE et développement de programme d’accompagnement

- Références (au moins ) démontrant la réalisation de projets similaires dans le contexte togolais.

4. Formation Académique :

- Diplôme universitaire de niveau Master ou supérieur en gestion de projet, administration des affaires, développement économique, ou domaine connexe.

A noter que l’ensemble des compétences sont requises entre les 2 experts principaux. Il pourra être envisagé d’inverser les profils si bien argumenté.

## Compétences et expériences professionnelles complémentaires

L’équipe d’experts titulaires et court-terme devra présenter, de manière mutualisée, un maximum des compétences et expériences professionnelles complémentaires citées ci-dessous, mais également les compétences et expériences requises au paragraphe V.2 ci-dessus

La liste n’étant pas exhaustive, le prestataire peut, si jugé nécessaire, présenter des profils ayant des compétences additionnelles pertinentes pour la réalisation des missions.

Poste 1 : Définition des Standards de Mise à Niveau des SAE

1. Expert en Qualité et Standards Organisationnels

- Compétences :

  - Expertise en développement et implémentation de standards de qualité.

  - Connaissance des meilleures pratiques régionales et internationales en matière de SAE.

  - Compétences en facilitation d'ateliers participatifs.

- Expériences Professionnelles :

  - Minimum 8 ans d'expérience dans la définition et la mise en œuvre de standards de qualité pour des organisations, spécialement sur la thématique entrepreneuriale

  - Expérience prouvée dans des projets similaires en Afrique de l'Ouest.

Poste 2 : Diagnostic et Développement des programmes de renforcement de compétences des SAE

2. Expert en Diagnostic Organisationnel

- Compétences :

  - Expérience en réalisation de diagnostics organisationnels.

  - Capacité à développer des trames de diagnostic basées sur des standards définis.

  - Compétences en analyse des besoins des SAE.

- Expériences Professionnelles :

  - Minimum 7 ans d'expérience en diagnostic organisationnel.

  - Participation à des projets de diagnostic (minimum 3) dans le secteur entrepreneurial en Afrique.

3. Expert en Développement de Programmes de Formation

- Compétences :

  - Expertise en élaboration de programmes de renforcement de capacités.

  - Connaissance des besoins spécifiques des SAE.

  - Capacité à développer des contenus de formation et de coaching individualisés et collectifs.

- Expériences Professionnelles :

  - Minimum 10 ans d'expérience en développement de programmes de formation pour les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat.

  - Réalisation de projets similaires (minimum 5) en Afrique subsaharienne.

Poste 3 : Mise en Œuvre des Programmes de Renforcement des Capacités des SAE et Développement de Programmes de Spécialisation

4. Formateur et Facilitateur d’Ateliers

- Compétences :

  - Expertise en organisation et animation d'ateliers de formation.

  - Compétences en évaluation de formation.

- Expériences Professionnelles :

  - Minimum 5 ans d'expérience en facilitation d'ateliers et formations pour des SAE.

  - Conduite d'ateliers de formation en Afrique.

5. Mentor et Coach Professionnel

- Compétences :

  - Expérience en mentorat et coaching pour les entrepreneurs et les structures de soutien.

  - Compétences en suivi et évaluation du mentorat et coaching.

- Expériences Professionnelles :

  - Minimum 8 ans d'expérience en mentorat et coaching dans le domaine entrepreneurial.

  - Participation à des programmes de mentorat en Afrique.

6. Expert en Développement de Programmes Spécialisés (e.g. programme entrepreneuriat innovant, entrepreneuriat féminin, secteur des ICT, secteur économie circulaire, etc)

- Compétences :

  - Expériences en analyse de marché et benchmark sur la pertinence et le choix des programmes spécialisés à développer

  - Expertise en définition et développement de programmes spécialisés pour SAE.

  - Connaissances pointues sur une expertise, spécialisation, domaine en particulier à savoir les bioénergies, l’agriculture, l’économie circulaire, les technologies, l’inclusion et l’empowerment des femmes, etc

- Expériences Professionnelles :

  - Minimum 10 ans d'expérience en développement de programmes spécialisés pour les SAE.

  - Réalisation de projets similaires (au moins 5) en Afrique subsaharienne et Togo

7. Spécialiste en Acquisition de Matériel et Logiciels

- Compétences :

  - Connaissance des besoins en équipements et logiciels pour SAE.

  - Capacité à gérer les achats et la distribution de matériel.

- Expériences Professionnelles :

  - Minimum 5 ans d'expérience en acquisition de matériel et logiciels pour des projets de renforcement de capacités.

  - Expérience en gestion d’approvisionnements en Afrique.

Poste 4 : Accompagnement de 5 SAE pour le pilotage de leur programme d’accompagnement spécialisé

8.

Mentor et Coach Professionnel

- Compétences :

  - Expérience en mentorat et coaching pour les entrepreneurs et les structures de soutien.

  - Expérience en développement et implémentation de programmes d’accompagnement aux entrepreneurs

  - Compétences en suivi et évaluation du mentorat et coaching.

- Expériences Professionnelles :

  - Minimum 10 ans d'expérience en mentorat et coaching dans le domaine entrepreneurial et l’implémentation de programmes d’accompagnement.

Poste 5: Peer Learning et Réseautage

9. Facilitateur de Peer Learning

- Compétences :

  - Expertise en organisation et animation de sessions de peer learning et ateliers participatifs.

- Excellentes compétences en communication orale et écrite.

  - Capacité à synthétiser et présenter des informations de manière claire et concise.

  - Compétences en rédaction de rapports, de documents de synthèse et en présentation de résultats.

- Expériences Professionnelles :

  - Minimum 7 ans d'expérience en facilitation de peer learning et réseautage professionnel.

  - Expérience dans des projets similaires en Afrique.

10. Expert en développement de synergies et collaboration entre acteurs

Compétences

  - Compétences en facilitation de discussions et de médiation entre divers acteurs.

  - Capacité à créer et maintenir un environnement collaboratif et stimulant.

  - Compétences en mise en place et gestion de réseaux professionnels.

  - Expertise en identification et mobilisation des parties prenantes pertinentes pour élaborer des partenariats

  - Compétences en gestion des relations et résolution de conflits.

Expériences Professionnelles

- Minimum 7 ans d'expérience en développement de synergies et de collaborations entre acteurs dans des projets de développement.

- Expérience prouvée dans la mise en place et l’animation de réseaux professionnels dans le secteur entrepreneurial.

- Participation à des projets similaires en Afrique, de préférence en Afrique de l'Ouest.

- Expérience en gestion de projets collaboratifs impliquant plusieurs parties prenantes.

Poste 6: Capitalisation

11. Expert en Documentation et Capitalisation

- Compétences :

  - Expertise en documentation et capitalisation de projets.

  - Compétences en analyse et partage des meilleures pratiques.

- Expériences Professionnelles :

  - Minimum 8 ans d'expérience en documentation et capitalisation de projets.

  - Réalisation de travaux similaires en Afrique, de préférence dans le domaine entrepreneurial.

Transversal :

12. Expert en Intégration de la Dimension Genre

- Compétences :

  - Expertise en intégration de la dimension genre dans des projets de développement.

  - Connaissance approfondie des enjeux de genre dans le contexte entrepreneurial africain.

  - Compétences en formation et sensibilisation sur les questions de genre au sein des SAE

- Expériences Professionnelles :

  - Minimum 7 ans d'expérience en intégration de la dimension genre dans des programmes de développement, et en particulier dans des SAE

  - Réalisation de projets avec une forte composante genre en Afrique.

# Coordination

Le prestataire désignera un interlocuteur unique pour la mise en œuvre de projet, cet interlocuteur sera le.la chef.fe d’équipe.

Pour IYBA-SEED, le principal interlocuteur concernant le pilotage des missions est le chef de projet au Togo pour la coordination générale et le suivi du bon déroulement de la mission.

# Lieu, Durée et Modalités d’exécution

Les prestations faisant l’objet du présent contrat pourront intervenir jusqu’au 30/06/2026.

A titre indicatif, le démarrage des prestations est prévu pour le 13 décembre 2024.

Selon la nature des prestations, celles-ci seront effectuées depuis le lieu de travail du consultant et/ou sur le terrain. Ainsi de nombreuses missions au Togo sont à prévoir, notamment dans les villes citées au point VIII.1

# Informations pratiques

## Localisation des acteurs

Les SAE pré identifiées se trouvent dans les villes de Lomé, Atakpamé, Tsévié et Kara.

## Langue de travail

La majorité des livrables devront être produits en français et /ou en anglais.  Expertise France prendra en charge la traduction systématique des livrables ayant vocation à faire l’objet d’une diffusion, vers l’autre langue de travail.

Pour tous les supports de présentation d’ateliers, formations et réunions, il sera demandé au prestataire de les produire en anglais et en français.

# ANNEXES :

Cadre Logique IYBA-SEED

Rapport Adelphi: Diagnostic Togo

CAP