Cahier des charges Intitulé de la mission :; ETUDE DE FAISABILITE POUR UN PROJET DE TAXONOMIE VERTE EN TUNISIE. Composante :; TRANSVERSE. Dates indicatives; Décembre 2024 – Juillet 2025. Nombre indicatif de JH; 80 JH. Type d’expertise :; EXPERTISE INTERNATIONALE ET/OU NATIONALE. - Présentation du projet Greenov’i ## Greenov’i est le projet d’appui au secteur privé de la programmation d’appui à l’action environnementale en Tunisie. Financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France en étroite collaboration avec le Ministère de l’Environnement, le CITET et le Ministère de l’Economie et de la Planification, il se donne pour objectif de contribuer à la transition écologique de l'économie tunisienne à travers des modes de consommation et de production plus sobres, en phase avec l’économie verte. Il s’articule autour de deux composantes, définies par la nature des entreprises ciblées : - Composante 1 : Appui à l'émergence et à la création d’entreprises de biens et services verts qui intègrent la justice sociale et de genre ; - Composante 2 : Appui à la transition écologique des entreprises vers des modes de production sobres, équitables et durables. Afin de cadrer ses activités, le projet Greenov’i a construit deux documents clefs – la Charte Verte, qui définit les principes du projet, les critères à respecter durant sa mise en œuvre et l’engagement de l’ensemble des parties prenantes, et le Glossaire qui explicite et opérationnalise ce cadre général. Charte Verte La Charte Verte définit les principes du projet, les critères à respecter durant son implémentation, et les engagements de l’ensemble de ses parties prenantes. La Charte Verte s’articule autour de cinq axes fondamentaux : - La création d’impacts environnementaux, sociaux et économiques positifs ; - Le respect et la promotion des principes clefs du projet ; - La conformité avec des prérequis essentiels du projet ; - L’application du principe de transparence, favorisant l’inclusion et luttant contre le greenwashing ; - La participation active et continue de l’ensemble des parties prenantes. Glossaire Le Glossaire est un outil d’aide à la mise en œuvre du projet. Recensant un ensemble de définitions opérationnelles, il a été conçu afin d’apporter une clarification et une compréhension commune des termes mobilisés. Dans le cadre du projet Greenov’i et tel qu’indiqué dans le Glossaire, l’entrepreneuriat vert, se définit comme un est processus permettant l’émergence d’entreprises créatrices de valeur qui contribuent au développement durable du système socio-écologique à l’échelle nationale. L’entrepreneuriat vert contribue ainsi à l’atténuation des défaillances du marché ayant trait à l’environnement, à travers l’exploitation de potentielles opportunités rentables. Il englobe les activités économiques, technologies, produits et services moins polluants qui visent à réduire durablement les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte écologique, minimiser la pollution et économiser les ressources. La clé de l’entrepreneuriat vert est la capacité d’une entreprise à innover et à développer des biens et des services sobres en ressources naturelles et à faibles impacts environnementaux et climatiques. Les opportunités de l’entrepreneuriat vert sont multiples et concernent les principaux secteurs d’activité, notamment l’agriculture, l’énergie, l’industrie, le tourisme, le transport, le bâtiment ou l’urbanisme. L’entrepreneuriat vert permet de favoriser les circuits courts de commercialisation et les modes de production plus intégrés. Il permet, également, de valoriser les savoir-faire et les produits locaux en promouvant le développement local et la création d’emplois durables et inclusifs. De l’entrepreneuriat vert découle une amélioration du bien être humain et de l’équité sociale, en plus d’une réduction des risques environnementaux. Par conséquent, l’entrepreneuriat vert s’inscrit dans une démarche écologique et responsable. Le projet Greenov’i s’appuie sur une définition à double sens de l’entrepreneuriat, basée sur deux approches définies par l’OCDE : - Une approche par la production : l’entrepreneuriat vert équivaut à lancer une activité verte, autrement dit à produire un bien ou un service écologique, qui agit en faveur de l’environnement (Composante 1). - Une approche par les processus : l’entrepreneuriat vert consiste à verdir le mode de production d’un bien ou d’un service (Composante 2). Le projet se base sur l’approche de l’ADEME pour définir les éco entreprises : « une éco entreprise est une entreprise qui commercialise une solution (produits, services…) visant explicitement à prévenir, réduire ou mesurer les atteintes des activités humaines sur l’environnement […] Une éco entreprise se positionne du côté de l’offre de biens et services environnementaux. » - Contexte et justification du besoin

## En parallèle de ses activités, Greenov’i souhaite produire deux études. Ces études visent à soutenir l’objectif principal du projet. Elles doivent aussi servir de base à l'apprentissage, au questionnement et au dialogue, ouvrant ainsi des voies de changement pour les acteurs de l’entrepreneuriat vert et pour la société tunisienne dans son ensemble.

## Pour proposer des études répondant de manière pertinente aux besoins de l’écosystème, l’équipe du projet a mené un diagnostic entre avril et juin 2024.

## Le diagnostic a permis de cerner les principaux obstacles et freins à l’entrepreneuriat vert en Tunisie, et plus largement à la transition écologique et d’identifier des pistes d’études qui pourraient apporter des solutions ou des éclaircissements utiles.

## Greenov’i sollicite une expertise pour développer l’une des études identifiées, à savoir l’élaboration d’un projet de taxonomie verte tunisienne.

## Mené au-delà des capacités du capital naturel, le développement socio-économique tunisien a atteint ses limites. Face aux enjeux liés au changement climatique, il est désormais crucial d’adopter de nouveaux modes de développement intégrant l’environnement. Avec l’adoption en 2023 de la Stratégie nationale de transition écologique (SNTE), la Tunisie s’est fixée des objectifs ambitieux pour assurer la pérennité du capital naturel et sa transition vers une économie à faible intensité de carbone.

## Pour poursuivre les engagements nationaux et encourager le développement d’initiatives favorables à la transition écologique, le développement d’un projet de taxonomie verte nationale est un axe central à privilégier. Il doit pouvoir répondre aux principaux enjeux identifiés à l’issue de la phase diagnostic, à savoir :

- (i) Un manque de clarté et de standardisation en matière d’économie verte : il n'existe pas de critères uniformes et clairs pour identifier et classer les activités économiques et financières vertes en Tunisie. Cette situation provoque de l'incertitude quant à la définition précise des activités considérées comme vertes parmi les entreprises, les institutions financières, les investisseurs, l’administration publique ou encore les décideurs politiques. Un projet de taxonomie verte permettra d’établir des définitions précises et des critères objectifs, facilitant ainsi la reconnaissance et la promotion d’initiatives durables ainsi que le suivi et l’évaluation du développement économique durable ;

- (ii) Des difficultés d'accès aux financements verts : les investisseurs et les entreprises tunisiennes rencontrent des difficultés pour orienter leurs investissements vers des initiatives durables, notamment en raison du manque de directives claires et de critères transparents définissant ce qui est considéré comme durable sur le plan environnemental voire social. Un projet taxonomie verte fournira les orientations nécessaires pour canaliser les investissements vers des projets favorables à l'environnement ;

- (iii) Une conformité partielle aux standards internationaux : pour attirer les investissements étrangers, faciliter les exportations des entreprises tunisiennes et améliorer la compétitivité sur le marché international, il est essentiel que la Tunisie s’aligne aux standards internationaux en matière de développement durable. Un projet de taxonomie verte tenant compte de ces standards renforcera la crédibilité et l'attrait de la Tunisie en tant que partenaire commercial et d'investissement ;

- (iv) Un renforcement de la gouvernance en matière d’économie verte : si des initiatives en faveur de l’environnement émergent en Tunisie, les acteurs opèrent souvent en silos. Une gouvernance efficace autour d'une taxonomie verte permettrait de coordonner ces efforts. L’élaboration d’une taxonomie favorisera une meilleure collaboration entre le secteur public, privé et la société civile, de sorte à renforcer la confiance des investisseurs et à soutenir de façon cohérente et concertée la transition écologique de l’économie tunisienne.

## Le.la prestataire contribuera à l’élaboration d’un premier projet de taxonomie verte tunisienne envisagée comme un document évolutif, en mesure de s’adapter aux changements tant nationaux qu’internationaux. Il présentera au moins ses grandes structures, principales composantes, et les modalités de son actualisation et développement futur.

- Objectifs et résultats de l’étude

## La présente mission a pour objectif de développer et diffuser un premier projet de taxonomie verte adapté au contexte tunisien, tout en veillant à son alignement avec les initiatives existantes en matière d'économie verte et de développement de taxonomies vertes, tant à l'échelle internationale que nationale, dont celle conduite par les experts du PNUD en Tunisie.

## Plus précisément, les trois résultats suivants sont attendus à l’issue de la mission :

## Résultat 1 - Amorcer la gouvernance d’une taxonomie verte tunisienne

## Le.la prestataire participe à la constitution et à l’animation d’un groupe de travail pour cadrer le développement d’une taxonomie verte en Tunisie. Ce groupe de travail aura pour mission de catalyser toutes les idées et de structurer les premières étapes du projet. Le.la prestataire devra s'assurer que le groupe de travail soit composé d'acteurs publics et privés issus de diverses institutions, un élément essentiel pour garantir un portage politique solide de la taxonomie. Il sera également crucial de garantir une participation significative des femmes et d'intégrer des structures sociales clés, issues du secteur public, privé, et de la société civile, pour assurer une approche inclusive dans le groupe de travail (voir étape 3 dans la section 4). Un responsable pourra être identifié parmi ces acteurs pour coordonner le futur comité de pilotage (COPIL) de la taxonomie.

## Résultat 2 - Elaborer un projet de taxonomie verte tunisienne

## Cette démarche entend prévenir le greenwashing et doit permettre de faciliter les investissements verts et de renforcer la transition écologique de l’économie tunisienne.

## L’étude délimite les contours de l’économie verte en Tunisie et définit clairement les activités économiques (voire financières) durables. L’élaboration d’une taxonomie verte tunisienne devra être alignée sur les engagements nationaux et internationaux de la Tunisie. A ce titre, elle sera élaborée de sorte à répondre (entièrement ou en partie) aux objectifs de la SNTE, tout en se conformant le plus possible aux exigences internationales, à l’instar de la taxonomie européenne, de sorte à permettre la pleine intégration des entreprises tunisiennes sur les marchés internationaux.

## Le.la prestataire tirera également partie des enseignements de l’expérience européenne et des leçons des autres pays ayant développé une taxonomie verte.

## Résultat 3 - Identifier un cadre permettant l’appropriation d’une taxonomie verte.

## Le document doit pouvoir être mobilisé par les acteurs et être utilisé de sorte à ce qu’il puisse permettre la transition écologique de l’économie tunisienne. Pour atteindre cet objectif, une proposition de gouvernance et une stratégie de communication - afin de valoriser le projet de taxonomie verte - devront être mise en place. Cette stratégie visera à engager différents types d’acteurs – publics, privés, financiers, et société civile – en fonction des résultats obtenus lors du cadrage réalisé avec le groupe de travail.

- Description de la mission

La mission sera étalée sur une durée approximative de 7 mois, et se déroulera selon la méthodologie proposée ci-après.

Il s’agit d’une méthodologie préliminaire. Nous encourageons les candidat.e.s à évaluer cette proposition et à suggérer, le cas échéant, une autre méthodologie, s'ils estiment qu'une approche différente pourrait mieux répondre aux objectifs de l'étude. Toute proposition alternative doit être accompagnée d'une justification détaillée expliquant les raisons de ces modifications et les avantages attendus.

Etape 1 : Cadrage de la mission, appropriation des benchmarks existants et mapping des acteurs

- Cible : tous les acteurs travaillant sur des projets liés à la taxonomie verte (dont climatique), à la finance verte ou encore à la transition écologique, en particulier le PNUD qui oeuvre à l’élaboration d’une taxonomie climatique en Tunisie, en collaboration avec le ministère de l’environnement et le CPF.

- Outputs : note de cadrage (incluant un calendrier prévisionnel à jour, une méthodologie préliminaire validée), et rapport de démarrage, incluant la méthodologie finale validée, les résultats de l’appropriation des benchmarks existants et du mapping des acteurs.

Cette étape consiste à bien définir le cadre de la mission en s’appropriant les taxonomies vertes déjà développées, notamment à l’échelle internationale, tout en prenant en compte les spécificités du contexte tunisien. Le.la prestataire examine et s’approprie les expériences en matière de taxonomie verte à l’échelle de l’Union Européenne et au niveau international. Il/elle pourra entre autres s’appuyer sur l’outil « SBFN Toolkit - Sustainable Finance Taxonomies » pour mener l’appropriation du benchmark. Comme précisé précédemment, le.la prestataire doit être en mesure de proposer un projet de taxonomie tunisienne pertinente, tirant des leçons des expériences étrangères.

Un aspect crucial de cette phase sera la réalisation d'un mapping exhaustif des acteurs travaillant sur des projets liés à la finance verte, à la transition écologique, et à la taxonomie climatique, incluant les parties prenantes du PNUD et du Ministère de l'environnement. Ce mapping est essentiel pour : (i) définir le périmètre de l’étude par rapport aux initiatives existantes sur le sujet, notamment la mission en cours sur l’établissement d’une taxonomie durable pour accélérer les investissements dans la mise en œuvre de la CDN menée par le PNUD, en collaboration avec le ministère de l’environnement et le Conseil Bancaire et Financier ; (ii) assurer l’adhésion des parties prenantes dès le départ, garantissant une cohésion et une collaboration tout au long du processus.

Une réunion de cadrage entre le.la prestataire et les équipes du projet Greenov’i est organisée en début de mission pour la planification de l’étude. Enfin, un atelier de lancement réunissant l’ensemble des acteurs identifiés devra être organisé pour présenter les objectifs de l'étude et recueillir leurs attentes. Cet atelier est essentiel pour garantir l'alignement des parties prenantes dès le début du projet.

Etape 2 : Etat des lieux de l’économie verte en Tunisie

- Cible : décideurs politiques et régulateurs (administration ou structures administratives), institutions financières, entreprises et porteurs de projets, investisseurs locaux et internationaux. Il est important de s'assurer que suffisamment de femmes sont consultées lors de l'état des lieux, en veillant à leur poser des questions sur les difficultés additionnelles qu'elles peuvent rencontrer en tant que femmes dans le secteur de l'économie verte.

- Output : rapport de diagnostic.

Le.la prestataire réalise un état des lieux de l’économie verte en Tunisie. Il pourra inclure les éléments suivants :

- L’identification des acteurs de l’économie verte en Tunisie ;

- L’identification du tissu entrepreneurial tunisien : type et tailles des entreprises existantes ;

- Le recensement des structures d’accompagnement et des programmes liés à la promotion de l’économie verte en Tunisie : type de structures et programmes, taille, bailleur, montants, durée ;

- L’identification des marchés verts et de leur potentiel économique ;

- L’examen des opportunités, défis et avantages comparatifs de l’économie verte en Tunisie ;

- Le recensement des opportunités de financement ;

- L’analyse du cadre réglementaire et législatif de l’économie verte en Tunisie, et inventaire des textes législatifs et articles sur le sujet ;

- L’identification des principaux enjeux sociaux et d’égalité femmes-hommes de l’économie verte en Tunisie.

L'objectif est de poser une base solide qui informera l'élaboration du projet de taxonomie verte.

Etape 3 : Montage et animation d’un groupe de travail « Taxonomie Verte Tunisienne »

- Cible : acteurs publics/privés issus de diverses institutions et travaillant sur cette initiative en Tunisie, et identifié sur la base du mapping réalisé lors de l’étape 1. Expertise France pourra recourir à un ou des experts qui travailleront en synergie avec le.la prestataire pour animer ce groupe de travail (GT).

- Inputs : rapport de diagnostic, identification et prise de contact avec les acteurs, organisation et animation de plus cinq rencontres.

- Outputs :

- Plan de travail du groupe de travail ;

- Eléments de préparation et compte-rendu des rencontres (agendas, supports de compétences, PV, etc.) ;

- Note de cadrage, à savoir le livrable final issu des rencontres du GT.

Il sera essentiel de s'assurer d'une participation suffisante de femmes au sein du groupe de travail « Taxonomie Verte Tunisienne ». Un quota de participation féminine pourra être établi afin de garantir une représentation significative des femmes. Il sera également important d'intégrer des structures en charge des questions sociales et d'égalité des genres, telles que le Conseil des pairs ou le Ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Seniors dans le secteur public, la Chambre des femmes cheffes d'entreprise de l'UTICA dans le secteur privé, ainsi que des organisations de la société civile. Cette démarche assurera une prise en compte effective des enjeux sociaux et de genre dans l'élaboration de la taxonomie verte.

Au moins cinq rencontres doivent être prévues à l’issue desquelles une note de cadre sera élaborée.

La note de cadrage permettra notamment de répondre aux questions suivantes :

- Quelle est la volonté politique/motivation des institutions par rapport au développement d’une taxonomie verte ?

- Quel est l’objectif stratégique général de la taxonomie verte tunisienne ?

- S’agit-il d’une taxonomie globale ou seulement concentrée sur un secteur (ex : le secteur financier) ?

- Quels sont les objectifs environnementaux pertinents sélectionnés ?

- Quels sont les secteurs d’activité ciblés permettant d’atteindre lesdits objectifs ?

- Quels sont les investissements spécifiques dans ces secteurs qui contribuent à la réalisation des objectifs environnementaux sélectionnés ?

- Quels sont les utilisateurs et bénéficiaires de la taxonomie, leurs rôles et leurs responsabilités respectives dans la mise en œuvre ? Quels sont les acteurs pressentis dans le cadre de la constitution d’un COPIL ?

- Quelles sont les lignes directrices en matière de reporting pour les acteurs du marché mettant en œuvre la taxonomie ?

- A quel point les éléments de la taxonomie verte de l’Union Européenne doivent être pris en compte dans la taxonomie tunisienne ?

- Dans quelle mesure le cadre réglementaire actuel est-il favorable à l'intégration d'une taxonomie verte en Tunisie ?

- Une adaptation ou une élaboration de nouveaux textes réglementaires est-elle nécessaire pour assurer une mise en œuvre efficace de la taxonomie verte ?

- Comment la taxonomie verte peut contribuer à la participation des femmes à la transition écologique et à l’égalité femmes-hommes en Tunisie ?

Etape 4 : Elaboration d’un projet de taxonomie verte tunisienne

- Cible : décideurs politiques et régulateurs, institutions financières, entreprises et porteurs de projets, investisseurs locaux et internationaux.

- Output : un projet de taxonomie verte tunisienne élaboré (v1)

Le projet de taxonomie verte sera développé sur la base des décisions prises dans le cadre du groupe de travail, formalisées au sein de la note de cadrage. Il fera en sorte de répondre tant aux exigences nationales qu’aux exigences internationales. Il veillera, notamment, à répondre à tout ou une partie des objectifs prioritaires définis dans la SNTE.

Le projet de taxonomie verte fournit des informations sur sa structuration et ses composantes clés, ainsi que sur ses mécanismes d'actualisation et d'évolution future. Il pourra, notamment, inclure :

- Une feuille de route permettant l’opérationnalisation de la taxonomie verte

- La définition des concepts en lien avec l’économie verte et leur application dans le contexte tunisien ;

- L’identification de secteurs prioritaires ;

- L’identification de critères et de seuils permettant de définir les activités économiques considérées comme durables sur le plan social (y compris en matière d’égalité femmes-hommes) et environnemental ;

- La classification des activités : activités durables, transitoires et habilitantes et celles qui sont exclues ;

- La nomenclature des métiers verts ;

- Des propositions de modification de la réglementation en vigueur pour assurer la mise en œuvre efficace de la taxonomie ;

- L’élaboration de documents d’orientation sectoriel permettant l’application de la taxonomie verte ;

- Le développement de plans d’action pour les produits financiers alignés avec la taxonomie verte (prêts verts etc.) ;

- L’élaboration de lignes directrices pour les pratiques de reporting et les systèmes de certification conformes à la taxonomie.

- Un plan d’action permettant l’adoption de la taxonomie verte

- L’identification des acteurs portant la gestion, la mise en application, la mise à jour et le suivi de la taxonomie verte ainsi qu’une proposition de gouvernance (COPIL) ;

- Des recommandations en matière de participation des femmes à cette gouvernance ;

- L’accompagnement des porteurs de projets et des acteurs pour son opérationnalisation ;

- La mise en œuvre, le suivi et la révision de la taxonomie verte pour l'adapter aux évolutions ;

- Les propositions de déclinaison de la taxonomie verte : les informations doivent être intelligibles et accessibles à tous les types d’acteurs.

Cette étape doit également anticiper les modalités de suivi et d’évaluation pour mesurer l'impact et la progression de la taxonomie dans les différents secteurs.

Dans sa méthodologie, le.la prestataire veillera à adopter une approche participative, en impliquant l’ensemble des acteurs de l’écosystème.

Etape 5 : Présentation, révision et validation du projet de taxonomie verte tunisienne

- Cibles : Equipe Greenov’i et membres du groupe de travail.

- Output :

- Projet de taxonomie verte présentée (support de présentation) ;

- Projet de taxonomie verte révisé (le cas échéant) et validé (VF), après l’organisation d’un atelier de validation.

L’atelier de validation avec les membres du GT vise à présenter le projet final de la taxonomie verte et recueillir les retours finaux. Cet atelier aura pour but d'obtenir une adhésion large et de formaliser la version définitive de la taxonomie, après intégration des derniers ajustements proposés par les participants.

Etape 6 : Communication autour du projet de taxonomie verte en Tunisie

- Cibles : décideurs politiques et régulateurs, institutions financières, entreprises et porteurs de projets, investisseurs locaux et internationaux.

- Outputs : plan de valorisation et campagne de communication.

Le projet de taxonomie fera l’objet d’une valorisation et sera présenté plus largement aux acteurs de l’économie verte en Tunisie. L’ambition est d’exploiter cette étude pour en faire une référence clé en matière d’économie verte en Tunisie., sur le plan technique et politique.

La valorisation du projet de taxonomie verte doit permettre (i) d’informer les parties prenantes, de (ii) les inciter à adopter et à mettre en œuvre les principes de la taxonomie et (iii) de favoriser son appropriation pour que le travail engagé puisse être poursuivi. La valorisation du projet sera définie par le.la prestataire et Expertise France, en collaboration avec le groupe de travail.

La campagne de communication pourra se réaliser à travers les initiatives suivantes :

- Organisation d’un séminaire ou d’une conférence (toujours en tenant compte de la représentativité des femmes dans les potentiels panels) ;

- Préparation d’un atelier de réflexion sur les exigences de la taxonomie verte tunisienne : « Définir les conditions nécessaires pour assurer une mise en œuvre efficace et une mobilisation réussie » ;

- Développement de supports de communication, pouvant comprendre la création d’un espace digital (plateforme, une section dédiée sur un site web existant ou un portail de projet), permettant aux parties prenantes de partager leurs bonnes pratiques et de poser leurs questions ;

- Lancement d’une campagne médiatique.

Ces initiatives sont des suggestions, et il incombera au prestataire de proposer des formats adaptés et innovants pour maximiser l'impact et la portée de la communication. Il sera également essentiel de s'adresser spécifiquement aux femmes porteuses de projet en utilisant des canaux de diffusion adaptés et en mettant en avant des rôles modèles féminins pour encourager leur participation.

Un rapport synthétique de fin de mission devra être produit, présentant (i) le contexte de la mission, (ii) la méthodologie utilisée et (iii) les principaux résultats et livrables de la mission. Les annexes présenteront tous les livrables produits dans le cadre la mission.

- Calendrier prévisionnel et livrables attendus

## La durée globale estimée de l’ensemble des prestations de ce cahier des charges est fixée à 7 mois à compter de la date de notification par le commanditaire. Le prestataire devra produire les livrables tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessous. A l’issue de la remise de chaque livrable, Expertise France aura un délai de deux semaines pour formuler ses remarques écrites.

## Les dates de remise des livrables sont prévisionnelles. Cette proposition est donc indicative. Nous encourageons les candidat.e.s à évaluer cette proposition et à suggérer, le cas échéant, une méthodologie différente s'ils estiment qu'une approche alternative pourrait mieux répondre aux objectifs de l'étude.

## T0 = 12 décembre 2024 (indicatif)

| Livrables |  | Intitulé | Date de remise des livrables (indicatif) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Cadrage de la mission, appropriation des benchmarks existants et mapping des acteurs |  |  | T0+1,5 mois |
| L1.1 | Une note de cadrage (incluant une méthodologie préliminaire validée, un calendrier prévisionnel à jour) |  |  |
| L1.2 | Un rapport de démarrage, incluant la méthodologie validée, les résultats de l’appropriation des benchmarks existants et du mapping des acteurs, ainsi que le calendrier final de la mission |  |  |
| - Etat des lieux de l’économie verte en Tunisie |  |  | T0+ 2 mois |
| L2.1 | Un rapport de diagnostic complet sur l’économie verte tunisienne |  |  |
| - Montage et animation d’un groupe de travail « Taxonomie Verte Tunisienne » |  |  | T0+5 mois |
| L3.1 | Un plan de travail du groupe de travail |  |  |
| L3.2 | Les éléments de préparation et de compte-rendu des (au moins) 5 rencontres (agendas, supports de compétences, PV) |  |  |
| L3.3 | Une note de cadrage (incluant les réponses aux questions-clés) |  |  |
| - Elaboration d’un projet de taxonomie verte tunisienne |  |  | T0+5 mois |
| L4.1 | Un projet de taxonomie verte tunisienne (v1) |  |  |
| L4.2 | Une feuille de route opérationnelle |  |  |
| L4.3 | Un plan d’action pour l’adoption de la taxonomie (dont une proposition de gouvernance) |  |  |
| - Présentation, révision et validation du projet de taxonomie verte tunisienne |  |  | T0+6 mois |
| L5.1 | Présentation du projet taxonomie verte |  |  |
| L5.2 | Une taxonomie verte tunisienne révisée (v2) |  |  |
| L5.3 | Une taxonomie verte tunisienne validée (VF) |  |  |
| - Communication autour du projet de taxonomie verte en Tunisie |  |  | T0+6 mois |
| L6.1 | Un plan de communication |  |  |
| L6.2 | Une campagne de communication (incluant les supports de communication) |  |  |
| - Clôture de la mission |  |  | T0+7 mois |
| L7.1 | Un rapport de fin de mission |  |  |

Une coordination étroite avec l’équipe Greenov’i sera mise en place dès la préparation des missions et jusqu’à leur finalisation. En outre, des échanges réguliers seront à prévoir sur l’état d’avancement des missions et éventuellement les difficultés rencontrées.

- Durée et modalités d’exécution

- Date de démarrage (indicative) : décembre 2024

- Date de fin (indicative) : juillet 2024

- Nombre indicatif de JH : 80 JH

- Type de contrat : contrat de prestation de services (CPS).

- Expertise et profil

- Nombre de prestataire par mission :

Un effectif de minimum de 2 personnes chargées de la réalisation de la mission est demandé. La mission pourra être réalisée par des experts indépendants associés, un cabinet de conseils ou autres structures. Un coordinateur devra ainsi être désigné et les tâches réalisées par chaque expert.e devront être précisées. Les binômes d’expert.es internationaux et locaux seront favorisés.

- Qualifications et compétences :

- Titulaire d’un Bac+5 en développement durable, économie verte, sciences environnementales, politiques publiques, ou finance verte autre discipline pertinente ;

- Bonne maîtrise et compréhension des enjeux et opportunités liés au développement et à la croissance du secteur privé en Tunisie.

- Parfaite maitrise du français et de l’arabe ;

- Solides capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ;

- Capacité à faciliter la collaboration et la prise de décision entre diverses parties prenantes, incluant les acteurs publics, privés et financiers ;

- Expertise en stratégie de communication institutionnelle ;

- Force capacité du travail en équipe, excellent relationnel dans un contexte multiculturel, flexibilité, sens de l’organisation et réactivité ;

- Connaissance avérée des questions sociales et liées à l’égalité entre les sexes (expertise genre) et capacité à les mobiliser dans le cadre de la présente étude.

- Expérience professionnelle :

- Expérience professionnelle d'au moins 10 ans dans le domaine de la transition écologique, de la finance climatique, des politiques environnementales, le développement durable. Une expérience antérieure en coordination de politiques ou gestion de projets serait un août ;

- Expérience(s) avérée(s) d’au moins 5 ans dans la mise en place d’une méthodologie dans l’application d’une taxonomie verte et/ou dans la rédaction de textes législatifs et/ou règlementaires liés à la taxonomie verte ;

- Connaissance approfondie des concepts et des pratiques de la taxonomie verte, notamment les standards internationaux tels que la taxonomie européenne ;

- Expérience avérée dans la constitution, l'animation et la coordination de groupes de travail multidisciplinaires ;

- Expérience d’au moins 5 ans dans la définition et la mise en œuvre de référentiels communs pour des secteurs spécifiques, incluant l'utilisation d'outils et de méthodologies pour mesurer, suivre et évaluer les impacts environnementaux de projets et de politiques, avec une expertise spécifique dans l'application des indicateurs de performance environnementale et la gestion des rapports d'impact ;

- Connaissance des engagements nationaux et internationaux en matière de développement durable et de transition écologique, en particulier ceux de la Tunisie ;

- Expérience dans l'organisation d'événements de sensibilisation et de valorisation.

- Modalités de sélection

- Les candidatures doivent inclure les éléments suivants :

- Les CV détaillés des expert.es, avec une mise en avant claire des références professionnelles pour des missions similaires ;

- Une offre technique, incluant au moins une (i) description du contexte et des enjeux de la mission, (ii) une proposition méthodologie claire et détaillée (iii) ainsi qu’un calendrier prévisionnel (15 pages maximum) ;

- Une offre financière forfaitaire détaillée pour la réalisation de la prestation.

- Le processus de sélection se déroulera en deux temps :

- Elaboration d’une liste restreinte par Expertise France sur la base des candidatures envoyées ;

- Conduite d’un entretien avec les candidat.es présélectionné.es.

« Les éco entreprises et filières vertes », ADEME, consulté le 11 septembre 2023.

https://expertises.ademe.fr/production-durable/production-industrielle-services/dossier/quoi-parle-t/eco-entreprises-filieres-vertes#:~:text=Une%20%C3%A9co%2Dentreprise%20est%20une,activit%C3%A9s%20humaines%20sur%20l'environnement.

« Stratégie nationale de transition écologique », 2023

Le COPIL doit être en mesure d’assurer le déploiement et l’opérationnalisation d’une taxonomie verte en Tunisie. Il doit jouer un rôle crucial dans l'assurance de la qualité et de la cohérence du processus, ainsi que dans l'engagement et la mobilisation continue des parties prenantes.