## Explication
TITRE | ANALYSE QUALITATIVE
Livrable | E-SUP-RSU
Remarque préliminaire
Ce document est le rapport mensuel des dossiers Support N2 TMA
Organisation du document
| Onglet "Synthèse" | Contient la synthèse globale de l'analyse des dossiers support
| Onglet "Suivi des dossiers" | Affiche l'historique des indicateurs suivants : - Dossiers "en cours" - Dossiers clos - Dossiers reçus
| Onglet "Points particuliers" | Affiche la liste des points particuliers sur les dossiers en cours, les dossiers clos et ceux liés à une mise en prod
| Onglet "Suivi délais de traitement" | Contient le suivi temporel détaillé des délais de traitement des dossiers clos d'assistance et de qualification
| Onglet "Jira" | Onglet de travail
| Onglet "Précalcul" | Onglet de travail
TMA EPELFI
Rapport Mensuel des dossiers Support N2 TMA

## Synthèse
Livrable | E-SUP-RSU
Période | Période du 01/02/2021 au 28/02/2021
SYNTHESE DE L'ANALYSE
Diminution du nombre de dossiers reçus ce mois (12) par rapport au mois précédent (14). Diminution du nombre de dossiers clos ce mois (10) par rapport au mois précédent (12). Le nombre de dossiers clos (10) est inférieur au nombre de dossiers reçus (12). Nombre de dossiers en cours (23).
TMA EPELFI
Rapport Mensuel des dossiers Support N2 TMA

## Suivi des dossiers
| 2021-02-01 | 2021-01-01 | 2020-12-01 | 2020-11-01 | 2020-10-01 | 2020-09-01 | 2020-08-01 | 2020-07-01 | 2020-06-01 | 2020-05-01 | 2020-04-01 | 2020-03-01 | 2020-02-01 | 2020-01-01 | 2019-12-01 | 2019-11-01 | 2019-10-01 | 2019-09-01 | 2019-08-01 | 2019-07-01 | 2019-06-01 | 2019-05-01 | 2019-04-01 | 2019-03-01 | 2019-02-01 | 2019-01-01 | 2018-12-01 | 2018-11-01 | 2018-10-01 | 2018-09-01 | 2018-08-01 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-05-01 | 2018-04-01 | 2018-03-01 | 2018-02-01 | 2018-01-01 | 2017-12-01 | 2017-11-01 | 2017-10-01 | 2017-09-01 | 2017-08-01 | 2017-07-01 | Fin TMA-2013
Gel Utilisateur | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2
GEL MA/Exploit. | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 9 | 14 | 10 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 4 | 16 | 16 | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 5 | 7 | 15 | 16 | 13 | 9 | 11 | 15 | 20
Gel AGIL | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 14 | 13 | 14 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
Hors Gel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dossiers en cours | 23 | 21 | 19 | 17 | 19 | 20 | 18 | 17 | 14 | 17 | 13 | 21 | 27 | 20 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 30 | 29 | 31 | 23 | 28 | 20 | 19 | 22 | 24 | 22 | 21 | 17 | 20 | 19 | 20 | 22 | 19 | 19 | 19 | 23 | 18 | 14 | 19 | 24 | 25 | 38
| 23 | 21 | 19 | 17 | 19 | 20 | 18 | 17 | 14 | 17 | 13 | 21 | 27 | 20 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 30 | 29 | 31 | 23 | 28 | 20 | 19 | 22 | 24 | 22 | 21 | 17 | 20 | 19 | 20 | 22 | 19 | 19 | 19 | 23 | 18 | 14 | 19 | 24 | 25
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Dossiers reçus | 12 | 14 | 15 | 12 | 16 | 17 | 9 | 14 | 16 | 12 | 1 | 6 | 18 | 12 | 9 | 13 | 30 | 22 | 8 | 20 | 11 | 27 | 23 | 15 | 16 | 18 | 13 | 13 | 19 | 13 | 14 | 7 | 16 | 10 | 13 | 13 | 21 | 6 | 21 | 18 | 21 | 13 | 47 | 9 | 15
Dossiers clos | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 8 | 11 | 19 | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 30 | 22 | 23 | 19 | 13 | 19 | 28 | 7 | 15 | 21 | 15 | 11 | 18 | 9 | 17 | 6 | 17 | 12 | 10 | 13 | 21 | 10 | 16 | 14 | 26 | 18 | 48 | 22 | 29
TMA EPELFI
Rapport Mensuel des dossiers Support N2 TMA

## Points particuliers
Points particuliers sur les dossiers en cours :
Dossier | TMAC/ARI | Commentaire
S/O
Points particuliers sur les dossiers clos :
Dossier | TMAC/ARI | Commentaire
S/O
Dossiers liés à une mise en prod : MeP v79.7 le 26/02/2021 et REDFAC v2.1 le 26/02/2020
Dossier | TMAC/ARI | Commentaire
S/O

## Suivi délais traitement
Commentaires
Erreur d'inattention de la part d'Astek
Dossier ayant nécessité la restauration d'un back-up de prod

## Jira
Dossier | Date création | Etat | Numéro TMAC
SUP-33375 | 2021-02-26 09:50 | Gel info utilisateur
SUP-33327 | 2021-02-23 09:41 | Gel info utilisateur
SUP-33321 | 2021-02-22 16:09 | Gel intervention Applications
SUP-33206 | 2021-02-11 11:44 | Gel info utilisateur
SUP-33053 | 2021-01-28 16:06 | Gel info utilisateur
SUP-33010 | 2021-01-26 15:28 | Gel intervention Applications | ARI-1231
SUP-32775 | 2021-01-07 16:43 | Transfert N2-Administration | ARI-1217
SUP-32623 | 2020-12-17 15:06 | Gel intervention Applications
SUP-32477 | 2020-12-07 13:40 | Gel demande AGIL | ARI-1191
SUP-32284 | 2020-11-20 10:06 | Gel validation CODEC
SUP-31442 | 2020-09-23 10:52 | Gel demande AGIL | ARI-993
SUP-31181 | 2020-09-04 10:30 | Gel demande AGIL | ARI-1147
SUP-30810 | 2020-07-31 13:40 | Gel Référent Utilisateurs
SUP-30316 | 2020-06-16 15:53 | Gel demande AGIL | ARI-1079
SUP-28924 | 2020-01-31 10:05 | Gel demande AGIL | ARI-1001
SUP-28685 | 2020-01-15 15:23 | Gel demande AGIL | ARI-993
SUP-27787 | 2019-11-05 17:01 | Gel demande AGIL | ARI-977
SUP-27181 | 2019-09-19 17:08 | Gel demande AGIL | ARI-1148
SUP-26331 | 2019-07-04 10:46 | Gel demande AGIL | ARI-891
SUP-26192 | 2019-06-24 11:41 | Gel demande AGIL | ARI-879
SUP-25829 | 2019-05-23 12:10 | Gel demande AGIL | ARI-898
SUP-21436 | 2018-07-04 09:24 | Gel demande AGIL | ARI-746
SUP-15932 | 2017-04-13 09:25 | Gel demande AGIL | ARI-604
SUP-33381 | 2021-02-26 11:23 | Close
SUP-33324 | 2021-02-23 08:20 | Close
SUP-33316 | 2021-02-22 11:20 | Close
SUP-33227 | 2021-02-12 15:16 | Close
SUP-33195 | 2021-02-10 11:35 | Close
SUP-33148 | 2021-02-05 11:48 | Close
SUP-33147 | 2021-02-05 11:41 | Close
SUP-33146 | 2021-02-05 11:11 | Close
SUP-33056 | 2021-01-28 16:39 | Close
SUP-32622 | 2020-12-17 14:51 | Close

## Précalcul
Historique
Étiquettes de lignes | Nombre de Dossiers
Close | 10
Gel demande AGIL | 13
Gel info utilisateur | 4
Gel validation CODEC | 1
Total général | 28