## DQE Variante
2024-16 Marché de travaux de tri, de chargement et d’évacuation des dépôts sauvages sur le port d’Haubourdin
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) - VARIANTE TRANSPORT PAR VOIE D'EAU
| Description | Unité | Quantité Estimée | Prix Unitaire (€ HT) | Total en € HT
1. | Repérage, diagnostic, préparation du chantier
1a | Amenée et repli des installations de chantier | Forfait | 1 |  | 0
1b | Constat d'huissier avant et après travaux | Forfait | 1 |  | 0
1c | Repérage des zones de dépôt sauvage | Forfait | 1 |  | 0
1d | Diagnostic et rapport détaillé de la nature et du volume des déchets | Forfait | 1 |  | 0
1e | Sécurisation du site | Forfait | 1 |  | 0
1f | Signalisation du chantier | Forfait | 1 |  | 0
1g | Elaboration des FIP/CAP/BSD | Forfait | 1 |  | 0
1h | Mode Opératoire Amiante (MOA) | Forfait | 1 |  | 0
1i | Plan de Retrait Amiante (PRA) | Forfait | 1 |  | 0
1j | Plan de prévention | Forfait | 1 |  | 0
1k | Rapport final d'intervention (DOE) | Forfait | 1 |  | 0
| TOTAL 1. |  |  |  | 0
2. | Main-d'œuvre et matériel pour le tri, et le chargement des déchets hors amiante
(comprenant matériels, énergies, assurances, charges annexes)
2a | Equipe pour le tri et le chargement des déchets | Forfait | 1 |  | 0
2b | Engins de chantier | Forfait | 1 |  | 0
| TOTAL 2. |  |  |  | 0
3. | Main-d'œuvre et matériel pour le tri, et le chargement des déchets amiantés
(comprenant matériels, consommables, sas de décontamination, énergies, élaboration des CAP et BSDA, assurances, charges annexes)
3a | Equipe SS3 pour le tri et le chargement des déchets amiantés | Forfait | 1 |  | 0
3b | Equipe SS4 pour le tri et le chargement des déchets amiantés | Forfait | 1 |  | 0
3c | Engins de chantier | Forfait | 1 |  | 0
| TOTAL 3. |  |  |  | 0
4. | Evacuation et traitement des déchets par matière par voie d'eau
le coût doit tenir compte : de la faisabilité en fonction du type de déchet, de la distance et durée du trajet, du coût des infrastructures portuaires, des assurances, du personnel de coordination, des équipements de manutention spécifique (comprenant matériels, immobilisation, transferts, transport, TGAP, conditionnement)
4a | DIB
| Evacuation des déchets résiduels DIB par voie d'eau | Tonne | 900 |  | 0
4b | Mobilier/encombrants
| Evacuation du mobilier, encombrants par voie d'eau | Tonne | 10 |  | 0
4c | Gravats (carrelage, briques, tuiles, béton…)
| Evacuation des gravats par voie d'eau | Tonne | 600 |  | 0
4e | Déchets verts
| Evacuation des déchets verts par voie d'eau | Tonne | 200 |  | 0
| TOTAL 4. |  |  |  | 0
5. | Evacuation et traitement des déchets par matière par la route
(comprenant matériels, immobilisation, transferts, transport, TGAP, conditionnement)
5a | Amiante
| Evacuation des déchets amiantés | Tonne | 55 |  | 0
5b | Pneumatique
| Evacuation des pneumatiques usagés | Tonne | 60 |  | 0
5c | Huiles usagées
| Analyses préalables | Forfait | 1 |  | 0
| Evacuation des huiles usagées | Tonne | 10 |  | 0
5d | Autres déchets dangereux (aérosols, emballages vides souillés, solvants)
| Analyses préalables | Forfait | 1 |  | 0
| Evacuation des autres déchets dangereux en mélange | Tonne | 5 |  | 0
5e | D3E
| Evacuation des Equipements Electriques et Electroniques | Tonne | 5 |  | 0
5f | Bois
| Evacuation du bois B | Tonne | 70 |  | 0
5g | Plastiques
| Evacuation des plastiques | Tonne | 10 |  | 0
5h | Placo plâtre
| Evacuation du placo platre | Tonne | 40 |  | 0
5i | Laine de verre
| Evacuation de la laine de verre | Tonne | 3 |  | 0
5j | Verre
| Evacuation du verre | Tonne | 10 |  | 0
5k | Polystyrène
| Evacuation du polystyrène | Tonne | 1 |  | 0
5l | Ferraille
| Evacuation de la feraille | Tonne | 4 |  | 0
| TOTAL 5. |  |  |  | 0
6. | Concassage, criblage et stockage/étallage des déchets inertes sur site
6a | comprenant l'amenée et le repli du concasseur ce prix sera remunéré sur justifications des volumes métrés réalisés par géomètre | m3 | 600 |  | 0
| TOTAL 6. |  |  |  | 0
7. | Taille, broyage et stockage des déchets verts sur site
7a | ce prix sera remunéré sur justifications des volumes métrés réalisés par géomètre | m3 | 250 |  | 0
| TOTAL 7. |  |  |  | 0
8. | Rachat des matières
8a | Rachat des films plastiques PE naturel | €TTC/Tonne | 3 |  | 0
8b | Rachat de la ferraille en mélange | €TTC/Tonne | 4 |  | 0
| TOTAL 8. |  |  |  | 0
9. | Remise en sécurisation du site après évacuation des déchets
9a | Destructuration des zones carrossées sensibles comme à l'existant | Forfait | 1 |  | 0
9b | Réalisation d'une nouvelle sécurisation durable | Forfait | 1 |  | 0
| TOTAL 9. |  |  |  | 0
Total général |  |  | 1983 |  | 0
A …………………………. Le………………………….
Le Titulaire
Signature + cachet précédé de « Lu et approuvé »