## Planificateur de projet
Annexe: Planificateur du projet | [5 empty] | D = phase de développement / T = phase de test utilisateur (groupe miroir ou équipe projet) / E = phase d'étude D ou T ou E en rouge : partie technique n°1 D ou T ou E en noir : partie technique n°2
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 1 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | % ACCOMPLI | PILOTAGE : |  |  |  |  | COTECH |  |  |  |  | COTECH | COPIL | [5 empty] | COTECH |  |  |  |  | COTECH | COPIL | [5 empty] | COTECH |  |  |  |  | COTECH | COPIL | [5 empty] | COTECH |  |  |  |  | COTECH | COPIL
[6 empty] | Quinzaine (jours) | [10 empty] | Année 1 | [23 empty] | Année 2
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Collecte, traitement, élaboration et bancarisation des données
Collecte des données open data gratuites existantes
Volet 1 - ressources | 1 | 12 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 1 to Année 1 12
Volet 2 - usages | 1 | 12 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 1 to Année 1 12
Volet 4 - impacts | 1 | 12 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 1 to Année 1 12
Collecte de nouvelles données renseignées par les usagers et issues de la télédétection
Volet 2 - usages | 5 | 32 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 5 to Année 2 36
Volet 4 - impacts | 5 | 32 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 5 to Année 2 36
Production de données prévisionnelles/tendances et de scénarios contrastés d'étiage
Volet 2 - usages | 5 | 32 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 5 to Année 2 36
Volet 3 - tensions | 5 | 32 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 5 to Année 2 36
Production d’indicateurs d’aide à la décision et de bulletin de situation en cours et à venir
Volet 1 - ressources | 1 | 18 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 1 to Année 1 18
Volet 2 - usages | 5 | 38 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 5 to Année 2 42
Volet 3 - tensions | 5 | 38 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 5 to Année 2 42
Volet 4 - impacts | 1 | 18 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 1 to Année 1 18
Bancarisation des données collectées et élaborées
Volet 1 - ressources | 1 | 42 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 1 to Année 2 42
Volet 2 - usages | 1 | 42 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 1 to Année 2 42
Volet 3 - tensions | 1 | 42 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 1 to Année 2 42
Volet 4 - impacts | 1 | 42 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 1 to Année 2 42
Développement des fonctionnalités de l'interface web
Importation automatisée de donnée à partir des différentes API fournisseurs
Volet 1 - ressources | 4 | 15 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 4 to Année 1 18
Volet 2 - usages | 4 | 39 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 4 to Année 2 42
Volet 4 - impacts | 4 | 15 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 4 to Année 1 18
Renseignement de données directement par l'utilisateur
Volet 2 - usages | 25 | 12 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 25 to Année 2 36
Volet 4 - impacts | 25 | 12 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 25 to Année 2 36
Export de donnée (API) vers d'autres services
Volet 1 - ressources | 19 | 29 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 19 to Année 2 47
Volet 2 - usages | 19 | 29 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 19 to Année 2 47
Volet 3 - tensions | 19 | 29 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 19 to Année 2 47
Volet 4 - impacts | 19 | 29 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 19 to Année 2 47
Visualisation par les utilisateurs (SIG, bulletin web de situation)
Volet 1 - ressources | 4 | 21 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 4 to Année 1 24
Volet 2 - usages | 25 | 12 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 25 to Année 2 36
Volet 3 - tensions | 25 | 12 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 25 to Année 2 36
Volet 4 - impacts | 4 | 21 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 4 to Année 1 24
Aide à la décision (alertes personalisables, tableaux de bord, export de fichiers, rapports et shapefiles)
Volet 1 - ressources | 4 | 44 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 4 to Année 2 47
Volet 2 - usages | 4 | 44 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 4 to Année 2 47
Volet 3 - tensions | 4 | 44 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 4 to Année 2 47
Volet 4 - impacts | 4 | 44 | 0 | 0 | 0% | bar: Quinzaine (jours) 4 to Année 2 47
Fonctionnalités d'administration de l'interface web (droits, accès)
Volet 1 - ressources | 18 | 7 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 18 to Année 1 24
Volet 2 - usages | 18 | 7 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 18 to Année 1 24
Volet 3 - tensions | 18 | 7 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 18 to Année 1 24
Volet 4 - impacts | 18 | 7 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 18 to Année 1 24
Evaluation des besoins pour un fonctionnement en routine
Evaluation des besoins en maintenance et chiffrage des coûts associés
Volet 1 seul | 18 | 7 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 18 to Année 1 24
Volets 1 et 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 18 to Année 1 23
Tous volets | 32 | 17 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 32 to Année 2 48
Evaluation des coûts d'hébergement de l'interface web
Volet 1 seul | 18 | 6 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 18 to Année 1 23
Volets 1 et 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 18 to Année 1 23
Tous volets | 32 | 17 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 32 to Année 2 48
Evaluation des ressources humaines (temps, compétences) nécessaires à l'administration du prototype
Volet 1 seul | 18 | 6 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 18 to Année 1 23
Volets 1 et 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 18 to Année 1 23
Tous volets | 32 | 17 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 32 to Année 2 48
Elaboration de différents scénarios de portage et de gouvernance à l'issue de la livraison du prototype
Volet 1 seul | 18 | 6 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 18 to Année 1 23
Volets 1 et 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 18 to Année 1 23
Tous volets | 32 | 17 | 0 | 0 | 0% | bar: Année 1 32 to Année 2 48