Marché n°

………………………………………………………………………….

Cadre réservé à l’administration

Direction du Patrimoine et de la Logistique

Service Patrimoine

Marchés publics de travaux

CAHIER DES CLAUSES

ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

| Maître d’ouvrage : | Université d’Artois 9 rue du Temple B. P. 10665 62030 ARRAS CEDEX |
| --- | --- |
| Conduite d’opération : Suivi administratif : Suivi technique : | Direction du Patrimoine et de la Logistique Sylvie Coilliot -  : 03.21.60.37.89 - Mail: sylvie.coilliot@univ-artois.fr Laurent LINCK -  : 03.21.60.37.65 - Mail: laurent.linck@univ-artois.fr |

Ces coordonnées ne devront pas être utilisées lors de la phase de passation du marché pendant laquelle les échanges s’effectueront uniquement via le profil acheteur.

OBJET DU MARCHE :

Réalisation de travaux de désamiantage sur différents sites de l’Université.

Le présent CCAP comporte 15 pages numérotées de 1 à 15.

CCAP n° 2024-46 du 4 décembre 2024

SOMMAIRE

Article 1 : Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacement des travaux

1.2 - Tranches, lots, variantes et prestations supplémentaires éventuelles

1.3 - Pouvoir adjudicateur, autorité compétente

1.4 - Type et durée du marché

1.5 - Communication avec le titulaire

1.6 - Fonctionnement des bons de commande

1.7 - Demande de travaux

1.8 - Plan de prévention

Article 2 : Intervenants

2.1 - Assistance à maîtrise d’ouvrage

2.2 - Contrôle technique

2.3 - Conduite d’opération

2.4 - Ordonnance, pilotage et coordination des travaux

Article 3 : Pièces contractuelles

Article 4 : Délais

4.1 - Délais d’exécution des demandes de travaux

4.2 - Délai d’exécution des travaux

4.3 - Prolongation du délai d’exécution

4.4 - Délais divers

Article 5 : Prix - Règlement

5.1 - Répartition des paiements

5.2 - Tranches optionnelles

5.3 - Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des comptes

5.4 - Modalités de règlement

5.5 - Variation dans les prix

5.6 - Paiement des sous-traitants

Article 6 : Pénalités

6.1 - Pénalités pour retard d’exécution

6.2 - Pénalités pour retard de remise de document

6.3 - Pénalités pour absences

6.4 - Retard dans le nettoyage de chantier

6.5 - Retard dans le repliement des installations de chantier

6.6 - Retard pour la levée des réserves

6.7 - Non-respect des obligations de sécurité

Article 7 : Clauses de financement et de sureté

7.1 - Retenue de garantie

7.2 - Avance forfaitaire

7.3 - Cession ou nantissement des créances

7.4 - Avance sur matériel

Article 8 : Conditions d’exécution des prestations

8.1 - Provenance des matériaux et produits

8.2 - Mise à disposition de carrières ou lieux d’emprunt

8.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

8.4 - Prise en charge

8.5 - Piquetage

8.6 - Répartition des frais de chantier - Compte prorata

8.7 - Période de préparation

8.8 - Plan d’exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

8.9 - Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

8.10 - Organisation - Sécurité et hygiène des chantiers

8.11 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

8.12 - Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux

Article 9 : Contrôle et réception des travaux

9.1 - Réception

9.2 - Prise de possession et mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

9.3 - Documents fournis après exécution

9.4 - Délais de garantie

9.5 - Garanties particulières

Article 10 : Divers

10.1 - Assurances

10.2 - Redressement judiciaire et liquidation judiciaire

10.3 - Droit, recours, langue, monnaie

Article 11 : Règlement général sur la protection des données (RGPD)

Article 12 : Dérogation aux documents généraux

Article 1 : Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacement des travaux

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent la réalisation de travaux de désamiantage sur l’ensemble des sites de l’Université. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et dans les bordereaux de prix unitaires.

1.2 - Tranches, lots, variantes et prestations supplémentaires éventuelles

Les travaux, exécutés en une seule tranche, sont composés d’un lot unique. La dévolution en lots séparés risque de rendre financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.

Il n’est pas prévu de variante obligatoire ni de prestation supplémentaire éventuelle.

Les variantes administratives (clauses du CCAP) et techniques ne sont pas autorisées.

Clause de réexamen – modifications prévisibles du contrat

Conformément aux dispositions prévues à l'article R.2194-1 du code de la commande publique, le présent marché introduit une clause de réexamen rendant possible l’ajout de prestations imprévues strictement liées à l'objet du marché et qui nécessiterait de passer par un opérateur économique assurant des prestations similaires.

Marché de prestation similaire

En outre, l'acheteur pourra négocier, avec le titulaire, sans publicité préalable et sans mise en concurrence, un marché de prestations similaires en application de l'article R.2122-7 du code de la commande publique.

1.3 - Pouvoir adjudicateur, autorité compétente

Représentant légal du pouvoir adjudicateur : Madame la Présidente de l’Université d’Artois

Personne habilitée à recevoir les documents : Madame la Responsable du bureau des marchés et achats

Comptable assignataire des paiements : Monsieur l’Agent Comptable de l’Université d’Artois

1.4 - Type et durée du marché

Le marché est un accord-cadre multi attributaire sans minimum et avec un montant maximum, sur la durée du marché, de 520 000,00 € HT. La moyenne estimative de dépenses sur une année est de 130 000,00 € HT.

Trois titulaires seront retenus et se verront attribuer les demandes de devis pour établissement des bons de commande selon la méthode dite « en cascade ». Les demandes de devis seront adressées au titulaire dont l’offre a été classée première. En cas de refus ou d’absence de réponse de sa part dans les délais fixés à l’article 4.4 ci-dessous, il sera dessaisi de la demande et cette dernière sera adressée au titulaire dont l’offre a été classée 2ème. En cas de refus ou d’absence de réponse de la part de ce dernier dans les délais fixés à l’article 4.4 ci-dessous, il sera dessaisi de la demande et cette dernière sera adressée au titulaire dont l’offre a été classée 3ème.

Le marché est passé pour une période de 12 mois à compter de la date de réception de la notification. Il est reconductible 3 fois 12 mois à l’issue de chaque période.

Conformément à l’article R 2112-4 du code de la commande publique, la reconduction est tacite et le titulaire ne peut s’y opposer. La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n’est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 2 mois avant la fin de la durée de validité du marché.

### 1.5 - Communication avec le titulaire

Tous les actes et décisions (notification, planning, avenants, pénalités, …) seront notifiés au titulaire par courrier ou courriel avec accusé de réception ou via le profil acheteur.

Les échanges courants (informations, observations, compte-rendu de chantier, …) seront réalisés par simple mail avec accusé de réception.

En cas de notification par le biais du profil acheteur, le titulaire est réputé avoir reçu cette notification à la date de la 1ère consultation du document adressé, certifié par l’accusé de réception délivré par le profil acheteur, ou à défaut de consultation, à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la mise à disposition du dit document sur le profil acheteur.

### 1.6 - Fonctionnement des bons de commande

Les bons de commandes seront à l’entête du siège de l’Université et seront émis tout au long de la durée de validité de l’accord-cadre. Le point de départ du délai d’exécution des prestations est fixé dans le bon de commande. Il prend fin à l’acceptation des prestations par le maître d’ouvrage sous la forme d’une attestation d’achèvement de travaux signée conjointement.

Pour être valides, les bons de commande doivent être signés par la personne dûment habilitée à engager le pouvoir adjudicateur (représentant légal de l’établissement ou son délégataire) et sont notifiés au titulaire par tout moyen.

Les prestations sont déclenchées par l’émission d’un bon de commande qui intègre l’ensemble des prestations prévues.

Chaque bon de commande précise notamment :

- Le numéro et la date du bon de commande

- La désignation et l’adresse du service destinataire des prestations

- L’adresse de facturation et le code service - le numéro du marché

- La désignation et la quantité des prestations commandées (contenu détaillé)

- Le délai d'exécution de la prestation

- La date de début d'exécution du bon de commande

- La date de fin d'exécution du bon de commande

- La référence au devis, le cas échéant

- Le prix correspondant hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC)

- Le montant total du bon de commande

- Le lieu d'exécution des prestations

Lorsque le titulaire est mis dans l'impossibilité de respecter le délai contractuel, il doit formuler une demande expresse de report de délai exposant clairement les circonstances du retard prévu, la date de survenance du fait générateur et le délai supplémentaire demandé dans les conditions prévues au CCAG -Travaux.

La prestation prévue au bon de commande pourra être modifiée par l’université. Cette modification doit être notifiée par tout moyen permettant d’attester la date de réception par le titulaire. Les modifications peuvent également faire l’objet d’un nouveau bon de commande qui remplace le précédent (notamment s’il existe une différence entre les quantités estimées et les quantités réelles nécessaires à la bonne exécution des prestations).

Notification des bons de commande :

Les bons de commande sont notifiés par l'acheteur au titulaire, conformément à l’article 3.7 du CCAG-Travaux. Ils sont notifiés par courrier, courriel ou courrier électronique avec accusé de réception.

Durée d’exécution des bons de commande en fin de marché :

Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité de l’accord-cadre conformément aux dispositions de l’article R2162-5 du code de la commande publique.

La date de fin d'exécution des bons de commande peut être postérieure à la date d'échéance de l'accord-cadre sans toutefois que cette prolongation au-delà de la date limite de validité soit de nature à méconnaitre l'obligation de remise en concurrence périodique de l’accord-cadre.

### 1.7 - Demandes travaux

Les demandes de travaux seront exécutées de la façon suivante :

- Le maître d’ouvrage envoie une demande de travaux au titulaire

- Après visite du site avec le conducteur d’opérations, le titulaire du marché transmet un devis détaillé conformément au bordereau de prix unitaires (BPU). Dans le cas où un prix ne serait pas référencé dans le BPU, le titulaire le chiffrera à part dans son devis.

- Le bon de commande est établi sur la base du devis

1.8 - Plan de prévention

En fonction des prestations demandées dans le bon de commande et avant commencement des travaux, un plan de prévention sera établi entre les deux parties.

### Article 2 : Intervenants

2.1 - Assistance à maîtrise d’ouvrage

Sans objet.

2.2 - Contrôle technique

Sans objet.

2.3 - Conduite d’opération

La conduite d’opération est assurée par la Direction du Patrimoine et de la Logistique de l’Université.

2.4 - Ordonnance, pilotage et coordination des travaux

Sans objet.

### Article 3 : Pièces contractuelles

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG Travaux, en cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre de priorité suivant :

- L’acte d’engagement (AE) ;

- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés de travaux

- Le bordereau de prix unitaires (BPU) ;

- Le dossier technique du candidat ;

- Les bons de commande au fur et à mesure de leur émission ;

- Les éventuels actes de sous-traitance signés postérieurement à la signature du marché (DC4)

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix. Ce mois est défini à l'article 5.5.2 ci-dessous.

Seuls les exemplaires originaux conservés dans les locaux de l’Université font foi. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.

Toute clause portée dans le(s) barème(s), tarif(s) ou documentation quelconque du titulaire et contraire aux stipulations des pièces constitutives du marché est réputée non écrite. Les conditions générales de vente du titulaire sont concernées par cette disposition.

Le titulaire est réputé avoir suffisamment étudié les documents constitutifs du contrat. Il n'est admis, sous aucun prétexte que ce soit, aucune réclamation concernant l'offre et les conditions consenties.

Le titulaire du marché ne peut en aucun cas arguer d'une erreur, d'une omission, d'une différence d'interprétation ou de manque de renseignements pour refuser d'exécuter les prestations.

### Article 4 : Délais

4.1 - Délais d’exécution des demandes de travaux

Le délai d’exécution du bon de commande comprend la période de préparation définie à l’article 9.7 ci-dessous et le temps d’exécution des travaux jusqu’à la fin de la période de garantie de parfait achèvement.

4.2 - Délai d’exécution des travaux

Par dérogation à l’article 18.1.1 du CCAG-Travaux, aucun ordre de service sera adressé au titulaire pour lui notifier la date de démarrage de la période de préparation et celle de la date de démarrage des travaux. Celles-ci seront précisées sur le bon de commande.

Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG Travaux, le délai de la période de préparation du chantier sera précisé sur le bon de commande. Un compte-rendu sera établi par le conducteur d’opération pour valider la fin de la période de préparation.

Le délai d'exécution des travaux sera précisé sur le bon de commande. Par ailleurs, chaque début d’année, le programme des travaux sera transmis à la société et un planning d’exécution sera établi conjointement entre les deux parties.

En outre, en cours d’année, des demandes ponctuelles pourront être faites. Les délais d’exécution seront alors précisés sur le bon de commande.

4.3 - Prolongation du délai d’exécution

4.3.1 - Prolongation des délais :

Les stipulations des articles 18.2 et 18.3 du CCAG-Travaux sont applicables. Par dérogation à l’article 18.2.1, toute prolongation de délai d’exécution sera notifiée par courrier ou courriel avec accusé de réception.

4.3.2 - Cas spécifique relatif aux intempéries :

Sans objet.

4.4 Délais divers

| Désignations | Délais | Points de départ |
| --- | --- | --- |
| Visite avant établissement des devis | 5 jours ouvrables | A compter de la demande faite par la Direction du Patrimoine et de la Logistique (DPL). |
| Remise du devis | 10 jours ouvrables | Date de la visite des lieux |
| Publication du plan de retrait | 10 jours ouvrables | A compter de la réception du bon de commande par le titulaire. |

Article 5 : Prix - Règlement

5.1 - Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement au titulaire, à ses cotraitants et à ses sous-traitants.

5.2 - Tranches optionnelles

Sans objet.

5.3 - Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des comptes

Les prix du marché sont hors TVA. Ils sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les travaux et prestations associées et doivent être établis en tenant compte de toutes sujétions et de tous les frais directs ou indirects impliqués par la réalisation parfaite des travaux.

Le titulaire est réputé, avant la remise de son devis, avoir pris connaissance des lieux, avoir apprécié toute difficulté inhérente au site et à l’exécution des travaux et s’être entouré de tous renseignements complémentaires auprès du maître d’ouvrage.

Les prestations, objet du marché, seront réglées par un prix unitaire appliqué aux quantités réellement livrées. Les travaux en plus ou en moins, quels qu’ils soient, pourront faire l’objet d’une modification du bon de commande initial, conformément aux articles R.2194-1 à R.2194-10 du code de la commande publique.

5.4 - Modalités de règlement

Le paiement s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique par virement administratif et selon les dispositions de l’article 12 du CCAG travaux.

Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception par l’Université de la demande de paiement. Le dépassement de ce délai sera sanctionné par le versement de plein droit d’intérêts moratoires par l’Université dont le taux est : taux d’intérêt légal + 8 points.

Pour chaque bon de commande dont le délai d’exécution est inférieur à 3 mois, les comptes feront l’objet d’une seule facturation qui sera établie après la notification de la réception SANS réserve des travaux.

Pour chaque bon de commande dont le délai d’exécution est supérieur à 3 mois, les comptes pourront faire l’objet d’acompte. Le règlement se fera comme suit :

- 95% au fur et à mesure de l’avancement des travaux

- 5% après la notification de la réception SANS réserve des travaux.

Les demandes de règlement seront déposées électroniquement via le portail CHORUS PRO (SIRET : 196 244 016 00016 - Code service : FACT_DEP - Engagement juridique : le numéro à 10 chiffres du bon de commande commençant par 45xxxxxxxx).

5.5 - Variation dans les prix

5.5.1 - Nature des prix :

Les prix sont fermes la première année et révisables les années suivantes, à date anniversaire du marché.

5.5.2 - Mois d’établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de février 2025. Ce mois est appelé mois zéro.

5.5.3 - Choix de l’index de référence :

L’index national de référence I et I0 de révision des prix des travaux faisant l’objet du marché est le BT01.

5.5.4 - Modalités de révision des prix :

La révision est effectuée par application de la formule P’ = P x (I / I0), dans laquelle :

- P’ est le nouveau prix unitaire de règlement (prix révisé)

- P est le prix de règlement indiqué dans les BPU (valeur mois m0)

- I est la valeur du dernier indice BT définis ci-dessus connu pour le mois m. Ce mois est février 2026, février 2027 et février 2028

- I0 est la valeur de l’indice BT définis ci-dessus pour le mois m0.

Par dérogation à l’article 10.5 du CCAG-Travaux, le coefficient I/I0 sera arrondi à 3 décimales de la façon suivante :

- Si la 4ème décimale est comprise entre 0 et 4 (valeurs incluses), la 3ème décimale reste inchangée

- Si la 4ème décimale est comprise entre 5 et 9 (valeurs incluses), la 3ème décimale est arrondie au millième supérieur.

Après mise en œuvre de la formule, le prix révisé sera arrondi à 2 décimales de la façon suivante :

- Si la 3ème décimale est comprise entre 0 et 4 (valeurs incluses), la 2ème décimale reste inchangée

- Si la 3ème décimale est comprise entre 5 et 9 (valeurs incluses), la 2ème décimale est arrondie au millième supérieur.

Le titulaire adressera deux mois avant la date anniversaire (février 2026, février 2027 et février 2028), par courriel (marches.achats@univ-artois.fr), le nouveau bordereau de prix avec les tarifs révisés. Ce document sera daté et signé électroniquement et accompagné d’une version « Excel » (en cas de signature manuscrite, l’envoi doit se faire par courrier et un courriel devra être envoyé en même temps, il contiendra le nouveau bordereau de prix au format « Excel »).

L’université dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la date probante de la réception des nouveaux tarifs pour faire connaitre ses observations sur ceux-ci ainsi que son acceptation. L’accord du pouvoir adjudicateur doit être exprès.

En cas de non réception des documents financiers signés avec les tarifs ajustés un mois avant, les tarifs appliqués seront ceux de l’année précédente.

5.5.5 - Modalités d’actualisation des prix fermes actualisables :

Sans objet.

5.5.6 - Actualisation des frais de coordination :

Sans objet.

5.5.7 - Actualisation ou révision provisoire :

Sans objet.

5.5.8 - Application de la taxe à la valeur ajoutée :

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de l’établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l’établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

5.6 - Paiement des sous-traitants

L’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont constatés par un acte spécial signé par le représentant légal du pouvoir adjudicateur, par le titulaire qui conclut le contrat de sous-traitance et par le sous-traitant.

L’acte spécial indique :

- La nature des prestations sous-traitées ;

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant ;

- Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;

- Les conditions de paiement du contrat de sous-traitance :

- Les modalités de calcul et de versements des acomptes et des primes ;

- Le mois d’établissement des prix et les modalités d’actualisation des prix ;

- Les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses ;

- Le montant HT sous-traité et la mention "auto liquidation" dans le cas de travaux sous-traités relevant de l'article 283-2 nonies du code général des impôts ;

- Le montant HT sous-traité, le taux de TVA et le montant TTC dans le cas de travaux sous-traités ne relevant pas de l'article 283-2 nonies du code général des impôts ;

- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ;

- La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R.2194-10 du code de la commande publique ;

- Le comptable assignataire des paiements ;

- Si le sous-traitant est payé directement : le compte à créditer.

Les demandes d’agrément des sous-traitants devront obligatoirement être accompagnées d’une déclaration sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’entre dans aucun cas mentionné aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique, d’un relevé d’identité bancaire ou postal, d’une attestation d’assurance, … et, le cas échéant, d’une mainlevée de cession de créances ou de nantissement. A défaut, les sous-traitants ne seront pas agréés.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint, à sa demande de paiement, une attestation indiquant la somme à payer par le maître d’ouvrage à chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle actualisation des prix.

Article 6 - Pénalités

Toutes les pénalités définies ci-dessous sont fermes, non révisables et ne sont pas soumises à la TVA. Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG-Travaux, ces pénalités sont encourues du simple fait de constatation du retard par le maître d’ouvrage. Il n'est pas prévu de prime pour avance.

Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 € pour l’ensemble du marché.

  - - Pénalités pour retard d’exécution

Par dérogation à l’article 19.2.3 du CCAG-Travaux et pour chaque lot, en cas de retard dans l’achèvement des travaux faisant l’objet de chaque bon de commande, le titulaire subira une pénalité de 100 euros par jour calendaire de retard.

6.2 - Pénalités pour retard de remise des documents

Pendant la période de préparation et durant les travaux, en cas de retard dans la remise des documents demandés par le maître d’ouvrage, le titulaire subira une pénalité de 100 euros par jour calendaire de retard.

6.3 - Pénalités pour absences

6.3.1 - Absences aux réunions de chantier :

En cas d’absence ou retard aux réunions de chantier pour lesquelles la présence de l’entreprise est requise, celle-ci se verra appliquer une pénalité forfaitaire fixée à 100 € par absence.

6.3.2 - Absence à l’inspection commune de chantier :

Si le titulaire et/ou ses cotraitants et/ou ses sous-traitants ne se présente pas à une inspection commune de chantier pour laquelle ils ont été convoqués, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 100 € par infraction constatée.

6.3.3 - Absence de réponse au SPS :

Sans objet.

6.4 - Retard dans le nettoyage du chantier

Le titulaire doit procéder au nettoyage du chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Sur simple constatation par le maître d’ouvrage de la non réalisation du nettoyage par le titulaire après une demande faite à la réunion précédente, celui-ci subira une pénalité de 100 euros par jour calendaire. Si au cours du rendez-vous suivant le nettoyage n’est pas encore fait, le maître d’ouvrage demandera à une entreprise de son choix d’effectuer le travail au frais du titulaire du marché.

Si l’appel à une entreprise extérieure au chantier s’avère nécessaire, la commande sera donnée par le maître d’ouvrage et la somme correspondante sera retirée au titulaire par une décision de poursuivre notifiée par ordre de service.

6.5 - Retard dans le repliement des installations de chantier

Le titulaire devra procéder à la remise en état des emplacements mis à sa disposition dans un délai de 5 jours à compter de la fin des travaux. En cas de retard constaté, il sera appliqué à partir du terme fixé une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard.

6.6 - Retard pour la levée des réserves

Dans le cas où les levées de réserves ne seraient pas prononcées dans les délais fixés aux procès-verbaux de réception, il sera appliqué une pénalité de 50 € par jour calendaire et par réserve non levée.

6.7 - Non-respect des obligations de sécurité

Tout intervenant ne respectant pas les obligations de sécurité subira des pénalités définies comme suit :

- Intervention sur le chantier sans avoir participer à la visite d’inspection commune : 300 euros

- Non-respect d’une procédure élaborée en réunion de chantier : 150 euros

- Absence de plan de prévention sur le chantier : 80 euros par jour calendaire constaté

- Méconnaissance du plan de prévention par le responsable de chantier : 150 euros

### Article 7 : Clauses de financement et de sureté

7.1 - Retenue de garantie

Sans objet

7.2 - Avance forfaitaire

Sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, une avance forfaitaire de 5% appliquée sur le montant de chaque bon de commande sera versée au titulaire dans les conditions des articles R.2191-3 à R.2191-10 du code de la commande publique. Le mandatement interviendra dans un délai d’un mois à compter de la date effective de commencement des travaux. Le montant de l’avance n’est ni révisable, ni actualisable.

En application des articles R.2191-11 et R.2191-12 du code de la commande publique, le remboursement commencera lorsque le montant des travaux, régie exclue, atteindra ou dépassera 65 % du montant du bon de commande. Il se terminera lorsque ledit montant aura atteint 80 %.

Sur demande des sous-traitants, une avance forfaitaire peut également leur être accordée selon ces mêmes dispositions.

7.3 - Cession ou nantissement de créances

Les créances concernant le marché peuvent être cédées ou nanties conformément aux dispositions des articles R.2191-45 à R.2191-63 du code de la commande publique. Le certificat de cessibilité sera délivré sur demande écrite (mail ou courrier) du titulaire du marché.

7.4 - Avances sur matériel

Aucune avance sur matériel n’est versée à l’entrepreneur.

### Article 8 – Conditions d’exécution des prestations

8.1 - Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé à l’entrepreneur.

8.2 - Mise à disposition de carrières ou lieux d’emprunt

Sans objet.

8.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Voir CCTP.

8.4 - Prise en charge

Sans objet.

8.5 - Piquetage

Sans objet

8.6- Répartition des frais de chantier - Compte prorata

Sans objet.

8.7- Période de préparation

Au cours de la période de préparation, il est procédé aux opérations suivantes :

- Etablissement et présentation au visa du maître d’ouvrage du programme des travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires

- Etablissement du plan de prévention

- Etablissement du plan de retrait d’amiante

- Etablissement et présentation des plans d’exécution, des éventuelles notes de calculs et études de détails nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues à l’article 29 du CCAG.

- Participation à l’établissement du planning d’exécution détaillé en accord avec le maître d’ouvrage

- Présentation OBLIGATOIRE d’un schéma d’organisation et de gestion des déchets conformément à l’article 36.2 du CCAG travaux. A défaut, il sera fait application des pénalités prévues à l’article 6.2 du présent document.

8.8 - Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Voir CCTP.

8.9 - Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

Il est fait application de l’article 6 du CCAG Travaux.

8.10 - Organisation - Sécurité et hygiène du chantier

Voir CCTP.

8.11 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Voir CCTP.

8.12 - Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux

Voir CCTP. Le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre se réserve la possibilité de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par la réglementation.

### Article 9 – Contrôle et réception des travaux

9.1 - Réception

Conformément à l'article 41 du CCAG-travaux, le titulaire avisera, par écrit, l’Université d’Artois de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront afin qu’une date pour la réception soit fixée.

La date d’effet de la réception est celle de l’achèvement de l’ensemble des travaux prévus aux bons de commande. La réception sera notifiée par ordre de service.

9.2 - Prise de possession ou mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9.3 - Documents fournis après exécution

Il est fait application des dispositions de l'article 40 du CCAG Travaux. Le titulaire remet au maître de l’ouvrage au plus tard le jour des opérations préalables à la réception, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des équipements et les conditions de garantie de leur fabricant et les constats d'évacuation des déchets.

Le défaut de remise dans les délais de ces documents entraînera l'application des pénalités prévues à l'article 6.2 du présent document.

9.4 - Délais de garantie

Aucune stipulation particulière.

9.5 - Garanties particulières

Voir CCTP.

Article 10 - Divers

10.1 - Assurances

Conformément à l’article 8 du CCAG-Travaux, le titulaire doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, qu’il est titulaire des contrats d’assurance ci-dessous au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. Cette attestation doit être valable à la date d’ouverture du chantier.

1). Assurance de responsabilité civile professionnelle, découlant des articles 1240 à 1242 du code civil, garantissant la responsabilité du titulaire à l’égard du maître d’ouvrage et des tiers, à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou après les travaux. Ces garanties doivent être étendues :

- Aux dommages causés aux parties anciennes de la construction, sur, sous ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs, ainsi qu’aux biens mobiliers s’y trouvant, notamment par accident, incendie, explosion, eaux et vols. En matière d’incendie et d’explosion, le montant de la garantie doit être égal au coût de la construction neuve du bâtiment le plus important ou de l’ensemble des bâtiments s’ils communiquent.

- Aux dommages causés aux ouvrages avant réception, par incendie, explosion ou eaux, y compris ceux subis par l’entrepreneur lui-même, même si ces dommages ont été causés par des évènements fortuits ou de force majeure.

- Aux dommages causés aux ouvrages existants (bâtiments mitoyens, ouvrages déjà réalisés dans le cadre de l’opération)

2). Assurance de responsabilité décennale au sens des articles 1972 et suivants du code civil, conformément à l’article L.241-1 du code des assurances, couvrant la responsabilité du titulaire en cas de dommages affectant la solidité de l’ouvrage réalisé par ses soins ou la rendant impropre à sa destination. Cette garantie court à compter de la réception de l’ouvrage pour une durée de 10 ans.

10-2 - Redressement judiciaire et liquidation judiciaire

Conformément à l’article L.2195-4 du code de la commande publique, le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché. Il sera fait application de l’article 50.1.2 du CCAG Travaux.

10-3 - Droit, recours, langue, monnaie

En cas de litige, le droit français est le seul applicable. Le tribunal administratif de Lille (59) est seul compétent. Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de publication de l’avis d’attribution. Pour tous renseignements complémentaires sur les recours, le candidat pourra se rapprocher du service des affaires générales et juridiques de l’Université ou du Greffe du TA de Lille. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en langue française. La monnaie de compte du marché est l’euro

### Article 11 – Règlement général sur la protection des données (RGPD)

En application de l’article 5.2 du CCAG Travaux, et d’une façon générale, le titulaire est responsable du traitement des données personnelles qu’il réalise pour son propre compte et le maître d’ouvrage est responsable du traitement des données personnelles qu’il communique au titulaire. Ce dernier doit en assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulières définies dans le contrat.

L’exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l’accès à des données personnelles détenues par le maître d’ouvrage, ni le traitement de telles données, il n’est donc pas prévu de dispositions particulières à cet effet.

Toutefois, si en cours d’exécution du marché, le titulaire devait avoir accès à de telles données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le maître d’ouvrage afin de convenir ensemble des mesures particulières nécessaires à la protection de ces données, dans le respect des exigences du règlement de l’Union Européennes 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ou règlement européen sur la protection des données) et de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

### Article 12 – Dérogation aux documents généraux

Les articles 3, 4.3.1, 5.5.4 et 6.1 du CCAP dérogent respectivement aux articles 4.1, 18.2.1, 10.5 et 19.2.3 du CCAG. L’article 4.2 du CCAP déroge aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG. L’article 6 du CCAP déroge aux articles 19.2.1 et 19.2.4 du CCAG.

A …………………………, le …………………….				A Arras, le .................................

Lu et Accepté							La Présidente

(Cachet et signature du titulaire)

Anne DAGUET-GAGEY