## DPGF CSPS
OP 1070 – Mission de coordination SPS pour la restructuration du bâtiment Mitterrand Référence de la consultation : 1070-CSPS-01
ANNEXE N°1 DE L'ACTE D'ENGAGEMENT : DECOMPOSITION DU TEMPS PREVISIONNEL ET DU COÛT GLOBAL MISSION DE CSPS
Décomposition du temps prévisionnel d’intervention (en jours)
Missions (codes utilisés à l'article 2.1 du CCTP) |  | Spécialiste | Ingénieur | Technicien | Total
Mission 1 : Adjudication |  |  |  |  | 0
A1 | Réalisation d’un pré-PGC sur la base du programme |  |  |  | 0
A2 | Analyse des 3 offres initiales niveau ESQUISSE |  |  |  | 0
A3 | Analyse des 3 offres intermédiaires niveau APS |  |  |  | 0
A4 | Analyse des 3 offres finales niveau APS |  |  |  | 0
Mission 2 : Conception |  |  |  |  | 0
C01 | Respect des principes généraux de prévention |  |  |  | 0
C02 | Participation à la rédaction de la déclaration préalable avec le maître d’ouvrage |  |  |  | 0
C05 | Rédaction et mise à jour du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé |  |  |  | 0
C06 | Constitution du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage selon la nomenclature du MO |  |  |  | 0
C07 | Ouverture du registre journal de coordination |  |  |  | 0
CO8 | Projet de règlement du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail |  |  |  | 0
CO9 | Définition des sujétions afférentes à la mise en place et à l’utilisation des protection collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales |  |  |  | 0
C13 | Avis formalisé sur le dossier APD établi par le groupement titulaire du MGP |  |  |  | 0
C15 | Avis formalisé sur le dossier PRO établi par le groupement titulaire du MGP |  |  |  | 0
C16 | Transmission des consignes et des documents au coordonnateur de la phase réalisation |  |  |  | 0
Mission3 : Réalisation des travaux |  |  |  |  | 0
R02 | Organisation de la coordination des activités des différentes entreprises présentes sur le chantier |  |  |  | 0
R03 | Tenue à jour du registre journal de coordination |  |  |  | 0
R04 | Veille de l’application correcte des mesures de coordination préalablement définies et des procédures de travail qui interfèrent |  |  |  | 0
R07 | Tenue à jour et adaptation du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé |  |  |  | 0
R08 | Tenue à jour du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage |  |  |  | 0
R09 | Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé |  |  |  | 0
R11 | Communication des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les entreprises titulaires du lot gros œuvre ou du lot principal et par les entreprises ayant à effectuer des travaux présentant des risques particuliers aux autres entreprises intervenant sur le chantier |  |  |  | 0
R12 | Participation avant le lancement de la période de préparation de chantier, à une réunion de coordination des travaux de V.R.D. |  |  |  | 0
R13 | Analyse du planning d’exécution des travaux mis au point avec les entreprises pendant la période de préparation du chantier avec transmission des observations à l’entreprise et copie au maître d’ouvrage |  |  |  | 0
R14 | Inspection commune avant l’intervention de chaque entreprise y compris sous-traitante |  |  |  | 0
R15 | Organisation des réunions et présidence du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail |  |  |  | 0
R16 | Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire pour mener à bien la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé |  |  |  | 0
R17 | Contrôle de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en cas de présence de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante |  |  |  | 0
R18 | Prise en compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site à l’intérieur duquel ou à proximité duquel est implanté le chantier |  |  |  | 0
R19 | Mise en place et veille de l’application des dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier |  |  |  | 0
R20 | Mise en place de l’adoption du règlement du collège interentreprises et transmission à l’inspecteur du travail, au comité régional de l’OPPBTP et à l’organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels |  |  |  | 0
R21 | Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de tous les documents nécessaires à la bonne réalisation des objectifs de la mission de coordination |  |  |  | 0
R22.1 | Participation aux opérations préalables à la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de maintenance ou d’entretien; Réception EXTENSION |  |  |  | 0
R22.2 | Participation aux opérations préalables à la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de maintenance ou d’entretien; Réception AMPHIS 400 |  |  |  | 0
R22.3 | Participation aux opérations préalables à la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de maintenance ou d’entretien; Réception AMPHI VARDA |  |  |  | 0
R22.4 | Participation aux opérations préalables à la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de maintenance ou d’entretien; Réception Tranche 1 bâtiment central |  |  |  | 0
R22.5 | Participation aux opérations préalables à la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de maintenance ou d’entretien; Réception Tranche 2 bâtiment central |  |  |  | 0
R23 | Conseils au maître d’ouvrage quant à la mise en place de coordination de la sécurité et de la protection de la santé relative à des travaux ayant fait l’objet de réserves pendant la période de parfait achèvement |  |  |  | 0
R24 | Remise du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) |  |  |  | 0
TOTAL en jours |  |  |  |  | 0
Décomposition du coût prévisionnel (€ HT)
Missions (codes utilisés à l'article 2.1 du CCTP) |  | Spécialiste | Ingénieur | Technicien | Total
Mission 1 : Adjudication |  |  |  |  | 0
A1 | Réalisation d’un pré-PGC sur la base du programme |  |  |  | 0
A2 | Analyse des 3 offres initiales niveau ESQUISSE |  |  |  | 0
A3 | Analyse des 3 offres intermédiaires niveau APS |  |  |  | 0
A4 | Analyse des 3 offres finales niveau APS |  |  |  | 0
Mission 2 : Conception |  |  |  |  | 0
C01 | Respect des principes généraux de prévention |  |  |  | 0
C02 | Participation à la rédaction de la déclaration préalable avec le maître d’ouvrage |  |  |  | 0
C05 | Rédaction et mise à jour du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé |  |  |  | 0
C06 | Constitution du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage selon la nomenclature du MO |  |  |  | 0
C07 | Ouverture du registre journal de coordination |  |  |  | 0
CO8 | Projet de règlement du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail |  |  |  | 0
CO9 | Définition des sujétions afférentes à la mise en place et à l’utilisation des protection collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales |  |  |  | 0
C13 | Avis formalisé sur le dossier APD établi par le groupement titulaire du MGP |  |  |  | 0
C15 | Avis formalisé sur le dossier PRO établi par le groupement titulaire du MGP |  |  |  | 0
C16 | Transmission des consignes et des documents au coordonnateur de la phase réalisation |  |  |  | 0
Mission3 : Réalisation des travaux |  |  |  |  | 0
R02 | Organisation de la coordination des activités des différentes entreprises présentes sur le chantier |  |  |  | 0
R03 | Tenue à jour du registre journal de coordination |  |  |  | 0
R04 | Veille de l’application correcte des mesures de coordination préalablement définies et des procédures de travail qui interfèrent |  |  |  | 0
R07 | Tenue à jour et adaptation du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé |  |  |  | 0
R08 | Tenue à jour du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage |  |  |  | 0
R09 | Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé |  |  |  | 0
R11 | Communication des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les entreprises titulaires du lot gros œuvre ou du lot principal et par les entreprises ayant à effectuer des travaux présentant des risques particuliers aux autres entreprises intervenant sur le chantier |  |  |  | 0
R12 | Participation avant le lancement de la période de préparation de chantier, à une réunion de coordination des travaux de V.R.D. |  |  |  | 0
R13 | Analyse du planning d’exécution des travaux mis au point avec les entreprises pendant la période de préparation du chantier avec transmission des observations à l’entreprise et copie au maître d’ouvrage |  |  |  | 0
R14 | Inspection commune avant l’intervention de chaque entreprise y compris sous-traitante |  |  |  | 0
R15 | Organisation des réunions et présidence du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail |  |  |  | 0
R16 | Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire pour mener à bien la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé |  |  |  | 0
R17 | Contrôle de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en cas de présence de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante |  |  |  | 0
R18 | Prise en compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site à l’intérieur duquel ou à proximité duquel est implanté le chantier |  |  |  | 0
R19 | Mise en place et veille de l’application des dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier |  |  |  | 0
R20 | Mise en place de l’adoption du règlement du collège interentreprises et transmission à l’inspecteur du travail, au comité régional de l’OPPBTP et à l’organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels |  |  |  | 0
R21 | Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de tous les documents nécessaires à la bonne réalisation des objectifs de la mission de coordination |  |  |  | 0
R22.1 | Participation aux opérations préalables à la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de maintenance ou d’entretien; Réception EXTENSION |  |  |  | 0
R22.2 | Participation aux opérations préalables à la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de maintenance ou d’entretien; Réception AMPHIS 400 |  |  |  | 0
R22.3 | Participation aux opérations préalables à la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de maintenance ou d’entretien; Réception AMPHI VARDA |  |  |  | 0
R22.4 | Participation aux opérations préalables à la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de maintenance ou d’entretien; Réception Tranche 1 bâtiment central |  |  |  | 0
R22.5 | Participation aux opérations préalables à la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de maintenance ou d’entretien; Réception Tranche 2 bâtiment central |  |  |  | 0
R23 | Conseils au maître d’ouvrage quant à la mise en place de coordination de la sécurité et de la protection de la santé relative à des travaux ayant fait l’objet de réserves pendant la période de parfait achèvement |  |  |  | 0
R24 | Remise du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) |  |  |  | 0
TOTAL en € HT |  |  |  |  | 0
A
le
Cachet et signature