## Plan_gestion_dépôt_(CAPSE)
MIRAMAS - MODERNISATION DU DEPOT |  | MIRAMAS - MODERNISATION DU DEPOT
PLAN DE GESTION DES ESPACES LIBERES SUR LE DEPOT |  | GESTION PREVISIONNELLE DU COÛT DU PLAN DE GESTION ECOLOGIQUE DU DEPOT (rédigé par CAPSE)
GESTION PREVISIONNELLE DES EJ-CP |  |  | années
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
Référence | Objet | Prestation | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | Coût global de chaque prestation en € TTC
Action d'Intervention sur le Patrimoine Natuel IPN n°1 | Gestion différenciée de la végétation (habitat - faune - flore) | Opération de gestion incluse dans la rédaction du bilan environnemental annuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coût total € TTC IPN n°1 | 0
Action d'Intervention sur le Patrimoine Natuel IPN n°2 | Installations de nichoirs et de gîtes | Fabrication des gites et nichoirs | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 3840
|  | Pose des nichoirs et gites | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 1680
|  | Entretien des nichoirs et gites | 0 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 7560 | Coût total € TTC IPN n°2 | 13080
Action d'Intervention sur le Patrimoine Natuel IPN n°3 | Réhabilitation des espaces libérés et dégradés (habitat - faune - flore) | Décaissage + export + régalage (18€ TTC/m² x 64380m3) | 0 | 1158840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158840
|  | Apport de terre végétale (30 € TTC/m3 x 32190m3) | 0 | 965700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965700
|  | Récolte de graines sur 20ha | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000
|  | Semis des graines "à la volée" (60 € TTC/ha x 10ha) | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
|  | Roulage à l'aide d'un rouleau agricole (96€ TTC/ha x 10 ha) | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | Coût total € TTC IPN n°3 | 2240100
Action d'Intervention sur le Patrimoine Natuel IPN n°4 | Mise en place d'une barre afin de coucher les chardons lors des opérations de fauche | Achat du matériel | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
|  | Fauchage mécanique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coût total € TTC IPN n°4 | 3000
Action d'Intervention sur le Patrimoine Natuel IPN n°5 | Limitation de la fréquentation humaine | coût nul sur toutes les 10 années de gestion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coût total € TTC IPN n°5 | 0
Action d'Intervention sur le Patrimoine Natuel IPN n°6 | Gestion pastorale du milieu | coût nul sur toutes les 10 années de gestion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coût total € TTC IPN n°6 | 0
Action d'Intervention sur le Patrimoine Natuel IPN n°7 | Installation de la clôture au sein de Calissane sur un linéaire test | coût nul sur toutes les 10 années de gestion (car intégré dans le marché de travaux de réalisation de la clôture) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coût total € TTC IPN n°7 | 0
Action d'Intervention sur le Patrimoine Natuel IPN n°8 | Mise en place d'un dispositif d'évacuation du criquet de Crau dans l'emprise des travaux de clôture dans la Calissanne | Achat du matériel | 0 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120
|  | Pose et dépose du filet | 0 | 11970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11970
|  | Capture et déplacement des criquets, compte-rendu | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040
|  | Suivi de la clôture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coût total € TTC IPN n°8 | 20130
Action de Génie Ecologique GE n°1 | Création de gites favorables au lézard ocellé et autres reptiles | Achat du matériel | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840
|  | Fauchage mécanique | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | Coût total € TTC GE n°1 | 2520
Action de Connaissance et Suivi du patrimoine naturel CS n°1 | Suivi de l'entomofaune | Action de suivi (déjà pris dans le marché 22.IS.2506 jusqu'en 2025) | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760 | 0 | 28800 | Coût total € TTC CS n°1 | 28800
Action de Connaissance et Suivi du patrimoine naturel CS n°2 | Suivi comparatif des populations de criquets de Crau | Mise en œuvre du protocole de suivi | 31680 | 31680 | 31680 | 0 | 0 | 31680 | 0 | 31680 | 0 | 31680 | 190080
|  | Exploitation des données et rédaction du rapport détaillé | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | 19800 | Coût total € TTC CS n°2 | 209880
Action de Connaissance et Suivi du patrimoine naturel CS n°3 | Mise en place d'un protocole de suivi des mâles chanteurs (avifaune) | Action de suivi durant les mois de avril à juillet (déjà pris dans le marché 22.IS.2506 jusqu'en 2025) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 14400 | Coût total € TTC CS n°3 | 14400
Action de Connaissance et Suivi du patrimoine naturel CS n°4 | Mesures des dérangements liés à l'activité humaine à l'aide de sonomètres | Action de suivi durant les mois de avril à juillet | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 12000 | Coût total € TTC CS n°4 | 12000
Action de Connaissance et Suivi du patrimoine naturel CS n°5 | Mise en place d'un protocole de suivi des mâles chanteurs à l'aide d'enregistreurs (avifaune) | Action de suivi durant les mois de avril à juillet | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 12000 | Coût total € TTC CS n°5 | 12000
Action de Connaissance et Suivi du patrimoine naturel CS n°6 | Suivi et comptage des individus dans et à proximité fonctionnelle des gîtes à reptiles | Action de suivi durant les mois de mars à mai (déjà pris dans le marché 22.IS.2506 jusqu'en 2025) | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720 | 0 | 33600 | Coût total € TTC CS n°6 | 33600
Action de Connaissance et Suivi du patrimoine naturel CS n°7 | Suivi de la population de lapins de Garenne | Action de suivi durant le mois de mars et le mois de septembre (coût inclus dans le suivi des chiroptères) (déjà pris dans le marché 22.IS.2506 jusqu'en 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coût total € TTC CS n°7 | 0
Action de Connaissance et Suivi du patrimoine naturel CS n°8 | Suivi des gîtes potentiels pour les chiroptères | Action de suivi durant le mois de mars et le mois de septembre (déjà pris dans le marché 22.IS.2506 jusqu'en 2025) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 24000 | Coût total € TTC CS n°8 | 24000
Action de Connaissance et Suivi du patrimoine naturel CS n°9 | Suivi de la végétation et des habitats | Action de suivi durant les mois de avril à juillet (déjà pris dans le marché 22.IS.2506 jusqu'en 2025) | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7680 | 0 | 38400 | Coût total € TTC CS n°9 | 38400
|  | Total annuel | 67620 | 2336970 | 68460 | 33480 | 840 | 35820 | 840 | 35820 | 33480 | 38580 |  | TOTAL des mesures | 2651910