## DPGF
OPERATION 1050 : Rénovation de la station universitaire de Besse et remise en fonctionnement de la microcentrale hydroélectrique
Consultation 1050-ADEM-01: Mission d'Assistant à maître d’ouvrage pour les déménagements
Missions | Unité | Délais estimé (en jours) | Nombre de personnes estimé | Prix forfaitaire (en € HT)
PHASE 1 : Déménagements provisoires
Mission 1: ÉTUDE DE PROGRAMMATION DES DEMENAGEMENTS PROVISOIRES ET DU STOCKAGE
RENDU 1: Phase préparatoire d'implantation des utilisateurs
Visite des locaux avec les utilisateurs. | Forfait
Entretien avec les utilisateurs pour appréhender leur organisation et leur mode de fonctionnement | Forfait
RENDU 2: Inventaire de l'existant
Recensement de l’existant (et de son devenir) | Forfait
Etiquetage des équipements et des mobiliers selon leur devenir (transférés ou déchets) | Forfait
Recensement des personnes déménagées | Forfait
Relevé et inventaire volumétrique des mobiliers conservés ou jetés et matériels à transférer | Forfait
Identification des contraintes liées aux lieux | Forfait
RENDU 3 : Plans d'implantation
Réalisation du schéma organisationnel du déménagement | Forfait
Rédaction d'une note méthodologique présentant la procédure générale (contraintes, délais, contrats à modifier, étiquetage…) | Forfait
RENDU 4: Planning général
Rédaction des plannings (planification des opérations de transfert, déménageurs et autres prestataires) | Forfait
RENDU 5: Enveloppe budgétaire | Forfait
Prévision budgétaire du déménagement provisoire et des lieux de stockage | Forfait
| SOUS-TOTAL | 0 |  | 0
Mission 2: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES ET LANCEMENT DES MARCHES (DEMENAGEMENT)
RENDU 6: Consultation des entreprises de déménagement
Rédaction de l'AAPC | Forfait
Rédaction des pièces techniques constitutives du marché | Forfait
Organisation des visites des candidats sur sites | Forfait
Analyse des offres | Forfait
Aide à la décision et participation à la CAO | Forfait
Mise au point du marché le cas échéant | Forfait
Gestion des avenants éventuels | Forfait
| SOUS-TOTAL | 0 |  | 0
Mission 3: PILOTAGE DES DEMENAGEMENTS PROVISOIRES
Coordination entre personnes déménagées ainsi que les prestataires | Forfait
Organisation de l’intendance générale (sécurité, maintenance, gardiennage, bennes) | Forfait
Mise en place des signalétiques logistiques (orientations, fléchages, plans d’implantation) | Forfait
Pilotage du déménagement | Forfait
Suivi et réception des livraisons et installations : livraison des matériels/mobilier et ordonnancement de leur mise en service | Forfait
Assistance à la réception du déménagement, levées des réserves | Forfait
| SOUS-TOTAL | 0 |  | 0
PHASE 2 : Déménagements définitifs
Mission 4: ÉTUDE DE PROGRAMMATION DES DEMENAGEMENTS DEFINITIFS
RENDU 1: Phase préparatoire d'implantation des utilisateurs
Visite des locaux avec les utilisateurs. | Forfait
Synthèse faisant ressortir un état des lieux, les points forts et les points faibles du futur déménagement. | Forfait
RENDU 2: Inventaire de l'existant
Recensement de l’existant (et de son devenir) ainsi que des besoins | Forfait
Etiquetage des équipements et des mobiliers selon leur devenir (transférés ou déchets). | Forfait
Recensement des personnes déménagées | Forfait
Relevé et inventaire volumétrique des mobiliers conservés ou jetés et matériels à transférer | Forfait
Relevé et analyse des contraintes liées aux déménagements | Forfait
Repérage des éléments particuliers et identification des types/procédures de déménagement | Forfait
Identification des contraintes liées aux lieux | Forfait
RENDU 3 : Plans d'implantation
Réalisation du schéma organisationnel du déménagement | Forfait
Réalisation des implantations des mobiliers neufs et des matériels réutilisés et neufs sur plans | Forfait
Rédaction d'une note méthodologique présentant la procédure générale (contraintes, délais, contrats à modifier, étiquetage…) | Forfait
RENDU 4: Planning général
Rédaction des plannings (planification des opérations de transfert, déménageurs et autres prestataires) | Forfait
RENDU 5: Enveloppe budgétaire
Prévision budgétaire du déménagement | Forfait
| SOUS-TOTAL | 0 |  | 0
Mission 5: PILOTAGE DU DEMENAGEMENT DEFINITIF
Coordination entre personnes déménagées ainsi que les prestataires | Forfait
Organisation de l’intendance générale (sécurité, maintenance, gardiennage, bennes...) | Forfait
Mise en place des signalétiques logistiques (orientations, fléchages, plans d’implantation) | Forfait
Pilotage du déménagement | Forfait
Suivi et réception des livraisons et installations : livraison des matériels/mobilier et ordonnancement de leur mise en service | Forfait
Assistance à la réception du déménagement, levées des réserves | Forfait
| SOUS-TOTAL | 0 |  | 0
PHASE 3 :Mobiliers neufs (tranche optionnelle)
Mission 6: ÉTUDE DE PROGRAMMATION DU MOBILIER NEUF
RENDU 1: Etudes préalables
Audit des entités concernant les besoins en mobiliers neufs | Forfait
Recensement des besoins utilisateurs à adapter aux locaux de la station | Forfait
RENDU 2: Inventaire de l'existant
Inventaire du mobilier à acheter | Forfait
RENDU 3 : Plans d'implantation
Réalisation des implantations des mobiliers neufs et des matériels neufs sur plans | Forfait
RENDU 4: Planning général
Rédaction du planning | Forfait
RENDU 5: Enveloppe budgétaire
Prévision budgétaire de l'achat de mobilier neuf | Forfait
| SOUS-TOTAL | 0 |  | 0
Mission 7: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES ET LANCEMENT DES MARCHES (MOBILIER NEUF)
RENDU 6: Consultation des entreprises (mobilier neuf)
Rédaction de l'AAPC | Forfait
Rédaction des pièces techniques constitutives du marché | Forfait
Organisation des visites des candidats sur sites | Forfait
Analyse des offres | Forfait
Aide à la décision et participation à la CAO | Forfait
Mise au point du marché le cas échéant | Forfait
Gestion des avenants éventuels | Forfait
| SOUS-TOTAL | 0 |  | 0
Mission 8: PILOTAGE DE L’APPROVISIONNEMENT DU MOBILIER NEUF
Suivi et réception des livraisons et installations | Forfait
Etiquetage et vérification du mobilier installé | Forfait
| SOUS-TOTAL | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL HT | 0
TVA (20%
|  |  | TOTAL TTC | 0
COUT JOURNALIER de missions complémentaires
Coordination entre personnes déménagées ainsi que les prestataires | Coût journalier
Réunion supplémentaire | Coût journalier
| SOUS-TOTAL | 0 |  | 0