MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELECTUELLES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.)

Le pouvoir adjudicateur : CHU ROUEN NORMANDIE Direction des Travaux et des Services Techniques 1 rue de Germont 76031 ROUEN CEDEX 1 _______________________________________________________________________ Lot n°3 : Mission d’Assistance Maitre d’Ouvrage amiante et plomb dans le cadre des travaux de Restructuration et surélévation du Bâtiment Central à l'Hôpital Charles Nicolle _______________________________________________________________________ Procédure adaptée Articles L2123-1 et R2123-1 à 8 du Code de la commande publique

SOMMAIRE

Article 1 -	NATURE DE L’OPERATION	3

Article 2 -	Qualification Compétence et expérience du titulaire	4

Article 3 -	OBJET DE LA MISSION	4

3-1-	Consignation - non-consignation- mise HS des réseaux	4

3-2-	Interface avec l'Exploitant	5

3-3-	Autorités	5

3-4-	Evaluation des Risques	5

3-5-	Gestion des Déchets Dangereux – Traçabilité	6

3-6-	Évacuation des Déchets Dangereux	6

3-7-	Métrologie « Amiante »	6

3-8-	Déconstruction/Curage	7

3-9-	Points d'Arrêts « Amiante »/Plomb	7

3-10-	Isolement/Confinement « Amiante »/Plomb	7

3-11-	Rapport Fin de Travaux établi par l'Entreprise sous-traitante en désamiantage article R4412-139 Code du Travail	8

3-12-	Plan De Retrait et/ou d’Encapsulage (PDRE)	8

3-13-	Points Particuliers	8

3-14-	Compartiment	9

3-15-	Boîte à Gants (BAG)	9

3-16-	Coordination SPS	9

3-17-	Plomb	10

3-18-	Examen Visuel Entreprise - Examen Visuel MOA - Restitution Entreprise - Restitution aux CES - Restitution CSP - Mesures de Restitution	10

3-19-	Etablissement de Notes, Compte-Rendu et Visa à l'usage du MOA pour diffusion	10

3-20-	Présence obligatoire à minima In Situ	11

3-21-	Prix	11

Article 4 -	FORME DU MARCHE	11

Article 5 -	DOCUMENT FOURNI & CALENDRIER PREVISIONNEL	11

# NATURE DE L’OPERATION

Les services de réanimations médicales et chirurgicales seront transférés des différents étages de l’hôpital Charles Nicolle au bâtiment CENTRAL. De ce fait le 1er étage sera restructuré et 2 étages seront créés sur ce bâtiment. Le 1er étage restructuré accueillera le service de réanimation médicale et l’unité de soins continus. Le 2ème étage qui sera construit accueillera les services de réanimation chirurgicales et le 3ème étage partiel sera consacré aux vestiaires et bureaux des services de réanimation chirurgicales.

Le projet est réalisé en site occupé avec la poursuite de l'activité sur tous les autres niveaux et les services contigus pendant toute la durée des travaux.

Les étages inférieurs seront impactés notamment pour les traversées et passages, des réseaux, des nouvelles gaines de ventilation et de désenfumage, les nouvelles trémies, des conduits ou des colonnes (vidanges ou alimentations), etc…

Les travaux de la restructuration du 1er étage consistent :

- La déconstruction des parois pleines ;

- La dépose des cloisons de distributions, y compris bloc-portes, châssis vitrés, gaines techniques ;

- La dépose des menuiseries intérieures, y compris vantaux, habillages divers, coffres, retombées diverses, façade de gaine ou autres, champlat, plinthes et accessoires divers ;

- La dépose des blocs-portes Coupe-Feu DAS ;

- La dépose des blocs-portes plombées ;

- La dépose des chapes ;

- La dépose des revêtements de sols PVC, moquettes, parquets, carrelages, y compris plinthes, fixateur, ragréage, colle, etc. ;

- La dépose de faïence, y compris, colle, etc. ;

- La dépose des supports muraux, y compris enduit, peinture, colle, revêtements et accessoires ;

- La dépose des faux-plafonds, y compris ossatures, suspentes, fixations, dalles, laines de verre, panneaux bois, habillages, retombées, soffites ;

- La dépose des mobiliers, y compris paillasses, armoires, placards, estrade, tableaux, habillages ;

- La dépose des conduits de désenfumage, y compris les volets, grilles et accessoires ;

- La dépose des anciens conduits de ventilation situés dans les gaines techniques ;

- Dépose des anciens conduits d’aspiration situés dans les plenums ;

- Dépose des réseaux, des terminaux et des appareillages des installations CVC ;

- Dépose des alimentations, des terminaux et des appareillages des installations CFO/Cfa ;

- Dépose des alimentations, des terminaux et des appareillages des installations SSI ;

- Dépose des réseaux, des terminaux et des appareillages des installations de Plomberie ;

- Dépose des réseaux, des terminaux et des appareillages des installations de Fluides-Médicaux ;

- Dépose pour remplacements des menuiseries extérieures ALU ;

- Création d’ouvertures verticales et horizontales dans les structures BA ;

- Liste non-exhaustive.

# Qualification Compétence et expérience du titulaire

La personne désignée devra assurer la mission dans sa totalité sauf exception validé par le MOA.

Le Titulaire de la mission devra :

- Disposer d'un très haut niveau technique en matière d'ingénierie de l'amiante, du plomb et des polluants en général ;

- Disposer d'une expérience significative de Maîtrise d’œuvre (Etudes, Exécution) et de conduite de chantier « amiante » et « plomb » (retrait – encapsulage - déconstruction) et de traitement du plomb ;

À ce titre, il présentera dans l'offre au moins deux références spécifique sur des Opérations d'une certaine complexité et d'envergure avec un contact Maître d'Ouvrage pour vérification ;

- Disposer d'une expérience significative dans l'Assistance à MOA pour une problématique amiante et/ou plomb en milieu hospitalier et en site occupé ;

A ce titre, il présentera dans l'offre au moins deux références significatives sur des Opérations d'une certaine complexité et d'envergure avec un contact Maître d'Ouvrage pour vérification ;

- Disposer ou avoir disposé d'une formation certifiante d'encadrement technique ou autre ou équivalentes ;

- Disposer d'un cursus de formation continue relatif aux problématiques: Evaluation des Risques, traitement des polluants dont amiante/plomb auprès d'organismes tels que la CARSAT – la DGT - l’INRS ou autres ;

À ce titre, il sera indiqué dans l'offre les organismes de formation et l'objet des formations, une formation de diagnostiqueur amiante et CSPS sera appréciée ;

- Disposer d'actions relationnelles avec les Autorités (DDETS/IT – CARSAT) au plus haut niveau relatives à des opérations particulières traitant de l'amiante et du plomb en site occupé ;

À ce titre, il sera indiqué dans l'offre les DDETS avec le nom des contrôleurs (euses) concernés ;

- Capacité à entrer dans la zone confinée spécifique au traitement de l'amiante (retrait – encapsulage) et de disposer des équipements de protection individuel respiratoire adaptés, des Modes d'Opératoire et autorisations pour entrer et sortir de zones confinées amiante.

# OBJET DE LA MISSION

Le présent Cahier des Charges définit les prestations d’assistance à Maitrise d’Ouvrage en amiante et Plomb pendant la phase exécution des travaux de curage, désamiantage et retrait de plomb pour les travaux de restructuration du bâtiment CENTRAL dans les locaux de l’Hôpital Charles Nicolle CHU ROUEN NORMANDIE. Ces missions seront réalisées en deux phases selon le planning prévisionnel ci-joint :

- Zone SUD – 1er étage : Mars 2025 à Mai 2025

- Zone NORD – 1er étage et toiture : Juin 2025 à Octobre 2025

## Consignation - non-consignation- mise HS des réseaux

L’AMOA aura pour mission de :

- Animer des opérations de repérage, d'identification (avec les services du CHU de Rouen) et de marquage de tous les réseaux situés dans et en extérieur du CLOS et INDEPENDANT et devra en définir les modalités (qui fait quoi, comment) ;

Une Note de Synthèse sera établie par l’AMOA et sera diffusée;

- Contrôler l'organisation et le transfert des renseignements sur les plans/croquis avec reportage photographique).

Les consignations, non-consignations, les mises HS seront réalisées par les services Ad Hoc du CHU de Rouen en interface avec l’AMOA.

Une fois ces opérations terminées, une visite avec le MOA, le MOE, l'Entreprise Principale et l'Entreprise sous-traitante en désamiantage se déroulera sur l'ensemble des zones concernées pour vérifier la concordance avec les plans/croquis établis et d'exécution à venir des travaux :

Après chaque investigation complémentaire de l'Opérateur de repérage, il sera procédé de même par l’AMOA, s’il apparait que des compléments de consignation, non consignations, mises HS soient nécessaire.

L’AMOA établira une Note de Synthèse pour chaque complément.

## Interface avec l'Exploitant

Toute la périphérie de l'Opération reste en activité hospitalière 24 heures sur 24.

L’AMOA devra intégrer dans sa mission les problématiques des risques propres au milieu hospitalier (notamment aspergillus, nosocomiale, …) et aux risques poussières et bruits pouvant avoir un impact sur l'activité du CHU de Rouen.

L’AMOA lors de la visite hebdomadaire de chantier devra vérifier les points critiques en la matière. Points à définir par une grille qu’il élaborera en interface avec les services du CHU de Rouen.

## Autorités

Dans le cadre de sa mission, l’AMOA devra :

- Assurer l’interface avec des DDETS(IT) – CARSAT – ARS - une fois par mois pour le suivi de l'avancement de l'opération à l’avancement de la mission si nécessaire.

- Assurer l’interface particulière pour le traitement des acrotères et panneaux de façade en terrasse (voir chapitre spécifique dans l’AO) ;

- Décrypter les doctrines et les attentes des Autorités et présentation au mois sous forme d'une Note de Synthèse ;

- Être l'interlocuteur privilégié en cas d'incident ;

- Décrypter tous les courriers Autorités adressés au MOA, au MOE, à l’Entreprise Générale, au CSPS, et à l'Entreprise sous-traitante en désamiantage (contractuellement tous ces courriers doivent être portés à la connaissance du MOA) ;

- Etablir des Notes Techniques et/ou de synthèse pour chaque courrier.

- De manière générale de conseiller le MOA sur la conduite à tenir au regard des termes employés par les Autorités soit verbalement, soit par courrier et en proposer et dans le cas de divergence soit technique soit réglementaire et de proposer au mois des réponses éthiques et circonstancié.

## Evaluation des Risques

Dans le cadre de sa mission l’AMOA devra :

- S’attacher particulièrement à faire une analyse pertinente de l’Evaluation des Risques établie tant par l’Entreprise Générale que par l'Entreprise sous-traitante en désamiantage.

- Vérifier la cohérence avec celle établie par le MOA ;

L’AMOA établira une Note de Synthèse et si nécessaire des propositions concrètes de modification.

## Gestion des Déchets Dangereux – Traçabilité

Le MOA est le Producteur des Déchets (Dangereux et non Dangereux) et doit en assurer la traçabilité conformément aux dispositions règlementaires et normatives en vigueur à la date du marché.

Dans le cadre de sa mission l’AMOA devra :

Avant le démarrage effectif du retrait des MPCA :

- Vérifier les agréments des transporteurs ADR, les conditions de chargement sur le site du CHU de Rouen avec l’Entreprise Générale et l'Entreprise sous-traitante en désamiantage ;

À ce titre l’AMOA sera présent à la première évacuation et à l'issue établira une Note de Synthèse ;

- Vérifier la caractérisation de chaque Déchets Dangereux (description, libellé précis) en interface avec l'Entreprise sous-traitante en désamiantage et le CE désigné ;

- Vérifier les renseignements portés sur les FID papier (validé par l'Entreprise sous-traitante en désamiantage et CE) qui seront signés par le MOA avant envoi au CE pour obtention des CAP .

Pendant l'exécution du retrait

- Contrôler dès la première Séquence de retrait si les modalités de conditionnement sont bien réalisées (pesage – colisage - marquage sur document - ...)

- Vérifier avec l'Entreprise sous-traitante en désamiantage et le CHU de Rouen le circuit d'évacuation et des conditions de coltinage, de stockage provisoire et/ou d'évacuation.

- Contrôler des renseignements portés sur chaque CAP pour conformité aux exigences du CCTP/NTC

- Etablissement d’une Note de Synthèse pour l'ensemble des CAP

L’AMOA vérifiera les renseignements portés sur le cadre 1 du BSDA, les fera éventuellement modifier par l'Entreprise sous-traitante en désamiantage après avis de l’AMOA qui les présentera pour signature au MOA.

## Évacuation des Déchets Dangereux

L’AMOA sera présent à la première évacuation et vérifiera si les conditions d'exécution du chargement sont conformes au protocole mis en place par le CHU de Rouen, l’Entreprise Générale et l'Entreprise sous-traitante en désamiantage.

L’AMOA vérifiera particulièrement les documents obligatoires dont doit disposer le transporteur. En cas d'un seul défaut, il en fera part immédiatement au MOA pour décision à prendre.

Etablissement d'une Note d’Aide à la Décision.

## Métrologie « Amiante »

Dans le cadre de sa mission l’AMOA aura pour chaque Séquence :

- Examiner et donner un avis sur la Stratégie d'Echantillonnage Entreprise afin de vérifier les conformités des dispositions au regard de la réglementation, de la Norme et du Guide, ainsi que des exigences complémentaires du MOA figurant dans le CCTP/NTC pour les mesures environnementales avec établissement d'une Note Technique Avis pour chaque Séquence ;

- Assurer l'interface entre l'entité qui sera désignée pour assurer la métrologie spécifique au MOA (mesure d'air Etat Initial - Mesures Environnementale MOA - mesures mise à disposition des CES - ... et l’entité désignée par l'Entreprise sous-traitante en désamiantage ;

- Examiner avec Avis les résultats des rapports d'analyse ;

- Assurer l'interface avec les services Ad Hoc du CHU de Rouen pour les dispositions à prendre pour la mise en place des mesures dans les zones CHU de Rouen en exploitation 24 heures sur 24 (emplacement d'une signalétique – protection - ...)

- D'une manière générale conseiller et alerter le MOA sur les dispositions prises par l’Entreprise Générale et l'Entreprise sous-traitante en désamiantage pour réaliser les prélèvements environnementaux et l'exploitation de résultats ;

L’AMOA sera destinataire de tous les documents relatifs à la métrologie.

## Déconstruction/Curage

l'Entreprise sous-traitante en désamiantage est aussi en charge de la déconstruction/curage des éléments sans amiante ni plomb nécessaire à une bonne mise en œuvre des retraits des MPCA et des éléments avec plomb et de livrer des zones conformes à son Cahier des Charges (enlèvement faux-plafonds et tous les équipements, les câblages et réseaux divers, les cloisons, les portes, les fenêtres) des plans/croquis seront établis par l'Entreprise sous-traitante en désamiantage avec reportage photographique

Le MOE réalisera avec l’Entreprise Générale et l'Entreprise sous-traitante en désamiantage, l'identification et le marquage de tous les éléments à déconstruire et curer.

L’Entreprise sous-traitante en désamiantage fera figurer dans son PRDE les déconstructions et curages rouges à réaliser dans le cadre du retrait des MPCA.

Dans le cadre de sa mission l’AMOA devra :

- Accompagner le MOE lors de l'identification et du marquage ;

- Vérifier dans le PRDE l'intégration des déconstructions/curages rouges ;

- Vérifier les modalités d'exécution, notamment les risques poussières, bruits, manutention – l’AMOA établira une Note de Synthèse ;

- Vérifier les modalités d'évacuation, de transport et de mise en filière spécialisée ainsi que la valorisation.

## Points d'Arrêts « Amiante »/Plomb

Le CCTP/NTC prévoit un certain nombre de Point d'Arrêt – Voir chapitre X du CCTP/NTC

Dans le cadre de sa mission, l’AMOA aura pour mission de gérer des Points d'Arrêt après en avoir défini avec l’Entreprise Générale et l'Entreprise sous-traitante en désamiantage les modalités (transmission des documents – délai - objectif).

Chaque Séquence, chaque Point d'Arrêt devra faire l'objet d'une Note Technique adressée au MOA pour qu'il décide ou non la levée de chaque Point d'Arrêt et les éventuels mesures à prendre pour les lever.

## Isolement/Confinement « Amiante »/Plomb

Dans le cadre de sa mission, pour chaque Séquence, l’AMOA devra :

- Vérifier que toutes les dispositions ont bien été prises par SOGEA et NDDE pour garantir l'isolement des zones de chantier et le confinement, aucune poussière ne doit migrer dans les zones en exploitation du CHU situées en périphérie du CLOS et INDEPENDANT.

- Vérifier les dispositions prises par SOGEA et NDDE en cas d'incident et des mesures correctives envisagées ;

L’AMOA établira une Note Technique sur ces dispositions ;

En cas d'incident l’AMOA assurera l'interface MOA / MOE / Entreprise Générale / Entreprise sous-traitante en désamiantage et apportera son expertise pour proposer des solutions pertinentes

## Rapport Fin de Travaux établi par l'Entreprise sous-traitante en désamiantage article R4412-139 Code du travail

Dans le cadre de sa mission, l’AMOA devra :

- Examiner et donner un Avis sur le Rapport Final article R4412-139 Cdt et les rapports d'intervention et les trois rapports intermédiaires :

  - Rapport intermédiaire Zone SUD ;

  - Rapport intermédiaire Zone NORD ;

  - Rapport intermédiaire Terrasse Acrotère/Panneaux de façade.

L’Avis devra porter sur la cohérence du Rapport Final avec le DIUO. A ce titre l’AMOA assurera l’interface avec le CSPS.

## Plan De Retrait et/ou d’Encapsulage (PDRE)

L’AMOA aura pour mission de :

- Examiner le PRDE Initial Zone SUD et chaque projet additif au PRDE Initial Zone SUD notamment le point particulier relatif à la terrasse et émettre un Avis pour chaque projet et les points particuliers complémentaires terrasse ;

- Vérifier si l’Avis est suivi, le dans le cas contraire en informer immédiatement le MOA en précisant les risques possibles de mesures contraignantes que pourraient prendre les Autorités, particulièrement l’Inspection du Travail (IT) pouvant affecter le planning, l’organisation de l’Opération et les couts ;

- Vérifier la réception des projets par les Autorités et la prise en compte ou non des Avis MOA et MOE ;

- En cas de non suivi des Avis émis par l’AMOA et le cas échant le MOA et/ou le MOE, une Note Technique Explicative sera établie par le MOA.

- Vérifier auprès des Autorités si des remarques contraignantes pourraient être émises par elles et d'en informer le MOA ;

Si les Autorités font part par écrit à l’Entreprises Générale et/ou à l'Entreprise sous-traitante en désamiantage et au MOA de remarques pouvant concerner la bonne exécution de travaux de retrait, l’AMOA établira une Note de Synthèse d’analyse desdits courriers avec les suggestions et sujétions afférentes.

Pour chaque Zone SUD et NORD sur demande express des Autorités un PDRE devra être établi.

Pour la Zone NORD, l’AMOA assurera la même mission que pour la Zone SUD du site.

## Points Particuliers

Concerne la terrasse et le retrait de l'amiante sur les acrotères préfabriqués et les panneaux de façade préfabriqués (nbre total environ 170), et les éléments qui doivent être déconstruits pour réaliser le Gros Œuvre de l'extension en élévation :

L’AMOA aura pour mission de :

- Vérifier la pertinence des solutions proposées au regard du CCTP/NTC et d’une valorisation maximum des Déchets Non Dangereux résultant du retrait des MPCA ;

- Vérifier les mesures environnementales à mettre en œuvre ;

- Vérifier la pertinence de la solution proposée pour la valorisation de ces Déchets ;

Un chantier test de déconstruction d'un ou plusieurs éléments (acrotère et panneaux de façade) doit être réalisé par l’Entreprise Générale, avec l’appui de l'Entreprise sous-traitante en désamiantage, dans le courant du premier trimestre 2025 pour définir des Modes d'Opératoires pertinents (retrait des MPCA, éventuel complément de repérage, manutention, coltinage, stockage, évacuation, valorisation)

L’AMOA participera à l'élaboration du chantier test et sera présent in situ lors de sa réalisation ;

L’AMOA à l'issue du chantier test établira une Note de Synthèse.

## Compartiment

Il est prévu en cas de percement par carottage, sciage ou autres dans les voiles et planchers hauts et bas avec un enduit amianté de réaliser un compartiment dont la périphérie viendra en extension du CLOS et INDEPENDANT mais ne se trouvant accessible qu'à partir des zones en exploitation du CHU de Rouen.

L’AMOA aura pour mission de s'assurer que toutes les dispositions prévues dans le CCTP/NTC, le PDRE, les PPSPS sont bien anticipés et organisés notamment en assurant l'interface avec les services ad hoc du CHU de Rouen.

L’AMOA s’assurera particulièrement de la cohérence des mesures de contrôle environnementales d'air initiées par le MOA et l'Entreprise sous-traitante en désamiantage (dans ce compartiment en intérieur et en extérieur).

Pour chaque compartiment correspondant en théorie à un percement (soit dans un voile soit dans un plancher haut/bas) l’AMOA établira une Note de Synthèse.

## Boîte à Gants (BAG)

Il est prévu des carottages, des sciages en utilisant une Boîte à Gants (BAG) positionnées contre le voile ou les planchers la BAG est mise en œuvre dans un Compartiment lorsque le carottage, sciage s’exécute en extérieur du CLOS et INDEPENDANT ;

L’AMOA émettra un Avis contraignant sur les modalités présentées par l'entreprise avant l'exécution du premier percement considéré comme un Chantier Test ;

L’AMOA établira une Note de Synthèse après réalisation du ou des percements.

## Coordination SPS

L'Opération de « Restructuration et Surélévation du Bâtiment Central » est classée en première catégorie au sens de la Coordination en Matière de Sécurité et de Protection de la Santé.

Dans le cadre de sa mission l’AMOA devra :

- Assurer une interface permanente avec le CSPS pendant la phase de retrait des MPCA, le traitement du plomb et la déconstruction / curage ;

- Participer activement à tous les CISSCT prévus pendant la durée des Zones SUD et Nord

L’AMOA sera destinataire des PPSPS de l’Entreprise Générale et de l'Entreprise sous-traitante en désamiantage, ainsi que les éventuels additifs.

- Examiner les PPSPS et les additifs et vérifiera la cohérence notamment avec le PDRE.

L’AMOA établira un Avis avec si nécessaire des remarques de modification.

## Plomb

Un certain nombre d'éléments métalliques sont recouverts de peinture avec du plomb.

Le Rapport de Repérage de présence de plomb réalisé par ATERRA est joint à la présente consultation.

Dans le cadre de sa mission l’AMOA devra :

- Vérifier avec l’Entreprise Générale et l'Entreprise sous-traitante en désamiantage les modifications d'identification, de marquage et de symbole ;

- Participer avec l’Entreprise Générale et l'Entreprise sous-traitante en désamiantage à l'identification et au marquage in situ des éléments contenant du plomb ;

- Vérifier le Mode Opératoire de traitement du plomb établi par l'Entreprise sous-traitante en désamiantage avant son envoi aux Autorités avec un Avis et remarque éventuelles ;

- Vérifier le programme de métrologie présenté par l'Entreprise sous-traitante en désamiantage avec un Avis et des remarques éventuelles ;

Sera présent à la première campagne de mesures surfacique plomb ;

- Vérifier la filière d'élimination des Déchets (Dangereux ou Non Dangereux) ainsi que les modalités de traçabilité avec les bordereaux correspondants.

L’AMOA établira une Note de Synthèse sur la filière et la traçabilité en intégrant les conditionnements et le transport vers un CE.

## Examen Visuel Entreprise - Examen Visuel MOA - Restitution Entreprise - Restitution aux CES - Restitution CSP - Mesures de Restitution

Se référer au CCTP Chapitre 20 et son annexe 1 - NTC.

Il est prévu suivant les cas (travaux dans le CLOS et INDEPENDANT - Travaux en extérieur du CLOS et INDEPENDANT) les Examens Visuels (Entreprise – MOA - CSP) et les modalités de Restitution (Fin de travaux - mise à disposition des CES - mise à disposition de l'exploitation - CSP) concerne à minima chaque Séquence et chaque compartiment.

Dans le cadre de sa mission l’AMOA pour chaque Séquence et compartiment devra :

- Vérifier les modalités à mettre en œuvre par l'Entreprise sous-traitante en désamiantage avec avis sur la qualité et l'exploitation des documents afférents ;

- Vérifier les renseignements portés sur l'Examen Visuel Entreprise ;

- Vérifier les interfaces Entreprise Générale/Entreprise sous-traitante en désamiantage/MOE/MOA de manière à ce que chacune des parties initie en temps et en heure l'organisation et les rendez-vous (Fin de travaux – mesure d’air Restitution – Examens Visuels MOA si requis, …) ;

- Vérifier les renseignements portés sur les documents émis ;

- Donner un avis pour la levée des Points d'Arrêt correspondants à la fin de chaque Séquence ou compartiment.

- Etablir une Note de Synthèse.

## Etablissement de Notes, Compte-Rendu et Visa à l'usage du MOA pour diffusion

Le Titulaire produira des notes, compte-rendu, avis, visa sous différents types :

- Note Technique ;

- Note de Synthèse ;

- Note d'Aide à la Décision ;

- Compte-rendu ;

- Visa .

En complément de l’estimation l’AMOA établira :

- Un Rapport de Synthèse Final Zone SUD incluant la terrasse ;

- Un Rapport de Synthèse Final Zone NORD incluant la terrasse ;

## Présence obligatoire à minima In Situ

Le détail quantitatif estimatif minima est décrit dans la DPGF

Rendez-vous de chantier/visite

Marquage MPCA/NonMPCA :

Points d'Arrêt

Réunion Autorités

Gestion des Déchets.

# DOCUMENT FOURNI & CALENDRIER PREVISIONNEL

Documents fournis pour la présente consultation :

- CCTP Chapitre 20 - DÉMOLITION DÉSAMIANTAGE / RETRAIT DE PLOMB et sa Note Technique Complémentaire (Annexe 1)

- PLANS Etats Existants tous niveaux

- PLANS DCE tous niveaux

- PGC

- Rapport amiante - C23032701 indice 3 - Zones A-B-C-D-E + Hall RDC - Toitures - Façades - Bâtiment Central CHU Rouen

- Rapport Plomb Avant Travaux n°C23032701 ind 1

Calendrier prévisionnel :

- Zone SUD – 1er étage : Mars 2025 à Mai 2025

- Zone NORD – 1er étage et toiture : Juin 2025 à Octobre 2025