## Synthèse journalière
SYNTHESE JOURNALIERE
A remplir suivant BPU
Site : | INNOVEOX OCEANIA |  |  |  |  | MONTANT TOTAL FORFAITAIRE AU MARCHE |  |  |  | MONTANT TOTAL UNITAIRE AU MARCHE |  |  |  | 0 | Formules pré-remplies
Date : | [5 empty] | TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (€) |  |  |  | MONTANT TOTAL UNITAIRE PREVISIONNEL ACCOSTAGE |  |  |  | 0 | Formules pré-remplies
Envoyé par : | [5 empty] | DELTA TOTAL FORFAITAIRE + UNITAIRE (€) |  |  | 0 | DELTA PREVISION COUT UNITAIRE (€) |  |  |  | 0 | Formules pré-remplies
[6 empty] | DELTA TOTAL FORFAITAIRE + UNITAIRE (%) |  |  | #DIV/0! | DELTA COUT UNITAIRE (%) |  |  |  | #DIV/0! | A compléter sur le chantier chaque jour
PRESTATIONS BASEES SUR DES PRIX UNITAIRES
CODE PRIX | NATURE DES DECHETS | PRIX UNITAIRE (€ H.T.) | QUANTITE MARCHE (T) | MONTANT MARCHE (€ H.T.) | ACCOSTAGE DES QUANTITES (T) | DELTA PREVISION BUDGETAIRE (€ HT) | QUANTITE TOTALE CARACTERISEE A J-1 (T) | QUANTITE CARACTERISE CE JOUR J (T) | QUANTITE TOTALE EXPEDIEE ET AUTORISEE (T) | QUANTITE AU MARCHE RESTANTE A EXPEDIEE (T) | MONTANT REALISE (€ H.T.) | LIGNE CLOTUREE Oui / Non | MONTANT PREVISIONNEL RESTANT (€ H.T.) | DELTA AU MARCHE (€ H.T.)
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | Oui | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Nouveau déchet hors marché |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Nouveau déchet hors marché |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Nouveau déchet hors marché |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Registre déchets expédiés
ENTREPRISE TITULAIRE
NOM DU SITE
N° MARCHE ADEME
DATE EXPEDITION | DESIGNATION DU DECHET | CODE PRIX BPU | N° BSD | N° CAP | CODE (Dx, Rx) DE TRAITEMENT | INSTALLATION DE DESTINATION | TYPE D'INSTALLATION DE DESTINATION | NOM TRANSPORTEUR | IMMATRICULATION DU CAMION | MASSE AU CHARGEMENT (Tonne) | MASSE A RECEPTION FILIERE (Tonne) | NOM FILIERE DE TRAITEMENT FINAL | TYPE DE TRAITEMENT FINAL

## Suivi déchets par localisation
Tableau Suivi déchets par localisation
à définir par l'ADEME
Déchets dangereux et non dangereux | [5 empty] | à définir par les candidats lors de la consultation | [6 empty] | A compléter par le titulaire lors de la phase travaux
déchets stockés sur site | [5 empty] | reconditionnement et /ou conditionnement sur site |  |  | intervention sur site | chargement et transport transport |  |  | Expédition 1 |  | Expédition 2 |  | Expédition 3 |  | Expédition 4 |  | Expédition 5
localisation | désignations déchets et contenant | unité - contenant | nature des déchets selon BPU | tonnage total | tonnage estimé ADEME | nature des conditionnement (contenant conformes à l'ADR, capacité, matériaux...) | nature conditionnement au sens du BPU | Le tonnage des contenants souillés et à éliminer suite aux reconditionnement | équipements/aménagements spécifiques d'intervention | moyen de pesée | moyen de chargement | type de transport | N° du BSD | Date d'expédition | N° du BSD | Date d'expédition | N° du BSD | Date d'expédition | N° du BSD | Date d'expédition | N° du BSD | Date d'expédition
Déchets stockés sur site
Plateforme 1 (partie nord) N°1 sur le plan | Cuves n°2150 et n°2160 pleines d'un mélange de liquides organiques (déchets huileux, huiles de coupe, solvant, résidu encre, LR ...) | Cuves de stockage de déchets entrants : Cuve n°2150 : capacité de 5050 L Cuve n°2160 : capacité de 5050 L | Mélange de liquides organiques non inflammables | Ouverture des cuves impossible, l'ADEME fait l'hypothèse que la cuve est pleine | 8
Plateforme 1 (partie est) N°2 sur le plan | Cuve quasiment remplie de liquide organique | Cuve n°R2140 : capacité de 12 300 L | Liquide organique non inflammable |  | 26
| Cuve ¾ remplie de liquide organique | Cuve n°R2130 : capacité de 18 000 L | Liquide organique non inflammable
Plateforme 1 (partie ouest) N°3 sur le plan | Cuve ¾ pleine d’un liquide incolore (a priori absence de boue) | Cuve n°R2170 : capacité de 12 300 L | Eaux issues des traitements : liquide organique non inflammable |  | 15
| Cuve à moitié remplie d'un liquide incolore produit pâteux inconnu en fond de cuve | Cuve n°R2180 : capacité de 12 300 L | Eaux issues des traitements : liquide organique non inflammable
|  |  | Boues organiques en fond de cuve |  | 3
Local laboratoire N°4 sur le plan | Produits chimiques divers de laboratoire | Flacons et bouteilles | Produits chimiques de laboratoire en petit conditionnement |  | 0.5
Ensemble de la plateformes 1 | Mélange de produits de traitement | Canalisation des installations du process | Liquide non inflammable | Vérification du contenu des canalisations impossible au moment de la caractérisation des déchets sur le site : le tonnage indiqué est approximatif | 0.5
Entrée du site N°5 sur le plan N°3/9 à 6/9 caractérisation SUEZ | - 1 GRV plein de produit liquide, sans étiquetage - 2 GRV pleins de produits liquides – étiquetés comme « Glycérol » - 1 GRV plein de produit liquide étiqueté comme mélange « Glycol + eau » - 1 GRV plein de produit liquide étiqueté comme « Adhesinen A2279 » - 1 GRV ½ plein d’un liquide noir - 1 GRV avec résidu de liquide noir en fond | 7 GRV | Liquide inflammable BPE |  | 1
|  |  | Liquide organique non inflammable |  | 3
|  |  | Liquide organique corrosif, acide |  | 1.5
Entrée du site N°5 sur le plan N°1/9 caractérisation SUEZ | Produit liquide étiqueté « Tergitol surfactant » | 1 fût de 300 L | Liquide organique |  | 0.3
Entrée du site N°5 sur le plan | Coulures d'un produit liquide noir au sol sur environ | - | Inconnu | Coulures qui n'étaient pas présentes lors de la visite de l'ADEME en 2022 | Surface d'environ 2 m2
Dispersé sur le site | GRV ¾ plein d’un mélange boue + liquide noire (étiquette illisible) | 1 GRV | Liquide organique non inflammable |  | 1
| - 2 fûts de 100 L rempli d’eau stagnante - 1 fût de 300 L d’eau souillée de laboratoire - 1 cubitainer rempli d’eau souillées | GRV, fûts et autres contenants | Eaux souillées |  | 1.5
Centre de la plateforme 1 Dispersés sur le site | Calorifuge (déversement au sol) Autres déversements | 1 big bag Vrac | DIB |  | 0.5
Extérieur du site (sud-est) | Produit visqueux - Peinture ZOLPAN | Cuve métallique de 20 m3 | Pâteux organique halogéné | Aucun prélèvement n'a été réalisé | 22
TOTAL |  |  |  |  | 83.8
Dispersés sur le site |  |  | Emballages, consommables et autres déchets souillés par des substances dangereuses |  | 4
TOTAL |  |  |  |  | 4
Déchets issus du nettoyage
TOTAL |  |  |  |  | 0
Evacuation du reservoirs
Extérieur du site (sud-est) | Cuve métallique de 20 m3 |  | Métaux (déchets non dangereux) |  | 4
TOTAL |  |  |  |  | 4

## Liste
Code de traitement des déchets | Type de traitement | Oui / Non | Type d'installation
D1 | Valorisation matière | Oui | Centre de transit/regroupement (hors mélange)
D2 | Régénération/Valorisation matière | Non | Centre de prétraitement (mélange)
D3 | Régénération |  | Centre de traitement final
D4 | Traitement biologique (compostage, méthanisation)
D5 | Régénération (<10000 ppm)
D6 | Co-incinération en cimenterie – avec valorisation matière
D7 | Co-incinération en cimenterie – sans valorisation matière
D8 | Incinération
D9 | Incinération spécifique (1200 °C) pour PCB
D10 | Evapo-incinération
D11 | Traitement physico-chimique
D12 | Traitement en centre spécifique
D13 | CSDU 1 (ISDD) avec stabilisation
D14 | CSDU 1 (ISDD) sans stabilisation
D15 | CSDU 2 (ISDND)
R1 | CSDU 3 (ISDI)
R2 | Stockage en mine de sel
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
Autre