## BPU
Cadre de décomposition des prix |  |  | Nom du site : | INNOVEOX OCEANIA |  |  |  |  | Entreprise : | ………………….
Prestation à rémunération FORFAITAIRE
Remplissage par l'ADEME
Code prix | Nature des prestations |  | Description | Unité | Quantité | PU HT | Montant total HT | Variation de prix partie forfaitaire | Remplissage par les candidats
Poste 1 - Suivi de l'intervention | [7 empty] | variation selon les indices ING + MATP conformément au marché
1.1 | Phase préparatoire |  | Le prix rémunère (au forfait) l'ensemble des opérations nécessaires à la préparation du chantier (demandes d'autorisation de voirie (yc coûts associés), contacts les sociétés implantées sur les parcelles à proximité du site, approvisionnement fournitures, ...) et comprend également la rédaction et la mise à jour des documents préliminaires (PPSPS, DICT, PAE-RSE, planning prévisionnel, ...), les modes opératoires (amiante, installation des aires de stockage temporaire, déconditionnement - conditionnement et prévention de l'incident, gestion des effluents (pompage, nettoyage, curage réseau et gestion hors site ou stockage sur site), plans de circulation permettant l'accès à la zone de chantier et isolement des zones chantier). Dans le cadre de l'organisation du chantier en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le présent poste intègre la participation aux réunions de prévention associées ainsi que l'ensemble des documents y découlant et devant être mis à jour. | FORFAIT | 1 |  | 0 | Coefficient de variation selon les indices ING et MATP conformément au marché | Les quantités sont indiquées par l'ADEME et conformes aux quantités indiquées dans le Cahier des charges.
1.2 | Phase de suivi du chantier |  | Le prix rémunère (au forfait) la mobilisation d'un (ou plusieurs) collaborateur(s) responsable(s) de la gestion globale du chantier et comprend également la participation à l'inspection commune de potentiels sous-traitant(s) déclaré(s) en phase chantier, aux réunions de chantier, du registre déchets (ou SOSED), la gestion des BSD sous Trackdéchets (yc FID, CAP associé(s) et gestion de la bascule), la rédaction et la diffusion de la fiche de synthèse de fin de journée et la rédaction et la diffusion d'un accostage financier hebdomadaire. A noter également l'obligation de présence d'un Sauveteur Secouriste du Travail, cette mission pouvant être emplie par le chef de chantier ou tout autre(s) personne(s) sur le site clairement identifié(s). | FORFAIT | 1 |  | 0 |  | Remplissage par les candidats (les quantités pour ces postes sont à remplir et à definir par les candidats)
1.3 | Phase finale |  | Le prix rémunère (au forfait) la participation à la réception du chantier, la rédaction du rapport final et la réalisation d'un plan de récolement localisant suite au(x) différent(s) levé(s) référencé(s) spatialement l'ensemble des opérations exécutés (localisation des déchets avant travaux (de manière macro), localisation de potentiels déchets laissés sur site après travaux, localisation des réseaux et capacités gérés, localisation des impacts constatés) intégrant une légende adaptée et des photographies si nécessaire. Le plan de récolement sera communiqué en .pdf et .dwg. | FORFAIT | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous- total "Suivi de l'intervention" |  |  | 0
Poste 2 - Préparation, installation et repli du chantier
2.1 | Amené, installation et repli de la base vie |  | Le prix rémunère (au forfait) les frais préparatoire à l'installation de vie, d'amenée, d'installation, de raccordement et de repli. Sont notamment compris : la création (tous frais compris) et le démontage en fin de chantier des plateformes et pistes de chantier si nécessaire, la création et la sécurisation des accès. | FORFAIT | 1 |  | 0 | Coefficient de variation selon les indices ING et MATP conformément au marché
2.2 | Location d'une installation de décontamination spécifique "amiante" - 3 SAS 1D |  | Le prix rémunère la location (à la semaine) de bungalows spécifiques amiante (3 sas-1 douche) équipé de plusieurs compartiments et incluant les frais d'amenée, repli, entretien et fonctionnement | FORFAIT | 1 |  | 0
2.3 | Location d'une installation de décontamination - zone rouge (hors amiante) |  | Le prix rémunère la location (à la semaine) de bungalows de décontamination équipés de plusieurs compartiments et incluant les frais d'amenée, repli, entretien et fonctionnement | FORFAIT | 1 |  | 0
2.4 | Contrôle des installations électriques de chantier par un organisme agréé |  | Le prix rémunère (au forfait) le contrôle et la conformité des installations électriques de chantier par un organisme agréé (autant que nécessaire). Les travaux liés à la levée des non-conformités relevées par ce contrôle seront à la charge de l'entreprise. | FORFAIT | 1 |  | 0
2.5 | Nettoyage final du chantier |  | Le prix rémunère (au forfait) l'enlèvement des menus déchets éventuellement trouvés sur place après repli de toutes les installations, afin de laisser "place nette" | FORFAIT | 1 |  | 0
2.6 | Amené, installation, maintien et repli des aires de stockage |  | Le prix rémunère (au forfait) la création d'aire(s) de stockage permettant l'accueil des déchets post reconditionnement et en attente d'évacuation. Le prestataire sera vigilant vis à vis de la qualité de l'aire (ou des aires) qu'il mobilisera, cela en lien avec une compatibilité des substances stockées entres elles et d'une comptabilité substances / matière de l'aire. L'aire (ou les aires) et/ou son implantation sur site permettra(ont) une protection vis à vis des précipitations (absence de contamination par des eaux météoriques). Les frais alloués aux opérations préalables à l'installation de(s) aire(s) sera(ont) intégré(s) au présent poste, ainsi que les frais alloués aux dispositifs de collecte des produits accidentellement répandus et des équipements mobiles de lutte contre l'incendie. | FORFAIT | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous- total "Préparation, installation et repli du chantier" |  |  | 0
Poste 3 - Missions autres
3.1 | Etat des lieux avant et après travaux par un huissier |  | Le prix rémunère (au forfait) la réalisation, par un huissier, d'un constat avant travaux sur site et sur le parcours entre la rue Henri Cornu et le site. Le constat après travaux devra porter sur les mêmes ouvrages qu'avant travaux. | FORFAIT | 1 |  | 0 | Coefficient de variation selon les indices ING et MATP conformément au marché
3.3 | Fourniture et pose de 2 panneaux en dur "Défense d'entrer" |  | Le prix rémunère (au forfait) la fourniture, la pose puis la dépose de deux panneaux d'informations ainsi que leur entretien durant toute la durée des travaux sur site. Les panneaux devront apporter les informations suivantes : - Les logos en couleur du maître d'ouvrage, de l'entreprise mandataire et co- traitant(s) et sous-traitant(s) éventuel(s) ; - Les coordonnées (adresse postale, téléphone, fax, ...) du maître d'ouvrage, de l'entreprise mandataire et co-traitant(s) éventuel(s) ; - Le lieu et la nature des travaux ; - Les informations relatives à l'opération ; - La date de démarrage des travaux et le délai des travaux ; - Un espace sera réservé à recevoir l'APTO et l'APOS (uniquement pour le panneau donnant sur la route de Coulogne) ; - Le montant global des travaux. | FORFAIT | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous- total "Missions autres " |  |  | 0
Poste 4 - Mise en sécurité au regard des risques amiante et chute
4.1 | Mise en sécurité du périmètre du chantier au regard des risques liés à l'environnement proche du site |  | Le prix rémunère (au forfait) la mise en sécurité des opérations vis-à-vis des risques liés à l'environnement proche du site. Le prix comprend l'ensemble des équipements et du matériel permettant la délimitation et la fermeture des zones de chantier et la régulation de la circulation piétonne et des véhicules. Le prix comprend l'entretien de ces dispositifs pendant toute la durée du chantier. Le prix comprend également la gestion des déchets générés. | FORFAIT | 1 |  | 0 | Coefficient de variation selon les indices ING et MATP conformément au marché
4.2 | Mise en sécurité des zones d’intervention au regard de la présence de matériaux contenant de l’amiante |  | Le prix rémunère (au forfait) la mise en sécurité des opérations vis-à-vis de l'intervention sur la cuve P11. Le prix comprend les équipements de protection individuelle adaptés et la gestion des déchets générés par le port de ces EPI (et EPC le cas échéant). | FORFAIT | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous- total "Mise en sécurité au regard des risques amiante et chute " |  |  | 0
Poste 5 - Intervention sur les réservoirs aériens fermés
5.1 | Vidange, nettoyage et dégazage de 6 réservoirs aériens fermés avec produits pompables |  | Le prix rémunère (à l'unité) la mobilisation des matériels et des équipements adaptés à la vidange, au nettoyage et au dégazage d'un réservoir fermé aérien (et les canalisations reliées) contenant des produits pompables. Le prix comprend la fourniture d'un certificat de dégazage par réservoir, l'évacuation et le traitement des eaux de nettoyage. Les opérateurs sont habilités risques chimiques et formés aux interventions en atmosphère explosive. Le prix comprent également les équipements de protection individuelle adaptés et la gestion des déchets générés par le port de ces EPI (et EPC le cas échéant). Pour rappel, le prestataire se sera assuré de l'acceptation déchet auprès de la filière (en référence au poste 7.1). | FORFAIT | 1 |  | 0 | Coefficient de variation selon les indices ING et MATP conformément au marché
5.2 | Vidange, nettoyage et dégazage de 6 réservoirs aériens fermés avec produits solidifiés |  | Le prix rémunère (à l'unité) la mobilisation des matériels et des équipements adaptés à la vidange, au nettoyage et au dégazage d'un réservoir fermé aérien (et les canalisations reliées) contenant des produits solidifiés. Le prix comprend la fourniture d'un certificat de dégazage par réservoir, l'évacuation et le traitement des eaux de nettoyage. Les opérateurs sont habilités risques chimiques et formés aux interventions en atmosphère explosive. Le prix comprent également les équipements de protection individuelle adaptés et la gestion des déchets générés par le port de ces EPI (et EPC le cas échéant). Pour rappel, le prestataire se sera assuré de l'acceptation déchet auprès de la filière (en référence au poste 7.1). | FORFAIT | 1 |  | 0
5.3 | Vidange, nettoyage et dégazage de 6 réservoirs aériens fermés avec produits cristallisés |  | Le prix rémunère (à l'unité) la mobilisation des matériels et des équipements adaptés à la vidange, au nettoyage et au dégazage d'un réservoir fermé aérien (et les canalisations reliées) contenant des produits cristallisés. Le prix comprend la fourniture d'un certificat de dégazage par réservoir, l'évacuation et le traitement des eaux de nettoyage. Les opérateurs sont habilités risques chimiques et formés aux interventions en atmosphère explosive. Le prix comprent également les équipements de protection individuelle adaptés et la gestion des déchets générés par le port de ces EPI (et EPC le cas échéant). Pour rappel, le prestataire se sera assuré de l'acceptation déchet auprès de la filière (en référence au poste 7.1). | FORFAIT | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous- total "Intervention sur les réservoirs aériens fermés" |  |  | 0
|  | Montant total prestations forfaitaires (euros HT) |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  | Montant total prestations forfaitaires (euros TTC) |  |  |  |  | 0
Prestation à rémunération par montant maximum prévisionnel basé sur les couts UNITAIRES
Code prix | Nature des prestations |  | Description | Unité | Quantité | PU HT | Montant total HT |  | Remplissage par les candidats
Poste 6 - Préparation, installation et repli du chantier
6.1 | Location d'une base vie |  | Le prix rémunère (à la journée) la location d'une base de vie comprenant un ensemble de bungalows (bureau/salle de réunion, sanitaires, réfectoire, vestiaires, salle), incluant l'entretien et l'ensemble des fluides pour son fonctionnement. A cette base vie sera adossé un espace dédié et barriéré à l'entreprise pour le stockage de son matériel, de ses véhicules et ses engins. L'ensemble de l'affichage renseignant sur le fonctionnement de l'aire de vie sera implanté au droit de la zone (nom de l'entreprise, parking, bureau, réfectoire, sanitaire, aire de stockage, ...). Le Titulaire aura mis à disposition des kit d'EPI permettant d'accueillir un maximum de 3 visiteurs simultanément. | Jour |  |  | 0 | Coefficient de variation selon les indices ING et MATP conformément au marché
|  |  |  | Sous- total "Préparation, installation et repli du chantier" |  |  | 0
Poste 7 - Intervention sur les déchets : identification, manutention, tri, regroupement et reconditionnement des déchets (hors réservoirs aériens fermés)
7.1 | Identification et inventaire des déchets (hors réservoirs aériens fermés) |  | Le prix rémunère (à la journée) la réalisation de l'ensemble des étapes de caractérisations et missions nécessaires permettant l'acceptation filière. Les caractérisations sur site seront réalisées par du personnel habilité aux risques chimiques notamment et disposant du savoir-faire vis à vis de la particularité des substances pouvant être rencontrées. Les opérations consistent en des prélèvements d'échantillons, des analyses sur site ou hors site (permettant notamment l'obtention des CAP) ainsi que le marquage des contenants. Le prix comprend l'ensemble des consommables et moyens matériels nécessaires à la bonne exécution de l'opération. Le prix comprent également les équipements de protection individuelle adaptés et la gestion des déchets générés par le port de ces EPI (et EPC le cas échéant) | Jour |  |  | 0 | Coefficient de variation selon les indices ING et MATP conformément au marché
7.2 | Manutention, pompage, regroupement, reconditionnement et conditionnement, chargement des déchets (hors réservoirs aériens fermés) |  | Le prix rémunère (à la journée) l'ensemble des opérations de manutention, pompage, regroupement, reconditionnement et conditionnement des déchets (yc fourniture de tous les consommables et de tous moyens matériels nécessaires à la bonne exécution des opérations). Ces opérations s'appuyeront notamment sur les caractérisations menées en phase d'avant projet. L'entreprise s'assurera de mener à bien l'ensemble des opérations nécessaires dans le cadre de la règlementation ADR liée au transport sur route de déchets ainsi qu'aux spécicifités de chaque filière retenue. Le personnel intervenant sera notamment habilité aux risques chimiques. Le prix comprend les équipements de protection individuelle adaptés et la gestion des déchets générés par le port de ces EPI (et EPC le cas échéant) | Jour |  |  | 0
|  |  |  | Sous- total "Intervention sur les déchets (hors réservoirs aériens fermés)" |  |  | 0
Poste 8 - Intervention sur les réservoirs aériens fermés
8.1 | Ouverture des réservoirs, identification du contenu des réservoirs aériens fermés |  | Le prix rémunère (à l'unité) la réalisation des opérations d'ouverture des réservoirs fermés, de prélèvement d'échantillons, leur analyse (permettant l'obtention des CAP et leur acceptation en filière) et le marquage des réservoirs. Le prix comprend l'ensemble des consommables et moyens humains (personnel compétent formé aux risques chimiques) et matériels nécessaires à la bonne exécution de l'opération. Le prix comprent également les équipements de protection individuelle adaptés et la gestion des déchets générés par le port de ces EPI (et EPC le cas échéant) | Jour |  |  | 0 | Coefficient de variation selon les indices ING et MATP conformément au marché
8.2 | Enlèvement de la cuve de peinture |  | Le prix rémunère (à la journée) l’enlèvement et le découpage de la cuve, incluant l'évacuation et la valorisation de la ferraille. Les opérateurs sont habilités risques chimiques et formés aux interventions en atmosphère explosive. Le prix comprent également les équipements de protection individuelle adaptés et la gestion des déchets générés par le port de ces EPI (et EPC le cas échéant). | Unité | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous- total "Intervention sur les réservoirs aériens fermés" |  |  | 0
Poste 9 - Nettoyage des sols et curage des canalisations non reliées
9.1 | Curage et nettoyage des canalisations non reliées Ø ≤ 200 mm |  | Le prix rémunère (au mètre linéaire) le curage et nettoyage des canalisations. Le prix n'inclut pas le traitement des déchets de curage. Le prix au ml peut varier en fonction de la forme et du diamètre des canalisations, le prestataire retiendra une section circulaire pour son évaluation. La fourniture des fluides (eaux) est intégrée dans le prix de la prestation. Le prix comprent également les équipements de protection individuelle adaptés et la gestion des déchets générés par le port de ces EPI (et EPC le cas échéant). Pour rappel, le prestataire se sera assuré de l'acceptation déchet auprès de la filière. | ml |  |  | 0 | Coefficient de variation selon les indices ING et MATP conformément au marché
9.2 | Curage et nettoyage des canalisations non reliées Ø > 200 mm |  | Le prix rémunère (au mètre linéaire) le curage et nettoyage des canalisations. Le prix n'inclut pas le traitement des déchets de curage. Le prix au ml peut varier en fonction de la forme et du diamètre des canalisations, le prestataire retiendra une section circulaire pour son évaluation. La fourniture des fluides (eaux) est intégrée dans le prix de la prestation. Le prix comprent également les équipements de protection individuelle adaptés et la gestion des déchets générés par le port de ces EPI (et EPC le cas échéant). Pour rappel, le prestataire se sera assuré de l'acceptation déchet auprès de la filière. | ml |  |  | 0
9.3 | Nettoyage surfacique |  | Le prix rémunère (au mètre carré) le nettoyage des sols par grattage, aspiration et/ou à l'eau à haute ou très haute pression. La fourniture des fluides (eaux) ainsi que les coûts de récupération des eaux de nettoyage sont intégrés dans le prix de la prestation | m2 | 50 |  | 0
|  |  |  | Sous- total "Nettoyage des sols et curage des canalisations non reliées" |  |  | 0
Poste 10 - Elimination des déchets - Chargement et transport vers les centres de traitement
Code prix | Nature des dechets |  | Conditionnement | Unité | Quantité | PU HT | Montant total HT |  | remplissage par l'ADEME
Déchets dangereux et non dangereux | [8 empty] | remplissage par les candidats
10.1 | Liquides et mélanges organiques non inflammables (cuves n°2150, 2160, R2140, R2130, canalisations et installations du process, GRV, fûts...) |  |  | Tonne | 42.35 |  | 0 | Coefficient de variation selon l'indice CNR REG PORTEUR (avec gazole)
10.2 | Eaux issues des traitements - liquide organique non inflammable (cuves n°R2170 et R2180) |  |  | Tonne | 16.5 |  | 0 |  | Les quantités sont indiquées par l'ADEME et conformes aux quantités indiquées dans le Cahier des charges.
10.3 | Boues organiques |  |  |  | 3.3 |  | 0
10.4 | Produits chimiques de laboratoire |  |  | Tonne | 0.55 |  | 0 |  | remplissage par les candidats (les quantités pour ces postes sont à remplir et à definir par les candidats)
10.5 | Liquide organique corrosif, acide (GRV) |  |  | Tonne | 1.65 |  | 0
10.6 | Liquide organique "Tergitol sufactant" |  |  | Tonne | 0.33 |  | 0
10.7 | Liquide inflammable BPE (GRV) |  |  | Tonne | 1.1 |  | 0
10.8 | Pâteux organiques halogénés |  |  | Tonne | 24.2 |  | 0
10.9 | Eaux souillées |  |  | Tonne | 1.65 |  | 0
10.10 | DIB |  |  | Tonne | 0.55 |  | 0
10.11 | Produit cuve P11 |  |  | Tonne | 3.3 |  | 0
10.12 | Cuve métallique 20 m3 |  |  | Tonne | 4.4 |  | 0
Déchets issus du reconditionnement
10.13 | Emballages, consommables et autres déchets souillés par des substances dangereuses |  |  | Tonne | 4.4 |  | 0
Déchets de nettoyage du sol
10.14 | Nettoyage sols souillés (surface estimée : 50 m2) |  |  | Tonne | 0.0275 |  | 0
|  |  |  | Sous- total "Chargement et transport" |  |  | 0
Poste 11 - TRAITEMENT des déchets (coûts avec TGAP)
Code prix | Nature des dechets |  | Conditionnement | Unité | Quantité | PU HT | Montant total HT | Variation de prix partie non forfaitaire | remplissage par l'ADEME
Déchets dangereux et non dangereux | [8 empty] | remplissage par les candidats
11.1 | Liquides et mélanges organiques non inflammables (cuves n°2150, 2160, R2140, R2130, canalisations et installations du process, GRV, fûts...) |  |  | Tonne | 42.35 |  | 0 | Coefficient de variation selon les indices CPF 38.22 (déchets dangereux) et CPF 38.21 (déchets non dangereux)
11.2 | Eaux issues des traitements - liquide organique non inflammable (cuves n°R2170 et R2180) |  |  | Tonne | 16.5 |  | 0 |  | Les quantités sont indiquées par l'ADEME et conformes aux quantités indiquées dans le Cahier des charges.
11.3 | Boues organiques |  |  | Tonne | 3.3 |  | 0 |  | remplissage par les candidats (les quantités pour ces postes sont à remplir et à definir par les candidats)
11.4 | Produits chimiques de laboratoire |  |  | Tonne | 0.55 |  | 0
11.5 | Liquide organique corrosif, acide (GRV) |  |  | Tonne | 1.65 |  | 0 |  | Possibilité de dupliquer les codes prix d'un même déchet dangereux pour répartir le tonnage entre 2 types de conditionnement. Le total du tonnage doit rester identique
11.6 | Liquide organique "Tergitol sufactant" |  |  | Tonne | 0.33 |  | 0
11.7 | Liquide inflammable BPE (GRV) |  |  | Tonne | 1.1 |  | 0
11.8 | Pâteux organiques halogénés |  |  | Tonne | 24.2 |  | 0
11.9 | Eaux souillées |  |  | Tonne | 1.65 |  | 0
11.10 | DIB |  |  | Tonne | 0.55 |  | 0
11.11 | Produit cuve P11 |  |  | Tonne | 3.3 |  | 0
11.12 | Cuve métallique 20 m3 |  |  | Tonne | 4.4 |  | 0
Déchets issus du reconditionnement
11.13 | Emballages, consommables et autres déchets souillés par des substances dangereuses |  |  | Tonne | 4.4 |  | 0
Déchets de nettoyage du sol
11.14 | Nettoyage sols souillés (surface estimée : 50 m2) |  |  | Tonne | 0.0275 |  | 0
|  |  |  | Sous- total "TRAITEMENT des déchets" |  |  | 0
|  | Montant total prestations non forfaitaires (euros HT) |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
|  | Montant total prestations non forfaitaires (euros TTC) |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL des Prestations
Montant total prestations forfaitaires (euros HT)
|  | euros HT |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  | euros TTC |  |  |  |  | 0
Montant total prestations non forfaitaires
|  | euros HT |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  | euros TTC |  |  |  |  | 0
Montant total prestations
|  | euros HT |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  | euros TTC |  |  |  |  | 0

## chargement_condition_transp
Tableau "Chargement, Conditionnement et transport"
A définir par l'ADEME | [5 empty] | A définir par les candidats
Déchets dangereux et non dangereux | [5 empty] | Reconditionnement et /ou conditionnement sur site |  |  | Intervention sur site | Chargement et transport transport
Localisation | Désignations déchets et contenants | Unité - Contenant | Nature des déchets selon BPU | Informations complémentaires | Tonnage estimé ADEME | Nature des conditionnement (contenant conformes à l'ADR, capacité, matériaux...) | Nature conditionnement au sens du BPU | Le tonnage des contenants souillés et à éliminer suite aux reconditionnement | Equipements/aménagements spécifiques d'intervention | Moyen de pesée | Moyen de chargement | Type de transport
Déchets stockés sur site
Plateforme 1 (partie nord) N°1 sur le plan | Cuves n°2150 et n°2160 pleines d'un mélange de liquides organiques (déchets huileux, huiles de coupe, solvant, résidu encre, LR ...) | Cuves de stockage de déchets entrants : Cuve n°2150 : capacité de 5050 L Cuve n°2160 : capacité de 5050 L | Mélange de liquides organiques non inflammables | Vérification du contenu impossible au moment de la caractérisation des déchets (problématique ouverture cuve) : l'ADEME fait l'hypothèse que la cuve est pleine | 8.8
Plateforme 1 (partie est) N°2 sur le plan | Cuve quasiment remplie de liquide organique | Cuve n°R2140 : capacité de 12 300 L | Liquide organique non inflammable |  | 28.6
| Cuve ¾ remplie de liquide organique | Cuve n°R2130 : capacité de 18 000 L | Liquide organique non inflammable
Plateforme 1 (partie ouest) N°3 sur le plan | Cuve ¾ pleine d’un liquide incolore (a priori absence de boue) | Cuve n°R2170 : capacité de 12 300 L | Eaux issues des traitements : liquide organique non inflammable |  | 16.5
| Cuve à moitié remplie d'un liquide incolore produit pâteux inconnu en fond de cuve | Cuve n°R2180 : capacité de 12 300 L | Eaux issues des traitements : liquide organique non inflammable
|  |  | Boues organiques en fond de cuve |  | 3.3
Local laboratoire N°4 sur le plan | Produits chimiques divers de laboratoire | Flacons et bouteilles | Produits chimiques de laboratoire en petit conditionnement |  | 0.55
Ensemble de la plateforme 1 | Mélange de produits de traitement | Canalisation des installations du process | Liquide non inflammable | Vérification du contenu des canalisations impossible au moment de la caractérisation des déchets sur le site : le tonnage indiqué est approximatif | 0.55
Entrée du site N°5 sur le plan N°3/9 à 6/9 caractérisation SUEZ | - 1 GRV plein de produit liquide, sans étiquetage - 2 GRV pleins de produits liquides – étiquetés comme « Glycérol » - 1 GRV plein de produit liquide étiqueté comme mélange « Glycol + eau » - 1 GRV plein de produit liquide étiqueté comme « Adhesinen A2279 » - 1 GRV ½ plein d’un liquide noir - 1 GRV avec résidu de liquide noir en fond | 7 GRV | Liquide inflammable BPE |  | 1.1
|  |  | Liquide organique non inflammable |  | 3.3
|  |  | Liquide organique corrosif, acide |  | 1.65
Entrée du site N°5 sur le plan N°1/9 caractérisation SUEZ | Produit liquide étiqueté « Tergitol surfactant » | 1 fût de 300 L | Liquide organique |  | 0.33
Dispersé sur le site | GRV ¾ plein d’un mélange boue + liquide noire (étiquette illisible) | 1 GRV | Liquide organique non inflammable |  | 1.1
| - 2 fûts de 100 L rempli d’eau stagnante - 1 fût de 300 L d’eau souillée de laboratoire - 1 cubitainer rempli d’eau souillées | GRV, fûts et autres contenants | Eaux souillées |  | 1.65
Centre de la plateforme 1 Dispersés sur le site | Calorifuge (déversement au sol) Autres déversements | 1 big bag Vrac | DIB |  | 0.55
Plateforme 1 (partie sud-ouest) N°6 sur le plan | Produit visqueux - Peinture ZOLPAN | Cuve métallique de 20 m3 | Pâteux organique halogéné | Aucun prélèvement n'a été réalisé | 24.2
Plateforme 1 (partie nord-ouest) | Produit inconnu (cuve P11) | Cuve P11 métallique d'environ 3 m3 | Produit inconnu | Aucun prélèvement n'a été réalisé | 3.3
TOTAL |  |  |  |  | 95.48
Dispersés sur le site |  |  | Emballages, consommables et autres déchets souillés par des substances dangereuses |  | 4.4
TOTAL |  |  |  |  | 4.4
Déchets issus du nettoyage
Dispersés sur le site | Nettoyage sols souillés (surface estimée : 50 m2) |  |  |  | 0.0275
TOTAL |  |  |  |  | 0.0275
Evacuation du reservoirs
Plateforme 1 (partie sud-ouest) N°6 sur le plan | Cuve métallique de 20 m3 |  | Métaux (déchets non dangereux) |  | 4.4
TOTAL |  |  |  |  | 4.4

## Intervenants
Tableaux des intervenants
Intervenants relatifs aux opérations « enlèvements des déchets » |  |  |  | Compétence et expérience en lien avec le chantier | Qualifications/habilitations/formations
à compléter avec les dates d’obtention des certificats/attestations
| Nom | Rôle | Phase de chantier |  | N1 | N2 | SST | CACES | PEMP | CATEC | autres à préciser
Entreprise titulaire :…………..
Entreprise sous-traitante : …………
Intervenants relatifs aux opérations « amiante » |  |  |  | Compétence et expérience en lien avec le chantier | Qualifications/habilitations/formations
à compléter avec les dates d’obtention des certificats/attestations
| Nom | Rôle //amiante | Phase de chantier |  | SS3 | SS4
Entreprise titulaire :…………..
Entreprise sous-traitante : …………

## Filières et proximité
Tableau "Filières de traitement retenues et proximité"
Critère de filière de valorisation/traitement et de proximité
distance prise en compte pour la notation "proximité"
|  |  |  | Filière de traitement finale |  |  |  | Centre de regroupement (hors mélange) |  | Centre de pré- traitement |  | Distance totale 2 parcourue du site S jusqu’au centre de traitement C
[8 empty] | Centre de transit |  | Centre de regroupement (mélange) |  | Soit Site à C |  |  |  | Soit Site à A à C
|  |  |  | C |  |  |  | A |  | B |  | Soit Site à B à C |  |  |  | Soit Site à A à B à C
Nature de déchets accord cadre et autres 4 |  | conditionnement | Quantité | Nom | dép. | Type de traitement | Traçabilité du déchet par BSD | Nature du centre | Nom + ville | Nature du centre | Nom + ville | sous-détail (km) | [5 empty] | Km total
[12 empty] | S à A | S à B | S à C | A à C | A à B | B à C
Déchets identifiés dans le Cahier de charges
Liquides et mélanges organiques non inflammables (cuves n°2150, 2160, R2140, R2130, canalisations et installations du process, GRV, fûts...) |  |  | 42.35
Eaux issues des traitements - liquide organique non inflammable (cuves n°R2170 et R2180) |  |  | 16.5
Boues organiques |  |  | 3.3
Produits chimiques de laboratoire |  |  | 0.55
Liquide organique corrosif, acide (GRV) |  |  | 1.65
Liquide organique "Tergitol sufactant" |  |  | 0.33
Liquide inflammable BPE (GRV) |  |  | 1.1
Pâteux organiques halogénés |  |  | 24.2
Eaux souillées |  |  | 1.65
DIB |  |  | 0.55
Produit inconnu (cuve P11) |  |  | 3.3
Cuve métallique 20 m3 |  |  | 4.4
Emballages, consommables et autres déchets souillés par des substances dangereuses |  |  | 4.4
Nettoyage sols souillés (surface estimée : 50 m2) |  |  | 0.0275
|  | Tonnage total CdC | [5 empty] | Renseignements obligatoires si les déchets transitent par des centres de regroupement, de transit ou de prétraitement (A et/ou B) avant leur destination finale en centre de traitement C | [9 empty] | distance prise en compte pour la notation "proximité"
|  | Tonnage total | #REF!
Distance totale 2 et sous détail indiquer 3
| Site àAàBàC | km total = ….kmSàA + ….km AàB+ …..km BàC
| Site àAàC | km total = …..kmSàA + ….km AàC |  |  |  | C
| Site àAàB | km total = …..kmSàA +….. km AàC
| Site àBàC | km total = ... km SàB +...km BàC
| Site àC | km total = ...km SàC

## planning
Planning : Operations d'enlevement des déchets ………….. |  | Entreprise : | ………………….
à fournir par le candidat

## Menu déroulant
Type de traitement | conditionnement_traitement | conditionnement2_ transport | Nature-de-dechets | centres A | centres B | Traçabilité du déchet
Co-incinération en cimenterie | (selon BPU-traitement) |  | Absorbant ou matériaux contenant des produits halogénés | Centre de regroupement (hors mélange) | Centre de pré- traitement | BSD
CSDU 1 avec stabilisation |  | déchets dangereux liquides en vrac (citerne) | Absorbants ou matériaux contenant des produits acides ou alcalins | Centre de transit | Centre de regroupement (mélange) | Déclaration sur l'honneur
CSDU 1 sans stabilisation | Grands conditionnements (fûts 200 l, cubitainers, big bags etc.) | déchets dangereux liquides conditionnés (fûts, containers…) | Acides et bases organiques
CSDU 2 | Petits conditionnements (bidons etc.) | déchets dangereux solides en vrac (benne) | Acides liquides minéraux toxiques et/ou oxydants
CSDU 3 | Vrac (benne, citerne) | déchets dangereux solides conditionnés (fûts, containers, big-bag…) | Acides liquides minéraux non toxiques et oxydants
Evapo-incinération | autres | déchets non dangereux liquides en vrac (citerne) | Aérosols
Incinération |  | déchets non dangereux liquides conditionnés (fûts, containers, …) | Amiante libre, amiante friable
Incinération spécifique (1200 °C) |  | déchets non dangereux solides en vrac (benne) | Amiante liée (non friable) en matrice non inerte
Régénération/Valorisation matière |  | déchets non dangereux solides conditionnés (fûts, containers, big-bag…) | Amiante-ciment
Stockage en mine de sel |  |  | Autres déchets minéraux/salins solides
Traitement biologique (compostage, méthanisation) |  |  | Base liquides minérales toxiques et oxydantes
Traitement en centre spécifique |  |  | Bases liquides minérales non toxiques et oxydantes
Traitement physico-chimique |  |  | Batteries
Valorisation matière |  |  | Boues minérales toxiques et/ou oxydantes
Vitrification |  |  | Boues minérales non toxiques et oxydantes
autre 1 |  |  | Bouteilles de gaz (acétylène)
autre 2 |  |  | Bouteilles de gaz (gaz de l'air)
autre 3 |  |  | Bouteilles de gaz (inflammable non toxique hors acétylène)
Bouteilles de gaz (minéral toxique)
Bouteilles de gaz (organique toxique)
Bouteilles de gaz (oxydant)
Bouteilles de gaz inconnu
Bouteilles de résine
Brai fond de cuve fuel lourd (< ou = 1 % S)
Brai fond de cuve fuel lourd (>1% S) prix supplémentaire par tranche de 1% de S
Condensateur au PCB
Déchets contenant de l'arsenic
Déchets contenant du cyanure
Déchets contenant du mercure
Déchets d'activités de soins à risques infectieux
Déchets inertes non pollués
Déchets non valorisables (déchets non dangereux)
Déchets solides contenant des PCB
Déchets valorisables (déchets non dangereux)
DEEE
Effluent contenant des PCB
Eléments de transformateur souillés de fluide diélectrique
Eléments de transformateur souillés de PCB
Emballages, consommables, et autres déchets souillés par des substances dangereuses
Extincteurs halons
Extincteurs hors halons
Fluide de coupe, émulsion eau/hydrocarbures
Fluide diélectrique et huiles contaminées (>50 ppm)
Fuel domestique (< ou = 1% S)
Fuel domestique (>1% S) prix supplémentaire par tranche de 1% de S
Fuel lourd (< ou = 1% S)
Fuel lourd (>1% S) prix supplémentaire par tranche de 1% de S
goudrons sulfuriques
Gravats, déblais
Huiles claires
Huiles noires
Liquides organiques halogénés PCI < ou = 6000 (1%< ou = halogènes<20%)
Liquides organiques halogénés PCI< ou = 6000 (20%< ou = halogènes<40%)
Liquides organiques halogénés PCI< ou = 6000 (> ou =40% halogènes)
Liquides organiques non halogénés PCI< ou = 6000 (< 1% halogènes et soufre)
Liquides organiques polymérisables
Liquides organiques soufrés PCI< ou = 6000 (soufré ≤ 5%)
Liquides organiques soufrés PCI< ou = 6000 (tranche de 5% au-dessus de 5%)
Métaux (déchets non dangereux)
Pâteux organiques halogénés (> ou = 40 % d'halogènes)
Pâteux organiques halogénés (1%< ou = halogènes<20%)
Pâteux organiques halogénés (20%< ou = halogènes<40%)
Pâteux organiques non halogénés (< 1% halogènes et soufre)
Pâteux organiques soufrés – soufre ≤ 5%)
Pâteux organiques soufrés (tranche de 5% au-dessus de 5%)
Piles autres que lithium
Piles lithium
Pneumatiques (déchets non dangereux)
Produits chimiques de laboratoires, réactifs de traitement de surface en petits conditionnements
Solides contenant des métaux lourds autres qu'arsenic et mercure
Solides minéraux acides non toxiques et non oxydants
Solides minéraux acides non toxiques et non oxydants pulvérulents
Solides minéraux acides toxiques et/ou oxydants
Solides minéraux acides toxiques et/ou oxydants pulvérulents
Solides minéraux alcalins non toxiques
Solides minéraux alcalins non toxiques pulvérulents
Solides minéraux alcalins toxiques
Solides minéraux alcalins toxiques pulvérulents
Solides minéraux oxydants et/ou toxiques
Solides minéraux oxydants et/ou toxiques pulvérulents
Solides organiques pulvérulents halogénés (> ou = 40 % d'halogènes)
Solides organiques pulvérulents halogénés (1%< ou = halogènes<20%)
Solides organiques pulvérulents halogénés (20%< ou = halogènes<40%)
Solides organiques pulvérulents non halogénés (< 1% halogènes et soufre)
Solides organiques pulvérulents soufrés – soufre ≤ 5%
Solides organiques pulvérulents soufrés (tranche de 5% au-dessus de 5%)
Solvant non halogénés et non soufrés PCI>6000 (< 1% halogènes et soufre)
Solvants halogénés PCI>6000 (> ou = 40 % d'halogènes)
Solvants halogénés PCI>6000 (1%< ou = halogènes<20%)
Solvants halogénés PCI>6000 (20%< ou = halogènes<40%)
Solvants soufrés PCI>6000 ( tranche de 5% au-dessus de 5%)
Solvants soufrés PCI>6000 – soufre ≤ 5%
Tubes néons ou autres sources lumineuses
autres 1
autres 2
autres 3
autres 4
autres 5
autres 6
autres 7
autres 8
autres 9
autres 10