ministère deS ARMEES

SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD OUEST POLE CONDUITE DES OPERATIONS d’ANGERS 5 rue des Petites Musses B.P. 14114 49 041 ANGERS CEDEX 01

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

OBJET DU MARCHE

ROSNAY (36) – Centre de Transmission de la Marine Mission de contrôle technique pour la construction d’un bâtiment multi usage

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS

marche special France

marché avec détentions d’informations et supports en « diffusion restreinte »

- INTRODUCTION

- Contexte du marché

Dans le cadre de la réorganisation de son fonctionnement, le centre des transmissions de la Marine (CTM) de ROSNAY (36), va se voir doté de deux nouveaux bâtiments. Ces deux infrastructures seront des constructions neuves. L’opération globale comprend aussi l’aménagement d’un accès interne au site.

Le présent marché ne concerne que l’un de ces deux bâtiments, dénommé ci-après bâtiment multi-usage.

- Localisation du projet

Le CTM est situé sur le territoire des communes de Rosnay et Migné, dans le département de l’Indre (36), en région Centre-Val de Loire (46° 42′ 06″ N 1° 12′ 55″ E).

Il se trouve à mi-chemin de Châtellerault et Châteauroux

Figure 1 : Situation macro du CTM

L’unique accès du CTM de Rosnay se situe au sud/ouest de l’emprise par la D27.

Figure 2 : Accès au CTM et emplacement des travaux

- Données concernant le projet

Au jour de la rédaction du présent CCP le projet est en cours de validation de la phase APS. Les données qui peuvent être transmises au candidat dans le cadre du présent appel d’offre (pour le bâtiment multi-usage uniquement) sont les suivantes :

Bâtiment multi-usage :

- Bâtiment tertiaire en RDC sur environ 550m² de surface de plancher ;

- Construction neuve sur un site vierge de construction ;

- Aucun diagnostic préalable n’a été réalisé sur site ;

- Projet soumis à l’Eurocode 8 ;

- Calendrier prévisionnel ;

  - APD : Mars 2025

  - PRO : Juillet 2025

  - Appel d’offre travaux : Septembre – Décembre 2025

  - Travaux : Juin 2026 – Juillet 2027

  - Livraison : Septembre 2027

- Allotissement du marché :

  - Lot unique TCE SID

  - Prestation SECPRO

    - Contrôle d’accès, …

  - Prestation DIRISI

    - Câblage courants faibles

- PRESENTATION DU MARCHE

  - Objet du marché

La mission confiée au titulaire dans le cadre de ce marché a pour objet d’assurer une mission de contrôle technique pour une opération de construction au profit du CTM de ROSNAY (36)

  - Prestations à réaliser

Les missions du contrôleur technique seront effectuées conformément à la norme NF P 03-100 et au décret n°499-443 du 28 Mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique.

Les missions à prendre en compte dans le présent marché sont les suivantes :

Missions de base

- Mission L relative à la solidité des ouvrages et des équipements indissociables ;

- Mission S relative à la sécurité des personnes dans les constructions ;

- Mission PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes.

Missions complémentaires

- Mission VIEL relative à la vérification initiale des installations électriques.

    - Niveau de compétences requis

Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret suscité, les personnes nommément désignées pour exercer la mission de contrôle technique doivent en permanence posséder l'agrément requis.

    - Partie technique n°1 (PT1) : Phase conception

Pendant la phase conception (PT1) le titulaire doit :

- L’analyse des plans et rédactions des phases AVP et PRO/DCE (initiaux et modifications éventuelles) ;

- La rédaction et la fourniture d’un rapport de contrôle technique sur les phases AVP et PRO/DCE ;

- La rédaction et la fourniture du rapport initial de contrôle technique ;

- La participation à deux réunions de mise au point technique avec la maîtrise d’œuvre.

    - Partie technique n°2 (PT2) : Phase réalisation

Pendant la phase réalisation (PT2) le titulaire doit :

- L’examen des documents d’EXE (en lien avec les missions citées au 2.2) ainsi que la rédaction et la fourniture des avis correspondants ;

- L’examen visuel d’équipements ou ouvrages en lien avec les missions citées au 2.2 à l’occasion de visites ponctuelles sur le chantier ;

- La participation aux réunions de chantier pour lesquelles sa présence est requise.

    - Partie technique n°3 (PT3) : Phase réception

Pendant la phase réception (PT3) le titulaire doit :

- La rédaction et la fourniture du rapport final de contrôle technique avant la réception des travaux ;

- Les avis sur les éventuels travaux exécutés en GPA ;

- La rédaction de l’attestation de prise en compte des avis du contrôleur technique par le maître d’ouvrage concernant le respect des règles de construction parasismique.

  - Déroulement et contenu des prestations

    - Autorité du contrôleur technique

Le contrôleur technique a un droit d'accès permanent au chantier.

Tout différend entre le contrôleur technique et les autres intervenants dans l'opération, y compris la maîtrise d'œuvre, est soumis au conducteur d’opérations.

Le contrôleur technique est habilité à se faire communiquer par les différents intervenants, y compris la maîtrise d'œuvre et le coordonnateur SPS, tout document et information nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Lors de la réalisation du projet, il est tenu de s’assurer que les vérifications techniques utiles sont effectuées correctement par les différents intervenants.

    - Conditions générales d’exécution de la mission

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

- Si au cours d’une partie technique, le contrôleur n’a pas reçu les documents qu’il estime nécessaires à son intervention, il est tenu de le signaler à la conduite d’opération ;

- La mission du contrôleur technique peut le conduire à s’assurer que la qualité des produits utilisés dans la construction est appropriée au projet. Dans ce but, il doit notamment signaler au représentant du pouvoir adjudicateur les essais qu’il estimerait nécessaires ;

- Les avis donnés au fur et à mesure de l’exécution des travaux sont signés ou contresignés par le responsable du contrôle technique, personne désignée à cet effet.

Point important : Tous les avis y compris le rapport initial et le rapport final doivent être renseignés d’une façon claire et précise de manière à ne laisser aucune ambiguïté sur la conformité du document ou de la prestation :

- Conforme (C)

- Non-conforme (NC)

- Sans objet (SO)

- Hors mission (HM)

- Pour mémoire (PM)

De plus, les délais prévus pour le contrôle des documents devront être respectés avec la plus grande rigueur sous peine d’application de pénalités.

    - Réunions techniques avec la maîtrise d’œuvre pour la PT1

Le contrôleur technique devra participer à au moins 2 réunions de 2h de conception avec la maîtrise d’œuvre présentée à l’article 3.4 (une réunion en phase AVP et une en phase PRO/DCE). Le but de ces réunions est de permettre au maître d’œuvre d’avoir un échange direct avec le contrôleur technique sur des points particuliers nécessitant un échange de vive voix. Ces réunions seront un complément et ne se substitueront pas aux avis que le contrôleur technique doit donner sur les documents qui lui seront envoyés pour les phases AVP et PRO/DCE.

    - Personne désignée pour signer les avis

Dans l’acte d’engagement du présent marché, le contrôleur technique désigne le responsable technique qualifié pour signer au cours de l’exécution du marché les avis prévus à l’article 10 du C.C.T.G./C.T.

En cas de remplacement du contrôleur technique en cours d’exécution des prestations, et par dérogation à l’article 3.4.3 du C.C.A.G./P.I., l’accord de la personne publique sur l’identité du nouveau contrôleur technique est formulé par décision écrite du maître d’ouvrage antérieurement à la passation de fonction.

    - Réunions de chantier (PT2)

Le contrôleur technique devra participer à toutes les réunions de chantier pour lesquelles sa présence sera requise. Le titulaire prévoira au minimum une réunion de 2h par mois de travaux.

Les dates et lieux seront fixés par le maître d'œuvre ou la maîtrise d’ouvrage.

Le contrôleur technique devra établir un procès-verbal à l'issue de chaque réunion abordant tous les points sur lesquels son avis aura été sollicité.

Ces procès-verbaux seront envoyés au maître d'ouvrage sous un délai de 7 jours au maximum à l'issue de chaque réunion.

    - Rapports de contrôle techniques

Les rapports initiaux et finaux de contrôle technique (RICT et RFCT) devront être rédigés conformément aux textes normatifs afférant.

Le RICT est une synthèse de l’ensemble des avis établis par le contrôleur technique après examen de tous les documents de conception.

Le RFCT regroupe tous les avis établis par le contrôleur technique pendant les travaux et dont une ou plusieurs remarques n’ont pas été levées à la réception de l’ouvrage.

cadre de la réorganisation de son fonctionnement, le centre des transmissions de la Marine (CTM) de ROSNAY (36), va se voir doté de deux nouveaux bâtiments. Ces deux infrastructures seront des constructions neuves. L’opération globale comprend aussi l’aménagement d’un accès interne au site.

Le présent marché concerne uniquement les deux projets de construction neuves .