## DPGF
Mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des opérations concomitantes de travaux sur l’ensemble du bâtiment 105 de la faculté de santé
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire
Nom du soumissionnaire :
(Détails des prestations attendues sont indiqués dans le CCP)
Opération 1 : Travaux d’aménagement d’un laboratoire de myologie et mise en conformité du bâtiment 105, site Pitié salpêtrière de la faculté de santé | Montant des honoraires (EUR HT) | OPC |  |  | D'autre intervenant (préciser*) :
|  | Heures | Taux horaire | Total | Heures | Taux horaire | Total
PHASE 1 : PRÉPARATION DES TRAVAUX
Organisation générale (mise à jour du répertoire des intervenants) Création et suivi de la bibliothèque du chantier (marchés, plans, OS, etc.) Suivi cellule de synthèse Planification des travaux Participation aux éventuelles réunions d'information avec la MOA et les utilisateurs | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PHASE 2 : EXÉCUTION DES TRAVAUX
Veille au déroulement des entreprises (suivi l'organisation, dirige les réunions de chantier, CR, visites de chantier, le pointage des approvisionnements, recensement et comptabilisation des retards, proposition des mesures correctives) Mise à jour les calendriers Élaboration d'un rapport mensuel synthétique et un rapport des photos avant/après Participation aux éventuelles réunions d'information avec la MOA et les utilisateurs | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PHASE 3 : RÉCEPTION ET LEVÉE DES RÉSERVES
Élaboration du calendrier des OPR Organisation et participation aux OPR Suivi de la liste des travaux d'achèvement, de levée des réserves et de repli du chantier et de remise en état du site Suivi de l'élaboration des DOE Avis et suivi si nécessaire des contentieux avec les entreprises concernant les aspects calendrier ou de l'organisation | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL OPERATION 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Opération 2 : Travaux de rénovation énergétique du bâtiment 105, site Pitié salpêtrière de la faculté de santé | Montant des honoraires (EUR HT) | OPC |  |  | D'autre intervenant (préciser*) :
|  | Heures | Taux horaire | Total | Heures | Taux horaire | Total
PHASE 1 : PRÉPARATION DES TRAVAUX
Organisation générale (mise à jour le répertoire des intervenants) Création et suivi de la bibliothèque du chantier (marchés, plans, OS, etc.) Suivi cellule de synthèse Planification des travaux Participation aux éventuelles réunions d'information avec la MOA et les utilisateurs | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PHASE 2 : EXÉCUTION DES TRAVAUX
Veille au déroulement des entreprises (suivi l'organisation, dirige les réunions de chantier, CR, visites de chantier, le pointage des approvisionnements, recensement et comptabilisation des retards, proposition des mesures correctives) Mise à jour les calendriers Élaboration d'un rapport mensuel synthétique et un rapport des photos avant/après Participation aux éventuelles réunions d'information avec la MOA et les utilisateurs | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PHASE 3 : RÉCEPTION ET LEVÉE DES RÉSERVES
Élaboration du calendrier des OPR Organisation et participation aux OPR Suivi de la liste des travaux d'achèvement, de levée des réserves et de repli du chantier et de remise en état du site Suivi de l'élaboration des DOE Avis et suivi si nécessaire des contentieux avec les entreprises concernant les aspects calendrier ou de l'organisation | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL OPERATION 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL OPERATION 1 + OPERATION 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0