## V1
Légende |  | Réhabilitation des façades, des terrasses, des installations de ventilation, des systèmes de contrôle d'accès et d'anti-intrusion (réhabilitation thermique) de l'UIOSS d'Angers
CNPU (CPAM)
UIOSS
| UCANSS | ANNEXE 1 - PLANNING PREVISIONNEL
Maîtrise d'œuvre
Prestataires (CT, CSPS, OPC, …)
Entreprises retenues
Administration
|  |  | Début | Jours Ouvrés | Fin | Jours Calendaires | Semaines
| PHASE APS (AVANT-PROJET SOMMAIRE) |  | 2021-05-25 | 113 | 2021-10-29 | 158 | 22.5714
| Etablissement / Transmission de l'APS |  | 2021-05-25 | 75 | 2021-09-07 | 106 | 3 semaines pour les congés d'été
| Transmission de l'APS aux prestataires (CT / CSPS) |  | 2021-09-07 | 1 | 2021-09-08 | 2
| Examen du dossier APS par les prestataires (CT /CSPS) |  | 2021-09-08 | 10 | 2021-09-22 | 15
| Transmission de l'APS à l'UCANSS |  | 2021-09-22 | 1 | 2021-09-23 | 2
| Etablissement / Transmission de l'avis UCANSS sur APS |  | 2021-09-23 | 15 | 2021-10-14 | 22
| Concertation / Positionnement interne UIOSS sur APS |  | 2021-10-14 | 10 | 2021-10-28 | 15
| Etablissement / Transmission de l'ordre de service APD |  | 2021-10-28 | 1 | 2021-10-29 | 2
| PHASE APD (AVANT-PROJET DEFINITIF) |  | 2022-01-31 | 248 | 2023-01-12 | 347 | 49.5714
| Etablissement / Transmission de l'APD (2) |  | 2022-01-31 | 75 | 2022-05-16 | 106
| Transmission de l'APD aux prestataires (CT / CSPS) |  | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-17 | 2
| Examen du dossier APD par les prestataires (CT /CSPS) |  | 2022-05-17 | 10 | 2022-05-31 | 15
| Transmission de l'APD à l'UCANSS ( dossier MOE et prestataires ) |  | 2022-05-31 | 1 | 2022-06-01 | 2
| Etablissement / Transmission de l'avis UCANSS sur l'APD |  | 2022-06-01 | 20 | 2022-06-29 | 29
| Concertation / Positionnement interne UIOSS sur APD |  | 2022-06-29 | 10 | 2022-07-13 | 15
| Transmission de l'autorisation de programme |  | 2022-07-13 | 10 | 2022-07-27 | 15
| Etablissement / Transmission du dossier autorisation administrative |  | 2022-07-27 | 120 | 2023-01-11 | 169
| Etablissement / Transmission de l'ordre de service PRO (1) |  | 2023-01-11 | 1 | 2023-01-12 | 2
|  |  | Début | Jours Ouvrés | Fin | Jours Calendaires | Semaines
| PHASE PRO (ETUDE DE PROJET) |  | 2023-01-31 | 198 | 2023-11-02 | 276 | 39.4286
| Etablissement / Transmission du PRO |  | 2023-01-31 | 80 | 2023-05-23 | 113
| Transmission du PRO aux prestataires (CT / CSPS ) |  | 2023-05-23 | 1 | 2023-05-24 | 2
| Examen du PRO par les prestataires (CT / CSPS) |  | 2023-05-24 | 10 | 2023-06-07 | 15
| Transmission du PRO à l'UCANSS (dossier MOE et prestataires) |  | 2023-06-07 | 1 | 2023-06-08 | 2
| Etablissement / Transmission de l'avis UCANSS sur le PRO |  | 2023-06-08 | 30 | 2023-07-20 | 43
| Reprise des études |  | 2023-07-20 | 65 | 2023-10-19 | 92
| Concertation / Positionnement interne UIOSS sur PRO |  | 2023-10-19 | 10 | 2023-11-02 | 15
| Etablissement / Transmission de l'ordre de service ACT |  | 2023-09-15 | 1 | 2023-09-18 | 4
| PHASE ACT (DOSSIER DE CONSULTATION ENTREPRISES) |  | 2023-09-18 | 117 | 2024-02-28 | 164 | 23.4286
| Transmission des modèles de pièces marchés de travaux à l'UIOSS |  | 2023-09-18 | 1 | 2023-09-19 | 2
| Etablissement / Transmission du dossier de consultation des entreprises |  | 2023-09-19 | 35 | 2023-11-07 | 50
| Transmission du DCE aux prestataires (CT / CSPS) et à l'UCANSS |  | 2023-11-07 | 1 | 2023-11-08 | 2
| Tenue de la réunion de coordination pour validation du dossier AO |  | 2023-11-08 | 15 | 2023-11-29 | 22
| Concertation / Positionnement interne UIOSS sur ACT |  | 2023-11-29 | 10 | 2023-12-13 | 15
| Etablissement / Transmission de la reprise du dossier de consultation des entreprises suivant besoins suite à la réunion de coordination pour validation du dossier AO |  | 2023-12-13 | 5 | 2023-12-20 | 8
| Transmission du dossier au secrétariat de la CCMOSS |  | 2023-12-20 | 1 | 2023-12-21 | 2
| Transmission de la lettre d'observation de la CCMOSS à l'UIOSS |  | 2023-12-21 | 15 | 2024-01-11 | 22
| Passage en séance CCMOSS (3) |  | 2024-01-11 | 30 | 2024-02-22 | 43
| Transmission de l'avis CCMOSS à l'UIOSS |  | 2024-02-22 | 4 | 2024-02-28 | 7
|  |  | Début | Jours Ouvrés | Fin | Jours Calendaires | Semaines
| PHASE ACT (ASSISTANCE AUX CONTRATS DE TRAVAUX) |  | 2024-02-28 | 99 | 2024-07-16 | 140 | 20
| Lancement de l'AAPC / Réception des candidatures et offres entreprises travaux |  | 2024-02-28 | 30 | 2024-04-10 | 43
| Transmission du rapport d'analyse des candidatures et des offres entreprises travaux |  | 2024-04-10 | 30 | 2024-05-22 | 43
| Transmission à l'UCANSS du rapport MOE d'analyse des candidatures et/ou offres des entreprises travaux ainsi que des dossiers de candidatures et/ou offres correspondants |  | 2024-05-22 | 1 | 2024-05-23 | 2
| Etablissement / Transmission de l'avis UCANSS sur le rapport MOE d'analyse des candidatures et/ou offres des entreprises travaux |  | 2024-05-23 | 15 | 2024-06-13 | 22
| Concertation / Positionnement interne UIOSS sur ACT et AVIS conseil |  | 2024-06-13 | 10 | 2024-06-27 | 15
| Etablissement / Transmission de l'information de rejet aux candidats non retenus et de désignation aux attributaires |  | 2024-06-27 | 1 | 2024-06-28 | 2
|  |  | 45471 |  | 45471 | 1
| Délai de recours candidats non retenus |  | 2024-06-28 | 11 | 2024-07-15 | 18
| Notification des marchés de travaux. Etablissement / Transmission de l'ordre de service EXE (visa) / DET |  | 2024-07-15 | 1 | 2024-07-16 | 2
|  |  | 2024-07-16 |  | 2024-07-16 | 1
| PHASE DET (DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX) |  | 2024-10-10 | 1010 | 2028-08-25 | 1416 | 202.2857
| Préparation travaux tranche ferme |  | 2024-07-16 | 60 | 2024-10-08 | 85
| Réalisation des travaux TCE en site semi-occupé (hors déménagements/ emménagements liées aux opérations tiroirs (1)(2) tranche ferme |  | 2024-10-10 | 520 | 2026-10-08 | 729 |  | 575 | 805
| Préparation travaux tranche optionnelle |  | 2026-10-11 | 20 | 2026-11-06 | 27
| Réalisation des travaux TCE en site semi-occupé (hors déménagements/ emménagements liées aux opérations tiroirs (1)(2) tranche optionnelle |  | 2026-11-06 | 450 | 2028-07-28 | 631
| Réception des travaux (OPR/ Lévées des réserves/ Livraison) |  | 2028-07-28 | 20 | 2028-08-25 | 29 |  | 298 | 418
| PHASE AOR (ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION) |  | 2028-08-25 | 65 | 2028-11-10 | 78 | 11.1429
| Transmission des décomptes généraux définitifs (DGD) |  | 2028-08-25 | 30 | 2028-10-06 | 43
| Vérification/ Transmission à l'UIOSS des décomptes généraux définitifs (DGD) |  | 2028-10-06 | 10 | 2028-10-20 | 15
| Accord sur les décomptes généraux définitifs |  | 2028-10-06 | 25 | 2028-11-10 | 36
Délais
(1) + Neutralisation 10 jours ouvrés en fin d'année
(2) + Neutralisation 15 jours ouvrés au mois d'Août
Formulas:
Début = +[Fin, row above]
Début = [Fin, row above]+2
Fin = WORKDAY([Début],[Jours Ouvrés])

## V2
Légende |  | Réhabilitation des façades, des terrasses, des installations de ventilation, des systèmes de contrôle d'accès et d'anti-intrusion (réhabilitation thermique) de l'UIOSS d'Angers
CNPU (CPAM)
UIOSS
| UCANSS | ANNEXE 1 - PLANNING PREVISIONNEL
Maîtrise d'œuvre
Prestataires (CT, CSPS, OPC, …)
Entreprises retenues
Administration
|  |  | Début | Jours Ouvrés | Fin | Jours Calendaires | Semaines
| PHASE APS (AVANT-PROJET SOMMAIRE) |  | 2021-05-25 | 113 | 2021-10-29 | 158 | 22.5714
| Etablissement / Transmission de l'APS |  | 2021-05-25 | 75 | 2021-09-07 | 106 | 3 semaines pour les congés d'été
| Transmission de l'APS aux prestataires (CT / CSPS) |  | 2021-09-07 | 1 | 2021-09-08 | 2
| Examen du dossier APS par les prestataires (CT /CSPS) |  | 2021-09-08 | 10 | 2021-09-22 | 15
| Transmission de l'APS à l'UCANSS |  | 2021-09-22 | 1 | 2021-09-23 | 2
| Etablissement / Transmission de l'avis UCANSS sur APS |  | 2021-09-23 | 15 | 2021-10-14 | 22
| Concertation / Positionnement interne UIOSS sur APS |  | 2021-10-14 | 10 | 2021-10-28 | 15
| Etablissement / Transmission de l'ordre de service APD |  | 2021-10-28 | 1 | 2021-10-29 | 2
| PHASE APD (AVANT-PROJET DEFINITIF) |  | 2022-01-31 | 248 | 2023-01-12 | 347 | 49.5714
| Etablissement / Transmission de l'APD (2) |  | 2022-01-31 | 75 | 2022-05-16 | 106
| Transmission de l'APD aux prestataires (CT / CSPS) |  | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-17 | 2
| Examen du dossier APD par les prestataires (CT /CSPS) |  | 2022-05-17 | 10 | 2022-05-31 | 15
| Transmission de l'APD à l'UCANSS ( dossier MOE et prestataires ) |  | 2022-05-31 | 1 | 2022-06-01 | 2
| Etablissement / Transmission de l'avis UCANSS sur l'APD |  | 2022-06-01 | 20 | 2022-06-29 | 29
| Concertation / Positionnement interne UIOSS sur APD |  | 2022-06-29 | 10 | 2022-07-13 | 15
| Transmission de l'autorisation de programme |  | 2022-07-13 | 10 | 2022-07-27 | 15
| Etablissement / Transmission du dossier autorisation administrative |  | 2022-07-27 | 120 | 2023-01-11 | 169
| Etablissement / Transmission de l'ordre de service PRO (1) |  | 2023-01-11 | 1 | 2023-01-12 | 2
|  |  | Début | Jours Ouvrés | Fin | Jours Calendaires | Semaines
| PHASE PRO (ETUDE DE PROJET) |  | 2023-01-31 | 214 | 2024-01-10 | 345 | 49.2857
| Etablissement / Transmission du PRO |  | 2023-01-31 | 80 | 2023-05-23 | 113
| Transmission du PRO aux prestataires (CT / CSPS ) |  | 2023-05-23 | 1 | 2023-05-24 | 2
| Examen du PRO par les prestataires (CT / CSPS) |  | 2023-05-24 | 10 | 2023-06-07 | 15
| Transmission du PRO à l'UCANSS (dossier MOE et prestataires) |  | 2023-06-07 | 1 | 2023-06-08 | 2
| Etablissement / Transmission de l'avis UCANSS sur le PRO |  | 2023-06-08 | 30 | 2023-07-20 | 43
| Completude du PRO |  | 2023-07-20 | 65 | 2023-10-19 | 92
| Transmission du PRO V2 à l'UCANSS (dossier MOE et prestataires) |  | 2023-12-05 | 1 | 2023-12-06 | 2
| Etablissement / Transmission de l'avis UCANSS sur le PRO V2 |  | 2023-12-06 | 15 | 2023-12-27 | 22
| Concertation / Positionnement interne UIOSS sur PRO |  | 2023-12-27 | 10 | 2024-01-10 | 15
| Etablissement / Transmission de l'ordre de service ACT |  | 2024-01-05 | 1 | 2024-01-08 | 4
| PHASE ACT (DOSSIER DE CONSULTATION ENTREPRISES) |  | 2024-01-08 | 104 | 2024-05-31 | 145 | 20.7143
| Transmission des modèles de pièces marchés de travaux à l'UIOSS |  | 2024-01-08 | 1 | 2024-01-09 | 2
| Etablissement / Transmission du dossier de consultation des entreprises |  | 2024-01-09 | 35 | 2024-02-27 | 50
| Transmission du DCE aux prestataires (CT / CSPS) et à l'UCANSS |  | 2024-02-27 | 1 | 2024-02-28 | 2
| Tenue de la réunion de coordination pour validation du dossier AO |  | 2024-02-28 | 15 | 2024-03-20 | 22
| Concertation / Positionnement interne UIOSS sur ACT |  | 2024-03-20 | 10 | 2024-04-03 | 15
| Etablissement / Transmission de la reprise du dossier de consultation des entreprises suivant besoins suite à la réunion de coordination pour validation du dossier AO |  | 2024-04-03 | 5 | 2024-04-10 | 8
| Transmission du dossier au secrétariat de la CCMOSS |  | 2024-04-10 | 1 | 2024-04-11 | 2
| Transmission de la lettre d'observation de la CCMOSS à l'UIOSS |  | 2024-04-11 | 2 | 2024-04-15 | 5
| Passage en séance CCMOSS (3) |  | 2024-04-15 | 30 | 2024-05-27 | 43
| Transmission de l'avis CCMOSS à l'UIOSS |  | 2024-05-27 | 4 | 2024-05-31 | 5
|  |  | Début | Jours Ouvrés | Fin | Jours Calendaires | Semaines
| PHASE ACT (ASSISTANCE AUX CONTRATS DE TRAVAUX) |  | 2024-05-31 | 114 | 2024-11-07 | 161 | 23
| Lancement de l'AAPC / Réception des candidatures et offres entreprises travaux |  | 2024-05-31 | 35 | 2024-07-19 | 50
| Transmission du rapport d'analyse des candidatures et des offres entreprises travaux |  | 2024-07-19 | 40 | 2024-09-13 | 57
| Transmission à l'UCANSS du rapport MOE d'analyse des candidatures et/ou offres des entreprises travaux ainsi que des dossiers de candidatures et/ou offres correspondants |  | 2024-09-13 | 1 | 2024-09-16 | 4
| Etablissement / Transmission de l'avis UCANSS sur le rapport MOE d'analyse des candidatures et/ou offres des entreprises travaux |  | 2024-09-16 | 15 | 2024-10-07 | 22
| Concertation / Positionnement interne UIOSS sur ACT et AVIS conseil |  | 2024-10-07 | 10 | 2024-10-21 | 15
| Etablissement / Transmission de l'information de rejet aux candidats non retenus et de désignation aux attributaires |  | 2024-10-21 | 1 | 2024-10-22 | 2
|  |  | 45587 |  | 45587 | 1
| Délai de recours candidats non retenus |  | 2024-10-22 | 11 | 2024-11-06 | 16
| Notification des marchés de travaux. Etablissement / Transmission de l'ordre de service EXE (visa) / DET |  | 2024-11-06 | 1 | 2024-11-07 | 2
|  |  | 2024-11-07 |  | 2024-11-07 | 1
| PHASE DET (DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX) |  | 2025-02-01 | 1010 | 2028-12-18 | 1417 | 202.4286
| Préparation travaux tranche ferme |  | 2024-11-07 | 60 | 2025-01-30 | 85
| Réalisation des travaux TCE en site semi-occupé (hors déménagements/ emménagements liées aux opérations tiroirs (1)(2) tranche ferme |  | 2025-02-01 | 520 | 2027-01-29 | 728 |  | 575 | 805
| Préparation travaux tranche optionnelle |  | 2027-02-01 | 20 | 2027-03-01 | 29
| Réalisation des travaux TCE en site semi-occupé (hors déménagements/ emménagements liées aux opérations tiroirs (1)(2) tranche optionnelle |  | 2027-03-01 | 450 | 2028-11-20 | 631
| Réception des travaux (OPR/ Lévées des réserves/ Livraison) |  | 2028-11-20 | 20 | 2028-12-18 | 29 |  | 298 | 418
| PHASE AOR (ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION) |  | 2028-12-18 | 65 | 2029-03-05 | 78 | 11.1429
| Transmission des décomptes généraux définitifs (DGD) |  | 2028-12-18 | 30 | 2029-01-29 | 43
| Vérification/ Transmission à l'UIOSS des décomptes généraux définitifs (DGD) |  | 2029-01-29 | 10 | 2029-02-12 | 15
| Accord sur les décomptes généraux définitifs |  | 2029-01-29 | 25 | 2029-03-05 | 36
Délais
(1) + Neutralisation 10 jours ouvrés en fin d'année
(2) + Neutralisation 15 jours ouvrés au mois d'Août
Formulas:
Début = +[Fin, row above]
Début = [Fin, row above]
Fin = WORKDAY([Début],[Jours Ouvrés])
Note on L68: Auteur: prise en compte des congés d'été

## V3
Légende |  | Réhabilitation des façades, des terrasses, des installations de ventilation, des systèmes de contrôle d'accès et d'anti-intrusion (réhabilitation thermique) de l'UIOSS d'Angers
CNPU (CPAM)
UIOSS
| UCANSS | ANNEXE 1 - PLANNING PREVISIONNEL
Maîtrise d'œuvre
Prestataires (CT, CSPS, OPC, …)
Entreprises retenues
Administration
|  |  | Début | Jours Ouvrés | Fin | Jours Calendaires | Semaines
| PHASE APS (AVANT-PROJET SOMMAIRE) |  | 2021-05-25 | 113 | 2021-10-29 | 158 | 22.5714
| Etablissement / Transmission de l'APS |  | 2021-05-25 | 75 | 2021-09-07 | 106 | 3 semaines pour les congés d'été
| Transmission de l'APS aux prestataires (CT / CSPS) |  | 2021-09-07 | 1 | 2021-09-08 | 2
| Examen du dossier APS par les prestataires (CT /CSPS) |  | 2021-09-08 | 10 | 2021-09-22 | 15
| Transmission de l'APS à l'UCANSS |  | 2021-09-22 | 1 | 2021-09-23 | 2
| Etablissement / Transmission de l'avis UCANSS sur APS |  | 2021-09-23 | 15 | 2021-10-14 | 22
| Concertation / Positionnement interne UIOSS sur APS |  | 2021-10-14 | 10 | 2021-10-28 | 15
| Etablissement / Transmission de l'ordre de service APD |  | 2021-10-28 | 1 | 2021-10-29 | 2
| PHASE APD (AVANT-PROJET DEFINITIF) |  | 2022-01-31 | 248 | 2023-01-12 | 347 | 49.5714
| Etablissement / Transmission de l'APD (2) |  | 2022-01-31 | 75 | 2022-05-16 | 106
| Transmission de l'APD aux prestataires (CT / CSPS) |  | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-17 | 2
| Examen du dossier APD par les prestataires (CT /CSPS) |  | 2022-05-17 | 10 | 2022-05-31 | 15
| Transmission de l'APD à l'UCANSS ( dossier MOE et prestataires ) |  | 2022-05-31 | 1 | 2022-06-01 | 2
| Etablissement / Transmission de l'avis UCANSS sur l'APD |  | 2022-06-01 | 20 | 2022-06-29 | 29
| Concertation / Positionnement interne UIOSS sur APD |  | 2022-06-29 | 10 | 2022-07-13 | 15
| Transmission de l'autorisation de programme |  | 2022-07-13 | 10 | 2022-07-27 | 15
| Etablissement / Transmission du dossier autorisation administrative |  | 2022-07-27 | 120 | 2023-01-11 | 169
| Etablissement / Transmission de l'ordre de service PRO (1) |  | 2023-01-11 | 1 | 2023-01-12 | 2
|  |  | Début | Jours Ouvrés | Fin | Jours Calendaires | Semaines
| PHASE PRO (ETUDE DE PROJET) |  | 2023-01-31 | 214 | 2024-01-10 | 345 | 49.2857
| Etablissement / Transmission du PRO |  | 2023-01-31 | 80 | 2023-05-23 | 113
| Transmission du PRO aux prestataires (CT / CSPS ) |  | 2023-05-23 | 1 | 2023-05-24 | 2
| Examen du PRO par les prestataires (CT / CSPS) |  | 2023-05-24 | 10 | 2023-06-07 | 15
| Transmission du PRO à l'UCANSS (dossier MOE et prestataires) |  | 2023-06-07 | 1 | 2023-06-08 | 2
| Etablissement / Transmission de l'avis UCANSS sur le PRO |  | 2023-06-08 | 30 | 2023-07-20 | 43
| Completude du PRO |  | 2023-07-20 | 65 | 2023-10-19 | 92
| Transmission du PRO V2 à l'UCANSS (dossier MOE et prestataires) |  | 2023-12-05 | 1 | 2023-12-06 | 2
| Etablissement / Transmission de l'avis UCANSS sur le PRO V2 |  | 2023-12-06 | 15 | 2023-12-27 | 22
| Concertation / Positionnement interne UIOSS sur PRO |  | 2023-12-27 | 10 | 2024-01-10 | 15
| Etablissement / Transmission de l'ordre de service ACT |  | 2024-01-05 | 1 | 2024-01-08 | 4
| PHASE ACT (DOSSIER DE CONSULTATION ENTREPRISES) |  | 2024-01-08 | 79 | 2024-04-26 | 110 | 15.7143
| Transmission des modèles de pièces marchés de travaux à l'UIOSS |  | 2024-01-08 | 1 | 2024-01-09 | 2
| Etablissement / Transmission du dossier de consultation des entreprises |  | 2024-01-09 | 10 | 2024-01-23 | 15 |  | Objectif depot du dossier CCMOS en mars 2024
| Transmission du DCE aux prestataires (CT / CSPS) et à l'UCANSS |  | 2024-01-23 | 1 | 2024-01-24 | 2
| Tenue de la réunion de coordination pour validation du dossier AO |  | 2024-01-24 | 15 | 2024-02-14 | 22
| Concertation / Positionnement interne UIOSS sur ACT |  | 2024-02-14 | 10 | 2024-02-28 | 15
| Etablissement / Transmission de la reprise du dossier de consultation des entreprises suivant besoins suite à la réunion de coordination pour validation du dossier AO |  | 2024-02-28 | 5 | 2024-03-06 | 8
| Transmission du dossier au secrétariat de la CCMOSS |  | 2024-03-06 | 1 | 2024-03-07 | 2
| Transmission de la lettre d'observation de la CCMOSS à l'UIOSS |  | 2024-03-07 | 2 | 2024-03-11 | 5
| Passage en séance CCMOSS (3) |  | 2024-03-11 | 30 | 2024-04-22 | 43
| Transmission de l'avis CCMOSS à l'UIOSS |  | 2024-04-22 | 4 | 2024-04-26 | 5
|  |  | Début | Jours Ouvrés | Fin | Jours Calendaires | Semaines
| PHASE ACT (ASSISTANCE AUX CONTRATS DE TRAVAUX) |  | 2024-04-26 | 149 | 2024-11-21 | 210 | 30
| Lancement de l'AAPC / Réception des candidatures et offres entreprises travaux |  | 2024-04-26 | 40 | 2024-06-21 | 57
| Pré analyse des offres |  | 2024-06-21 | 20 | 2024-07-19 | 29
| Négociation avec les candidats MAPA |  | 2024-07-19 | 10 | 2024-08-02
| Transmission du rapport d'analyse des candidatures et des offres entreprises travaux |  | 2024-08-02 | 40 | 2024-09-27 | 57 |  | Prise en compte des congés
| Transmission à l'UCANSS du rapport MOE d'analyse des candidatures et/ou offres des entreprises travaux ainsi que des dossiers de candidatures et/ou offres correspondants |  | 2024-09-27 | 1 | 2024-09-30 | 4
| Etablissement / Transmission de l'avis UCANSS sur le rapport MOE d'analyse des candidatures et/ou offres des entreprises travaux |  | 2024-09-30 | 15 | 2024-10-21 | 22
| Concertation / Positionnement interne UIOSS sur ACT et AVIS conseil |  | 2024-10-21 | 10 | 2024-11-04 | 15
| Etablissement / Transmission de l'information de rejet aux candidats non retenus et de désignation aux attributaires |  | 2024-11-04 | 1 | 2024-11-05 | 2
|  |  | 45601 |  | 45601 | 1
| Délai de recours candidats non retenus |  | 2024-11-05 | 11 | 2024-11-20 | 16
| Notification des marchés de travaux. Etablissement / Transmission de l'ordre de service EXE (visa) / DET |  | 2024-11-20 | 1 | 2024-11-21 | 2
|  |  | 2024-11-21 |  | 2024-11-21 | 1
| PHASE DET (DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX) |  | #REF! | 960 | #REF! | #REF! | #REF!
| Préparation travaux tranche ferme |  | 2024-11-21 | 40 | 2025-01-16 | 57
| Réalisation des travaux TCE en site semi-occupé (hors déménagements/ emménagements liées aux opérations tiroirs phase (1) |  | 2025-01-16 | 220 | 2025-11-20 | 309 |  |  | 575 | 805
| Réalisation des travaux TCE en site semi-occupé (hors déménagements/ emménagements liées aux opérations tiroirs phase (2) |  | 2025-11-20 | 220 | 2026-09-24
| Réalisation des travaux TCE en site semi-occupé (hors déménagements/ emménagements liées aux opérations tiroirs phase (3) |  | 2026-09-24 | 200 | 2027-07-01 | 281
| Réalisation des travaux TCE en site semi-occupé (hors déménagements/ emménagements liées aux opérations tiroirs phase (4) |  | 2027-07-01 | 140 | 2028-01-13
| Réalisation des travaux TCE en site semi-occupé (hors déménagements/ emménagements liées aux opérations tiroirs phase (5) |  | 2028-01-13 | 160 | 2028-08-24
| Réception des travaux (OPR/ Lévées des réserves/ Livraison) |  | #REF! | 20 | #REF! | #REF! |  |  | 298 | 418
| PHASE AOR (ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION) |  | #REF! | 65 | #REF! | #REF! | #REF!
| Transmission des décomptes généraux définitifs (DGD) |  | #REF! | 30 | #REF! | #REF!
| Vérification/ Transmission à l'UIOSS des décomptes généraux définitifs (DGD) |  | #REF! | 10 | #REF! | #REF!
| Accord sur les décomptes généraux définitifs |  | #REF! | 25 | #REF! | #REF!
Délais
(1) + Neutralisation 10 jours ouvrés en fin d'année
(2) + Neutralisation 15 jours ouvrés au mois d'Août
Formulas:
Début = +[Fin, row above]
Début = [Fin, row above]
Fin = WORKDAY([Début],[Jours Ouvrés])
Note on L70: Auteur: prise en compte des congés d'été

## planning ACT
| Début | Jours Ouvrés | Fin
Lancement de l'AAPC / Réception des candidatures et offres entreprises travaux | 2025-02-07 | 1 | 2025-02-10 | 4
Visites de site | 2025-02-17 | 10 | 2025-03-03 | 15
Remise des offres | 2025-03-03 | 10 | 2025-03-17 | 15
Analyse candidatures et offres PRECI CPAM | 2025-03-17 | 10 | 2025-03-31 | 15
Transmission au DIE pour VE | 2025-03-31 | 15 | 2025-04-21 | 22
notification du marché | 2025-04-21 | 10 | 2025-05-05 | 15
phase DIAG | 2025-05-05 | 20 | 2025-06-02 |  | 4 semaines
validation de la phase DIAG PRECI/CPAM | 2025-06-02 | 10 | 2025-06-16 | 15
phase APS | 2025-06-16 | 20 | 2025-07-14 | 29 | 4 semaines
validation phase APS PRECI/CPAM | 2025-07-14 | 15 | 2025-08-04 | 22
congés | 2025-08-04 | 20 | 2025-09-01 | 29
phase APD | 2025-09-01 | 30 | 2025-10-13 | 43 | 6 semaines
validation phase APD PRECI/CPAM et CNAMTS | 2025-10-13 | 15 | 2025-11-03 | 22
phase PRO | 2025-11-03 | 20 | 2025-12-01 | 29 | 4 semaines
validation PRECI/CPAM | 2025-12-01 | 10 | 2025-12-15 | 15
phase DCE (3 semaines et 1 de congés) | 2025-12-15 | 20 | 2026-01-12 | 29 | 2 semaines
lancement marché de travaux | 2026-01-12 | 25 | 2026-02-16 | 36
Analyse des offres | 2026-02-16 | 10 | 2026-03-02 | 15
validation PRECI /CNAMTS | 2026-03-02 | 20 | 2026-03-30 | 29
notification du marché | 2026-03-30 | 10 | 2026-04-13 | 15
Préparation de chantier | 2026-04-13 | 25 | 2026-05-18 | 36
Début des travaux phase 1 | 2026-05-18 | 20 | 2026-06-15 | 29
déménagement | 2026-06-15 | 5 | 2026-06-22 | 8
Début des travaux phase 2 + congés | 2026-06-22 | 80 | 2026-10-12 | 113
déménagement | 2026-10-12 | 5 | 2026-10-19 | 8
Début des travaux phase 3 | 2026-10-19 | 60 | 2027-01-11 | 85
déménagement | 2027-01-11 | 5 | 2027-01-18 | 8
Début des travaux phase 4 | 2027-01-18 | 60 | 2027-04-12 | 85
Formulas:
Fin = WORKDAY([Début],[Jours Ouvrés])
Début = +[Fin, row above]
Début = [Fin, row above]