## Feuil1
N° POSTE | DESIGNATION | CARACTERE DES PRIX | MONTANT EN € H.T. | DÉLAI D’EXÉCUTION
Poste 1 – Forfaitaire et Ferme - Phase d’Etudes :
1.0 | Réunion d’enclenchement | FORFAITAIRE ET FERME |  | T0 + X semaines
1.1 | Conception préliminaire (Études préliminaires) des conteneurs de type LTIC et de type URL | FORFAITAIRE ET FERME |  | T0 + X semaines
1.2 | Conception détaillée (Études détaillées) des conteneurs de type LTIC et de type URL | FORFAITAIRE ET FERME |  | T0 + X semaines
Poste 2 – Forfaitaire et Ferme - Phase de Fabrication, assemblage et essais en usine :
2.1 | Fabrication et assemblage des 4 conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de type URL) | FORFAITAIRE ET FERME |  | T0 + X semaines
2.2 | Qualification et réalisation des essais en usine (cf. spécifications STBs) de l’ensemble des 4 conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de type URL) | FORFAITAIRE ET FERME |  | T0 + X semaines
Poste 3 – Forfaitaire et Ferme : Conditionnement et emballage :
3.1 | Conditionnement et emballage des quatre conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de type URL) | FORFAITAIRE ET FERME |  | T0 + X semaines
MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS FORFAITAIRES ET FERMES |  |  | 0 | T0 + X semaines
Poste 4 – Forfaitaire et Optionnelle : Transport (DAP Le Barp) et contrôles pour réception sur le site du CEA CESTA :
4.1 et 4.2 | Transport des 4 conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de type URL) : DAP LE BARP (Incoterms 2020) CEA CESTA au bâtiment BEHL et | FORFAITAIRE ET OPTIONNELLE |  | T0 + X semaines
Contrôle des 4 conteneurs sur le site du CEA CESTA
MONTANT TOTAL DE LA PRESTATION FORFAITAIRE ET OPTIONNELLE |  |  | 0 | T0 + X semaines
MONTANT TOTAL DU MARCHÉ |  |  | 0 | T0 + X semaines
(délai souhaité par le CEA : 16 semaines)
N° Poste | Désignation | Livrables attendus | Délai d’exécution | Termes de paiement | Montant du terme de paiement
Poste 1 – Forfaitaire et Ferme - Phase d’Etudes :
1.0 | Réunion d’enclenchement | Compte rendu de réunion de lancement | T0 + X semaines | 10% du montant des PFF[1] du marché
1.1 | Conception préliminaire (Études préliminaires) des conteneurs de type LTIC et de type URL | Concept CAO | T0 + X semaines | 10% du montant des PFF du marché
Note de calcul préliminaire
1.2 | Conception détaillée (Études détaillées) des conteneurs de type LTIC et de type URL | Dossier de justification de définition | T0 + X semaines | 10% du montant des PFF du marché
Dossier justificatif des amortisseurs choisis et des capteurs
Dossier de définition au format CEA (plans 2D) et natifs creo7 (.drw)
Modèle CAO natif creo7
Poste 2 – Forfaitaire et Ferme - Phase de Fabrication, assemblage et essais en usine :
2.0 | Approvisionnements pour la fabrication des 4 conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de type URL) | Attestation des approvisionnements dûment contrôlés et individualisés | T0 + X semaines | 30% du montant des PFF du marché
2.1 | Fabrication et assemblage des 4 conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de type URL) | PV de contrôle pièces usinées | T0 + X semaines | 10% du montant des PFF du marché
PV réception des pièces catalogue
2.2 | Qualification et réalisation des essais en usine (cf. spécifications STBs) de l’ensemble des 4 conteneurs | Compte rendu d’essai (suivant matrice de conformité) | T0 + X semaines | 25% du montant des PFF du marché
| (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de type URL) | Une quantité de deux conteneurs URL CIBLE
Une quantité de deux conteneurs LTIC
Un rapport de contrôle final
Manuel d’utilisation
Poste 3 – Forfaitaire et Ferme : Conditionnement et emballage :
3.1 | Conditionnement et emballage des quatre conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de type URL) | Conditionnement et emballage | T0 + X semaines | 5% du montant des PFF du marché
MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS FORFAITAIRES ET FERMES (PFF) |  |  |  | 100% | 0
Poste 4 – Forfaitaire et Optionnelle : Transport (DAP Le Barp) et contrôles pour réception sur le site du CEA CESTA :
4.1 et 4.2 | Transport des 4 conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de type URL) : DAP LE BARP (Incoterms 2020) CEA CESTA au bâtiment BEHL et Contrôle des 4 conteneurs sur le site du CEA CESTA | Liste colisage, BL, documentation et PV de tests de conformité | T0 + X semaines | 100% du montant des PFO[2] du marché
MONTANT TOTAL DE LA PRESTATION FORFAITAIRE ET OPTIONNELLE (PFO) |  |  |  | 100% | 0
MONTANT TOTAL DU MARCHÉ |  |  |  |  | 0
[1] Prestations forfaitaires et fermes
[2] Prestations forfaitaires et optionnelles