MARCHE MS-2503

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en place d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables pour la CPAM des Côtes d’Armor

Pouvoir adjudicateur : Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor

Représenté par : Madame Elodie POULLIN – Directrice de la CPAM des Côtes d’Armor

Comptable assignataire des paiements : Mme Anne CHANIAC, Directrice Comptable et Financière de la CPAM.

CPV 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

Contenu

ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES	4

1.1	Objet et forme du marché	4

1.2	Date d’effet et durée du marché	4

1.3	Maître de l’ouvrage	4

1.4	Titulaire du marché	4

1.5	Sous-traitance	4

1.6	Contenu des éléments de mission	5

1.7	Intervenants autres que les parties	5

1.8	Organisation des équipes et collaborateurs du maître d’œuvre	6

1.9	Mode de dévolution des travaux	7

1.10	Clauses sociales et environnementales	7

ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE	7

ARTICLE 3 – FORFAIT DE REMUNERATION	8

3.1	Modalités de fixation du forfait de rémunération	8

3.2	Clause de réexamen pour le passage au forfait définitif de rémunération	9

3.3	Dispositions diverses	9

ARTICLE 4 – PRIX	9

4.1	Forme du prix	10

4.2	Mois d’établissement du prix du marché	10

4.3	Modalités de révision du prix	10

ARTICLE 5 – REGLEMENT DES PRESTATIONS	11

5.1	Avance	11

5.2	Acomptes	11

5.3	Solde	12

5.4	Délais de règlement	13

5.5	Règlement en cas de co-traitants ou de sous-traitants payés directement	14

ARTICLE 6 – DELAIS – PENALITES – DISPOSITIONS GENERALES	14

6.1	Pénalités pour absence à une réunion	14

6.2	Pénalités pour retard dans le remplacement d’un membre de l’équipe dédiée	14

6.3	Pénalités pour manquements aux obligations contractuelles	15

ARTICLE 7 – DELAIS – PENALITES POUR LA PHASE « ETUDES »	15

ARTICLE 8 – DELAIS – PENALITES POUR LA PHASE « TRAVAUX »	17

ARTICLE 9 – COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX	20

ARTICLE 10 – CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT	21

ARTICLE 11 – SEUIL DE TOLERANCE	21

ARTICLE 12 – COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX	21

ARTICLE 13 – COUT DE REALISATION DES TRAVAUX	22

ARTICLE 14 – CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT	22

ARTICLE 15 – SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX	22

ARTICLE 16 – COUT CONSTATE DES TRAVAUX	22

ARTICLE 17 – PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE	22

ARTICLE 18 – MESURES CONSERVATOIRES	22

ARTICLE 19 – ORDRES DE SERVICE	22

ARTICLE 20 – PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL	23

ARTICLE 21 – SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX	23

ARTICLE 22 – DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE	23

ARTICLE 23 – ARRET DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION	23

ARTICLE 24 – ACHEVEMENT DE LA MISSION	24

ARTICLE 25 – REALISATION DES PRESTATIONS SIMILAIRES	24

ARTICLE 26 – RESILIATION DU MARCHE	24

26.1	Résiliation du fait du maître de l’ouvrage	24

26.2	Résiliation du marché aux torts du maître d’œuvre ou cas particuliers	24

26.3	Exécution des prestations aux frais et risques du maître d’œuvre	25

26.4	Résiliation prévue à l’article L 2195-4 du code de la commande publique	25

ARTICLE 27 – CONFIDENTIALITE – MESURE DE SECURITE	26

ARTICLE 28 – MODIFICATION DU MARCHE – CLAUSE DE REEXAMEN	27

ARTICLE 29 – OBLIGATION DE CONSEIL	27

ARTICLE 30 – ASSURANCES	27

30.1	Assurances du maître d’œuvre	27

30.2	Assurances du maître d’ouvrage	28

ARTICLE 31 – SAISIE ARRET	28

ARTICLE 32 – REGLEMENT DES LITIGES	28

ARTICLE 33 – DEROGATIONS AU CCAG-MOE ET AU CCAG TRAVAUX	28

- ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES

## Objet et forme du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulières est un marché de prestations intellectuelles (études et direction des travaux) nécessaires à l’exercice de la mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en place d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables pour la CPAM des Côtes d’Armor.

Le marché passé en procédure adaptée conformément à l’arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale et aux dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 du code de la commande publique.

## Date d’effet et durée du marché

Le présent marché prend effet à compter de sa date de notification, et expire à la fin du délai de garantie de parfait achèvement propre aux marchés de travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réceptionne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l’achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

## Maître de l’ouvrage

Le Maître de l’ouvrage est la CPAM des Côtes d’Armor.

L’autorité représentant le pouvoir adjudicateur est la Directrice de la CPAM des Côtes d’Armor.

## Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le Maître d'Œuvre" sont précisées à l'article 1 de l'acte d'engagement, étant entendu que le mandataire d’un groupement de prestataires est obligatoirement solidaire des autres membres du groupement.

Le titulaire désigne expressément et nommément dans son offre, ou au plus tard au démarrage du marché, ses représentants qualifiés pour le présent marché.

## Sous-traitance

Le maître d’œuvre, architecte, ne peut donner en sous-traitance le projet architectural visé par la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 qui « définit par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs » (article 3 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée).

Les autres missions peuvent alors être sous-traitées, sous réserve de l’acceptation du ou des sous-traitants par le maître de l’ouvrage et de l’agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant en application des dispositions fixées au chapitre III du Titre IX relatif à l’exécution du marché public du code de la commande publique, ainsi que la loi du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance. Les conditions de l’exercice de cette sous-traitance sont définies à l’article 3.6 du CCAG-MOE.

## Contenu des éléments de mission

La mission de maitrise d’œuvre sera exercée conformément aux missions de maîtrise d’œuvre définies aux articles L 2431-1 à 3 et R 2431-1 à 3 du code de la commande publique.

Le contenu des éléments de mission constituant la mission confiée au maître d’œuvre, sera en tout point conforme aux missions définies aux articles R 2431-4 à 7, et R2431-19 à 23 du code de la commande publique et conformément au décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 et à l’arrêté du 21 décembre 1993.

Le présent marché est constitué des éléments de mission suivants :

| AVP | Avant Projet (y compris déclaration administrative éventuelle) |
| --- | --- |
| PRO | Etudes de projet (compris plans, CCTP…) |
| ACT / DCE | Assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux |
| VISA | Etudes d’exécution limitée au VISA |
| DET | Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) |
| AOR | Assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement |

A ces missions de base, il est demandé également la mission complémentaire suivante :

| OPC | Ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier |
| --- | --- |

Par ailleurs, le maître d’œuvre sera en charge de :

- effectuer les démarches et fournir les dossiers de demande d’autorisation de travaux éventuelle auprès de l’administration.

- monter les dossiers techniques nécessaires aux demandes de raccordements aux réseaux, de déposer et suivre les demandes de raccordements pour le compte du maître d’ouvrage

- assister le maitre d’ouvrage dans ses contacts avec les concessionnaires concernés (participation à des réunions, relecture documents, …)

## Intervenants autres que les parties

## Pôle Régional de Compétence Immobilier

L’assistance à maîtrise d’ouvrage est assurée par le Pôle Régional de Compétence Immobilière Bretagne-Pays de la Loire, équipe pluridisciplinaire rattachée à la CNAM et intervenant à titre d’expert conseil auprès du maître d’ouvrage.

## Caisse Nationale d’assurance maladie

Caisse de tutelle de la CPAM des Côtes d’Armor, financeur du projet, expert conseil et valideur technique et financier de l’opération.

## Contrôle technique (CT/BC)

Les travaux faisant l’objet du présent marché sont soumis au contrôle technique dans les conditions définies dans la norme NF P03-100 critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction

Pour l’exécution du présent marché, le maître de l’ouvrage sera assisté d’un contrôleur technique agréé.

Le contrôleur technique sera désigné ultérieurement.

Le maître d’œuvre, titulaire du présent marché doit tenir compte, à ses frais, de l’ensemble des observations du contrôleur technique que le maître d’ouvrage lui aura notifiées pour exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la réalisation de l’ouvrage.

## Coordination santé, protection et sécurité (CSPS)

L’ensemble des travaux concernés par la présente opération est soumis aux dispositions de la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et aux décrets d’application du 26 décembre 1994 et du 4 mai 1995.

Le coordinateur SPS, avec une mission de niveau 3, sera désigné ultérieurement.

Le maitre d’œuvre, titulaire du présent marché, doit tenir compte, à ses frais, de l’ensemble des observations du coordonnateur SPS que le maître d’ouvrage lui aura notifiées pour exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la réalisation de l’ouvrage.

Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur objet.

Il donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

À la demande du coordonnateur SPS, le maitre d’œuvre, titulaire du présent marché, vise toutes les observations consignées dans le Registre Journal de la Coordination.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au bureau de contrôle et au maitre de l’ouvrage.

## Organisation des équipes et collaborateurs du maître d’œuvre

Qu’il se présente seul ou en groupement, le titulaire devra prévoir une équipe pluridisciplinaire capable de maîtriser la totalité des disciplines concernées par l'opération et ses contraintes (milieu occupé, limites de prestation…) et réunira au minimum toutes les compétences techniques nécessaires à l'objet du marché, à savoir compétences d'ingénierie ou équivalent en :

- Bureau d’études électricité (OPQIBI 1405, 1419 ou tout moyen de preuve équivalent),

- Economie de la construction (OPQIBI 2202 ou tout moyen de preuve équivalent)

Il est signalé que la mission de maîtrise d’œuvre confiée par la CPAM des Côtes d’Armor comprend, suivant nécessité, toutes les prestations relatives à l’établissement des dossiers et l’obtention des autorisations administratives nécessaires à l’opération.

La collaboration de spécialistes peut être requise par le maître d’ouvrage dans le cadre des obligations définies par le présent marché. Ces spécialistes payés par le maître d’œuvre interviennent en qualité de consultants.

Le maître d’œuvre désignera ses collaborateurs concourant aux études et à la phase exécution en présentant leur curriculum dans le mémoire justificatif. Si, en cours de marché, le maître d’œuvre décide de remplacer ses collaborateurs, il devra proposer une personne de compétences équivalentes et la soumet à l’acceptation du maître d’ouvrage les nouveaux collaborateurs en lui précisant leurs références. Le maître d’ouvrage peut également récuser directement certains collaborateurs ; dans ce cas le maître d’œuvre s’engage à remplacer les collaborateurs récusés

## Mode de dévolution des travaux

Les travaux feront l’objet d’un marché alloti, en application des dispositions des articles R 2113-1 à 3 du code de la commande publique.

## Clauses sociales et environnementales

- Dans un cadre de préoccupations environnementales, le titulaire s'engage à adopter les méthodes et moyens qui convergent avec les exigences environnementales.

- Toutes les mesures concourant à respecter et à promouvoir la protection de l'environnement feront l'objet d'une attention particulière par la CPAM, que ce soit dans le cadre de l’exécution du présent marché ou dans les prescriptions relatives aux marchés de travaux.

Dans le cadre du présent marché, les enjeux et levier durables portent notamment sur :

- La limitation des pollutions liées aux déplacements de l’équipe de maîtrise d’œuvre

- Les canaux de diffusion des documents d’études et modalités d’échanges avec les parties prenantes notamment par la réduction des supports papier

- La préservation de la santé des membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre :

  - en menant des actions de formation

  - en optimisant les déplacements des personnels afin d’améliorer leur confort de travail

  - en ayant recours à des matériels et outils visant une ergonomie accrue des conditions de travail.

- ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-MOE, les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité décroissante :

- l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes financières

- le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maîtrise d’oeuvre (CCAG-MOE) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021

- Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) approuvé par arrêté du 30 mars 2021, précisant le rôle du maître d’oeuvre dans le cadre de l’exécution des marchés de travaux.

- la norme Afnor NF P03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction ;

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) pour travaux de génie civil approuvé par l’arrêté du 30 mai 2012 ;

- l’arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale,

- le code de la commande publique,

- le programme fonctionnel incluant l’enveloppe financière prévisionnelle « travaux » retenue par le maître d’ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses éventuelles annexes

- Le Diagnostic amiante avant travaux

- Les plans

- l’offre technique et tarifaire du maître d’œuvre, composée de pièces écrites et éventuellement graphiques

- les actes spéciaux de sous-traitance

En cas d’incohérence entre le mémoire justificatif du titulaire remise avec son offre et le programme de travaux, ce dernier prévaudra sur le mémoire. Le Titulaire sera dans l’obligation d’intégrer au sein de ces études l’ensemble des prescriptions contenues dans ce document.

Les pièces générales bien que non jointes au présent marché, sont réputées connues des parties.

Les dispositions générales ou spécifiques figurant dans les documents remis par le titulaire au titre de l’offre ne pourront s’intégrer au présent marché que dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les pièces énumérées ci-dessus. Il en est ainsi, sans que cette liste ne soit exhaustive, des conditions d’achat, des conditions de vente, des conditions figurant sur les factures et de celles figurant dans les documents commerciaux. Le mémoire technique est un engagement unilatéral du titulaire vis-à-vis du pouvoir adjudicateur ; ce dernier pourra à tout moment exiger qu’il soit respecté en toutes ses dispositions.

L'organisme conserve dans ses archives un exemplaire du dossier complet du présent marché, constitué des pièces particulières présentées ci-avant.

Ces pièces font seule foi en cas de litige entre les parties.

- ARTICLE 3 – FORFAIT DE REMUNERATION

## Modalités de fixation du forfait de rémunération

La rémunération du marché est forfaitaire pour l’exécution des prestations décrites par le présent marché.

Le maître d’œuvre s’engage à ne percevoir aucune autre rémunération d’un tiers au titre de la réalisation de l’opération.

Le montant du marché, fixé dans l’acte d’engagement, est provisoire conformément à l’article R 2112-16 du code de la commande publique. Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés à la connaissance du maître d’œuvre lors de l’attribution du marché.

## Clause de réexamen pour le passage au forfait définitif de rémunération

Le forfait définitif de rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre est fixé parallèlement à la fixation du coût prévisionnel des travaux et prestations concernées, lors de l’acceptation de l’AVP par le maître d’ouvrage.

Pour passer de la rémunération provisoire à la définitive, les parties conviennent de modifier le marché conformément à l’article R.2194-1 du code de la commande publique en appliquant la clause de réexamen suivante :

- Dans l'hypothèse où le coût prévisionnel des travaux, proposé par le titulaire à l'appui de son AVP, serait égal au montant de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux fixé dans l'acte d'engagement, la notification de la décision de réception par le maître de l’ouvrage de l’élément de mission AVP vaut transformation de la partie travaux de l’enveloppe en coût prévisionnel et le forfait provisoire de rémunération du maître d'œuvre devient automatiquement le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre.

- Dans tous les autres cas, le coût prévisionnel définitif des travaux et le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre sont fixés par avenant dans les conditions définies ci-après :

- La modification des honoraires du titulaire doit faire l'objet d'un avenant, établi à l’issue de l’exécution des études d’avant-projet (AVP) et avant l'engagement des procédures de mise en concurrence d'entreprises pour l'attribution des marchés de travaux. Cet avenant prendra également en compte l’engagement du maître d’œuvre sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux.

- Préalablement à la rédaction de cet avenant, le titulaire doit fournir une note justifiant de la baisse ou de la hausse du montant des travaux et présentant l'impact sur le montant de ses honoraires. Il doit également fournir la nouvelle décomposition de son forfait de rémunération.

- Les éléments ainsi fournis feront l'objet, préalablement à la conclusion de l'avenant, d'une discussion et de négociations entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur.

Le montant définitif de la rémunération des éléments de mission postérieurs à l'AVP est notamment négocié en fonction de leur durée estimée et de leur complexité induite par le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître d'œuvre ainsi que des modifications éventuelles de programme décidées par le maitre d’ouvrage.

Le montant de la rémunération des éléments de mission antérieurs à l'AVP (y compris AVP) et à l'engagement du maître d'œuvre sur le coût prévisionnel des travaux est définitif.

## Dispositions diverses

Les forfaits de rémunération sont exclusifs de tout autre émolument et de tout autre remboursement de frais au titre de l’exécution des prestations.

L'avance dans la remise des prestations ne donnera droit à aucune prime.

- ARTICLE 4 – PRIX

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le marché sont exprimés hors T.V.A.

## Forme du prix

Le présent marché est un marché conclu à prix forfaitaire et provisoire conformément aux articles R 2112-6 et R 2112-16 du code de la commande publique. Le prix est révisable suivant les modalités fixées ci-après.

## Mois d’établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 correspondant au mois fixé pour la date limite de réception des offres.

## Modalités de révision du prix

Les différents versements fixés dans l'acte d’engagement seront révisés par application des dispositions de l’article 10.1.1 du CCAG-MOE.

La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient C de révision, donné par la formule :

C = 0,15 + 0,85 Im/Io

dans laquelle Io et Im sont les valeurs prises par l’index ING diffusé par l’INSEE respectivement au mois m0 et au mois m au cours duquel l’acompte ou l’élément de mission doit être remis conformément aux échéances prévues par le marché.

La date d’établissement du prix initial M0 correspond au mois fixé pour la date limite de réception des offres de la présente consultation. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le maître d’œuvre.

Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur.

Ce mois « m » est déterminé de la façon suivante :

- si la durée d’exécution de l’élément de mission est inférieure ou égale à 1 mois : l’index ingénierie sera celui du mois au cours duquel les prestations relatives à l’élément de mission sont remises au maître d’ouvrage ;

- si la durée d’exécution de l’élément de mission est supérieure à 1 mois : il conviendra d’appliquer :

  - le jour de la remise des prestations, si celles-ci sont effectuées dans le délai prévu par le pouvoir adjudicateur ou si le pouvoir adjudicateur n’a pas fixé de délai ;

  - la date limite prévue par le pouvoir adjudicateur pour la remise des prestations, lorsque le délai prévu est dépassé ;

Lorsque la valeur finale des index n’est pas encore connue au moment du paiement, le maître d’ouvrage doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la dernière situation économique connue. Le maître d’ouvrage procèdera à la révision définitive dès que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur.

Sur accord des parties, et pour permettre une révision sur la base d’indices connus, les prestations pourront être réglées hors révisions.

La révision de chaque prestation sera effectuée rétroactivement lors de l’établissement du projet de décompte final. Pour autant, les modalités de révision applicables sont celles fixées ci-avant.

- ARTICLE 5 – REGLEMENT DES PRESTATIONS

## Avance

Sans objet

## Acomptes

L’opération de travaux est inscrite au plan immobilier de la Caisse national d’Assurance Maladie.

Dans ce cadre, chaque élément de mission achevé fait l’objet d’une validation par les conseils experts du maître de l’ouvrage chargés d’émettre un avis à la CNAM, financeur, avant paiement.

Le règlement des sommes dues au titulaire fait l’objet d’acomptes périodiques, dans les conditions prévues aux articles 11.2 à 11.10 du CCAG-MOE, avec les précisions suivantes :

## Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission considérés comme constituant des phases techniques d'exécution sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

## Pour l'établissement des documents d'études suivants : AVP, PRO

Compte tenu des délais de validation nécessaires aux conseils experts de la CNAM et du maître de l’ouvrage du fait de l’inscription de l’opération au plan immobilier national, il pourra être versé au maître d’œuvre à l’achèvement total et acceptation de l’élément de mission par le maître de l’ouvrage, un acompte de 80%.

Les 20% restant dus seront versés dès validation de l’acceptation du maître de l’ouvrage par les conseils experts de la (ou des) caisse(s) nationale(s) financeur(s) et du maître de l’ouvrage.

La confirmation de l’acceptation définitive du maître de l’ouvrage sera notifiée par ordre de service.

## Pour l’établissement des documents d’études (EXE) ou l’exécution des prestations de VISA

Les prestations feront l’objet d’un règlement au prorata de l’avancement de la mission

## Pour l’exécution de prestations d’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT/DCE)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la manière suivante :

- après réception du dossier de consultation des entreprises : 60 % ;

- après mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maître de l'ouvrage de (ou des) offre(s) des entreprises : 40 %

## Pour l’exécution des prestations de direction de l’exécution des contrats de travaux (DET)

Les prestations incluses dans l'élément de mission DET sont réglées comme suit :

- en fonction de l’avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le début : 85 %.

- à la date de l'accusé de réception, par le maître de l'ouvrage, du projet de décompte final et après traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15%,

## Pour l’exécution des prestations d’assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (AOR)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

- à l'issue des opérations préalables à la réception : à la date d'accusé de réception par le maître de l'ouvrage du procès-verbal des opérations préalables à la réception : 20 % ;

- à la validation MOE du dossier des ouvrages exécutés : 30 % ;

- à l'achèvement des levées de réserves : 30 % ;

- à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages, prévu à l'article 44-1 du CCAG applicable aux marchés de travaux ou à l'issue de sa prolongation décidée par le maître de l'ouvrage en application du 44.2 dudit  CCAG : 20 %.

## Pour l’exécution de la mission OPC

Concernant la réalisation de la mission OPC, les prestations seront réglées en fonction de l’exécution des travaux, proportionnellement au montant des travaux réalisés

## Solde

## Décompte final

Après constatation de l'achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l'article 24 du présent marché, le maître d'œuvre adresse au maître de l'ouvrage une demande de paiement finale sous forme d'un projet de décompte final conformément à l’article 11.7 du CCAG-MOE.

Le décompte final comprend notamment :

a) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-avant ;

b) la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage;

c) les pénalités éventuelles pour retard susceptibles d'être appliquées au maître d'œuvre en application du présent marché ;

d) la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour l’exécution de l'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a), diminué des postes b) et c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

## Décompte général

Conformément à l’article 11.8.1 du CCAG-MOE, le maître de l'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) le décompte final ci-dessus ;

b) la récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître de l'ouvrage ;

c) le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte final et le décompte antérieur ;

d) l'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

e) l'incidence de la TVA ;

f) l'état du solde à verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e) ci-dessus ;

g) la récapitulation des acomptes versés, ainsi que du solde à verser ; cette récapitulation constitue le montant du décompte général.

h) le montant des intérêts moratoires éventuellement versés

i) la mention de tout litige ou réclamation affectant le paiement

## Notification du décompte général

Par dérogation à l’article 11.8.2 du CCAG-MOE, compte tenu des intervenants financiers à l’opération, le maître de l’ouvrage notifie au maître d'œuvre le décompte général dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception par le maître d’ouvrage du décompte final transmis par le maître d’œuvre.

Par dérogation à l’article 11.8.5, si le maître d’ouvrage ne notifie pas au maître d’œuvre le décompte général dans le délai de 90 jours fixé ci-avant, le maître d’œuvre notifie au maître d’ouvrage un projet de décompte général signé, composé :

- du décompte final tel que transmis en application de l’article 11.7 ;

- de l’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du décompte final ;

- de l’état récapitulatif des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au maître d’œuvre. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 11.8.2.

Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au maître d’œuvre le décompte général, le projet de décompte général transmis par le maître d’œuvre devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai.

## Décompte général définitif

Le décompte général devient définitif dans les conditions prévues à l’article 11.8.3, 11.8.4 et 11.8.6 du CCAG-MOE.

## Délais de règlement

Conformément aux articles R 2191-21 à 22 et R 2191-26 du code de la commande publique, le paiement des acomptes et règlements partiels interviendra dans un délai global de 30 jours maximum à compter de la réception, par le maître d’ouvrage, de la demande, dans les conditions fixées à l’article 5.2 du présent CCAP.

Le point de départ du délai global de paiement est la date d’exécution des prestations lorsqu’elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.

Pour le paiement du solde, le règlement intervient dans un délai de 30 jours à compter de l’établissement du décompte général et définitif dans les conditions fixées au présent CCAP et au CCAG-MOE.

Le paiement des acomptes et du solde sera effectué par l’agent comptable de l’organisme après ordonnancement de la somme par l’ordonnateur, à savoir son Directeur.

A l’expiration du délai de paiement, le maître d’œuvre a droit automatiquement au versement des intérêts moratoires et à l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux articles L 2192-13, R 2192-31 à 34 et D 2192-35 à 36 du code de la commande publique.

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé à 40 euros par facture.

Les intérêts moratoires qui pourront être dus seront calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

## Règlement en cas de co-traitants ou de sous-traitants payés directement

Il sera effectué conformément aux dispositions de l’article 12 du CCAG MOE.

DELAIS – PENALITES

- ARTICLE 6 – DELAIS – PENALITES – DISPOSITIONS GENERALES

De manière générale, par dérogation à l’article 16.2.1 du CCAG-MOE, le maître d’œuvre n’est pas exonéré des pénalités de retard ou toute autre pénalité dont le montant total ne dépasse pas 1000 euros pour l’ensemble du marché.

Les articles 6, 7 et 8 du présent CCAP dérogent à l’article 16.2.3 du CCAG-MOE pour le calcul des pénalités.

## Pénalités pour absence à une réunion

Toute absence non excusée d’un représentant qualifié du titulaire ou d’un de ses sous-traitants désignés à une réunion à laquelle il a été dûment convoqué est pénalisée. Les pénalités sont de 200 € HT par absence. Est considérée également comme absence la représentation du titulaire par une ou des personnes non qualifiées.

Tout retard dans la diffusion de compte-rendu de réunion au-delà de deux jours calendaires à compter de la date de la réunion est pénalisé. Les pénalités sont de 30 € HT par jour.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux réunions des phases études et travaux y compris aux réunions hebdomadaires de chantier.

## Pénalités pour retard dans le remplacement d’un membre de l’équipe dédiée

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours pour procéder au remplacement d’un membre dont le nom est mentionné dans l’offre, lorsque ce dernier n’est plus affecté définitivement ou temporairement à la présente prestation. En cas de retard dans le remplacement d’un membre de l’équipe dédiée par une personne possédant des compétences et un niveau d’expérience équivalent, il est appliqué au titulaire une pénalité de 100 € HT par jour calendaire à partir du premier jour de retard et jusqu’à la résiliation du marché.

## Pénalités pour manquements aux obligations contractuelles

Tout manquement aux obligations contractuelles, qui ne fait pas l’objet de pénalités expressément prévues au présent chapitre, fera l’objet d’une pénalité forfaitaire de 100 € par manquement et/ou par jour en cas de retard.

- ARTICLE 7 – DELAIS – PENALITES POUR LA PHASE « ETUDES »

  - Etablissement des documents d’études

Les délais d’établissement des documents d’études sont fixés à l’acte d’engagement.

Par dérogation à l’article 15.1.4 du CCAG-MOE, les points de départ de ces délais est fixé comme suit :

- Pour le 1er élément (AVP) : date de l’accusé de réception, par le maître d’œuvre, de la notification du marché ;

- Pour les éléments ou parties d’éléments suivants : date de la transmission par mail du maître d’ouvrage à destination du maître d’œuvre, du prononcé de la réception du document d’études le précédant, ce pour chaque élément de mission, dans l’ordre chronologique du déroulement de l’opération.

- Le maître d’ouvrage refusera tout document d’étude :

  - S’il est incomplet

  - S’il n’est pas transmis par voie permettant de donner une date certaine à la transmission (type contre récépissé en réunion de maîtrise d’œuvre, LRAR, mail avec accusé de lecture…)

Dans ces cas, les pénalités de retard seront appliquées par le maître d’ouvrage à compter du prononcé de la réception du document d’étude précédent.

- Pour le rapport d’analyse des offres : date de l’accusé réception ou l’accusé de lecture de la transmission des offres par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre.

- Pour le DOE (dossier des ouvrages exécutés) : date de réception des travaux

Par dérogation à l’article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation de ces documents d'études, le maître d'œuvre subit sur ses créances des pénalités fixées à 200 € HT, par jour de retard.

Par dérogation à l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, les pénalités ci-dessus s'appliqueront quel qu'en soit le montant.

Pour le décompte des pénalités, il est pris en compte l’écart entre la date limite de remise des documents et la date de remise effective du document, sur simple constatation du maître d’ouvrage.

Conformément à l’article 16.2.2, le montant total des pénalités de retard appliquées au maître d’œuvre ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Les autres pénalités ne sont pas plafonnées.

Le titulaire sera invité à présenter ses observations quant aux pénalités dans un délai de 15 jours calendaires conformément au CCAG-MOE.

  - Réception des documents d’études

Le maître d’œuvre avise par écrit, mail a minima, le maître de l’ouvrage de la date à laquelle les documents d’études lui seront présentés.

Les documents d’études sont transmis à la maitrise d’ouvrage, a minima, 1 semaine avant la réunion de présentation programmée selon les disponibilité d’agenda.

Les documents d’études et le DOE sont remis par le maître d’œuvre au maître d’ouvrage pour vérification et admission. Le tableau ci-après précise le support de transmissions et le nombre d’exemplaires à fournir.

Le maître d’œuvre transmet directement aux autres intervenants de l’opération (OPC, SPS, BC…) les documents dont ils ont à être destinataires.

A noter : le maître d’ouvrage n’accepte aucun transfert dématérialisé via des box ou cloud de type Wetransfer.

Le maître d’œuvre devra obligatoirement recourir à la plateforme Bluefiles.com pour ce type de transfert. A défaut, les documents devront être remis sur clé USB au frais du titulaire.

Les documents transmis par voie dématérialisée seront au format .doc, .xls ou .pdf (ou équivalents). Les plans au format .dwg devront obligatoirement être accompagnés d’une copie au format .pdf

| Document | Support numérique | Support papier – nb d’exemplaires |
| --- | --- | --- |
| AVP | 1 Clé USB ou transfert électronique via Bluefiles. | 2 |
| PRO (DQE inclus le cas échéant) |  |  |
| ACT (DCE) |  |  |
| ACT ( rapport analyse offres) |  |  |
| ACT (dossier marché) |  |  |
| EXE (étude d’exécution le cas échéant) |  |  |
| AOR (DOE) |  |  |

Le maître de l’ouvrage examine et se prononce sur chaque dossier d’étude.

Si son acceptation est assortie d’observations et de remarques, le maître d’œuvre doit :

- tenir compte de ces observations dans l’élaboration du projet, lorsqu’il s’agit du dossier d’études d’avant-projet,

- à l'issue de chaque phase études, le maître d'ouvrage transmettra ses remarques et observations à l'équipe de Maîtrise d'oeuvre qui aura à charge de les intégrer :

- soit à la phase suivante lorsque celles-ci sont assorties d'un avis de lancement de la phase suivante,

- soit, sans avis de lancement de la phase suivante, dans une version mise à jour du dossier dans un délai de 10 jours ouvrés.

- remettre dans un délai de 15 jours ouvrables les dossiers rectifiés pour le dossier de consultation des entreprises comprenant les études de projet. En cas de non-respect de ce délai, les pénalités déterminées ci-dessus seront appliquées.

Les études sont accompagnées d’un état dressé pour chaque destinataire et comportant notamment :

- la date d’expédition ;

- la référence à la commande ou au marché ;

- l’identification du titulaire ;

- l’identification de ce qui est livré et, quand il y a lieu, la répartition par colis.

  - Validation des documents d’études par le maître de l’ouvrage

Compte tenu de l’intervention des conseils experts de la CNAM et du maître de l’ouvrage du fait de l’inscription de l’opération au plan immobilier national de l’Assurance maladie, et par dérogation à l’article 20.2 du CCAG-MOE, le maître d’ouvrage dispose d’un délai pouvant aller jusqu’à 30 jours pour se prononcer sur les documents d’étude remis par le maître d’oeuvre.

Le maître d’œuvre en est réputé avoir pris en compte ces délais dans sa planification générale.

  - Délais et pénalités de retard dans l’exécution des reprises d’étude

Le délai pour la reprise des études sera notifié par décision acceptée sans réserve au titulaire.

Par dérogation à l’article 16.2.3 du CCAG-MOE, une pénalité de 150 € HT par jour est applicable en cas de retard dans la remise des études complémentaires visées ci-dessus.

  - Délais et pénalités de retard dans l’exécution des prestations relatives aux modifications apportées en cours d’exécution du marché

Par dérogation à l’article 16.2.3 du CCAG-MOE, une pénalité de 150 €HT par jour est applicable en cas de retard dans la remise de toutes prestations demandées au cours de l’exécution du présent marché.

- ARTICLE 8 – DELAIS – PENALITES POUR LA PHASE « TRAVAUX »

Les articles suivants dérogent à l’article 16.2.3 du CCAG-MOE pour le calcul des pénalités.

  - Visa des études d’exécution

Le délai imparti au maître d’œuvre pour viser les études d’exécution des entreprises titulaires des marchés de travaux (plans d’exécutions, de synthèse …) est de 15 jours calendaires à compter de la date de réception des documents par le maître d’œuvre.

Le maître d’œuvre dispose d’un délai de 7 jours calendaires pour fournir aux entreprises titulaires des marchés de travaux les détails complémentaires nécessaires à l’exécution.

Tout retard dans le délai de visa des études d’exécution ou dans la transmission de détails complémentaires nécessaires à l’exécution fera l’objet d’une pénalité de 150 € H.T par jour calendaire de retard et par document.

  - Vérification des projets de décompte mensuel de l’entrepreneur

Au cours des travaux, le maître d’œuvre doit procéder, conformément à l’article 12 du CCAG Travaux, à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l’entrepreneur et qui lui sont transmis par tout moyen permettant de donner une date certaine.

Après vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maître d’œuvre détermine, dans les conditions définies à l’article 12.2 du CCAG Travaux, le montant de l’acompte mensuel à régler à l’entrepreneur. Il transmet au maître de l’ouvrage via CHORUS PRO, en vue de l’ordonnancement, l’état d’acompte correspondant qu’il notifie à l’entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l’entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification par le maître d’œuvre du projet de décompte mensuel de l’entrepreneur est fixé à 7 jours calendaires à compter de la date de l’accusé de réception du projet de décompte ou du récépissé de remise.

Si ce délai n’est pas respecté, le maître d’oeuvre encourt sur ses créances des pénalités fixées, par jour de retard et par décompte, dimanches et jours fériés compris, à 50 € HT.

  - Vérification du projet de décompte final de l’entrepreneur

Le maître d’œuvre vérifie les projets de décompte final transmis par les entreprises tout moyen permettant de donner date certaine, conformément à l’article 12.3 du CCAG Travaux.

Dès qu’il a accepté ou vérifié les décomptes finaux, le maître d’œuvre établit les décomptes généraux, conformément à l’article 12.4 du CCAG travaux.

Si des réserves émises à la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d’une mention indiquant expressément l’objet des réserves, du litige ou de la réclamation.

Le décompte général est fixé par le maître d’œuvre dans un délai maximum de 15 jours calendaires à partir de la réception des projets de décompte final remis par les entreprises.

Il est tenu de faire figurer dans l’état qu’il transmet à l’organisme contractant, en vue du règlement, la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l’entreprise.

Si ce délai n'est pas respecté, le maître d'oeuvre encourt sur ses créances des pénalités fixées, par jour de retard, dimanches et jours fériés compris, à 75 € HT.

Au cas où le maître d’ouvrage est amené, en raison du retard du maître d’œuvre, à verser aux entreprise(s) concernée(s) des intérêts moratoires d’un montant plus élevé que la pénalité prévue, c’est ce dernier montant qui est pris en compte en guise de pénalité.

  - Instruction des mémoires de réclamation

Le délai d’instruction par le maître d’œuvre d’un mémoire de réclamation émis par l’entrepreneur est de 1 mois à compter de la date de réception par le maître d’œuvre du mémoire.

Si ce délai n’est pas respecté, le maître d’œuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est égal à 150 € H.T.

  - Ordres de service

Les ordres de service dont l’émission est subordonnée à une décision préalable du maître d’ouvrage prévue à l’article 19 ci-dessous devront être notifiés à l’entrepreneur dans un délai de 15 jours calendaires compté à partir de la date de réception par le maître d’œuvre de la décision du maître d’ouvrage.

Si ce délai n’est pas respecté, le maître d’œuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est égal à 150 € H.T.

  - Procès-verbaux des opérations préalables à la réception

Les opérations de réception des travaux se dérouleront conformément aux dispositions des articles 41 à 43 du CCAG Travaux.

La réception aura lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux traités par lots séparés après que l’entreprise chargée de l’organisation collective et matérielle du chantier ait avisé simultanément le pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre de cet achèvement.

Le maître d’œuvre disposera d’un délai de 20 jours calendaires à compter de la date d’achèvement des travaux fixée sur cet avis pour procéder aux opérations préalables à la réception en présence des entrepreneurs dûment convoqués et de l’autorité compétente du pouvoir adjudicateur ou de son représentant.

Ces opérations préalables à la réception feront l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ par le maître d’œuvre et propre à chaque contrat de travaux.

Le maître d’œuvre disposera d’un délai de 5 jours calendaires à compter de la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception pour faire connaître aux entrepreneurs s’il a ou non proposé au pouvoir adjudicateur la réception.

Si les délais fixés aux articles 41 à 43 du CCAG Travaux ne sont pas respectés, le maître d’œuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est égal à 150 € H.T.

Les mêmes clauses s’appliquent aux procès-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont l’exécution a fait l’objet de réserves lors de la réception et aux propositions complémentaires correspondantes du maître d’œuvre au pouvoir adjudicateur.

  - Période de garantie de parfait achèvement

Pendant la période de garantie de parfait achèvement, pour l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre disposera d’un délai qui lui sera notifié par ordre de service accepté sans réserve.

Une pénalité de 150 € H.T par jour est applicable en cas de retard dans la remise du rapport d’examen de ces désordres.

EXECUTION DE LA MISSION

JUSQU'A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

- ARTICLE 9 – COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le maître d’ouvrage attache une grande importance à ce que le coût des travaux et prestations, à chaque stade d’avancement de l’opération, soit le plus proche possible de l’enveloppe financière affectée à ces travaux.

Le Maître d'Oeuvre s'engage sur un coût prévisionnel des travaux à l’issue de l’exécution des études d’avant-projet (AVP).

Le coût prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l'ouvrage, à l'exclusion :

- du forfait de rémunération ;

- des dépenses de libération d'emprise ;

- des frais éventuels de contrôle technique ;

- de la prime éventuelle de l'assurance "Dommages ouvrage" ;

- de tous les frais techniques.

Le coût prévisionnel des travaux est arrondi à l’euro supérieur.

- Dans l'hypothèse où le coût prévisionnel des travaux, proposé par le titulaire à l'appui de son AVP, serait égal au montant de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux fixé dans l'acte d'engagement, la notification de la décision de réception par le maître de l’ouvrage de l’élément AVP vaut transformation de la partie travaux de l’enveloppe en coût prévisionnel et le forfait provisoire de rémunération du maître d'œuvre devient automatiquement le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre.

- Dans tous les autres cas, le coût prévisionnel définitif des travaux et le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre sont fixés par avenant dans les conditions définies à l’article 3.2 « Clause de réexamen pour le passage au forfait définitif de rémunération » du présent CCAP.

Dans l'hypothèse où le coût prévisionnel des travaux, proposé par le titulaire à l'appui de son AVP, serait inférieur au montant de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux fixé dans l'acte d'engagement, la fixation du forfait définitif de rémunération se fait par avenant, dans les conditions définies à l’article 3.2 « Clause de réexamen pour le passage au forfait définitif de rémunération » du présent CCAP.

Dans l'hypothèse où le coût prévisionnel des travaux, proposé par le titulaire à l'appui de son AVP, serait supérieur au montant de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux fixé dans l'acte d'engagement, le représentant du pouvoir adjudicateur a le choix entre deux possibilités :

- Il peut refuser de réceptionner les prestations et demander au titulaire, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe financière prévisionnelle. Si le titulaire ne trouve pas de solution pour faire entrer son coût prévisionnel des travaux dans l'enveloppe financière prévisionnelle arrêtée par le pouvoir adjudicateur, sans remettre en cause le projet, il pourrait être considéré comme défaillant et le présent marché public peut être résilié en application de l'article 26 du présent CCAP.

- Il peut accepter de réceptionner les prestations du titulaire et l'augmentation du coût prévisionnel des travaux. La fixation du forfait définitif de rémunération se fera par avenant, dans les conditions définies à l’article 3.2 « Passage au forfait définitif de rémunération – Clause de réexamen » du présent CCAP.

- ARTICLE 10 – CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le coût prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 correspondant au mois fixé pour la date limite de réception des offres.

- ARTICLE 11 – SEUIL DE TOLERANCE

Par dérogation à l’article 13.2 du CCAG-MOE, le seuil de tolérance attaché à l’engagement du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel des travaux est calculé en application de la formule suivante :

coût prévisionnel des travaux en euros hors taxes x 1,05

L'avancement des études permet au maître d'oeuvre lors de l'établissement des prestations de chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maître d'oeuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître de l'ouvrage le lui demande.

- ARTICLE 12 – COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le maître de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la passation des marchés de travaux, le maître d'oeuvre établit le coût des travaux tel qu'il résulte de la consultation (coût de référence).

Ce coût est obtenu en multipliant le montant de l’offre considérée, tous critères confondus, comme la plus intéressante par le maître de l'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de l’index BT01 pris respectivement au mois m0 des offres de travaux ci-dessus et au mois mo des études du marché de maîtrise d'oeuvre.

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

Le maître de l'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maître d'oeuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial, et sans que cela n'ouvre droit à aucune rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maître d'oeuvre fait des propositions dans ce sens au maître de l'ouvrage dans un délai de 15 jours calendaires suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation par le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30 jours calendaires à compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maître de l'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres ou d’engager une nouvelle négociation.

EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE APRES PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

- ARTICLE 13 – COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le coût total définitif de réalisation des travaux est le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Un avenant fixe le montant du coût de réalisation des travaux que le maître d'oeuvre s'engage à respecter. Cet avenant qui fixe le coût de réalisation des travaux fait l’objet d’une validation de la (ou les) caisse(s) nationale finançant l’opération.

Le maître d'oeuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet.

L'avance dans la remise des prestations ne donnera droit à aucune prime.

- ARTICLE 14 – CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 correspondant au mois fixé pour la date limite de réception des offres.

- ARTICLE 15 – SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Par dérogation à l’article 13.2 du CCAG-MOE, le seuil de tolérance attaché à l’engagement du maître d’oeuvre sur le coût total définitif des marchés de travaux est calculé en application de la formule suivante : coût résultant des marchés de travaux en euros hors taxes x 1,03.

- ARTICLE 16 – COUT CONSTATE DES TRAVAUX

Le coût constaté déterminé par le maître de l'ouvrage après achèvement de l'ouvrage est le montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révisions ou actualisation de prix.

- ARTICLE 17 – PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE

Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini à l'article 15, le maître d'oeuvre supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multipliée par le taux défini ci-après.

Ce taux est égal au taux résultant du rapport de rémunération de la mission de base du titulaire sur le montant de l’enveloppe financière de travaux fixé à l'article 2 de l’acte d’engagement multiplié par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des éléments postérieurs à l'attribution des marchés de travaux.

- ARTICLE 18 – MESURES CONSERVATOIRES

Si en cours d'exécution de travaux, le coût de réalisation des ouvrages augmenté du coût des travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini à l'article 15, des retenues intermédiaires peuvent être appliquées à la diligence du maître de l'ouvrage, par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission DET et AOR.

- ARTICLE 19 – ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de l'élément de mission "Direction de l'exécution des travaux" (DET), le maître d'oeuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination de l'Entrepreneur, avec copie au maître de l’ouvrage.

Les ordres de service doivent être écrits, datés, numérotés et adressés à l'Entrepreneur, dans les conditions précisées à l'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Cependant, en aucun cas, le maître d'oeuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :

- à la notification de la date de commencement des travaux ;

- à une modification du programme initial entraînant une modification de projet ;

- à une interruption ou ajournement des travaux ;

- à une modification de la masse de travaux susceptible d’apporter un changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrages ;

- au passage à l'exécution d'une tranche conditionnelle ;

- à la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus, sans avoir recueilli au préalable l'accord écrit du maître de l'ouvrage.

- et d’une manière générale pour toute décision modifiant  les dispositions des marchés de travaux.

Une copie des ordres de service accompagné de toute justification utile doit être remise au maître de l’ouvrage qui doit pouvoir s’assurer à tout moment qu’ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.

En cas d’inobservation de cette clause, la responsabilité financière du maître d’œuvre pourra être recherchée.

- ARTICLE 20 – PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément à l’article 6 du CCAG-MOE, le maître d’œuvre assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la main d’œuvre, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

- ARTICLE 21 – SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de l’article 1.6 du présent CCAP, la direction de l'exécution des travaux incombe au maître d'oeuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Il est tenu de faire respecter par les entreprises, l’ensemble des stipulations du marché travaux et ne peut y apporter aucune modification.

- ARTICLE 22 – DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Conformément aux articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, sont protégés du seul fait de leur création : les plans, croquis, maquettes et ouvrages conçus par l'architecte, qu'ils aient fait ou non l'objet d'un contrat de maîtrise d'oeuvre.

L’architecte jouit, en tant qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. A la mort de l'auteur, il est transmis à ses héritiers.

Les dispositions de l’article 24 du CCAG-MOE s’appliquent.

- ARTICLE 23 – ARRET DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION

Le maître de l’ouvrage se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques constituées par les éléments de mission définis à l’article 1.6 présent CCAP.

La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donnera lieu à aucune indemnité.

L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.

- ARTICLE 24 – ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maître d'oeuvre s'achève à la fin du délai de "Garantie de parfait achèvement" ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.

Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision établie sur demande du maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage, dans les conditions des articles 20 et 21 du CCAG-MOE.

- ARTICLE 25 – REALISATION DES PRESTATIONS SIMILAIRES

Des marchés qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles du marché exécuté par le titulaire pourront être confiés en faisant application de la procédure prévue à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, sous réserve toutefois qu’une telle possibilité réponde aux exigences posées par ce même article, notamment que le recours à ce type de marché ait été prévu dans le cadre de la procédure de passation du marché de service initial.

RESILIATION DU MARCHE – RESPONSABILITES – ASSURANCES

- ARTICLE 26 – RESILIATION DU MARCHE

Par dérogation à l’article 32.5 du CCAG-MOE, la notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard 3 mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 à 32 du CCAG-MOE avec les précisions suivantes :

## Résiliation du fait du maître de l’ouvrage

Dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage décide d’interrompre définitivement la mission du maître d’œuvre sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée conformément à l’article 27 du CCAG-MOE.

La fraction de la mission déjà réalisée est alors rémunérée sans abattement.

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du Maître d'Oeuvre, à titre d'indemnisation, le pourcentage prévu à l'article 31 du CCAG-MOE est fixé à 3%.

## Résiliation du marché aux torts du maître d’œuvre ou cas particuliers

## Résiliation en application de l’article 30.1 du CCAG-MOE (hors f, h, k, l et m):

Dans le cas où le maître d’œuvre manquerait exclusivement de son fait à ses obligations contractuelles, dans les hypothèses prévues par l’article 30.1 du CCAG-MOE, une mise en demeure préalable est adressée au maître d’œuvre lui précisant les points sur lesquels il est défaillant et le délai qui lui est accordé pour pallier sa défaillance. Ce délai est de 15 jours calendaires.

Le maître d’œuvre devra mettre à profit ce délai pour prendre les dispositions qui s’imposent en accord avec le maître d’ouvrage. Ces dispositions pourront faire l’objet, le cas échéant, d’un avenant au présent marché.

Dans l’hypothèse où le maître d’œuvre ne parviendrait pas à satisfaire aux obligations ayant fait l’objet de la mise en demeure ou serait défaillant, le marché pourra être résilié aux torts de celui-ci par le pouvoir adjudicateur sur simple décision notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

La fraction de l’élément de mission déjà exécutée serait alors rémunérée et le titulaire n’aurait droit à aucune indemnité.

## Résiliation en application de l’article 30.1 du CCAG-MOE, points f, h, k, l et m :

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable dans les cas visés aux points f, h, k, l et m de l’article 30.1 du CCAG-MOE.

Aucune rémunération ni aucune indemnité ne sera alors due.

## Résiliation du fait d’un dépassement du délai global d’exécution

Compte tenu des objectifs du maître d’ouvrage visant à respecter les coûts et les délais, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de mettre fin à la mission du maître d’œuvre si un dépassement exclusivement imputable à celui-ci du délai global supérieur à 6 mois était constaté par rapport au calendrier d’exécution. Les conditions financières de la résiliation seraient identiques à celles visées à l’article 26.2.1 du présent contrat.

## Résiliation du fait d’un dépassement du coût prévisionnel

Dans le cas où le maître d’œuvre s’avèrerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l’objet de marchés de travaux traités dans les limites du coût prévisionnel assorti du taux de tolérance fixé au présent contrat, le marché pourra être résilié par le maître d’ouvrage selon les conditions définies à l’article 26.2.1 du présent article. Il en est de même, dans le cas d’un marché déclaré infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel.

## Exécution des prestations aux frais et risques du maître d’œuvre

Les dispositions de l’article 34 du CCAG-MOE s’appliquent.

## Résiliation prévue à l’article L 2195-4 du code de la commande publique

Après mise en demeure préalable, si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues aux articles L8221-3 à L8221-5 du Code du travail en matière de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur pourra appliquer une pénalité correspondant à 10% du montant TTC du marché ou résilier le marché sans indemnité aux frais et risques du titulaire du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.

- ARTICLE 27 – CONFIDENTIALITE – MESURE DE SECURITE

Outre les dispositions de l’article 5 du CCAG-MOE, les dispositions particulières s’appliquent :

- Chaque Partie s’engage à considérer comme strictement confidentielles toutes les informations qui lui seront communiquées par l’autre Partie, dans le cadre de l’exécution du présent Contrat. Les Parties entendent préciser que seront considérées comme confidentielles les données échangées entre les Parties tout au long de l’exécution du Contrat.

Chaque Partie s’engage à respecter le secret professionnel et le secret des affaires ainsi que les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés modifiée et du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 appelé « règlement européen sur la protection des données ou « RGPD ».

Chaque Partie s’interdit, en conséquence, de divulguer, pour quelque cause que ce soit, lesdites informations, sous quelque forme, à quelque titre et à quelque personne que ce soit.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature que ce soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout écrit, note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel ou support numérique, spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que soit son support.

- Chacune des Parties s’engage notamment à :

- prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’accès aux informations confidentielles,

- ne pas utiliser les informations confidentielles autrement qu’aux fins du Contrat,

- ne pas utiliser les informations confidentielles à son profit ou au profit de tout tiers en dehors de la stricte application du Contrat,

- ne pas divulguer les informations confidentielles à tout tiers  non autorisé ou non concerné par l’objet du Contrat,

- ne pas utiliser les informations confidentielles pour toute action directe ou indirecte de conception, développement ou commercialisation de produits similaires ou concurrentiels à ceux de l’autre Partie,

- ne divulguer les informations confidentielles qu’à ses seuls préposés ayant la nécessité de les connaître au titre de leur mission,

- ne laisser accès aux informations confidentielles qu’à ceux de ses dirigeants, employés, mandataires, ou conseils devant y avoir accès pour la bonne exécution du Contrat et sous réserve du respect par ceux-ci de la présente obligation de confidentialité.

- Chacune des Parties sera déliée de son obligation de confidentialité au cas où :

- la divulgation des informations confidentielles serait exigée par la loi, les règlements, une décision judiciaire ou si cette divulgation était nécessaire pour mettre en œuvre ou prouver l’existence de droits en vertu du Contrat,

- les informations confidentielles ont fait l’objet d’une mise à disposition au public assurée directement par l’autre Partie et sans restriction,

- les informations confidentielles sont déjà connues du public, ou sont tombées dans le domaine public en dehors de toute intervention de l’autre Partie,

- Chacune des Parties s’engage à respecter son obligation de confidentialité dès la signature du présent Contrat et pendant toute sa durée ainsi que pendant une période de cinq (5) ans à compter de la fin du présent Contrat et pour quelque cause que ce soit.

- ARTICLE 28 – MODIFICATION DU MARCHE – CLAUSE DE REEXAMEN

Conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et R.2194-1 du code de la commande publique, un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire.

En cas de services supplémentaires devenus nécessaires, il sera fait application des articles R2194-2 à 4 du code de la commande publique.

En cas de substitution d’un nouveau titulaire, il sera fait application de l’article R2194-6 du code de la commande publique.

Conformément à l’article R2194-5 du code de la commande publique, le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.

Conformément à l’article R2194-7 du code de la commande publique, le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant ne sont pas substantielles.

Conformément aux article R2194-8 et R2194-9 du code de la commande publique, le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuls européens qui figurent dans l’avis annexé au présent code et 10% du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures.

- ARTICLE 29 – OBLIGATION DE CONSEIL

Le titulaire du marché, expert en son domaine de compétence a une obligation de conseil vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. Le titulaire doit signaler au pouvoir adjudicateur, tout acte, fait, élément pouvant nuire à la bonne exécution du marché dans les règles de l’art.

- ARTICLE 30 – ASSURANCES

## Assurances du maître d’œuvre

Le titulaire est tenu de se conformer à l’article 9.1 du CCAG-MOE.

Avant tout commencement d’exécution, le prestataire justifie qu’il est titulaire des assurances couvrant les responsabilités qu’il est susceptible d’encourir du fait de l’accomplissement de ses prestations.

Par dérogation à l’article 9.1.3 du CCAG-MOE, sous réserve qu’ils n’aient pas fourni un tel document au moment de la remise des candidatures, le candidat sur le point d’être retenu ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification du marché et dans un délai de 10 jours à compter de la demande du maître d’ouvrage, une attestation de son/leur  assureur justifiant être à jour des cotisations et que les polices contiennent les garanties en rapport avec l’exigence de la mission.

La non production des attestations d’assurance est un obstacle à la conclusion du marché. Le candidat fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire à toute réclamation du maître d’ouvrage.

Le maître d'oeuvre devra fournir, avant notification de son contrat, une attestation de son assureur justifiant qu'il est à jour de ses cotisations et que les polices s’appliquent sans restriction et dans toutes leurs conditions pour la Mission de maîtrise d’œuvre pour l’opération de mise en place d’IRVE sur le parking du siège social de la CPAM des Côtes d’Armor

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par le maître de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de décompte final.

## Assurances du maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage souscrit une assurance Dommage d’Ouvrage couvrant l’opération.

Le cas échéant, une assurance tous Risques Chantier pourra être contractée en fonction des recommandations des conseils experts du maître d’ouvrage.

- ARTICLE 31 – SAISIE ARRET

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire du marché, auprès duquel serait pratiquée la saisie-arrêt du chef d'un des cotraitants, retiendra sur les prochains ordres de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-arrêt a été faite.

- ARTICLE 32 – REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir à l’arbitrage tel qu’il est réglé par le livre IV du NCPC.

Le Tribunal compétent pour connaître des litiges ne pouvant être réglés par voie d'arbitrage, est le Tribunal Judiciaire de Rennes, sis Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abelard, BP 3127, 35031 Rennes Cedex.

Le service auprès duquel peuvent être obtenus des renseignements concernant l’introduction des recours est le greffe du Tribunal Judiciaire de Rennes (: 02.99.65.37.37 ; : 02.99.31.06.15), sis à la même adresse.

- ARTICLE 33 – DEROGATIONS AU CCAG-MOE ET AU CCAG TRAVAUX

| Articles du CCAP comportant des dérogations au CCAG | Articles du CCAG auxquels il est dérogé |
| --- | --- |
| 2 | 4.1 |
| 5.3.3 | 11.8.2 |
| 5.3.3 | 11.8.5 |
| 6 | 16.2.1 |
| 6 | 16.2.3 |
| 7.1 | 15.1.4 |
| 7.1 | 16.2.1 |
| 7.1 | 16.2.2 |
| 7.1 | 16.2.3 |
| 7.3 | 20.2 |
| 7.4 | 16.2.3 |
| 7.5 | 16.2.3 |
| 8 | 16.2.3 |
| 11 | 13.2 |
| 15 | 13.2 |
| 26 | 32.5 |
| 30.1 | 9.1.3 |