## Liste des postes
(Voir les 3 onglets)
N° | Travail à effectuer par Poste | Type de câble | Nbre de | Long | Repères | Repère | Remarques | Compatible
poste |  |  | câbles |  | connecteur 1 | connecteur 2 |  | Essais
P1 | Création + Mise en place de PVT; Tirage des cables depuis la PVT jusqu'à la jonction gainée vers l'AMSV | Câble 8 conducteurs blindé | 32 | x m | VT1 à 32 | XXXX |  | NON
P2 | Création + Mise en place de PVS; Tirage des cables depuis la PVS jusqu'à la jonction gainée vers l'AMSV | Câble 8 conducteurs blindé | 32 | x m | VS1 à 32 | XXXX |  | NON
P3 | Tirage des cables venant de la PVT + PVS par la gaine jusqu'à l'AMSV sur la PMV | Câble 8 conducteurs blindé | 64 ( 2*32) | x m | XXXX | VT1 à 32+VS1 à 32 |  | NON
P4 | Descendre la platine Thermocouple d'un etage en veine pour la mettre dans l'AMSV | Câble thermocouple 3 voies | 50 | x m | K1 à 30 + CC1 à 20 | K1 à 30 + CC1 à 20 |  | NON
P5 | Remonter la soudure froide d'un Etage pour la mettre vers l'AMI. | Câble thermocouple 3 voies | 50 | x m | K1 à 30 + CC1 à 20 | K1 à 30 + CC1 à 20 |  | OUI
P6 | Création / Cablage / de la platine mesure (PMV) + Tirage des cables jusqu'à l'extérieur de la veine. | Câble 8 conducteurs blindé | 144 | x m | M1-144 | M1-144 |  | OUI
P7 | Création de l'AMI / Création de la PMI / Tirage des cables P6 en attente vers l'AMI + Cablage des prises | Câble 8 conducteurs blindé | 144 | x m | M1-144 | M1-144 |  | OUI
| Rappel des sigles de localisation : | Remarques
| PVT : Platine veine transonique | Panneau à rénover (dépose + pose)
| PVS : Platine veine supersonique | Panneau à rénover (dépose + pose)
| PMI : Platinne mesure instrumentation | Panneau à réaliser
| AMI : Armoire Mesure Instrumentation | Armoire à réaliser
AMSV : Armoire Mesure Sous Veine
| PMV : Platine Mesure Veine | Panneau à réaliser

## Liste des armoires définition
Liste détaillées des armoires et platines à installer
Armoire ou platine | Emplacement
AMSV | Armoire de Mesure Sous la Veine : situé 2 m sous l’ancienne armoire de mesure en veine (armoire centrale des trois sous la veine)
PMV | Platine de Mesure Veine : Dans l’AMSV
AMI | Armoire de Mesure Instrumentation. (Dans la salle de mesure)
PMI | Platine Mesures Instrumentation : Dans l’AMI
PVT | Platine Veine transonique Droite NB : dépose ancienne puis pose de la nouvelle
PVS | Platine Veine Supersonique Gauche NB : dépose ancienne puis pose de la nouvelle

## Référence des connecteurs
Références des connecteurs
Type de connecteur | Référence fabricant
Embase Jaeger 8 contacts mâles | 536358006
Fiche Jaeger 8 contacts femelles | 532358006
Serre câble pour fiche Jaeger 8 contacts femelles | 630138006
Embases Jaeger 3 contacts mâles | 5363 530 06