NATURE DU MARCHE : MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Procédure : Procédure adaptée

OBJET DU MARCHE CAMPUS TIMONE REAMENAGEMENT DE LOCAUX AU NIVEAU R+2 DU BATIMENT PRINCIPAL SUR LE SITE DE LA FACULTE DE LA TIMONE 27, boulevard Jean Moulin - 13005 MARSEILLE

Pouvoir Adjudicateur

Aix-Marseille Université (AMU)

58, boulevard Charles Livon 13284 MARSEILLE CEDEX 07

Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Le Président d’Aix-Marseille Université

Comptable assignataire des paiements :

Monsieur l’agent comptable d’Aix Marseille Université

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Document commun à tous les lots

Procédure n° AMU101-2024

SOMMAIRE

PREAMBULE	4

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - ALLOTISSEMENT - INTERVENANTS	4

1.1 Objet	4

1.2 Allotissement (articles L2113-10 à L2113-11 du code de la commande publique)	4

1.3 Description	4

1.4 Chargé d’opération du maître d’ouvrage	4

1.5 Pouvoir adjudicateur – Maitrise d’ouvrage – Exploitant	4

1.6 Maîtrise d’œuvre	5

1.7 Contrôle technique et sécurité protection de la santé des travailleurs	5

1.7.1 Contrôle technique	5

1.7.2. Sécurité et protection de la santé des travailleurs et des utilisateurs du site.	5

ARTICLE 2 : PROCEDURE - FORME	5

2.1 Procédure de passation	5

2.2 Forme du marché – Techniques particulières d’achat	5

ARTICLE 3 : DUREE DU MARCHE – DEMARRAGE DES PRESTATIONS- DELAI D’EXECUTION	5

3.1 Durée	5

3.2 Dispositions spécifiques concernant le démarrage des prestations	5

3.3 Délais d’exécution	6

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONTRACTUELS	6

ARTICLE 5 : LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS	6

ARTICLE 6 : ETENDUES DES PRESTATIONS	6

6.1 Nature des prestations à réaliser et modalités d’exécution des prestations	7

6.1.1 Nature des prestations à réaliser	7

6.1.2 Modalités d’exécution des prestations	7

6.2 Variante(s) / PSE	7

6.3 Prestations similaires (marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables)	7

6.4 Conduite du projet	7

6.4.1. Forme des notifications et informations :	7

6.4.2. Modalités de conduite du projet	7

6.4.3. Interlocuteurs privilégiés	7

6.4.4. Période de préparation	8

6.4.5. Documents et Plans d’exécution	8

6.4.6. Installation, organisation, hygiène et sécurité du chantier	8

6.4.7. Réunions de chantier	9

6.4.8 Travaux supplémentaires et modificatifs	9

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE	9

7.1 Responsabilité	9

7.2. Accès aux locaux et espaces universitaires	10

7.3	Confidentialité	10

7.4 Protection des données à caractère personnel	10

7.5 Clause sociale	10

7.6 Autres obligations	13

ARTICLE 8 : OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION ET RECEPTION	13

ARTICLE 9 : PRIX	13

9.1 Forme et contenu des prix	13

9.2 Nature des prix (disposition valable pour tous les lots)	14

9.2.1 Nature des prix	14

9.2.2 Clause de réexamen	14

9.3 Cession de créance et nantissement	15

9.4 Garantie financière	15

ARTICLE10 : MODALITES DE REGLEMENT	15

10.1 Rémunération de la prestation	15

10.2 Facturation	16

10.2.1 Mentions obligatoires sur les factures	16

10.2.2 Modalités de dépôt des factures	17

10.2.3 Le suivi des factures	17

10.2.4 Documentation sur le processus facturation d’AMU	17

10.3 Délai global de paiement	17

10.4 Avance	18

ARTICLE 11 : PÉNALITÉS	18

11.1 Période de préparation	18

11.2 Rendez-vous de chantier	18

11.3 Retard dans les délais d’exécution du marché	18

11.4 Pendant l’exécution des travaux	19

11.5 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	19

11.6 Retard dans les levées de réserves après réception des ouvrages	19

11.7 Retard dans la remise du DOE	19

11.8 Pénalités de lutte contre le travail dissimulé	19

11.9 Exécution des prestations par un autre prestataire aux frais et risques du titulaire	19

11.10 Pénalités pour non-respect de la clause sociale	20

ARTICLE 12 : DOCUMENTS A PRODUIRE EN COURS D’EXECUTION	20

12.1 Assurance	20

12.2 Justificatifs sociaux	20

12.3 Modifications relatives à la situation juridique ou économique au titulaire du marché	20

ARTICLE 13 : CO-TRAITANCE ET SOUS TRAITANCE	21

13.1 Sous-traitance	21

13.1.1 Généralité	21

13.1.2 Modalités de paiement direct	21

Le montant TTC à régler directement, le taux de la TVA appliqué à ce montant, le taux de variation de prix inclus dans ce montant.	22

13.2 Cotraitance	22

ARTICLE 14 : RESILIATION	22

ARTICLE 15 : DIFFERENDS ET LITIGES	22

15.1 Différends	22

15.2 Litiges	23

ARTICLE 16 : DEROGATION	23

Annexe(s) au présent document :

Pas d’annexe(s)

# PREAMBULE

L’université d’Aix-Marseille est désignée dans le présent marché sous l'appellation « Aix-Marseille Université », « AMU », « administration » ou encore « pouvoir adjudicateur ».

L’opérateur économique retenu pour réaliser les prestations est désigné dans le présent marché sous l'appellation « titulaire ».

Sauf spécification particulière, le marché est désigné indifféremment dans le présent règlement de la consultation « marché » quel que soit le lot concerné.

Sauf spécification particulière, l’ensemble des dispositions du présent cahier des clauses administratives particulières s’appliquent à l’ensemble des lots.

Le marché est passé en application du Code de la commande publique du 01/04/2019.

# ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - ALLOTISSEMENT - INTERVENANTS

# 1.1 Objet

Le présent marché a pour objet des travaux de réaménagement de locaux situés au niveau r+2 du bâtiment principal de la faculté des Sciences Médicales et Paramédicales du site de la Timone d’Aix Marseille Université.

# 1.2 Allotissement (articles L2113-10 à L2113-11 du code de la commande publique)

Oui. Si oui, la consultation comprend les lots suivants :

| Numéro du lot: | Intitulé du lot: |
| --- | --- |
| 1 | Démolition - Cloisons - Faux Plafonds - Sols Souples - Peinture |
| 2 | Menuiseries Bois - Occultations |
| 3 | Electricité CFO/CFA |
| 4 | Chauffage – Ventilation - Rafraichissement |

Chaque lot constitue un marché.

Un opérateur économique peut être désigné attributaire d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des lots.

# 1.3 Description

La description des prestations est décrite dans le CCTP de chaque lot.

Aix-Marseille Université souhaite utiliser sa commande publique comme un outil de lutte contre le chômage et l’exclusion socio-professionnelle.

La démarche d’insertion, prévue et détaillée dans le CCAP, constitue une condition d’exécution du marché en application de l’article L2112-2 du Code de la commande publique.

Dans le cadre d’un allotissement, cette clause est applicable aux lots 1 à 4 susmentionnés.

# 1.4 Chargé d’opération du maître d’ouvrage

La maîtrise d’ouvrage est assurée par :

Aix Marseille Université

58, Bd Charles Livon

13184 Marseille cedex 07

# 1.5 Pouvoir adjudicateur – Maitrise d’ouvrage – Exploitant

La Direction d'Exploitation du Patrimoine Immobilier et de la Logistique (DEPIL) Campus Timone est identifiée comme chargée d’opération.

Le Président de l’Université, en sa qualité de personne ayant les droits et devoirs du propriétaire, confie à la Direction de l’Exploitation de Patrimoine et Logistique (DEPIL) de l’Université la mission d’exploitation et de gestion technique des immeubles.

A ce titre, un représentant de la DEPIL peut participer aux réunions de chantier et donner un avis sur les questions en rapport avec sa mission.

# 1.6 Maîtrise d’œuvre

SITB

BP 60 015

13 266 MARSEILLE 08

Au cours de la réalisation du marché, des ordres de service sont émis et signés par le maitre d’œuvre conformément à l’article 3.8.1 du CCAG. Le titulaire en accuse réception datée.

Le maitre d’œuvre assure la transmission de ces ordres de services au maître de l’ouvrage et au titulaire, conformément à l’article 3.8 du CCAG.

# 1.7 Contrôle technique et sécurité protection de la santé des travailleurs

## 1.7.1 Contrôle technique

Les travaux du présent marché sont soumis au contrôle technique au sens de la loi du 4 janvier 1978 dans les conditions du CCAP.

Missions de base :

L, portant sur la solidité des ouvrages et les éléments d’équipements indissociables

SEI, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions,

Missions complémentaires :

LE, relative à la solidité des existants

HYSA, portant sur l’hygiène et la santé dans les bâtiments autres qu’habitation

Le titulaire doit se conformer au Rapport Initial Contrôle Technique (RICT).

Missions spécifiques : Sans objet

Le titulaire est : QUALICONSULT 7-9, rue Jean Mermoz 13008 Marseille.

## 1.7.2. Sécurité et protection de la santé des travailleurs et des utilisateurs du site.

Le titulaire est AASCO : 62, rue Cesaria Evora – 84 350 Courthezon

# ARTICLE 2 : PROCEDURE - FORME

# 2.1 Procédure de passation

Pour l’ensemble des lots, la consultation a été passée selon une procédure adaptée en application des dispositions mentionnées au 1° de l’article R. 2123-1 du Code de la Commande Publique relatif aux marchés dont la valeur estimée HT du besoin est inférieure aux seuils européens et des articles R2123-4 à R2123-6 du Code de la Commande Publique.

# 2.2 Forme du marché – Techniques particulières d’achat

Il s’agit d’un marché simple à prix forfaitaire (Pour tous les lots).

# ARTICLE 3 : DUREE DU MARCHE – DEMARRAGE DES PRESTATIONS- DELAI D’EXECUTION

# 3.1 Durée

Il s’agit d’un marché non reconductible.

Pour chaque lot, le marché prend effet à la date de réception de sa notification par le titulaire pour une durée de 8 mois.

# 3.2 Dispositions spécifiques concernant le démarrage des prestations

Démarrage des prestations : une fois le marché notifié et ayant pris effet, les travaux (y compris la période de préparation) relatifs au marché s’exécutent à compter de la date indiquée dans l’ordre de service (OS) délivré par le maître d’œuvre.

# 3.3 Délais d’exécution

Le respect du planning, qui est établi lors de la période de préparation de chantier en tenant compte des contraintes de l’établissement, revêt une importance particulière. La Maîtrise d'Ouvrage attire fortement l'attention sur ce point, les interventions ayant lieu dans un site occupé et en fonctionnement.

Le délai d’exécution du marché comprend :

- la période de préparation d’un (1) mois comprise dans le délai d’exécution des travaux par dérogation à l’article 28.1 du CCAG ;

- toutes sujétions d’études, d’approvisionnement et d’installation de chantier,

- les congés payés ;

- la période d’exécution des travaux y compris les essais, la période nécessaire aux opérations préalables à la réception ;

- le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux.

La période de préparation peut être réduite à la demande du titulaire.

La durée totale d’exécution des travaux y compris la période de préparation est de :  7 mois maximum.

La date prévisionnelle de début de la prestation est : novembre 2024 (information donnée à titre indicatif et non contractuelle).

Pour chaque lot, en sus du délai d’exécution contractuel référencé ci-dessus, un délai de 1 mois à compter de la date de réception des travaux* est ajouté et comprend la levée des réserves éventuelles. *Date de réception des travaux qui est indiquée dans le Procès-Verbal de réception (EXE6) qui est notifié au titulaire

# ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Pour chaque lot et par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-Travaux, les documents contractuels régissant le marché sont énumérés par ordre décroissant d’importance, selon l’ordre de citation ci-dessous :

- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles dont son annexe financière n°1 la décomposition de prix global et forfaitaire (DPGF) ;

Pour chaque lot, il est précisé que les quantités données par le maître d’œuvre (MOE) dans la DPGF ne sont pas contractuelles. Les quantités données dans la DPGF par l’entreprise sont contractuelles

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de chaque lot concerné et ses annexes éventuelles (dont les plans, RICT,PGC)

- Le Cahier des clauses Administratives générales (CCAG-TRAVAUX) applicables aux marchés publics de travaux en vigueur lors du mois d’établissement des prix ;

- Le planning d’exécution des travaux de la maîtrise d’œuvre

- Les actes spéciaux de sous-traitances et leurs modifications, postérieurs à la notification du marché,

- L'offre technique du titulaire.

En cas de contradiction ou de divergence entre les documents contractuels, ils prévalent dans l’ordre dans lequel ils sont énumérés ci-dessus. Seul l’exemplaire original de ces documents conservé dans les locaux du pouvoir adjudicateur, fait foi.

Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG, lors de la notification du marché au titulaire, l’Université ne joint pas à son envoi l’offre technique du Titulaire.

# ARTICLE 5 : LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les prestations s’exécutent sur le Campus Timone d’Aix Marseille Université. Faculté des Sciences médicales et paramédicales (2ème étage – Bâtiment principal) 27, boulevard Jean Moulin 13005 Marseille.

Le bâtiment est équipé d’ascenseurs et d’un monte charges.

La description des ouvrages, équipements, travaux à réaliser ainsi que leurs spécifications techniques est détaillée dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

# ARTICLE 6 : ETENDUES DES PRESTATIONS

La description des ouvrages, équipements, travaux à réaliser ainsi que leurs spécifications techniques est détaillée dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) spécifique à chaque lot.

Règlementation : toutes les mesures seront prises par le titulaire du marché pour répondre à la règlementation et les normes en vigueur dans l’exécution des prestations.

Vérification : La vérification des prestations se fera conformément à l’article 8 du CCAP.

# 6.1 Nature des prestations à réaliser et modalités d’exécution des prestations

## 6.1.1 Nature des prestations à réaliser

Les prestations objet du présent marché sont décrites dans le CCTP de chaque lot.

## 6.1.2 Modalités d’exécution des prestations

Les prestations sont exécutées conformément aux prescriptions du CCTP.

# 6.2 Variante(s) / PSE

- Variantes :  NON  OUI.

- Prestation(s) Supplémentaire(s) éventuelle(s) - (PSE) :  NON   OUI.

# 6.3 Prestations similaires (marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables)

Conformément à l’article R2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titre du marché initial pourront être passés auprès du titulaire.

# 6.4 Conduite du projet

Le pouvoir adjudicateur met à la disposition du titulaire les informations en sa possession nécessaires pour mener à bien les prestations demandées. Le titulaire organise, en outre, les entretiens, échanges et/ou demandes d’information nécessaires pour mener à bien les prestations qui lui sont confiées.

Toutes les demandes d'information entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur, question et réponse, ou tout autre communication dans le cadre du marché, se font par écrit, principalement sous forme d'un message électronique ou via l’outil de dématérialisation du profil acheteur « PLACE ».

## 6.4.1. Forme des notifications et informations :

La notification des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l'heure de sa réception. Cette notification peut être faite par le biais du profil d'acheteur ou à l'adresse postale ou électronique des parties.

La date et, le cas échéant, l'heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.

Par dérogation à l’article 3.1.2 du CCAG :

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de 4 jours à compter de la date de mise à disposition du document sur le profil d'acheteur, à l'issue de ce délai.

Lorsque la notification est effectuée par courrier électronique, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé (accusé de réception), ou, à défaut de consultation dans un délai de 4 jours à compter de la date d’envoi, à l'issue de ce délai.

Le(ou les) adresse(s) électronique(s) des parties sont mentionnées dans l’AE.

## 6.4.2. Modalités de conduite du projet

Le(les) personne(s) physique(s), habilitée(s) à représenter les parties, pour les besoins de l'exécution du marché sont mentionnées dans l’AE.

Nota : Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant la partie concernée.

## 6.4.3. Interlocuteurs privilégiés

Pour l'exécution du marché, les interlocuteurs privilégiés de l’assistant à maitrise d’ouvrage/maîtrise d’ouvrage/titulaire du marché de travaux (ci-après « les parties ») sont désignés lors de la première réunion de chantier.

Ces personnes ont, au quotidien, la responsabilité de veiller à l'application des stipulations du marché.

Les Parties se tiennent informées, dès qu'elles en ont connaissance et dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la connaissance de l'événement, de toute indisponibilité de leur(s) interlocuteur(s) privilégié(s), qu'il s'agisse d'événements prévisibles (congés, réunions professionnelles...) ou fortuits (maladie, accident...). Les Parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour pallier cette indisponibilité et assurer la continuité des prestations dans les mêmes conditions de qualité et de délai.

Le changement du ou des interlocuteurs privilégiés du titulaire donne lieu à une information préalable de l’Université dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la connaissance de l'événement. Le nouvel interlocuteur privilégié doit, en pareil cas, présenter les capacités et compétences nécessaires pour accomplir la mission.

En outre, l’Université se réserve le droit de demander au titulaire, en motivant cette demande, de remplacer le ou les interlocuteurs privilégiés, en particulier, si l'un ou plusieurs d'entre eux ne donnent pas satisfaction à l’Université.

## 6.4.4. Période de préparation

Il est fixé une période de préparation comprise dans le délai d'exécution de l’ensemble des travaux.

Cette période commence à courir, à compter de la date indiquée dans l’ordre de service de démarrage délivré au titulaire mentionné à l’article 3.3 du CCAP.

Il est procédé, pendant cette période, aux opérations énoncées ci-après :

- Élaboration par l’entrepreneur du calendrier détaillé des travaux, soumis au Visa du maître d’œuvre ;

- Établissement par l’entrepreneur, et présentation au visa du maître d’œuvre du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

- Établissement du Plan de retrait, du P.P.S.P.S ou du plan de prévention ;

- Établissement des plans d’exécution et présentation au maître d’œuvre pour visa.

Au début de la période de préparation, une réunion dite « préparatoire » et à laquelle sont convoquées les titulaires est organisée par AMU. Il y est traité des points suivants :

- Présentation des intervenants ;

- Mise au point du calendrier détaillé des travaux

- Précisions mineures à apporter aux pièces écrites du marché

## 6.4.5. Documents et Plans d’exécution

Le titulaire doit établir d’après les pièces contractuelles, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que plans d’exécution, notes de calculs, études de détails, ainsi que les notices techniques sur les matériels et matériaux qu’il propose d’installer. A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure.

Les plans, notes de calculs, études de détails, notices techniques et autres documents établis par les soins ou à la diligence du titulaire sont soumis à l’approbation du représentant du maitre d’ouvrage. L’ensemble de ces documents doit également être visé par le maitre d’œuvre.

Lors de la réunion préparatoire, AMU précise et complète la liste des documents à fournir.

Le titulaire ne peut commencer l’exécution d’un ouvrage qu’après avoir reçu l’approbation ou le visa de la maitrise d’œuvre. A défaut la maitrise d’œuvre ou AMU peut lui demander de reprendre à ses frais les travaux non conformes qui ont été réalisés.

Le titulaire doit remettre l’ensemble des plans d’exécution.

Ces plans sont obligatoirement réalisés sur support informatique, Format PDF et ces supports sont remis en cours et en fin de travaux aux Maître d’Ouvrage.

Chaque entreprise met ses équipements à jour à partir des fichiers réalisés par la MOA.

Les plans d’exécution et de recollement des entreprises sont également remis :

- 1 exemplaire pour la maîtrise d’œuvre

- 1 exemplaire Chantier

## 6.4.6. Installation, organisation, hygiène et sécurité du chantier

Le titulaire est responsable de la mise en place et du maintien des dispositifs de protection réglementaire.

Il est spécifié que le titulaire fait son affaire personnelle de la mise en œuvre des mesures propres, tant à l’hygiène qu’à la sécurité du chantier et se conforme à la réglementation en vigueur. En outre, il doit se conformer aux dispositions préconisées par les représentants du maître d’ouvrage.

Par ailleurs, il applique toutes les prescriptions prévues en Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé (PGCSPS) et son annexe.

Le titulaire se conforme aux prescriptions contenues dans le CCTP pour ce qui concerne les installations de chantier, à l’accès au chantier et à son organisation. Le titulaire intervenant seul, sans coactivité, a à sa charge l’ensemble des installations de chantier prévues au CCTP et par la règlementation, pour la réalisation de ses travaux.

Le titulaire a sous sa responsabilité de mettre en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires et préventives contre les risques d'incendie dont notamment :

ne jamais stocker de matériaux ou matériel inflammable ;

et avoir en permanence sur le lieu de travail un extincteur adapté aux risques.

Les travaux sont conformes aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie, ils contribueront à améliorer la sécurité des utilisateurs et répondront aux prescriptions de la Sous-Commission Départementale de Sécurité et aux normes d’hygiène et de sécurité.

Les abonnements et consommations d’eau et d’électricité liées au chantier sont pris en charge financièrement par le maître d’ouvrage. Toutefois, tous les raccordements et installations provisoires ainsi que toutes les adaptations nécessaires sur l’existant sont à la charge du titulaire.

Le maître d’ouvrage se réserve néanmoins la possibilité de refacturer les consommations au titulaire si des abus venaient à être constatés sur chantier.

## 6.4.7. Réunions de chantier

L’assistant à maitrise d’ouvrage organise une réunion de chantier hebdomadaire à laquelle le titulaire a obligation d’être présent. Toutefois, suivant l’avancement des travaux, l’assistant à maitrise d’ouvrage peut décider de ne pas le convoquer. Dans ce cas, il le spécifie dans le compte-rendu de la réunion de chantier précédente.

## 6.4.8 Travaux supplémentaires et modificatifs

Les travaux qui modifient la nature, les quantités ou le coût des prestations prévues au marché initial sont traités par Ordre de Services, dans les conditions prévues par l’article 13 du CCAG-Travaux et de la manière suivante :

le déclenchement du processus est une demande de modification de prestation, dont l’origine peut être l’assistant à maitrise d’ouvrage, la maîtrise d’ouvrage, voire le titulaire ;

l’assistant à maitrise d’ouvrage réalise une estimation pour évaluer les conséquences de la demande de modification, accompagnés si nécessaire du complément d'études de projet. Il fait ensuite faire au titulaire le devis et l’analyse. Il transmet l’ensemble des documents aux représentants du maître d’ouvrage accompagné de son avis motivé sur la demande de modification et le prix provisoire proposé ;

au vu du dossier, le représentant de la maîtrise d’ouvrage donne son accord ou son refus par écrit ;

en cas d’accord, le maitre d’œuvre notifie l’ordre de service prescrivant au titulaire l’exécution des travaux modificatifs au prix provisoire correspondant, conformément à l’article 13 du CCAG

La modification de contrat est ensuite établie entre le maître d’ouvrage et le titulaire, pour fixation du prix définitif. Le maître d’œuvre fournit pour cela au préalable un rapport expliquant et justifiant ces travaux supplémentaires.

# ARTICLE 7 : OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE

# 7.1 Responsabilité

Pour l’ensemble des prestations objet du marché, le titulaire du lot concerné est tenu de respecter les exigences prévues dans les documents contractuels régissant le marché (délai, coût, qualité, …). À cet effet, AMU se réserve le droit de refuser une prestation qui se révélerait non conforme à ses exigences dans l’exécution des prestations attendues.

Pour l’ensemble de ses obligations, le titulaire ne peut nullement mettre en avant une quelconque défaillance de ses éventuels sous-traitants.

Le titulaire est responsable de la bonne exécution du marché, les personnels et sous-traitants affectés par le titulaire à l’exécution des prestations objet du présent marché demeurent en toutes circonstances, placés sous l’autorité, la direction et la surveillance exclusives du titulaire.

Le titulaire, du fait de sa faute ou de sa négligence, peut être déclaré responsable de la mauvaise exécution ou de l’inexécution des obligations mises à sa charge, sauf si cette mauvaise exécution ou inexécution résulte d’un cas de force majeure tel que défini ci-après ou encore si elle résulte du fait de l’administration.

De façon expresse sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français.

En cas de difficultés ou de mauvaise exécution des prestations, objet du présent marché, le titulaire avise dans les plus brefs délais le service concerné d’AMU par un courrier motivé expliquant la nature de ces difficultés ou encore les raisons qui ne lui ont pas permis d’assurer la bonne exécution du marché. Il présente les conditions et les moyens qu’il entend mettre en œuvre pour respecter ses engagements.

En cas de violations des obligations mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié aux torts du titulaire

Le titulaire, son personnel (le cas échéant ses sous-traitants) qui ont accès aux locaux de l’administration sont nommément autorisés et soumis pendant leur séjour aux mêmes règles de discipline que les agents de l’administration. La non-application par le titulaire ou son personnel des mesures de sécurité prévues peut entraîner la résiliation du marché à ses torts dans les conditions définies au présent document.

Le titulaire doit satisfaire à l’obligation de conseil et de mise en garde. À ce titre, il s’engage, notamment à :

- répondre à toute demande de renseignements émanant de l’administration et communiquer à celle-ci tout conseil et toute information qu’il estime nécessaire concernant les prestations relatives au présent marché ;

- apporter tout le soin et toute la diligence nécessaire à l’exécution des prestations faisant l’objet du présent marché ;

- demander à AMU toute information ou renseignement qu’il juge nécessaire à la bonne exécution des prestations.

Conformément à l’art. 222-33 du Code pénal, le titulaire et ses sous-traitants devront avoir une attitude respectueuse de la dignité des personnels et des usagers des ERP fréquentés.

# 7.2. Accès aux locaux et espaces universitaires

Le titulaire, son personnel, le cas échéant ses sous-traitants, devant avoir accès aux locaux et espaces universitaires sont nommément autorisés et soumis pendant leur séjour aux mêmes règles de discipline que les agents de l’Université. La non-application par le titulaire ou son personnel des mesures de sécurité prévues peut entraîner la résiliation du marché à ses torts dans les conditions définies au présent document.

# Confidentialité

Se reporter aux article 5.1 et 5.4 du CCAG

# 7.4 Protection des données à caractère personnel

Dans le cadre de l’exécution du présent contrat, les parties (les co-contractants, etc) s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données à caractère personnel et, en premier lieu, le Règlement général sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD »), et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (dite « Loi Informatique et Libertés »).

# 7.5 Clause sociale

Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG-Travaux, l’entreprise titulaire (pour chaque lot) devra réaliser une action sociale permettant la mobilisation vers l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières.

L’entreprise titulaire de chaque lot devra réaliser 1 action sociale parmi celles prévues ci-dessous par année d’exécution du marché :

1° Modalité : « ACTION DECOUVERTE DES METIERS »

L’entreprise titulaire s’engage à organiser ou à participer à une action en direction d’un groupe de 5 personnes minimum, en parcours d’insertion professionnelle, rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières (notamment : personnes reconnues travailleurs handicapés, habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, jeunes et séniors en difficulté d’insertion professionnelle, jeunes diplômés) dont l'éligibilité a été validée par le dispositif d'accompagnement des clauses sociales cité infra, pouvant se décliner de plusieurs manières :

- Visite d’entreprise

- Rencontre entreprise / demandeurs d’emplois dans les locaux de l’entreprise ou tout autre lieu dédié à l’action

L’organisation est à mettre en place en collaboration avec les facilitateurs des clauses sociales.

Exemple de justificatifs à produire en phase d’exécution du marché : communication préalable, supports de présentation, feuilles d’émargement…

2 ° Modalité : « IMMERSION EN ENTREPRISE »

Cette action vise à accueillir un stagiaire, en parcours d’insertion professionnelle rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières (notamment personnes reconnues travailleurs handicapés, habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, jeunes et séniors en difficulté d’insertion professionnelle, jeunes diplômés) dont l'éligibilité a été validée par le dispositif d'accompagnement des clauses sociales cité infra, pour une période définie dans le cadre d’une convention de stage. La mise en place de l’immersion se fera soit :

- Par l’accueil d’un demandeur d’emploi dans le cadre de Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) d’une durée de 35 heures (conclusion d’une convention avec le Service Public de l’emploi).

- Par l’accueil d’un public étudiant, en lien avec un établissement universitaire ou assimilé local, dans le cadre d’une convention de stage.

Les offres de stage seront obligatoirement communiquées à la structure facilitatrice.

Exemple de justificatifs à produire en phase d’exécution du marché : convention de stage et bilan du stage.

3° Modalité : « ATELIER CONSEIL- ENTRETIEN RESSOURCE »

Cette action consiste, notamment, à accueillir individuellement un minimum de 2 personnes accompagnées dans un parcours d’insertion professionnelle (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, Mission locale, Structure d’Insertion par l’Activité Economique…), rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières (notamment : personnes reconnues travailleurs handicapés, habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, jeunes et séniors en difficulté d’insertion professionnelle, jeunes diplômés) dont l'éligibilité a été validée par le dispositif d'accompagnement des clauses sociales cité infra, et leur proposer :

- Une simulation d’entretien d’embauche

- Des conseils autour de la lettre de motivation et du CV

- Des conseils autour du projet professionnel

- De l’information sur le réseau professionnel de l’entreprise titulaire

L’organisation sera mise en place en collaboration avec la structure facilitatrice.

Exemple de justificatifs à produire en phase d’exécution du marché : Compte rendu d’entretien et feuilles d’émargement.

Afin de faciliter la mise en œuvre de la clause sociale, Aix-Marseille Université a développé un appui technique notamment avec le facilitateur suivant : l’association Emergence(S).

Vos interlocuteurs pour Marseille :

- Johan TILMANT (Facilitateur) / jtilmant@emergences-asso.fr

- Olecia BADALIAN (Chargé d’animation) / obadalian@emergences-asso.fr

- Nesrine BELHADI (Chargé d’animation) / nbelhadi@emergences-asso.fr

- Sepopo FREITAS (Chargé d’animation) / sfreitas@emergences-asso.fr

Les coordonnées du/des facilitateur(s) clauses sociales seront précisées au titulaire du marché après notification.

Public bénéficiaire de la clause sociale d’insertion

Par dérogation à l’article 20.1.1 du CCAG-Travaux, les personnes visées par l’action d’insertion professionnelle relèvent notamment de l’une des catégories suivantes :

- Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé ; salariés des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;

- Personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) mentionnées à l’article L .5132-4 du code du travail, c’est-à-dire ;

- Mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI)

- Salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier chantier d’insertion (ACI) ;

- Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;

- Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics d’Insertion et de Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;

- Personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ)

- Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire.

- Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

- Bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;

- Personnes ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés au sens de l’article L.5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;

- Bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte handicapé (AAH), de l'allocation temporaire d’attente (ATA), de l’allocation veuvage, ou de l’allocation d’invalidité ;

- Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :

- Sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois

- Diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l’enseignement supérieur ;

- Demandeurs d’emploi senior (plus de 50 ans) ;

- Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV ou Garantie Jeunes ;

- Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi et en recherche d’emploi depuis plus de 6 mois ;

- Personnes ayant un statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

- Personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi, des maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

D’autres personnes, rencontrant des difficultés particulières, peuvent, sur avis motivé du facilitateur, être considérées comme relevant des publics prioritaires.

L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la réalisation des actions sociales.

Les modalités de contrôle :

En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l'interlocuteur unique de Aix-Marseille Université pour le suivi d'exécution des actions sociales.

Il sera procédé, par tous moyens, au contrôle de l’exécution de la ou des actions sociales pour lesquelles le titulaire s’est engagé.

A la demande du facilitateur le titulaire fournit tous renseignements propres à permettre le contrôle régulier de l'exécution de la clause sociale. Il produit par exemple les justificatifs cités dans la liste des actions proposées.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements et documents entraîne l’application de pénalités.

Le titulaire notifie au Pôle des marchés publics d’Aix-Marseille Université toute difficulté pour assurer son engagement à l’adresse suivante : nathalie.agius@univ-amu.fr.

Dans ce cas, l’Université, avec l’appui du facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de la clause sociale.

En cas de licenciement économique ou de chômage partiel et sous réserve d’obtenir les documents justificatifs validés par la direction du travail, le maître d’ouvrage examinera la demande de l’entreprise de se voir exonérée de tout ou partie de ses obligations liées à la clause sociale.

En cas de sous-traitance l'entreprise attributaire, doit informer ses sous-traitants de la mise en œuvre d'une clause sociale. Elle peut décider de demander au sous-traitant de réaliser cette action.

# 7.6 Autres obligations

Respect des principes de la République : conformément à la loi n°2021-1109 du 24/08/2021 « confortant le respect des principes de la République », le titulaire est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.

Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l'exécution du service public s'assure du respect de ces obligations (exemple : sous-traitant). Il est tenu de communiquer à l'acheteur sur demande chacun des contrats de sous-traitance ayant pour effet de faire participer le sous-traitant à l'exécution de la mission de service public.

Modalités de contrôle et de sanction du cocontractant : si le PA constate en cours d’exécution que les obligations susmentionnées ne sont pas respectées, il avise par écrit le titulaire afin que celui-ci puisse procéder (dans un délai définit dans le courrier) aux mesures nécessaires afin d’assurer le respect de la loi. Si malgré ce courrier le PA constate que le titulaire n’a pas pris dans le délai imparti les mesures adaptées pour mettre en œuvre les obligations et faire cesser les manquements constatés, il pourra se voir appliquer une pénalité forfaitaire de 50 € HT chaque fois que le PA constate ce manquement suite à un contrôle inopiné sur site.

# ARTICLE 8 : OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION ET RECEPTION

Les opérations préalables à la réception et la réception des travaux s’effectuent conformément aux dispositions du chapitre 5 du CCAG-Travaux.

Par dérogation à l'article 40 du CCAG, les plans et documents visés audit article (le Dossier des Ouvrages Exécutés – DOE) devront être remis au maître d’œuvre en trois exemplaires au plus tard à la date de la dernière séance des opérations préalables à la réception (O.P.R.).

Par dérogation à l’article 41.1 du CCAG, le titulaire n’a pas besoin d’aviser le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre de la date à laquelle il estime que les travaux sont achevés. C’est le maître d’œuvre qui convoque directement le titulaire aux opérations préalables à la réception.

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maitre d’œuvre à AMU, le RLPA décide de prononcer la réception (que ce soit sans, avec ou sous réserves) ou de refuser la réception. Il notifie, alors, cette décision au titulaire du marché.

Le maître d’ouvrage peut prononcer des réceptions partielles des ouvrages.

# ARTICLE 9 : PRIX

# 9.1 Forme et contenu des prix

Forme : Les lots sont conclus à prix globaux forfaitaires.

Les montants des prestations sont mentionnés pour chaque lot dans la décomposition de prix globale et forfaitaire (annexe 1 de l’acte d’engagement). Tous les montants sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) selon les taux et règles en vigueur au moment de l'exécution de la prestation. L’unité monétaire est l’euro.

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l’emballage, à la manutention, au stockage à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires (frais de déplacement des personnels du titulaire et des intervenants tiers, nécessaires à l'exécution des prestations, réunions, etc.).

Ils tiendront également compte des fournitures en matériaux neufs, de leur mise en œuvre par tous les moyens, de l'intégralité des ouvrages nécessaires au parfait et complet achèvement des travaux envisagés avec tous échafaudages, agrès et appareils de montage nécessaires ainsi que de toutes les sujétions pour protections diverses.

En complément des dispositions du CCAG-Travaux :

- Les frais correspondants à l'évacuation, aux transports et aux décharges publiques sont inclus dans l'offre de prix. Le nettoyage est étendu au cheminement et circulation d'accès au chantier et de ses abords immédiats.

- Les prix sont également réputés comprendre l’ensemble des coûts relatifs à la mise en œuvre des mesures sanitaires de prévention COVID-19.

Le paiement du marché est donc exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la mission. Le prestataire s’engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de la prestation.

L’entreprise est également réputée avoir une connaissance suffisante du terrain d’implantation des ouvrages pour proposer un prix adapté.

Les répercussions sur le prix du marché, des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après.

Toute prestation non réalisée fera l’objet d’une réfaction du montant du marché du titulaire.

# 9.2 Nature des prix (disposition valable pour tous les lots)

## 9.2.1 Nature des prix

Le prix est révisable selon la formule ci-dessous.

La révision des prix est mensuelle.

Le titulaire adresse au maître d’œuvre sa proposition de prix révisés. Celle-ci est vérifiée avant d'être acceptée par l’administration ou son représentant.

S’il le souhaite, le titulaire peut ne pas appliquer la révision de prix sur les acomptes mensuels et présentez le calcul avec son projet de décompte final.

Choix de l’index de référence :

L’index de référence, choisi en raison de sa structure pour la variation des prix des travaux est l’index national ci-après, pour chacun des lots :

| Numéro du lot: | BT | Intitulé du lot: |
| --- | --- | --- |
| 1 | BT50 | Démolition - Cloisons - Faux Plafonds - Sols Souples - Peinture |
| 2 | BT46 | Menuiseries Bois - Occultations |
| 3 | BT47 | Electricité CFO/CFA |
| 4 | BT41 | Chauffage – Ventilation - Rafraichissement |

Le montant de chaque acompte est révisé par l’application d’un coefficient de révision donnée par la formule suivante :

P = Po*(0.15+0.85* (BTn-3/BTo)

Dans laquelle :

P = Prix révisé HT.

Po = Prix initial du marché HT.

BTo = Index du mois Mo d’établissement des prix.

BTn = Index du mois correspondant au mois d’exécution des travaux.

dans laquelle BTo et BTn-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois n-3 par l’index de référence BT, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

L’index de référence est publié sur le site de l’INSEE, le mois « n » étant le mois de réalisation des prestations.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois Mo qui est la date indiquée sur l’Acte d’Engagement.

## 9.2.2 Clause de réexamen

Conformément à l’article R2194-1 du Code de la Commande Publique, le marché fait l’objet de clauses de réexamen. Les parties conviennent qu'il peut y avoir réexamen des dispositions du marché et/ou des prix à la demande de l'une ou l'autre Partie.

Et sous réserve que les modifications sollicitées ne résultent pas d'une faute du titulaire, les Parties devront se rencontrer dès que possible et au plus tard dans le mois à compter de la survenance de l’événement pour revoir, le cas échéant, les termes du présent marché.

Le marché peut faire l’objet d’un réexamen par les Parties dans les cas suivants :

- En cas de nouvelles mesures inhérentes à une crise (sanitaire, conflit géopolitique, autre crise) impliquant des difficultés d’exécution des prestations (techniques et financières) par le titulaire.

- Une modification de la législation et/ou de la réglementation ayant des conséquences sur l’exécution du marché.

- Une évolution technique/technologique rendant nécessaire de modifier le bordereau des prix (DPGF). A savoir, pour les références mentionnées dans l’annexe financière qui ne sont plus commercialisées, l’université pourra alors modifier par avenant les références concernées par des références équivalentes, ceci même si celles-ci ont un prix différent. L’université peut également modifier par avenant des références mentionnées dans l’annexe financière du marché dans la mesure où les nouvelles références substituées sont équivalentes et au même prix.

- La disparition d’un index utilisé dans la formule de révision de prix du présent marché.

Les Parties se concertent pour procéder au réexamen et, le cas échéant, trouver un accord, sur les éventuelles modifications à apporter au marché.

La modification du marché donne alors lieu à un accord de volonté matérialisé par un avenant, quel que soit le montant de la modification apportée.

Dans le cas où un accord ne saurait être trouvé entre les Parties, le marché peut alors être résilié par le pouvoir adjudicateur pour motif d’intérêt général.

# 9.3 Cession de créance et nantissement

Afin de permettre au titulaire de céder ou nantir sa créance relative au présent marché, le pouvoir adjudicateur, sur demande expresse du titulaire, lui remet les documents suivants selon les modalités du code de la commande publique :

- Soit une copie de l'original du marché public revêtue d'une mention dûment signée par lui indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire ;

- Soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le titulaire doit effectuer sa demande par courrier électronique à l’adresse suivante : caroline.delorme@univ-amu.fr

# 9.4 Garantie financière

Chaque versement, autre que l’avance, fera l’objet d’une retenue de garantie égale à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché en cours d'exécution conformément aux dispositions du code de la commande publique.

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par :

- une garantie à première demande

- ou par une caution personnelle et solidaire

L’objet ainsi que montant de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire sont égaux à celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent.

Les originaux des garanties à première demande ou des cautions personnelles et solidaires doivent être envoyés à l’adresse suivante :

Aix-Marseille Université

Direction de la commande publique – Pôle des marchés publics. Campus Timone

Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales

27, bd Jean Moulin

13385 Marseille Cedex 05

# ARTICLE10 : MODALITES DE REGLEMENT

# 10.1 Rémunération de la prestation

La rémunération du titulaire sera calculée en appliquant les prix indiqués sur la décomposition de prix global et forfaitaire (DPGF).

Le règlement des sommes dues au titulaire fait l’objet d’acomptes mensuels.

Conformément à l’article 12 du CCAG, les demandes de paiement mensuelles au maitre d'œuvre sont faites sous la forme d'un projet de décompte.

Ce projet de décompte comprend :

- Travaux et autres prestations du marché (selon avancement du chantier) ;

- Approvisionnements ;

- Primes éventuelles ;

- Remboursement des débours incombant au maitre de l'ouvrage dont le titulaire a fait l'avance, le cas échéant, au titre de l'article 26.4 du CCAG-Travaux.

Le projet de décompte mensuel sera transmis en trois exemplaires au maître d’œuvre. Ces projets de décomptes sont présentés sous forme d’avancement des travaux, dans le respect de la DPGF.

Les acomptes ne constituent pas des paiements à caractère définitif et pourront faire l’objet de rectifications par le maître d’œuvre. Une fois accepté ou rectifié par le maître d’œuvre, le projet de décompte devient alors le décompte mensuel.

C’est sur proposition de l’état d’acompte par le maître d’œuvre que le pouvoir adjudicateur règlera les sommes qu’il admet.

# 10.2 Facturation

## 10.2.1 Mentions obligatoires sur les factures

Les paiements sont effectués selon les règles de la comptabilité publique, sur présentation de facture.

La facture doit obligatoirement être libellée au nom du pouvoir adjudicateur (Aix-Marseille Université) et comporter les mentions obligatoires indiquées aux dispositions de l’article D2192-2 du code de la commande publique.

- La date d'émission et numéro de la facture.

- La désignation du destinataire de la facture :

Aix-Marseille Université

Agence Comptable

Service Facturier - 01BATIMENT

3, place Victor Hugo

13331 Marseille cedex 3

- Nom complet et adresse de l’émetteur de la facture.

- L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture.

- Le numéro du compte bancaire ou postal, tel que précisé sur l’AE.

- Les prestations facturées (soit pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise, selon le cas les prix unitaires et les quantités ou bien les prix forfaitaires).

- Date à laquelle est effectuée la livraison de biens ou la prestation de service (ou les travaux).

- Le cas échéant, référence d’inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des métiers.

- Le cas échéant, numéro de SIREN ou de SIRET de l’émetteur de la facture

- Le numéro SIRET d’Aix-Marseille Université : 130 015 332 00013

- Le cas échéant, numéro d'identification TVA de l'assujetti ayant effectué la livraison du bien ou la prestation de service (ou travaux).

- Taux de TVA appliqué, montant de la taxe à payer et par taux d’imposition, le total HT et la taxe correspondante mentionnés distinctement sauf si régime particulier ; le total TTC (montant en €).

- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

En cas de régime particulier, (exonération, auto liquidation ou application de la marge bénéficiaire), la référence à la disposition pertinente de la réglementation EPN sur le territoire duquel est réalisée l’opération ou à la disposition correspondante de la sixième directive TVA. Dans ce cas, les factures sont établies par le prestataire en HT. Mentions particulières selon le cas :

-En cas de franchise de base : « TVA non applicable, article 293B du code général des impôts »

-En cas d’autoliquidation : « TVA due par la client » + référence à l’article 283 du CGI ou à l’article 21-Ia de la 6e directive TVA

- La facture doit également mentionner obligatoirement un numéro d’engagement juridique (ou « numéro de bon de commande SIFAC » commençant par 45xxxxxx), point d'entrée indispensable de notre système d'information financier et comptable. La référence de commande est une information essentielle, en l'absence de laquelle, le service facturier qui doit traiter la facture, se trouve dans l'impossibilité d'identifier le responsable de la commande et la ligne budgétaire qui supportera la dépense.

- La référence de bon de commande doit figurer sur la facture ET être saisie dans le champ « Références / n° d’engagement » sur le portail CHORUS PRO.

Si une facture ne contient pas ces mentions et indications, elle pourra faire l’objet d’un rejet.

## 10.2.2 Modalités de dépôt des factures

Conformément aux dispositions du code de la commande publique (articles L2192-1 à L2192-4 et R2192-3), le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de l’Etat CHORUS PRO.

Les factures sont déposées directement à destination du pôle facturier de l’agence comptable de l’université sur le portail de dématérialisation des factures CHORUS PRO : https://chorus-pro.gouv.fr

- Les factures envoyées par mail ou par ticket, ou transitant via d’autres services que le pôle facturier seront systématiquement rejetées avec pour motif le dépôt obligatoire sur le portail CHORUS PRO.

## 10.2.3 Le suivi des factures

Le suivi de l’évolution du statut de votre facture depuis la plateforme CHORUS PRO s’effectue en cliquant sur l’icône « Suivi de traitement » dans l’onglet « Consultation de facture ».

Pour toute requête, le titulaire formulera sa demande en créant un ticket sur le site de l’université, en précisant le numéro de bon de commande, la date et le numéro de votre ou de vos facture(s), le ou les montant(s) (vous devrez créer un compte avec une adresse électronique) :

https://ent.univ-amu.fr/esup-helpdesk/stylesheets/welcome.faces

Les requêtes formulées par courriel, courriers ou appels téléphoniques ne pourront pas être traitées.

## 10.2.4 Documentation sur le processus facturation d’AMU

Des documents d'information sont disponibles sur le site de l’agence comptable d’AMU :

- https://www.univ-amu.fr/fr/public/espace-fournisseurs

- https://www.univ-amu.fr/fr/public/tuile-assistance

et notamment le mode opératoire pour créer une requête auprès du service facturier :

- https://www.univ-amu.fr/fr/public/creer-une-requete-aupres-du-service-facturier

# 10.3 Délai global de paiement

Le mode de règlement est le virement administratif.

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées (après « service fait »), conformément aux dispositions des articles R2192-10 à R2192-11.

Le délai global de paiement sur lequel s’engage le pouvoir adjudicateur est de trente (30) jours francs.

Le délai court à compter de la réception de la facture, si la livraison/prestation a été effectuée et acceptée avant cette date. Si la prestation intervient après réception de la facture, le délai de paiement court à compter de la date de constatation de l’exécution des prestations.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité :

- des intérêts moratoires, dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ;

- une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) euros.

Ce délai peut être suspendu dans les conditions décrites au décret cité ci-dessus, si le représentant du pouvoir adjudicateur constate que la demande de paiement ne comporte pas l’ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes.

Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.

Modalité de financement : Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées sur fonds propres de l’établissement.

# 10.4 Avance

Conformément aux dispositions des articles R2191-3, R2191-5 et R2191-6 à R2191-10 du Code de la Commande Publique, et sauf refus du titulaire dans l’acte d’engagement et en l’absence de mesures conjoncturelles contraires, une avance est versée au titulaire.

Pourcentage de l’avance versée au titulaire du présent marché/lot (option B)  :

- 5% si le titulaire n’est pas une PME.

- 30% si le titulaire est une PME.

Conditions de versement de l’avance :

Dans le cas d’un marché simple à prix forfaitaire ou d’un marché à tranche, une avance est versée au titulaire lorsque le montant initial du marché (ou de la tranche affermie) est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois.

Modalités de remboursement de l’avance R2191-11 à R2191-12 du Code de la Commande Publique :

Le paiement de l’avance intervient sans formalité dans un délai maximum de 30 jours à partir de la notification de l’acte portant commencement d’exécution des marchés au titre desquels est accordée cette avance à compter de la notification du marché, conformément à l’article R2192-24 du code de la commande publique).

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant cumulé des prestations exécutées atteint 65% du montant TTC du marché. Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire. Ce remboursement doit être terminé lorsque le montant cumulé des prestations exécutées atteint 80% du montant TTC du marché.

# ARTICLE 11 : PÉNALITÉS

Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG Travaux, aucune exonération n’est prévue.

Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG Travaux, aucun plafonnement du montant total des pénalités n’est prévu.

Par dérogation à l'article 19 du CCAG-Travaux, les pénalités ci-après sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard ou du manquement constaté.

Les pénalités seront directement imputées le cas échéant sur les sommes dues au titre de prestations déjà effectuées si elles n’ont pas été payées ou sur les sommes dues au titre des prestations à venir jusqu'à apurement du solde.

# 11.1 Période de préparation

En cas de non-respect de l'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation, le titulaire encourt une pénalité fixée à 350 €HT par jour calendaire de retard.

# 11.2 Rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maître d'œuvre. Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est obligatoirement requise.

En cas d'absence à la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée à 150 €HT.

La pénalité pourra être appliquée à titre provisoire.

# 11.3 Retard dans les délais d’exécution du marché

En cas de dépassement des délais d’exécution contractuels, une pénalité journalière d’un montant de 400 € HT s’appliquera, sans mise en demeure préalable, dès le premier jour de retard constaté.

Le titulaire supportera l’intégralité des frais de garde du chantier et autres frais directs ou indirects liés au retard.

Ce retard est constaté par la maitrise d’œuvre par rapport au calendrier détaillé d’exécution.

Les pénalités peuvent être appliquées sur le paiement d’un acompte, à titre provisoire. Elles sont levées si le titulaire rattrape son retard par la suite. Les pénalités provisoires deviennent définitives au plus tard lors de l’établissement de Décompte Général.

# 11.4 Pendant l’exécution des travaux

En cas de non-respect des stipulations prévues dans le CCTC et/ou CCTP, il sera appliqué une pénalité journalière par infraction de 120 € HT sur le décompte mensuel qui suit l'infraction. Il s’agira des défauts et/ou manquements suivants sans que cette liste soit exhaustive :

- non-respect des prescriptions relatives à la sécurité, à l'hygiène, à la signalisation générale du chantier ;

- travaux sur le domaine public sans signalisation ou protection efficace ;

- des défauts d’utilisation de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du chantier ;

- des défauts de nettoyage des zones de chantier, de leurs accès, des voies publiques, des domaines privés ou publics à proximité des zones d'intervention ;

- des défauts de signalisation ou protection efficace pour les travaux effectués sur le domaine public ;

- dépôt de matériel, matériaux, terres, gravois, en dehors des zones prescrites (zones de stockage indiquées dans le Plan d’Installation de Chantier) ;

- du non-respect de la législation concernant la sécurité et notamment carence de protection efficace de zones d’intervention et isolement de la zone chantier, des matériels de chantier, permis feu, etc. liste non exhaustive.

La/les pénalité(s) pourra/pourront être appliquée(s) à titre provisoire.

# 11.5 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Par dérogation à l’article 37.2 du CCAG-Travaux, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier au plus tard le jour de la réception des travaux sans mise en demeure préalable.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées à l'article 37 du CCAG-Travaux, sans préjudice d'une pénalité journalière de 200 € HT.

# 11.6 Retard dans les levées de réserves après réception des ouvrages

En cas de retard dans la levée des réserves après réception des prestations, le titulaire n'ayant pas satisfait à l’ensemble de ses obligations contractuelles dans le délai imparti par le maître d’œuvre lors de la réception des travaux une pénalité de 150 € HT par jour de retard sera appliquée.

L’ensemble de ces pénalités sont, dans un premier temps, appliquées de façon provisoire sur les acomptes versés au titulaire. Le Maître d’Ouvrage décide par la suite de les rendre définitives ou de lever leur application. Cette décision est prise au plus tard lors de l’établissement du Décompte Général.

# 11.7 Retard dans la remise du DOE

En cas de retard dans la remise du DOE par le titulaire, une pénalité journalière d’un montant de 50 € HT s’appliquera, sans mise en demeure préalable, dès le premier jour de retard constaté.

# 11.8 Pénalités de lutte contre le travail dissimulé

En application de l’article L.8222-6 du Code du travail, une pénalité peut être appliquée au titulaire s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L. 8221-5 du code du travail.

Le montant de cette pénalité est égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

# 11.9 Exécution des prestations par un autre prestataire aux frais et risques du titulaire

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le pouvoir adjudicateur le mettra en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui sera notifiée par courrier avec accusé de réception.

Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux sera ordonnée, à ses frais et risques. Le titulaire n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il devra néanmoins fournir toutes informations recueillies et moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.

L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, sera à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profitera pas.

En cas de défaillance d’un des membres du groupement d’opérateur économique titulaire du marché, le pouvoir adjudicateur mettra en demeure le mandataire du groupement qui sera tenu de se substituer au membre du groupement défaillant dans les deux semaines qui suivent l’expiration du délai imparti à ce membre, si ce dernier n'a pas déféré à la mise en demeure.

Par dérogation à l’article 52.7.2 du CCAG-Travaux, si cette mise en demeure reste sans effet, le pouvoir adjudicateur invitera les entreprises conjointes à désigner un autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai d'une semaine. Le nouveau mandataire, une fois désigné, sera substitué par modification du marché à l'ancien dans tous ses droits et obligations.

# 11.10 Pénalités pour non-respect de la clause sociale

En cas de non-respect des obligations imputables au titulaire du marché, celui-ci se verra infliger par action sociale non réalisée, une pénalité égale à 5% du montant HT du marché dont il est le titulaire, et a minima égale à 1500,00 € HT.

En cas d’absence ou de refus de mise à disposition des renseignements propres à permettre le contrôle de l’exécution de l’action sociale, Aix-Marseille Université procèdera à une mise en demeure du titulaire. En cas de mise en demeure restée infructueuse, le titulaire subira une pénalité égale à 50 euros par jour de retard.

Le recours à la sous-traitance n'exonère pas le titulaire de ses obligations en matière de clause sociale. S'il peut partager une partie de l'effort lié à l’action sociale, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée d'information.

Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient à ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

# ARTICLE 12 : DOCUMENTS A PRODUIRE EN COURS D’EXECUTION

# 12.1 Assurance

Conformément à l’article 8 du CCAG, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l'article L.243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut l'assurance de responsabilité décennale.

# 12.2 Justificatifs sociaux

En application de l’article R2143-8 du Code de la Commande Publique le titulaire (de chaque lot) produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail, tous les six mois jusqu'à la fin de l’exécution du marché.

# 12.3 Modifications relatives à la situation juridique ou économique au titulaire du marché

Le titulaire est tenu de notifier sans délai à l'acheteur (cf. article 6.5 du CCAP « Forme des notifications et informations »), les modifications survenant au cours de l'exécution du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;

- à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- à sa raison sociale ou à sa dénomination ; dans ce cas : fournir un extrait Kbis mentionnant ce changement (ainsi qu’un RIB le cas échéant).

- à son adresse ou à son siège social ;

- à ses coordonnées bancaires ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai à l'acheteur toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Cas de cession du marché - Cas de nouvelle entreprise à la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial (rachat, fusion, absorption ou d’acquisition..) : Le transfert du marché à la société (née par exemple de la fusion ou de l’absorption de l’entreprise titulaire) ne peut s’opérer de plein droit sans agrément préalable d’AMU et constatées de manière expresse par le pouvoir adjudicateur (modification prévue à l’article R2194-6 du Code de la Commande Publique, acte spécial signé).

Le titulaire doit en informer AMU dans les plus brefs délais et produire l’ensemble des documents et renseignements qui seront demandés par l’administration, concernant la nouvelle entreprise à qui le marché est cédé, notamment : copie de l’annonce légale, pouvoir de la personne habilitée à engager la société, RIB, extrait Kbis, attestations fiscales et sociales, attestation sur l’honneur signée indiquant que le repreneur ne tombe pas sous le coup des interdictions de soumissionner, justifications de références identiques à celles demandées dans l’avis d’appel à la concurrence relatif au marché, etc.

# ARTICLE 13 : CO-TRAITANCE ET SOUS TRAITANCE

# 13.1 Sous-traitance

## 13.1.1 Généralité

Si le titulaire envisage de confier au cours du marché l’exécution de certaines prestations à un ou à plusieurs sous-traitants, celui-ci doit obtenir préalablement à toute intervention du sous-traitant, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de leurs conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur (utilisation recommandée du formulaire DC4 « Déclaration de sous-traitance »).

La déclaration de sous-traitance est signée par la personne habilitée à engager le titulaire. Elle est accompagnée de documents permettant d’apprécier les capacités professionnelles, techniques et financières de la société présentée pour la réalisation des prestations sous-traitée (comme par exemple une liste de référence, des certificats de capacités professionnelle, le chiffre d’affaires global annuel, les moyens humains, techniques ou matériels, etc.). l’ensemble des éléments nécessaires à remettre à l’appui de la demande de sous-traitance sont mentionnés à l’article R2193-3 du Code de la Commande Publique

Le titulaire présentant un sous-traitant pendant l’exécution du marché, envoie la Déclaration de sous-traitance en original ainsi que l’ensemble des documents permettant d’apprécier les capacités du sous-traitant par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date ou la dépose auprès de l’administration contre récépissé à l’adresse suivante :

- Si le document est signé au moyen d’une signature électronique valide (Rappel : le scan d’une signature manuscrite ne vaut pas signature électronique), le formulaire DC4 peut être transmis par courrier électronique à l’adresse suivante : caroline.delorme@univ-amu.fr

- Si le document est signé de manière manuscrite, il est transmis en original par courrier à l’adresse suivante :

Aix-Marseille Université

Direction de la commande publique – Pôle des Marchés Publics. Campus Timone

Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales de Marseille

13385 Marseille Cedex 05

Une copie de la déclaration de sous-traitance signée (DC4) et des documents permettant d’apprécier les capacités professionnelles, techniques et financières du sous-traitant est envoyée parallèlement par courrier électronique :

- A l’assistant à maitrise d’ouvrage à l’adresse mail suivante : sitb@orange.fr

- au chargé de projets AMU : caroline.delorme@univ-amu.fr

La sous-traitance est prévue conformément aux dispositions des articles R2193-3 à R2193-122 du Code de la Commande Publique.La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.

Le recours à un intervenant extérieur par le titulaire ne peut donner lieu à une modification des tarifs horaires appliqués.

Par dérogation à l’article 3.6.1.2 du CCAG, le pouvoir adjudicateur notifie la copie de l’acte spécial de sous-traitance uniquement au titulaire du marché.

## 13.1.2 Modalités de paiement direct

Si le sous-traitant remplit les conditions mentionnées à l’article R2193-3 du Code de la Commande Publique, le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.

Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours à compter de de la date de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier son refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à l’acheteur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement à l’acheteur accompagnée des factures et de la preuve que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.

L’acheteur adresse au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Remarque : lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation Chorus Pro, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation.

L’acheteur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu à l’article 10.3 du CCAP. Ce délai court à compter de la réception par l’acheteur de l'accord du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième paragraphe ci-dessus.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

Cette demande de paiement doit comporter :

- Les noms du titulaire et du sous-traitant,

- Les références de l’acte spécial : n°, montant TTC, taux de T.V.A., prestations sous-traitées,

- Mois des prestations sous-traitées,

- Numérotation de l’attestation (nombre de demandes de paiement présentées sur le même acte spécial).

# Le montant TTC à régler directement, le taux de la TVA appliqué à ce montant, le taux de variation de prix inclus dans ce montant.

# 13.2 Cotraitance

Si l’opérateur économique s’est présenté sous la forme du groupement conjoint, le mandataire est solidaire.

Le mandataire du groupement conjoint est ainsi solidaire, pour l’exécution du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’acheteur.

# ARTICLE 14 : RESILIATION

Le marché pourra être résilié conformément aux dispositions prévues au chapitre 7 du CCAG.

La résiliation prend effet à la date fixée dans la décision, ou à défaut à la date de sa notification.

Changement de situation des opérateurs économiques au regard des interdictions de soumissionner

En application de l’article L2395-2 du Code de la Commande Publique, lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 et L. 2341-5, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation. L'acheteur peut alors résilier le marché.

Le titulaire ne peut prétendre au versement d’aucune indemnité en cas de résiliation.

# ARTICLE 15 : DIFFERENDS ET LITIGES

# 15.1 Différends

Préalablement à tout recours contentieux, le Comité Consultatif Inter Régional de Règlement Amiable pourra être saisi, soit par le pouvoir adjudicateur, soit par le titulaire dans les conditions fixées au chapitre VII « Règlement alternatifs des différents » de la partie règlementaire du Code de la Commande Publique.

Coordonnées du Comité Consultatif Inter Régional de Règlement Amiable :

Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur

Secrétariat général pour les affaires régionales

Place Félix-Baret

CS 80001

13282 MARSEILLE Cedex 06

Secrétariat du comité : Catherine PIETRI

Courriel: catherine.pietri@paca.gouv.fr  /Tél. : 04.84.35.45.54

L’expert amiable doit formuler ses propositions et tenter de concilier les parties dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Il établit un rapport. Ce rapport ne peut servir dans le cas d’une procédure d’expertise contentieuse ou dans le cadre d’un recours contentieux. En cas de conciliation, les parties s’engagent à signer une transaction.

# 15.2 Litiges

Les litiges éventuels sont réglés par les lois et règlements du droit français.

AMU et le titulaire déclarent élire domicile à leurs sièges respectifs et s’en remettre au tribunal administratif de la ville de Marseille pour le règlement des litiges éventuels afférents au présent marché.

Le Tribunal Administratif de Marseille est seul compétent pour connaître des litiges qui pourraient survenir lors de l'exécution du présent marché.

Coordonnées du Tribunal Administratif de Marseille :

31, rue Jean-François Leca, 13002 Marseille

Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr

Téléphone : 04 91 13 48 13 / Télécopie : 04 91 81 13 87 / 89

# ARTICLE 16 : DEROGATION

L’article 3 du présent CCAP déroge à l’article 28.1 du CCAG-Travaux.

L’article 4 du présent CCAP déroge à l’article 4.1 du CCAG-Travaux.

L’article 7 du présent CCAP déroge à l’article 31.12 du CCAG-Travaux.

L’article 8 du présent CCAP déroge aux articles 40 et 41.1 du CCAG-Travaux.

L’article 10.3 du présent CCAP déroge à l’article 10.1 du CCAG-Travaux.

L’article 11 du présent CCAP déroge à l’article 19 du CCAG-Travaux.

L’article 13.1.1 du présent CCAP déroge à l’article 3.6.1.2 du CCAG-Travaux.