## ENREGISTREMENT
Enregistrement
Affaire n°
Nom | Paris Ecole Militaire - Bâtiments 008/009 - Modernisation de l'Ecole de Guerre

## Première page.XLS
DOSSIER GUIDE
DOSSIER GUIDE
FICHES DE RENSEIGNEMENTS
ANNUAIRE DE CHANTIER
EFFECTIFS
PLANNING ETUDE
LISTE PREVISIONNELLE DE PLANS
PLANNING TRAVAUX
PLANNING ECHANTILLONS
INSTALLATION DE CHANTIER
BORDEREAUX DE TRANSMISSION ENTREPRISE
BORDEREAU DE DIFFUSION DES PLANS
EXEMPLE DE BORDEREAU DE DIFFUSION DES PLANS RENSEIGNE
Paris Ecole Militaire - Bâtiments 008/009 - Modernisation de l'Ecole de Guerre

## annuaire de chantier
Paris Ecole Militaire - Bâtiments 008/009 - Modernisation de l'Ecole de Guerre
FICHE DE RENSEIGNEMENTS |  |  |  | ANNUAIRE DE CHANTIER
| Lot N° : |  | Désignation : |  |  |  | Entreprise :
|  |  | Adresse |  |  |  | Téléphone | Portable | Télécopie | E-Mail
Siège social
Agence
|  |  | Nom |  | Fonction |  | Siège/Chantier | Téléphone | Télécopie | E-Mail
Direction
Resp. Opération
Resp. Etudes
Resp. Travaux
Resp. Compta
Conduct. Travaux
Chef chantier
|  | Doc. mis à jour le : | ...../...../..... |  |  | par :

## effectifs
Paris Ecole Militaire - Bâtiments 008/009 - Modernisation de l'Ecole de Guerre
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
EFFECTIFS PREVISIONNELS
| Lot N°: |  |  |  | Document établi le : | ...../...../..... | par :
| Désignation: | [5 empty] | Entreprise :
Mois | Année | Etude | Travaux | Commentaires

## planning études.
Paris Ecole Militaire - Bâtiments 008/009 - Modernisation de l'Ecole de Guerre
FICHE DE RENSEIGNEMENTS |  |  |  |  | PLANNING ETUDE | [5 empty] | Page : .../...
Lot N° : |  |  | Designation : |  |  |  |  | Entreprise :
N° | Famille de documents |  |  | Délai production | Diffusion |  | BPE nécessaire |  | Contraintes amont | Effectif
|  |  |  | (semaines) | prévue le |  | le |  |  | prévu
|  | Doc. mis à jour le : | ...../...../..... |  |  | par :

## plans prévisionnels
Paris Ecole Militaire - Bâtiments 008/009 - Modernisation de l'Ecole de Guerre
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
LISTE PREVISIONNELLE DE PLANS
Lot N°: |  | Document établi le : | ...../...../..... |  | par :
Désignation: |  |  |  |  | Entreprise :
Famille de plans | Liste des plans |  |  | N° | Commentaires
VISA MOE :

## planning travaux
Paris Ecole Militaire - Bâtiments 008/009 - Modernisation de l'Ecole de Guerre
FICHE DE RENSEIGNEMENTS |  |  |  |  | PLANNING TRAVAUX | [6 empty] | Page : .../...
Lot N° : |  |  | Designation : |  |  |  |  | Entreprise :
N° | Désignation des tâches |  |  | Délai fabr. | Durée |  | Tâches |  | Plans BPE et Echantil. | Effectif | Montant
| (y compris localisation précise) |  |  | (semaines) | exécut. |  | précédentes |  | approuvés nécessaires | prévu | (KF)
(semaines)
|  | Doc. mis à jour le : | ...../...../..... |  |  | par :

## planning echantillons
Paris Ecole Militaire - Bâtiments 008/009 - Modernisation de l'Ecole de Guerre
FICHE DE RENSEIGNEMENTS |  |  |  |  | PLANNING ECHANTILLONS |  |  |  |  | Page : .../...
Lot N° : |  |  | Designation : |  |  |  | Entreprise :
Echantillon N° | Reférence | Description échantillon |  | 1ère présent. |  | Accord | Délai fabriq. | 1ère mise en | contraintes amont
| C,C,T,P, | (nature, caractéristiques, localisation) |  | prévue le |  | nécess. le | série | oeuvre le
|  | Doc. mis à jour le : | ...../...../..... |  |  | par :

## installation chantier
Paris Ecole Militaire - Bâtiments 008/009 - Modernisation de l'Ecole de Guerre
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Lot N°: | Document établi le : | ...../...../..... |  | par :
| Désignation: |  |  |  | Entreprise :
A LA CHARGE DU PRESENT LOT :
| Matériel |  |  |  | Nombre | Puissance | Energie
| Installations prévues |  |  | m² souhaités | Implantation souhaitée
A LA CHARGE DU COMPTE PRORATA :
| Installations souhaitées |  |  |  | Implantation souhaitée

## Bordereau Plans
|  | BORDEREAU DE DIFFUSION DE PLANS | [8 empty] | EMETTEUR
"Désignation de l'entreprise"
|  | PROJET | [8 empty] | LOT | BORDEREAU N° | DATE DE DIFFUSION
|  | Paris Ecole Militaire - Bâtiments 008/009 - Modernisation de l'Ecole de Guerre | [8 empty] | "désignation du Lot" | "000" | "XX / XX / 2011"
DESTINATAIRES | [8 empty] | DIFFUSION
1. MAITRE D'OUVRAGE : SID ile de France | [8 empty] | 1 | 1
2.1. ARCHITECTE : ATELIER ACONCEPT | [8 empty] | 1 | 1
2.2. ARCHITECTE : 2BDM
3. BUREAU DE CONTROLE : | [8 empty] | 1 | 1
4. OPC : Pangea design | [8 empty] | 1 | 1
5. Coordonateur SPS: | [8 empty] | 1 si concerné
6. Autre (Préciser): | [8 empty] | 1 si concerné
7. Autre (Préciser): | [8 empty] | 1 si concerné
8. Autre (Préciser): | [8 empty] | 1 si concerné
Echelle | TITRE DU DOCUMENT | Nom du Fichier Informatique | NOM COMPLET | [5 empty] | Date de Diffusion & Indice correspondant
|  |  | Emetteur | Projet | Zone | Type | Indent / Numero de plan | Lot | "date de 1ère diffusion" | "date de 2° diffusion"
"Joindre la liste complette des plans à venir, et à chaque diffusion dans les colonnes (bleu et blanche) indiquer la date de diffusion et dans la ligne correspondant au plan diffusé, l'indice du plan"

## Exemple Bordereau Plans
|  | BORDEREAU DE DIFFUSION DE PLANS | [22 empty] | EMETTEUR
"Désignation de l'entreprise"
|  | PROJET | [22 empty] | LOT |  | BORDEREAU N° | DATE DE DIFFUSION
[25 empty] | "désignation du Lot" |  | 99 | 2020-04-30
DESTINATAIRES | [19 empty] | DIFFUSION PAPIER (Nbre d'exemplaire diffusé)
2. MANDATIRE DU MAITRE D'OUVRAGE: | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3. ARCHITECTE : | [19 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4. BET Maitrise d'œuvre : | [19 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
5. BUREAU DE CONTROLE : | [19 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
6. OPC : | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7. Coordonateur SPS: |  |  |  |  | e | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8. Autre:
Echelle | TITRE DU DOCUMENT | Nom du Fichier Informatique |  | NOM COMPLET | [15 empty] | Date de Diffusion & Indice correspondant
|  |  |  | Emetteur |  | Projet | Phase |  |  | Type |  |  | Indent / Numero de plan |  |  |  | Lot |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-18 | 2020-04-21 | 2020-04-25 | 2020-04-30
| Plan A |  | "Anomfichier" |  |  |  | E | X | E |  | P | L |  | 0 | 0 | 1 |  | 9 | 9 | 2020-04-01: A; 2020-04-18: B; 2020-04-30: C
| Plan B |  | "Bnomfichier" |  |  |  | E | X | E |  | P | L |  | 0 | 0 | 2 |  | 9 | 9 | bar: 2020-04-01; 2020-04-18
| Plan C |  | "Cnomfichier" |  |  |  | E | X | E |  | P | L |  | 0 | 0 | 3 |  | 9 | 9 | bar: 2020-04-01; 2020-04-21
| Plan D |  | "Dnomfichier" |  |  |  | E | X | E |  | P | L |  | 0 | 0 | 4 |  | 9 | 9 | bar: 2020-04-01
| Plan E |  | "Enomfichier" |  |  |  | E | X | E |  | P | L |  | 0 | 0 | 5 |  | 9 | 9 | bar: 2020-04-15
| Plan F |  | "Fnomfichier" |  |  |  | E | X | E |  | P | L |  | 0 | 0 | 6 |  | 9 | 9 | bar: 2020-04-15; 2020-04-30
| Plan G |  | "Gnomfichier" |  |  |  | E | X | E |  | C | P |  | 0 | 0 | 7 |  | 9 | 9 | bar: 2020-04-30
Dans cet exemple, il s'agit d'une diffusion du Lot 99 en date du "30 avril 2020", des plans suivants: (Plan A: n°PL001 ind.C; Plan F n° PL006 ind.B et Plan G n° CP007 ind.A)