## Temps passés
CEF de Malamani à MAYOTTE
MISSION DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)
Annexe 2 du RC : cadre de réponse du Temps passé
Nom du candidat :
Eléments de mission n° | Intitulé éléments de mission |  | Intervenant n°1 [co-traitant..., collaborateur..., fonction...] | Intervenant n°2 [co-traitant..., collaborateur..., fonction...] | Intervenant n°3 [co-traitant..., collaborateur..., fonction...] | TOTAL | %
Conception
1 | Examen du projet lauréat de concours de MOE (sur la base ESQ) | Temps (H) |  |  |  | 0 | #REF!
PU HT
Prix
2 | Indication des modalités pratiques de coopération avec les autres intervenants | Temps (H) |  |  |  | 0 | #REF!
PU HT
Prix
3 | Ouverture du registre journal de la coordination (RJC). | Temps (H) |  |  |  | 0 | #REF!
PU HT
Prix
4 | Participation à l’élaboration de l'APS et avis sur les documents d'études - Avant projet sommaire (APS) | Temps (H) |  |  |  | 0 | #REF!
PU HT
Prix
5 | Participation à l’élaboration de l'APD et avis sur les documents d'études - Avant projet détaillé (APD) | Temps (H) |  |  |  | 0 | #REF!
PU HT
Prix
6 | Avis sur le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) | Temps (H) |  |  |  | 0 | #REF!
PU HT
Prix
7 | Rapport d’analyse des offres des entreprises y compris des documents issus de la phase de mise à point de l’offre retenue | Temps (H) |  |  |  | 0 | #REF!
PU HT
Prix
8 | Participation à l’élaboration du PRO et avis sur les documents d'études du dossier PRO | Temps (H) |  |  |  | 0 | #REF!
PU HT
Prix
9 | Fourniture du PGCSPS, fourniture du cadre du DIUO, établissement du projet de règlement du CISSCT | Temps (H) |  |  |  | 0 | #REF!
PU HT
Prix
Préparation de chantier
10 | Passation des consignes, tenue du registre journal, transmission adaptation et harmonisation du PGC, collecte et diffusion des PPSPS, mis à jour du DIUO, constitution du CISSCT, inspection commune initiale, déclaration préalable. | Temps (H) |  |  |  | 0 | #REF!
PU HT
Prix
Travaux
11 | Avis sur les documents d’exécution des ouvrages (EXE) | Temps (H) |  |  |  | 0 | #REF!
PU HT
Prix
12 | Suivi des travaux (y compris travaux préalables) et intervention sur le chantier (participation aux réunions de chantier, visites, mise à jour du RJC, PGC, DIUP et du PGCSPS, coordination des activités, présidence du CISSCT, inspections périodiques, interfaces avec les activités d'exploitation, etc...) | Temps (H) |  |  |  | 0 | #REF!
PU HT
Prix
Réception des travaux
13 | Fourniture du DIUO | Temps (H) |  |  |  | 0 | #REF!
PU HT
Prix
Parfait achèvement
14 | Suivi de la période de parfait achèvement (suivi des travaux en interférence avec l'exploitation, DIUO définitif) | Temps (H) |  |  |  | 0 | #REF!
PU HT
Prix
TEMPS TOTAL | [5 empty] | #REF! | #REF!