| Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) | Accord cadre à bons de commande Mission de maîtrise d’œuvre urbaine et technique Urbaniste coordinateur, Paysage, Ingénierie Voirie et réseaux Divers, Ingénierie hydrologie NPNRU Lebon Lamartine VILLEJUIF (94) |
| --- | --- |
|  | GRAND PARIS AMENAGEMENT Direction Territoriale Grand Paris Seine Amont |  |

| Date de publication Contact référent | xx février 2025 Théo BOLLENGIER, Chef de projets |
| --- | --- |

SOMMAIRE

Section sommaire Mise à jour automatique à partir des titres 1 et 2

1.	OBJET DE LA MISSION	3

2.	Présentation de l’opération	4

2.1.	Contexte de l’opération	4

2.2.	Caractéristiques du site	7

2.3.	Le périmètre de l’opération	7

2.4.	Le projet de renouvellement urbain du quartier Lebon-Lamartine	8

2.6.	Contexte réglementaire et prescriptions techniques	11

2.7.	Phasage prévisionnel et contraintes de calendrier	12

2.8.	Les intervenants sur le projet	13

3.	MISSIONS DU PRESTATAIRE	14

3.1.	Présentation de la mission	14

3.2.	Nature des missions	16

3.2.1	– Dispositions générales	16

3.2.2	Mission A : Architecte urbaniste coordonnateur	23

3.2.3	Mission B : Mission de maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux d’espaces publics	28

3.2.4	Mission C – Accompagnement de la maitrise d’ouvrage	39

3.2.5	Mission D – Vacation au temps passé	40

4.	Composition de la maîtrise d’œuvre - format des rendus	41

5.	LISTE DES ANNEXES	43

- OBJET DE LA MISSION

Grand Paris Aménagement, maître d’ouvrage de ce marché, est l’aménageur de la concession d’aménagement du quartier Lebon-Lamartine à Villejuif (Val-de-Marne). A ce titre, il est en charge de la finalisation de la conception du projet, du suivi des lots des opérateurs et de la réalisation des aménagements publics du projet urbain.

Le présent marché concerne les prestations de maîtrise d’œuvre architecturales, urbaines, VRD et paysage portant sur l’intégralité du périmètre NPNRU du quartier Lebon-Lamartine.

Sur la période 2025-2030, la maîtrise d’œuvre retenue aura pour principales missions :

- La coordination architecturale et urbaine du projet Lebon Lamartine ainsi que le suivi des lots des opérateurs

- La finalisation de la conception et le suivi de la réalisation d’ouvrages de voiries, réseaux et espaces publics du projet ;

- La maîtrise des enjeux de phasage du secteur et les limites de prestations entre les ouvrages provisoires et définitifs ;

- D’être force de proposition en matière de développement durable particulièrement sur l’enrayement des ilots de chaleur, la mobilité douce, l’économie circulaire et la gestion des eaux pluviales ;

- La maîtrise des enveloppes budgétaires.

Le présent marché est un accord-cadre à bons de commande.

Les missions sont précisées à l’article 3 du présent CCTP.

- Présentation de l’opération

Vue du quartier Lebon-Lamartine dans son environnement urbain direct

Contexte de l’opération

Contexte territorial :

Le quartier Lebon-Lamartine est situé sur la commune de Villejuif qui est elle-même située à 8 km au sud de Paris. En 2016, elle comptait plus de 55.000 habitants et 22.00 emplois (Insee, 2016). Villejuif est rattachée à l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, qui fédère 24 communes et rassemble près de 700.000 habitants et 285.000 emplois.

L’environnement du quartier bénéficie d’une bonne connexion au réseau routier (A6, RD7) et d’une desserte en transports en commun via les lignes de métro 7 (reliant le site à Paris) et de tram 7 (reliant le site à l’aéroport d’Orly). L’arrivée de la ligne 15 sud du Grand Paris Express sur le pôle Vaillant-Couturier (qui relie déjà M7 et T7 et qui est situé à moins de 800 mètres du quartier Lebon-Lamartine) offrira une connexion aux territoires situés à l’est et à l’ouest du site.

La commune de Villejuif compte 40% de logements sociaux, soit environ 9500 logements (RPLS, 2020). Dans cet ensemble, Valdevy (ex-OPH de Villejuif, fusionné depuis le 1er janvier 2022 avec d’autres OPH dans le cadre de l’application de la loi ELAN) gère un patrimoine de plus de 3000 logements, réparti en 5 groupes ainsi que 15 résidences. Aujourd’hui, le quartier Lebon-Lamartine représente un quart des logements sociaux situés en QPV et compte pour un sixième du parc immobilier du patrimoine villejuifois de Valdevy. Situé à la frange sud de la commune, à la limite de la ville de l’Haÿ-les-Roses, Lebon-Lamartine s’étend sur environ 5,82 hectares (dont environ 5,2ha entrant dans le périmètre de la concession d’aménagement).

Situation du quartier Lebon-Lamartine dans l’EPT GOSB et le territoire communal

Contexte opérationnel :

Le renouvellement urbain du NPRU de l’Haÿ-les-Roses/ Villejuif a pour particularité de réunir quatre quartiers au sein d’une même convention ANRU :

- Le quartier Lebon-Lamartine, objet du présent document, situé à Villejuif et entré en phase opérationnelle en 2022 avec notamment :

  - Opération Candon livrée (34 logements sociaux et la future maison des projets en rez-de-chaussée);

  - Barre est (13-15 rue Lamartine) démolie ;

  - Réhabilitation des tours : permis de construire (PC) déposé en août 2023, travaux prévus du T1 2025 au T4 2026.

- Le quartier Hochart, situé à l’Haÿ-les-Roses, qui est en phase opérationnelle depuis 2017

- Le quartier Lallier, situé à l’Haÿ-les-Roses, qui est entré en phase opérationnelle en 2021

- Le quartier des Lozaits, situé à Villejuif, qui est encore au stade des études pré-opérationnelles

Bien que les quatre quartiers soient encadrés par la même convention ANRU, chaque quartier constitue une opération d’aménagement en soi : concernant le quartier Lebon Lamartine, la concession d’aménagement a été attribué à Grand Paris Aménagement pour réaliser l’opération via un Permis d’Aménager (PA).

Situation du quartier Lebon-Lamartine dans l’environnement existant (à g.) et projeté (à d.) du NPRU

Avancement des études :

Le projet de renouvellement urbain du quartier Lebon-Lamartine a déjà fait l’objet d’un certain nombre d’études. Une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et des espaces publics ayant travaillé sur le quartier depuis 2022 jusqu’au T1 2025 (Mandataire : l’Atelier Marniquet Aubouin, Co-traitant : Trans-Faire, sous-traitant : TPFI). A la publication du présent DCE, les études de conceptions auront été réalisées, seront à prendre en compte et à respecter :

- Le plan guide du projet urbain ;

- L’AVP des espaces publics ;

- Le PRO des espaces publics ;

- Le cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales (CPAUPE) ;

- Les fiches de macro-lots ;

- Etude de stationnement et de circulation ;

- Etude sur la programmation d’économie sociale et solidaire du quartier (rez-de-chaussée des tours et un local en rez-de-chaussée de la frange nord) ;

- Etude pollution/diagnostic environnemental ;

- Etudes géotechniques ;

- Etude sur le réemploi des matériaux et le réemploi des terres.

Par ailleurs, il convient de noter que :

- L’étude d’impact du projet (liée au PA), aujourd’hui en cours de finalisation, aura été déposée ;

- Le PLU est en cours de mise en compatibilité avec le projet ;

- Le PA aura été déposé par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre ;

Spécificités calendaires de l’opération :

Il convient les spécificités calendaires de la présente opération, qui se voudra particulièrement cadencée, dont le projet est déjà relativement avancé (voir le paragraphe précédent sur l’avancement des études notamment) et dont le champ des missions est resserré :

- Projet à un stade relativement avancé : programme stabilisé, projet contractualisé avec les partenaires, notamment l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), études de maîtrise d’œuvre réalisées (stade PRO des espaces publics réalisé), étude d’impact et dossier loi sur l’eau réalisés, permis d’aménager déposé ;

- Premiers travaux en cours (démolitions, réhabilitations, aménagements provisoires)

- du fait des contraintes calendaires de l’ANRU (date limite d’engagement notamment – fixée à mi 2026), l’aménagement du quartier sera nécessairement dense et sa durée réduite ;

- pas de consultation prévue pour les lots à construire : les opérateurs ont déjà été identifiés et enclencheront donc rapidement l’élaboration de leurs permis de construire respectif qu’il faudra superviser.

Caractéristiques du site

Le quartier Lebon-Lamartine, d’environ 5,82 ha, se trouve à l’extrémité sud de la commune de Villejuif. Ce quartier est principalement desservi par la rue Lamartine au nord du site, et par la RD7 qui marque la limite Est du projet. Ce quartier est directement lié par la coulée verte Bièvre-Lilas au quartier Hochart côté L’Haÿ-les-Roses, faisant aussi l’objet d’un projet de renouvellement urbain. Le site se trouve également à proximité de la ligne de métro 7 et future ligne du métro 15 (Villejuif - Louis Aragon) et de la ligne de Tramway T7.

Le quartier Lebon-Lamartine est actuellement occupé par 563 logements sociaux gérés par le bailleur social Valdevy se répartissant sur 4 tours et 3 barres de logements, un groupe scolaire, une crèche de 60 berceaux, un stade de football en synthétique, des aires de jeux, des aménagements sportifs et des espaces verts.

Le périmètre de l’opération

Le périmètre représente une surface totale à aménager d’environ 5,2 hectares (voir annexe 1).

C’est un espace bordé par la rue et l’église Sainte-Colombe à l’ouest, la coulée verte départementale au sud, la RD7, les bureaux Orange et la parcelle d’Icade à l’est et, enfin, les boxes de stationnement le long de la rue Lamartine au nord).

Toutefois, celui-ci constitue un périmètre volontairement élargi par rapport au périmètre du présent marché pour tenir compte de la coordination nécessaire qu'il aura à assurer avec toutes les opérations limitrophes susmentionnées (coulée verte au sud, parcelle du diocèse à l'ouest, projets ICADE et Faubourg Immobilier à l'est, toutes sous une autre maîtrise d’ouvrage).

A titre d’information, ci-dessous la dernière proposition de domanialités en date du 04/12/23, validée, qui ne tient pas compte, ici, des opérations limitrophes susmentionnées mais bien intégrées au périmètre

Domanialités futures du quartier Lebon-Lamartine

Le projet de renouvellement urbain du quartier Lebon-Lamartine

La programmation du projet Lebon-Lamartine est rappelée ci-après.

Programme global des constructions :

La programmation habitat par maitrise d’ouvrage :

MO VALDEVY :

Le bailleur VALDEVY réalisera l’ensemble des opérations relatives à son patrimoine, à savoir :

- Démolition de 263 logements sur les 563 logements existants de VALDEVY (ex-OPH de Villejuif), répartis sur 3 barres (adressage : 13-15, 9-11 et 3-5, rue Lamartine) y compris les box de stationnement.

- Réhabilitation de 300 logements, répartis dans les 4 tours Lebon-Lamartine de VALDEVY conservées (adressage : 1, 19, 23, 27 rue Lamartine) ;

MO GPA/SCCV :

GPA réalisera avec son partenaire promoteur les opérations de logement sur les lots MLE (hors lot AFL) et FN, à savoir :

- 96 logements sociaux et 38 logements intermédiaires sur le lot FN pour le compte de VALDEVY

- 40 logements sociaux et 20 logements intermédiaires pour le compte de VALDEVY et 68 logements libre sur le MLE

MO AFL :

La Foncière Logement réalisera en propre son opération de logement libre sur le lot MLE (AFL), à savoir :

- 53 logements locatifs libre

MO OFS

La Coop Foncière Francilienne réalisera en propre via des opérateurs désignés les plots de BRS soit :

- 44 logements environ sur le MLE

- 46 logements environ sur le MLO

MO opérateur privé :

Un opérateur privé sera désigné pour réaliser le lot MLO, à savoir :

- 71 logements libres

Pour un total de 766 logements sur le quartier (466 logements neufs dont l’opération Candon livrée et 300 logements réhabilités). A terme, le secteur Lebon-Lamartine sera composé de :

  - 438 logements locatifs sociaux (138+300), soit 57% de la programmation,

  - 293 logements « parc privé » (accession libre, BRS et contreparties AL), soit 37% de la programmation,

  - 45 logements « intermédiaires », soit 5% de la programmation.

La programmation équipement / services / commerces :

- Le groupe scolaire Robert Lebon de 25 classes est maintenu (réalisé en 2003) et une cour fraicheur sera réalisée ;

- La crèche Robert-Lebon est maintenue, sera réhabilitée et sera agrandie (passant de 60 berceaux à 75 berceaux, et créant un espace halte-garderie de 15 berceaux et un Relais petite-enfance / lieu d’accueil parents-enfants) ;

- Les rez-de-chaussée des tours réhabilitées seront programmés vers de l’ESS (565m2 SDP) de même qu’un local en rez-de-chaussée d’une construction neuve en frange nord (environ 250m2 SDP) ;

- Une Maison des Projets (150 m² SDP), aménagée par le bailleur Valdevy en RDC du bâtiment Candon, puis cédée à la ville qui en aura la gestion.

En résumé, l’aménagement au sein du périmètre doit permettre la mise en œuvre d’un programme global des constructions de :

- environ 25.500 m² de SDP logement, soit environ 380 logements dont environ :

  - 7.200m2 de SDP de logements sociaux ;

  - 3.000m2 de SDP de logements intermédiaires ;

  - 15.300m2 de SDP de logements en accession

- environ 250 m² de SDP pour un local à vocation d’économie sociale et solidaire, au pieds d’une construction neuve.

Réaménagement des espaces publics :

La création de parkings souterrains viendra remplacer celui en extérieur (y compris pour les tours, dont le stationnement sera restitué en sous-sol de la frange nord), permettant de libérer plusieurs milliers de mètres carrés d’espaces verts. Ce parking (privé) ne comprendra qu’un niveau afin d’éviter ou a minima de limiter l’impact sur la nappe phréatique affleurante située sous le quartier. Le choix de la densification en hauteur des bâtiments, en vue de diminuer l’espace au sol permettra l’augmentation de l’espace de pleine terre et donc des espaces verts.

Au total, le projet prévoit la création/requalification d’environ 2,5 hectares d’espaces publics dont 9.000 m2 d’espaces verts. Un travail paysager et un travail de désimperméabilisation/renaturation important sont prévus de façon à renforcer l’aspect végétal du quartier et ses qualités paysagères pour en faire un véritable « quartier jardin ». Par ailleurs, le projet prévoit la création/requalification de plusieurs voiries et espaces communs.

En matière d’espaces publics le projet prévoit ainsi, notamment :

- la création d’un parking provisoire public d’environ 200 places au niveau du MLO afin de compenser la suppression de places de stationnement publique le temps des travaux et le temps de la livraison des lots ;

- la requalification des deux entrées est et ouest du quartier via la création de deux jardins d’entrée de quartier ;

- la création d’un troisième jardin à l’ouest du quartier ;

- la plantation de 126 arbres (hors cépées et baliveaux, uniquement tiges hautes) contre 48 arbres abattus et 138 arbres conservés (hors coulée verte départementale au sud)(ces éléments seront précisés dans l’AVP des espaces publics, qui sera transmis en cours de phase offre) ;

- la création de plusieurs venelles végétalisées nord-sud et une principale est-ouest créant ainsi des porosités dans le quartier ;

- la création d’une place d’entrée de quartier ;

- la requalification de la rue Lamartine (comprenant la création d’une trentaine de places de stationnement public) ;

- la création d’une voirie de bouclage interne autour du macro-lot est ;

- la création/requalification de plusieurs espaces communs (de rencontre, de repos, de jeux… restant à définir plus précisément dans le cadre de la concertation), dont la programmation finale sera précisée dans l’avant-projet des espaces publics.

Les ambitions du projet de renouvellement urbain du quartier Lebon-Lamartine

Les objectifs du projet de renouvellement urbain pour ce quartier sont de :

- Passer d’un quartier en "fin de ville" à un quartier en entrée de ville portant de nouvelles orientations ;

- Favoriser la mixité sociale à l’échelle du quartier et de chaque sous-secteur, par une diversification des types de logements, en maintenant un quartier qui reste accessible au plus grand nombre par des prix maîtrisés : notamment par une place significative (entre 40 et 60%), d’accession maitrisée (BRS) dans les programmes d’accession ;

- Diversifier les formes urbaines, assurer une cohérence avec le tissu environnant, et permettre une densification maîtrisée du quartier ;

- Requalifier l’existant par la réhabilitation ambitieuse de 300 logements sociaux, la réhabilitation et l’extension de la crèche, et une intervention de « mise à niveau » écologique du groupe scolaire

- Désenclaver le quartier, apaiser les circulations, et améliorer le cadre de vie, par la requalification des espaces extérieurs ;

- Garantir la co-construction avec les habitants tout au long de l’avancement du projet ;

- Favoriser la résilience écologique du quartier, rechercher une libération maximale des espaces au sol pour développer des espaces extérieurs généreux, désimperméabilisés, et renforcer la présence de la nature en ville ;

- S’inscrire autant que possible dans une démarche d’économie circulaire (réemploi des matériaux et réemploi des terres).

Contexte réglementaire et prescriptions techniques

Au-delà des réglementations nationales générales et spéciales applicables dans le cadre du projet, le Titulaire devra également respecter l’ensemble des règles des différents documents d’urbanisme.

Le périmètre d’opération est actuellement en zone UB et UBa du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Villejuif, approuvé par délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2015 et est concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématique « trame verte » établie à l’échelle de toute la commune qui identifie notamment des espaces paysagers à protéger dans le périmètre de l’opération.

Une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est en cours afin de mettre en adéquation les dispositions réglementaires du PLU (OAP, règlement écrit – création d’un sous-zonage dédié notamment) avec le plan guide réalisé par la Maîtrise d’œuvre Urbaine, l’Atelier Marniquet Aubouin. Une approbation de cette déclaration de projet est envisagée en mars 2025.

Par ailleurs, un PLUi est en cours d’élaboration sur le territoire et devrait être approuvé en 2025 dont les documents de travail sont en annexe 1.

Comme précisé précédemment, le site a fait l’objet d’études géotechniques (voir diagnostic environnemental et étude G2 AVP en annexe 3) et d’un diagnostic voirie/réseaux (comprenant un diagnostic amiante) ayant fait ressortir certaines prescriptions techniques qu’il conviendra de prendre en compte dans le cadre de l’opération.

Phasage prévisionnel et contraintes de calendrier

Les collectivités, Valdevy et GPA ont ciblé des enjeux prioritaires pour le quartier Lebon Lamartine et pour l’année 2025. Les réhabilitations des tours par Valdevy démarreront en ce sens par phase afin de commencer par la Tour n°1, dont le début des travaux se situe pour le mois d’avril 2025 et la fin autour du mois de février 2026.

De même, la requalification de l’aire de jeu située entre le groupe scolaire et la crèche (plan ci-dessous) a été identifiée comme prioritaire dans le phasage des espaces publics.

Afin de répondre à cet objectif, il sera demandé au Titulaire et ce dès le début de sa mission, d’utiliser l’accord-cadre GPA d’infrastructure pour lancer les missions d’ACT/DCE jusque AOR sur ce périmètre de travaux.

Espace public prioritaire

Le Titulaire devra prendre en compte les contraintes de calendrier liées aux intervenants extérieurs (opérateurs, concessionnaires, maitrises d’ouvrages connexes). En ce sens, le Titulaire devra anticiper et adapter le projet aux modifications des données d’entrées que pourra apporter l’OPCIC : phasage, planning, aménagements provisoires etc.

Il devrait également prendre en compte les contraintes calendaires imposées par les partenaires institutionnels et notamment l’ANRU.

Le Titulaire devra également porter une attention particulière au caractère occupé du site dans le cadre du phasage de l’opération et de la réalisation des travaux, de manière à assurer la meilleure qualité de vie possible aux habitants du quartier et à assurer le bon fonctionnement du quartier pendant toute la phase opérationnelle (aménagement transitoire, solutions de report etc…).

Les intervenants sur le projet

Pilotage du projet

Le pilotage du projet est assuré par Grand Paris Aménagement en tant qu’aménageur du quartier, en lien étroit avec sa gouvernance composée de :

- Ville de Villejuif qui assure également la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des équipements publics (groupe scolaire et crèche)

- L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre (EPT GOSB)

- L’Etat (DRIEAT, DRIHL, DRIEE)

- L’ANRU

Les partenaires du projet

Le projet Lebon Lamartine regroupe plusieurs maitrises d’ouvrages et partenaires avec lesquels un travail étroit de coordination devra se mettre en place :

- Le Département du Val-de-Marne, qui également assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de la coulée verte

- Le bailleur social VALDEVY : bailleur propriétaire patrimonial et foncer

- Action Logement et la Foncière Logement : opérateur du lot MLE AFL

- La Coop Foncière Francilienne : réalisant en propre les opérations de BRS

- Les opérateurs privés : promoteurs immobiliers sélectionnés par GPA

Le pilotage du projet est assuré par différentes instances opérationnelles et politiques :

- Comités techniques bimensuels : avec la ville de Villejuif, l’EPT GOSB et le bailleur Valdevy

- Groupe Projet trimestriel : regroupant les équipes techniques du projet Hochart et du quartier Lebon Lamartine

- Revue de Projet ANRU annuelle : regroupant l’ensemble des partenaires du projet Lebon Lamartine listé ci-dessus

Les concessionnaires

Les principaux concessionnaires intervenant sur le projet dans les libérations d’emprises ou l’adduction des programmes du quartier sont : ENEDIS, VEOLIA/Régie de l’Eau, SFR/ORANGE, SEMHACK, GRDF, l’EPT Grand-Orly-Seine-Bièvre (assainissement)

Les prestataires du projet Lebon Lamartine

Des missions de maîtrise d’œuvre pour le compte des maîtres d’ouvrage cités ci-avant sont en cours sur le périmètre du projet Lebon Lamartine avec lesquelles le prestataire du présent marché sera amené à interagir (liste non exhaustive) :

- Maitrise d’œuvre de réalisation du PRO et du suivi du lot Action Logement : Agence Marniquet Aubouin / TPFI / Trans-Faire

- Maitrise d’œuvre de suivi des travaux de viabilisation du lot Action Logement et de l’aire de retournement : TPFI

- Mission d’Ordonnancement Pilotage et Coordination du projet Gare Ardoines : VAUBAN

- Mission de CSPS du projet : marché à venir

- Mission de Maitrise d’Usage : marché à venir

- Géomètre : marché à venir

- Mission AMO DD : marché à venir

- Mission REC : marché à venir

- Mission de maîtrise d’œuvre des réhabilitations pour Valdevy : RVA JBA

- Entreprises de réhabilitation pour Valdevy : GTM

- Mission de maitrise d’œuvre pour les démolitions de Valdevy : Ginger Deleo

- Entreprises pour les démolitions de Valdevy : marché à venir

- MISSIONS DU PRESTATAIRE

Présentation de la mission

Calendrier prévisionnel et délais

Echéances prévisionnelles :

La mission de maîtrise d’œuvre sera phasée en fonction du calendrier des acquisitions foncières, des livraisons des opérateurs et de l’avancée des travaux des autres maitrises d’ouvrages :

Le Titulaire du marché est informé que le découpage temporelle et géographique présenté dans le présent CCTP pourra évoluer.

T2 2025 : démarrage des premiers travaux préparatoires (archéologie, dévoiement réseaux, voiries de chantier, viabilisation lots) MOE : TPFI

T2-T3 2025 : travaux sur le groupe scolaire

T3 2025 : lancement de l’Accord cadre GPA relatif aux travaux d’espaces publics prioritaires

T4 2025 : démarrage des travaux d’espace public prioritaire

T4 2025 : lancement du DCE des espaces publics

T4 2025 : démarrage des travaux du lot AFL

T1 2026 : démarrage des travaux sur la crèche

T2 2026 : démarrage des travaux des lots MLE et FN

T1 2027 : démarrage des travaux du lot MLO

T4 2027 : livraison du lot AFL

T2 2028 : livraison des lots FN et MLE

T1 2029 : livraison du lot MLO

Le contrat est conclu pour une durée de 2 ans à compter de la notification du contrat, reconductible deux fois pour deux années supplémentaires.

Données d’entrée

Le Titulaire devra tenir compte des documents suivants :

- CPAUPE ;

- Fiches de lots ;

- Plan guide du quartier ;

- AVP des espaces publics ;

- PRO des espaces publics ;

- Plans topographiques ;

- Projets immobiliers des opérateurs du site ;

- Permis d’Aménager ;

- DLE ;

- Etude d’Impact ;

- PLU et dossier modificatif du PLU ;

- Tout au document transmis par GPA.

Le maître d’œuvre désigné prend connaissance de ces documents et s’engage à les intégrer dans la conception et l’exécution du projet.

Estimation prévisionnelle des travaux

L’estimation prévisionnelle des travaux est de 6 328 330€ HT :

- Prestations générales : 120K€ HT

- Travaux préparatoires : 757K€ HT

- Terrassements : 965K€ HT

- Voiries : 2 151K€ HT

- Eau potable : 176K€ HT

- Assainissement : 353K€ HT

- Réseaux secs : 367 K€HT

- Mobiliers urbains : 318K€ HT

- Eclairage : 319€ HT

- Espaces verts : 799K€ HT

Le tableau des surfaces figure dans le PRO en annexe 2 du présent marché.

Cette enveloppe financière arrêtée par le maître d'ouvrage ne constitue en aucun cas un élément contractuel, la détermination du coût prévisionnel étant à la charge du maître d'œuvre et servant de base à sa rémunération une fois convenue avec le maître d'ouvrage (Cf. CCAP).

Interfaces

Le Titulaire aura la responsabilité de gérer les interfaces entre les différents acteurs du projet (entreprises, concessionnaires, maitrises d’œuvre) pouvant impacter le périmètre de sa mission. Il devra en ce sens prendre connaissance des projets annexes au périmètre opérationnel de sa mission, d’avertir la maitrise d’ouvrage en cas d’interfaces complexes ou incompatible et le cas échéant l’accompagner dans la recherche de solutions.

Nature des missions

Le marché de maîtrise d’œuvre confié à la MOE est composé de trois missions :

- Mission A – Mission d’architecte urbaniste coordonnateur

- Mission B – Mission de maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux d’espaces publics ;

- Mission C – Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de conseil ;

### – Dispositions générales

Il convient d’indiquer qu’à chacune des phases de la mission, le maître d’œuvre devra garantir :

- La mise à jour des études de conception, de calendrier et de chiffrage en fonction de l’actualisation du projet, sur la base du tableau en annexe 7. Il garantira également le suivi de la réalisation des infrastructures, voiries, trottoirs, plantations, mobilier urbain, aménagements de surface dans le périmètre opérationnel ainsi que leur réception.

- La mise à jour des études de conception et la réalisation des modifications à apporter aux réseaux existants (bornes incendies, assainissement, alimentation électrique, eau potable, éclairage public, signalisation…).

- Mise à jour des données requises par GPA (superposition cadastrale, calendrier, phasage, PIC, emprises au sol, emprises imperméabilisées…) pour la bonne appréciation et coordination du projet.

- La participation aux réunions :

  - De coordination et d’interfaces en phase conception et en phase travaux ;

  - De présentation des livrables aux services de la ville ;

  - Aux éventuelles réunions publiques et de concertation ;

  - Réunions de travail avec les BET spécialisés, notamment le BET Pollution et Géotechnique.

- La coordination des travaux et le dialogue avec les différents interlocuteurs concernés par le projet en phase conception et travaux (MOE des différentes interfaces, ville, EPT, organisme public, concessionnaires, BET de GPA, OPC, AMO DD, CSPS…)

- Du respect des documents réglementaires, à toutes les phases du projet, notamment du DLE

- Dans la production de plans et de documents nécessaires à la gestion des interfaces et des éventuelles procédures à réaliser ;

- De veiller aux éventuels risques et aléas pouvant impacter le projet et en informer le maître d’ouvrage.

## Système de management opérationnel de GRAND PARIS AMENAGEMENT

La revue de projet est le tableau de bord de l’opération mis en place chez GRAND PARIS AMENAGEMENT. Elle synthétise « à 360° » les enjeux et objectifs de l’opération urbaine (programmation, études, foncier, budget, compta, réglementaire, technique, environnement, etc…) et les solutions mises en œuvre.

Une trentaine d’indicateurs sont en parallèle mesurés et vérifiés tout au long de l’opération comme le Coefficient de Biotope Surfacique ou le Pourcentage de Pleine terre.

GPA, accompagné de ses prestataires, met à jour la revue de projet et ses différents indicateurs de suivi tout au long de l’opération. Ces documents garantissent une traçabilité des évolutions de projet et des arbitrages pris avec les différentes parties prenantes. Ils constituent les moyens de contrôle, de mesure et vérification de la bonne atteinte des objectifs chiffrés fixés avec les collectivités.

Les prestataires de GPA s’engagent à inscrire leur travail et leur mode d’action dans le cadre de ce système de management opérationnel. Ils sont amenés à participer et à contribuer à l’actualisation des outils à l’avancement de l’opération, notamment le jumeau numérique.

Documents et processus à suivre dans le cadre du SMQE :

Le maitre d’œuvre a l’obligation de tenir à jour dans le cadre de ses missions les documents listés ci-dessous en respectant les trames jointes dans l’annexe 7 :

- CR chantier

- Suivi visa Exécution

- Suivi contractuel des travaux (permettant de tracer l’historique des sujets saillants)

- Fiche travaux modificatif

- Suivi des marchés

- Suivi budgétaire AVP/PRO – DCE Marché

- Suivi des coûts de travaux (mode Expérimental)

Le maitre d’œuvre peut les enrichir de données complémentaires mais n’est pas autoriser à les modifier sans l’accord de Grand Paris Aménagement.

A noter :

Une notice concernant les FTM et sous-détail de prix est également disponible.

Le maître d’œuvre doit impérativement inclure dans les DCE des marchés de travaux, notamment

- Le règlement chantier faible nuisance

- La clause d’insertion

- Les articles CCTP type de GPA

- La trame de sous-détail des prix

Focus sur la gestion des terres et des déchets

GESTION DES DECHETS

Dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre des espaces publics, le Titulaire devra :

- Limiter la production de déchets et favoriser la valorisation, le réemploi dans une logique d’économie circulaire

- Assurer la traçabilité des déchets conformément au code de l’environnement

Ces missions sont inclues dans les missions de conception et d’exécution des travaux. Toutefois, au regard de leur importance, elles sont ci-après précisées :

- Outil SI Déchets

GPA a mis en place un outil SI unique, transverse, de traçabilité des flux “déchets” sur l’ensemble de ses

Chantiers afin de simplifier le processus en place et rappelé plus haut. Ce nouvel outil se veut :

- Simple et intuitif ;

- Utilisable et utilisé par les différents acteurs de la chaine : Entreprise de travaux, le Titulaire et MOA ;

- Connecté aux divers outils gouvernementaux : TRACKDECHETS, RNDT (Déversement automatiquement des données saisies)

- Automatisé pour l’édition des différents bordereaux de suivi déchets et simple dans le suivi de leurs statuts

- Utile et essentiel au suivi des taux de valorisation et du bilan carbone des évacuations ;

Un système de droit et de validations permet de cadrer les actions de chacun au sein du processus. L’ensemble des acteurs de la chaine de suivi et de gestion des déchets est sollicité permettant ainsi de garantir la qualité de l’information de bout en bout ;

Il est demandé au Titulaire du marché de s’approprier l’outil SI et de l’utiliser dès lors que ce dernier sera mis à disposition des projets, ce dès la phase de préparation de chantier

- Schéma d’Organisation et de Gestion de l’Evacuation des Déchets (SOGED) – Dispositions spécifiques

Dans ce document qui sera soumis au visa du Titulaire pendant la période de préparation, l’Entreprise expose de manière détaillée et précise :

- Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets à évacuer

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger et pour trier les différents déchets issus des travaux

- Les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux

- Toute référence à une évacuation de déchets dans les articles qui suivent relève du présent article.

- Mise en œuvre d’une aire de tri et de stockage des déchets

Afin de satisfaire au tri des déchets issus notamment du curage, du désamiantage puis de la déconstruction, une aire de tri et de stockage des déchets sera aménagée sur site, dans l’emprise du chantier. Chaque benne sera identifiée en fonction du type de déchets qu’elle est destinée à recevoir.

Les déchets issus du curage seront triés sur site, stockés dans des bennes en fonction de leur nature et de leur filière d'élimination (métaux, câblerie, D.N.D., bois, …). Aucun déchet ne sera stocké en dehors de ces

Conteneurs, ni laissé le soir, de manière à maintenir en permanence un état de propreté correct sur le chantier et afin d’éviter tout acte de malveillance.

De plus, les déchets amiantés seront stockés dans un local fermé et portant les signalisations adéquates.

- Gestion des déchets générés par le chantier

Conformément à la réglementation et au souhait du Maître d’Ouvrage, les déchets de chantier devront être valorisés au maximum par un tri des matériaux issus de la déconstruction à la source, et par une gestion de ces déchets dans le respect du Plan interdépartemental de gestion des déchets du Bâtiment et des Travaux Publics.

Le Titulaire s’assure d’intégrer dans son mémoire technique à remettre dans le cadre de la présente consultation un SOGED prévisionnel présentant notamment :

- Les méthodes de réalisation, de dépose ou de stockage appliquées pour limiter le mélange des matériaux et en faciliter ainsi le réemploi ;

- Le réemploi éventuel et le recyclage (béton, ferrailles, verre, …) ;

- Le tri des déchets à la source ;

- La traçabilité de l'ensemble des déchets (amiante, béton, …) inertes ou non inertes ;

- Le mode de transport et le lieu d’évacuation ;

- Les modes de suivi et de contrôle mis en place.

Le Titulaire s’assure de soutenir également les objectifs du plan de gestion des déchets en privilégiant dans ses propositions de choix de filières, les unités de traitement et les filières présentes sur le territoire du département à chaque fois que cela sera possible. En effet, les plans départementaux de gestion des déchets ont pour objectif :

- La prévention et la réduction des déchets à la source ;

- Le respect du principe de proximité en limitant les transports de déchets ;

- La valorisation des déchets par réemploi, recyclage matière, valorisation organique et énergétique ;

- L'information du public.

Le Titulaire s’assure que l’Entreprise évacue en filières agréées l’ensemble des matériaux issus des travaux de déconstruction.

- Tri et évacuation des matériels et matériaux

Le Titulaire s’assure que l’Entreprise évacue du site l’ensemble des matériaux issus des travaux dont elle a la charge.

Conformément aux objectifs définis précédemment, les matériaux issus des travaux font l'objet d'un tri à la source puis d'un envoi dans les filières de déchets adaptées dans un souci de valorisation optimale de l'ensemble des déchets.

Le Titulaire a la responsabilité de la traçabilité de tous les matériaux et produits provenant des travaux, et de ses déchets d'emballage et consommables (ou résidus de consommables).

Le conditionnement, le stockage, le transport ainsi que le recyclage et l'élimination des déchets resteront à la charge et sous l'entière responsabilité de l’Entreprise elle-même sous la responsabilité du Titulaire.

Lors des opérations de tri de déchets, les déchets liquides ou contenant des produits susceptibles de s’écouler devront impérativement être stockés dans des containers étanches, dont les matériaux constitutifs ne risquent pas d’être altérés par le produit stocké et seront posés sur un bac de rétention de dimension réglementaire.

- Transport des déchets

Dans le cas particulier des déchets spéciaux (substance réputée dangereuse au titre de la nomenclature des déchets), est utilisé un B.S.D. Dans le cas particulier des déchets amiantés, est utilisé un B.S.D.A. Ces documents devront être correctement renseignés avant utilisation et signature du Maître d’Ouvrage.

Les déchets amiantés seront sortis des zones confinées après double ensachage, douchage et étiquetage. Ils seront stockés dans un local couvert fermant à clé et signalisé en attendant leur évacuation.

Les déchets amiantés seront évacués dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à la fin des travaux de désamiantage, en quel cas des pénalités seront appliquées.

Le transport doit répondre aux obligations du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage des déchets. Le Titulaire en contrôle toutes les étapes : mise à disposition des bennes, enlèvement, chargement, évacuation et transport.

Dans le cas de substance réputée dangereuse, le transport doit répondre aux obligations du décret n°60-794 du 22 juin 1960 portant publication de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et les amendements subséquents apportés à ses Annexes A et B.

- Traitement des déchets

Le Titulaire s’assure que l’Entreprise conditionne les déchets conformément aux exigences des installations classées destinatrices. Les frais de traitement et de valorisation des matériaux de déconstruction sont à la charge de l’Entreprise, ainsi que les analyses préalables d’acceptation éventuelles.

Il est rappelé les interdictions suivantes :

- Brûler les déchets à l’air libre ;

- Abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non contrôlées administrativement ;

- Mettre en Installation de Stockage de Déchets Inertes des déchets non inertes ;

- Laisser des déchets spéciaux sur le chantier ou les mettre dans des bennes non prévues à cet effet.

- Limiter la production de déchets

Dans une logique d’économie circulaire, Le Titulaire s’assure du réemploie ou de la valorisation les terres / déchets végétaux / autres déchets plutôt qu’à les éliminer.

Pour les terres excavées : si l’équilibre déblais / remblais n’est pas atteignable, une valorisation hors site sera recherchée pour les terres en respectant les guides méthodologiques de valorisation hors site des terres excavées, publiés par le BRGM, l’INERIS et le Ministère de l’Ecologie en avril 2020.

La valorisation devra passer par le SI Déchets permettant ainsi d’assurer la traçabilité via des bordereaux de suivi des terres valorisables (BSTV).

- Assurer la traçabilité des déchets en phase chantier

Durant la réalisation des travaux d’espaces publics, si des terres ou déchets doivent être évacués hors site, dans le DCE, le Titulaire devra s’assurer que soit indiqué :

- L’estimation de la quantité de terres / déchets à évacuer ;

- Les sites de valorisation, filières de valorisation ou d’élimination ;

- La procédure à respecter : Le maître d’ouvrage validera le site ou la filière d’élimination ou de valorisation proposées par l’Entreprise au Titulaire, après vérification par le Titulaire que :

  - Les filières d’élimination proposées sont autorisées à accepter les terres et bétons/matériaux, déchets à éliminer au regard de leur arrêté préfectoral d’exploitation

  - Le transporteur est agréé pour le transport des déchets

  - La valorisation proposée respecte les préconisations des guides de valorisation hors site des terres excavées publiés par le BRGM, l’INERIS et le Ministère de l’Ecologie

  - La validation du maître d’ouvrage doit intervenir AVANT élimination et/ou valorisation des terres/bétons/matériaux/déchets

  - GPA donne une délégation de signature au Titulaire pour les documents préalables à l’élimination des déchets (FID/FIP ou DAP) ainsi que pour les documents de traçabilité des déchets de type BL, BSD et BSTV. Elle ne donne pas de délégation de signature à l’Entreprise. Un délai de signature de ces documents par le Titulaire devra donc être prévu avant la date d’élimination ou de valorisation envisagée. L’ensemble du processus de saisi, Visa, Signature est automatiquement intégré à l’outil SI Déchets de GPA

  - GPA ne donne pas de délégation de signature au Titulaire pour les documents de traçabilité des déchets de type BSDD et BSDA. Elle ne donne pas de délégation de signature à l’Entreprise. Un délai de signature de ces documents par le Titulaire devra donc être prévu par l’Entreprise avant la date d’élimination ou de valorisation envisagée. L’ensemble du processus de saisi, Visa, Signature est automatiquement intégré à l’outil SI Déchets de GPA

  - Dans le cas d’une valorisation hors site, l’Entreprise devra suivre la production des terres, compléter les bordereaux de suivi de terres valorisables (BSTV) et les soumettre au Visa du Titulaire. Le Titulaire s’assurera que les BSTV produits ont bien été complétés, que les terres à valoriser sont conformes avec les critères de valorisation fixés dans le guide de valorisation hors site des terres excavées, que le site d’accueil des terres valorisées et les usages du site d’accueil permettent l’acceptation des terres à valoriser dans le respect des préconisations du Guide de valorisation hors site des terres excavée. L’ensemble du processus de saisi, Visa, Signature est automatiquement intégré à l’outil SI Déchets de GPA

Les justificatifs des éliminations, valorisations, réemplois, réutilisations réalisées devront être téléchargé dans l’outil SI Déchets de Grand Paris Aménagement et soumis au Visa du Titulaire. Le téléchargement des justificatifs est un prérequis au Visa. Les justificatifs attendus par Grand Paris Aménagement sont :

- Les bordereaux de dépôts pour tous les déchets autres que les terres valorisées et déchets dangereux ou déchets amiantés, y compris pour les déchets valorisés comme les déchets végétaux, bétons concassés, …

- Les bordereaux de suivi de terres valorisables pour les terres valorisées hors site ;

- Les bordereaux de suivi de déchets et bordereaux de suivi de déchets amiantés pour les déchets dangereux et déchets amiantés. Des bordereaux de déchets pourront également être réalisés en remplacement des bordereaux de dépôts pour les déchets non dangereux.

Le Titulaire précisera dans son offre :

- Une estimation de la quantité totale de déchets ;

- Les modalités de gestion et d'enlèvement des déchets générés durant le chantier qui sont prévues par le Titulaire de travaux, à savoir :

  - L’effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ;

  - Le cas échéant, le broyage des déchets sur le chantier ou autres dispositions techniques dans le cadre de travaux de jardinage ;

  - Le ou les points de collecte où l’Entreprise prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ;

- Une estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d'enlèvement de ces déchets.

Durant l’exécution des travaux, pour assurer la traçabilité des déchets, conformément au code de l’environnement, l’Entreprise devra :

- Vérifier que le transporteur est agréé pour le transport des terres et déchets

- Vérifier que les sites de valorisation proposées respectent les préconisations des guides de valorisation hors site des terres excavées

- Vérifier que les filières de valorisation (plateformes de tri, valorisation) ou d’éliminations proposées sont autorisées à accepter les terres, matériaux et déchets à éliminer au regard de leur arrêté préfectoral d’exploitation,

- De la saisie des données dans l’outil SI déchets par l’Entreprise.

- Pour la valorisation de terres excavées, faire saisir les BSTV et les viser en passant par l’outil SI Déchets.

- Pour les autres déchets :

  - Compléter et transmettre le cas échéant la Fiche d’identification des Déchets (FID) ou Fiche d’identification préalable de déchets (FIP) ou Déclaration d’Acceptation Préalable de Déchets (DAP) et la transmettre au Titulaire pour vérification via le SI Déchets

  - Veiller à obtenir le Certificat d’Acceptation préalable (CAP) et le transmettre au Titulaire via le SI Déchets

  - Faire réaliser la pré-saisie via le SI Déchets par l’Entreprise en tant que détenteur des déchets, des Bordereaux de suivi des déchets (BSD), des bordereaux de suivi des déchets dangereux (BSDD) ou des bordereaux de suivi des déchets amiantés (BSDA), l’information parvient via le SI Déchets au Titulaire puis à Grand Paris Aménagement, maître d’ouvrage et producteur des déchets suite au Visa du Titulaire,

  - Vérifier que les BSD, BSDD, BSDA sont correctement complétés et prêts pour signature de GPA. Pour rappel, Le Titulaire et l’Entreprise ont l’interdiction formelle de signer ce document au nom de GPA, GPA restant producteur des déchets et signataire des documents de traçabilité. L’ensemble du processus de saisi, Visa, Signature est automatiquement intégré à l’outil SI Déchets de GPA

- S’assurer que les montants facturés correspondent aux quantités réellement indiquées dans les BSD, BSDD ou BSDA et aux montants facturés par les installations de destination. Le Titulaire ne validera la facture correspondante que si tous les justificatifs sont joints.

L’outil SI Déchets est ainsi la seule référence pour valider l’état d’avancement des Entreprises pour les prestations comprenant l’évacuation de déchets.

Il est également précisé que tout au long de sa mission, le maître d’œuvre devra conseiller le maître d’ouvrage sur la conception, les travaux et le suivi des marchés.

L’ensemble des dispositions générales s’appliquera tout au long de la mission du Titulaire du présent marché.

### Mission A : Architecte urbaniste coordonnateur

Préambule : dans le cadre des cessions de terrains qui seront réalisés par GPA en tant qu’aménageur, le CPAUPE et les fiches de lots (ou fiches d’emprises) seront des documents annexés au actes juridiques.

Ces éléments seront ainsi amenés à devenir des pièces contractuelles entre GPA et les opérateurs des lots.

Mission A.1 : Actualisation du cahier des charges de prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales

Dans le cadre du précédent contrat de maîtrise d’œuvre sous maitrise d’ouvrage de l’EPT GOSB, le CPAUPE a été réalisé par le groupement Marniquet Aubouin/TPFI/Trans-Faire. Des mises à jour pourront toutefois être nécessaires, en fonction de l’avancement de l’opération. A ce titre, le Titulaire devra se réapproprier les documents déjà établis et procéder à leur actualisation en lien avec les études déjà réalisées au préalable ;

Cette mise à jour pourra découler de plusieurs évènements :

- L’adaptation ou le questionnement du Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales (CPAUPE) issu du travail de conception entre les équipes de l’aménageur, de la Ville de Villejuif, de l’EPT GOSB et tout autre partenaire ;

- La reprise du document à l’issu d’éventuelles concertations de populations sur le projet ;

- Les mises à jour potentielles des emprises et /ou des limites de lots et des espaces publics ;

| Prix | Délais |
| --- | --- |
| Prix forfaitaire définitif | 1 mois à compter de la demande émise par GPA. 15 jours pour intégrer les remarques et demandes formulées. |

Mission A.2 : Etablissement des fiches d’emprises

Dans le cadre du précédent contrat de maîtrise d’œuvre sous maitrise d’ouvrage de l’EPT GOSB, les fiches de lot ont été réalisées par le groupement Marniquet Aubouin/TPFI/Trans-Faire. Le Titulaire pourra toutefois être amené à établir des fiches d’emprises par lot.

L’objectif de la fiche d’emprise est de préciser les prescriptions et règles s’appliquant au lot. Il précise les différentes thématiques à traiter et les attendus dans chaque thématique. C’est un niveau de détail supplémentaire aux autres documents existants : PLU / Socle d’exigences / CCCT / Cahier des prescriptions. Il devra veiller à éviter toute redite, mais uniquement se concentrer sur les exigences ou contraintes supplémentaires s’appliquant au lot considéré, dans un principe de complémentarité.

Les Fiches d’Emprises devront intégrer les rappels principaux au CPAUPE et préciser les prescriptions propres à chaque parcelle

Le modèle de Fiche d’Emprise à utiliser par le Titulaire et ses attendus est présent en annexe 7.

Ces Fiches d’Emprises feront l’objet d’un travail de co-conception avec les services de la Ville de Villejuif et l’EPT GOSB.

Cette mission inclut toute réunion nécessaire à l’élaboration de la fiche d’emprise (avec la maîtrise d’ouvrage et ses prestataires) ainsi qu’à sa présentation à la gouvernance (notamment Ville) si nécessaire et à l’opérateur qui en est le destinataire.

Elles seront approuvées par GPA.

Format des livrables à respecter : PPT (éditable), format paysage

| Prix | Délais |
| --- | --- |
| Prix unitaire par fiche d’emprise | 1 mois à compter de la transmission de la demande par GPA. 15 jours pour intégrer les remarques et demandes formulées |

Mission A.3 : Mise à jour d’une fiche d’emprise

Le Titulaire pourra être amené à actualiser et compléter les fiches de lot élaborées dans le cadre de la mission A.2

Cette mission comprend la tenue de toutes réunions nécessaires.

Les fiches de lot seront approuvées par GPA.

| Prix | Délais |
| --- | --- |
| Prix unitaire pour la mise à jour d’une fiche de lot. | 2 semaines à compter de la demande par GPA |

Mission A.4 : Assistance de la maîtrise d’ouvrage dans la désignation de la MOE d’un opérateur

Le Titulaire sera associé à la mise au point du cahier des charges d’une consultation des concepteurs des constructions qui seront réalisées. Il participera également à l’analyse des offres et aux auditions qui orienteront les choix du maître d’ouvrage et de la collectivité dans le domaine de la qualité architecturale. Il sera attentif à toutes les étapes au respect du CPAUPE et des fiches de lots.

Cette mission concerna la participation du Titulaire du présent marché au choix des maîtres d’œuvres des différents projets immobiliers.

A ce titre, le Titulaire participera, sur sollicitation du Maître d'ouvrage, aux choix des concepteurs de constructions :

- participation aux réunions de travail pour la mise au point du cahier des charges de consultation,

- analyse des offres,

- participation aux auditions le cas échéant

En tout état de cause, le Titulaire devra :

- présenter les attentes des cahier des charges aux différents opérateurs constructeurs et concepteurs ;

- participer aux commissions techniques et jurys des diverses formes de consultation à envisager ;

- founir un avis argumenté sur le choix du/des maîtrises d’œuvre à retenir, en prenant en compte les caractéristiques de l’offre, l’évaluation du projet au regard des critères préalablement définis avec GPA, la qualité interprétative de la Fiche de Lot, du cahier des charges établi, ses qualités architecturales, constructives du projet et son intégration dans le programme d’ensemble, les éventuelles demandes de précisions.

Pendant la consultation, le Titulaire apportera les réponses aux questions des candidats si nécessaire.

A l’issue des auditions, le rapport d’analyse sera complété par les éléments suivants :

- les éléments de réponse et d’évolutions de la nouvelle offre

- les éléments restant non négociables et à rejeter ;

- les points de vigilance.

| Prix | Délais |
| --- | --- |
| Prix forfaitaire par consultation | Rapport d’analyse des offres : 2 semaines après transmission des offres par le maître d’ouvrage Réponses aux questions des candidats : 3 jours ouvrés |

Mission A.5 : Suivi des projets immobiliers – De la phase ESQ à la phase DCE

Le Titulaire assiste le maître d’ouvrage dans l’analyse du projet des opérateurs durant la phase d’élaboration du Permis de Construire, de la phase esquisse jusqu’au dépôt de ce dernier, et également une fois le PC purgé en phase PRO jusque la phase DCE, afin de garantir la bonne prise en compte et l’intégration de toutes les directives exprimées dans le CPAUPE et les Fiches d’Emprises.

Cette mission concerne toutes les constructions dans le périmètre du projet Lebon Lamartine.

Avant le dépôt de la demande de permis de construire, le Titulaire du marché et ses cotraitants participeront aux réunions de conceptions remettront un avis écrit au maître d’ouvrage, portant notamment sur :

- Le respect des dispositions réglementaires (PLU) et contractuelles (fiche de lot, recommandations architecturales, cahier des prescriptions, charte qualité logement, charte promoteur/ bailleur de la Ville) du projet ;

- L’intégration du projet dans le programme d’ensemble

- le respect des qualités architecturales et constructives du projet ;

- Le respect des dispositions techniques (réseaux, seuils, limites de prestation) du projet urbain.

- Les évolutions à solliciter de la part des opérateurs.

Une fois le Permis de Construire purgé, Le Titulaire assistera également le maître d’ouvrage durant la phase PRO des opérateurs, comprenant la levée des éventuelles réserves émises durant l’instruction du permis de construire.

La présente mission comprend la participation à toutes les réunions techniques de suivi des études d’élaboration du PC nécessaire, y compris la rédaction de notes d’analyse des études sur le volet urbain, technique et paysager.

La mission comprend également toutes les réunions et ateliers de travail nécessaire ainsi que la participation et la préparation d’1 réunion de présentation du projet de permis de construire aux élus avant dépôt.

| Prix | Délais |
| --- | --- |
| Prix unitaire par lot | Avis sur le dossier de demande de PC : 10 jours ouvrés à compter de la transmission du dossier de PC par GPA Compte-rendu de réunion : 5 jours ouvrés |

Mission A.6 : Contrôle de conformité et de qualité architecturale

Cet élément de mission comprend l’assistance de GPA dans le contrôle et le suivi des projets de construction des lots, tout au long de la durée du marché. Lors de la réalisation de chaque opération de construction, le Titulaire est en charge du contrôle de la conformité et de la qualité architecturale des projets vis-à-vis du respect des prescriptions applicables au lot (validation des étapes clés du projet de construction, validation des échantillons de matériaux, etc.).

Phase DCE-ACT : Le Titulaire assurera la coordination architecturale et paysagère entre le lot et les espaces publics en fournissant l’ensemble des données aux maitres d’œuvre des lots et en effectuant les ajustements nécessaires notamment en termes altimétriques ou de raccordement de réseaux.

Phase travaux : le Titulaire contrôlera la mise en œuvre des engagements par l’entreprise lors des réunions suivantes organisées par l’opérateur :

- Réunion de présentation des échantillons de façade et des équipements de production de chaleur ;

- Réunion de pré-réception des façades ;

- Réunion de pré-réception du bâtiment 1 mois avant livraison [pour émission de l’Avis de conformité préalable à l’Achèvement ;

- Conformité des raccordement réseaux ;

- Réunion de pré-réception des abords et espaces extérieurs.

Il remettra un compte-rendu de ces réunions, dans un délai de 10 jour ouvré. Ces compte-rendu devront rendre de la conformité ou non de la mise en œuvre au regard des engagements et proposer des mesures correctives le cas échéant.

Une attention particulière sera portée tout au long des travaux aux liens entre l’opérateur et les concessionnaires : la MOE veillera à ce que les demandes de raccordement soient effectuées en temps et en heure, et à ce que ces dernières coïncident avec les prescriptions techniques de la fiche de lot.

Phase réception : le Titulaire contrôlera le respect des engagements en phase réception et levée de réserves. Il remettra un avis final à la réception des travaux, et un rapport complet à GPA au plus tard 10 jours ouvrables après la production du DAACT par l’opérateur.

| Prix | Délais |
| --- | --- |
| Prix unitaire par lot | Avis sur la conformité des DCE : 10 jours ouvrables à compter de la transmission des pièces au Titulaire Avis sur la conformité des marchés signés : 10 jours ouvrables à compter de la transmission des pièces au Titulaire Compte-rendu des réunions de contrôle en phase travaux : 5 jours ouvrables à compter de la réunion Avis de conformité préalable à l’achèvement : 1 semaine au plus tard après la visite de contrôle effectuée sur site 1 mois avant la livraison Avis final à la réception des travaux : 1 semaine au plus tard après la visite de contrôle effectuée sur site |

Mission A.7 : Avis sur les Permis de construire modificatif

Cet élément de mission comprend l’assistance de GPA pour l’approbation et le suivi des projets de construction des lots.

Avant le dépôt de la demande de permis de construire modificatif, le Titulaire remettra un avis écrit au maître d’ouvrage portant sur les éléments modifiés par rapport au permis de construire initial, ayant trait aux aspects suivants :

- Le respect des dispositions réglementaires (PLU) et contractuelles (fiche de lot, recommandations architecturales, cahier des prescriptions);

- L’intégration du projet dans le programme d’ensemble

- Les qualités esthétiques du projet (aspect des façades, nature et coloris des matériaux…) ;

- Le respect des dispositions techniques (réseaux, seuils, limites de prestation) du projet urbain.

| Prix | Délais |
| --- | --- |
| Prix unitaire par Permis de construire modificatif | 10 jours ouvrés à compter de la transmission du PCM par GPA |

Point de vigilance : Les mission A.5, A.6 et A.7 inclus la participation de maîtrise d’œuvre techniques pour la coordination technique et paysagère des différents programmes de construction (logements, équipements publics, etc.) avec le projet d'espaces publics (calage altimétrique, coordination réseaux concessionnaires, etc.) en participant aux réunions techniques et atelier de travail nécessaires, ainsi que par la production de tout document (croquis, coupes, détails, etc.) nécessaire à la compréhension

### Mission B : Mission de maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux d’espaces publics

Mission B.1 : Rapport d’étonnement, analyse des études et accompagnement dans le lancement d’études complémentaires

Une phase d’appropriation du projet et des éléments existants est à prévoir pour le démarrage de la mission.

Un rapport d’étonnement sera également à réaliser sur la base du PRO des espaces publics qui comprendra un retour critique sur les procédés techniques prévus en phase travaux, les volumes/linéaires prévisionnels ainsi que leur chiffrage associé.

Le Titulaire du marché devra également étudier dans le détail les résultats des études déjà lancées et apporter un regard critique sur celles-ci notamment sur les études de sol, hydrologiques et géotechniques.

L’équipe de maîtrise d’œuvre pourra être sollicitée lors de la préparation de dossiers de consultation pour des prestations techniques nécessaires au bon déroulé du projet. Il s’agit de rédiger les cahiers des charges sur les spécifications techniques des marchés. La maîtrise d’œuvre devra proposer au vu du projet et de son avancement les attendus nécessaires pour la qualité du projet et de son bon déroulé.

Pour ce faire, il devra :

- Alerter, argumenter et expliciter la demande de ces études et/ou expertises,

- Rédiger la partie technique du dossier de consultation,

- Préciser le calendrier et le phasage d’intervention,

- Préciser les incidences sur le projet.

Dans le cas où des études complémentaires (non comprises dans le PRO et les missions de DCE et ACT) seraient nécessaires pour stabiliser le projet urbain, le Titulaire s’engage :

- à préciser le contenu des données à acquérir, les objectifs de l’étude et son périmètre

- à produire et rédiger les cahiers des charges

- à analyser les réponses à consultation pour permettre la sélection du prestataire

- à rédiger un avis

- à suivre les études jusqu’à la restitution du rapport final

- à interpréter les résultats des études et de proposer des modifications du projet d’aménagement en conséquence (en lien avec l’urbaniste coordonnateur de la ZAC et GRAND PARIS AMENAGMENT).

- Le Titulaire sera à minima chargé de rédiger les cahiers des charges des missions listées ci-après, nécessaires à l’établissement de du DCE (mission décrite ci-après) :

- Etudes géotechniques (G2 DCE/ACT, G3) et hydrologique (niveau de la nappe)

- Géo détections des réseaux complémentaires si nécessaire et si besoin le cahier des charges des investigations complémentaire à réaliser par un prestataire certifié concernant les réseaux classe B et C.

- Toutes études et prestations jugées nécessaires au bon déroulement de ses missions.

Ce rapport d’étonnement sera partagé auprès des collectivités afin d’acter définitivement le contenu du DCE.

Cette mission inclut toutes les étapes nécessaires pour le lancement et le suivi des études depuis la rédaction du cahier des charges à la validation du rapport final.

| Livrables | Délais | Transmission |
| --- | --- | --- |
| Analyse de l’estimation financière | 2 semaines à compter de la demande formulée par GPA | Dématérialisée |
| Analyse des études déjà réalisées | 2 semaines à compter de la demande formulée par GPA | Dématérialisée |
| Assistance et suivi des études complémentaires à lancer | 2 semaines à compter de la demande formulée par GPA | Dématérialisée |

Mission B.4 : DCE-ACT

Les pièces administratives et l'avis d'appel public à la concurrence seront réalisés par GPA et seront complétées et contrôlées par le maître d’œuvre. Les pièces devront être cohérentes avec les principes de phasage et d’allotissements définis lors des phases AVP et PRO.

En fonction du phasage retenu, l’opération pourra être découpée en secteur de travaux, géographiques et temporels, entrainant le lancement d’un ou plusieurs marchés de travaux dont le titulaire aura la charge de suivre de la mission B.4 à B.7.

Un marché de travaux est défini comme un ensemble de marchés permettant la réalisation d’un programme de travaux conscrit géographiquement et temporellement. Chaque marché de travaux pourra être alloti en fonction de la nature des travaux et des prestations attendues (lot VRD, lot paysage, lot éclairage, etc.).

En ce sens, chaque mission DCE/ACT est entendu comme la constitution et l’analyse de tous les lots dun marché de travaux.

Le Titulaire pourra également être amené à utiliser les accords-cadres de GPA dans le cadre du lancement d’un marché de travaux. Dans ce cas et contrairement aux autres marchés de travaux nécessitant la constitution d’un dossier complet de marché public, la phase DCE-ACT se limitera à

- la production (ou extraction) de plans de la zone de travaux concerné,

- la production d’un cahier des charges techniques

- la production d’un DQE issu du BPU existant de l’accord-cadre.

Chaque dossier de marché travaux sera réputé abouti après validation de GPA. L’avis des services de la ville est à prévoir. L’ensemble des remarques devront être intégré dans le DCE actualisé.

Rédaction des pièces constitutives d’un marché de travaux (DCE)

Dans le cadre de sa mission, le Titulaire rédigera les pièces constitutives des marchés :

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes,

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (en cas de marché forfaitaire)

Le Bordereau de Prix Unitaires et le Détail Quantitatif Estimatif (en cas marché accord cadre),

Une estimation du marché.

Les pièces contractuelles administratives (Acte d’engagement, CCAP) et le règlement de la consultation seront rédigés par GPA mais le Titulaire proposera préalablement à GPA les adaptations qui lui semblent nécessaires pour tenir compte des particularités du marché. Plus particulièrement, il sera chargé :

De fournir à GPA les renseignements concernant les références professionnelles et les capacités techniques à demander aux entreprises (certificats de qualifications professionnelles, …) ;

De renseigner GPA sur les pièces générales en vigueur qui devront figurer dans le Règlement de Consultation : dispositions des CCTG, normes nationales et européennes (notamment normes AFNOR), DTU, avis techniques, recommandations applicables aux prestations du marché de travaux ;

De proposer à GPA les critères de sélection des offres (sur la base de sous-critères détaillés) ;

D’indiquer à GPA s’il s’agit d’un marché de travaux décomposé en lots ou en tranches ;

De faire des préconisations quant à la clause relative aux assurances (responsabilité civile et assurances propres aux travaux) ;

De relire les documents contractuels administratifs avant le lancement de la consultation.

Le Titulaire aura préalablement réfléchi :

- Aux variantes exigées susceptibles d’être ajoutées aux prestations prévues de manière ferme dans le marché de travaux qu’il aura rédigé ;

- Aux tranches optionnelles à inclure dans le marché ;

- Aux délais de reconduction de ces tranches et, de façon plus générale, au délai du marché.

Les variantes exigées que GPA se réserve le droit de ne pas lever, doivent être prises en compte dans le calcul des seuils et doivent être distinguées des variantes autorisées.

GPA se réserve également le droit de demander aux candidats de proposer, dans leur offre, des variantes, qu'il se réserve le droit de commander ou non. Ces variantes doivent être en rapport direct avec l'objet du marché et le cahier des charges doit définir avec précision les éléments intangibles (ou : « l’offre du candidat doit définir avec précision leurs spécifications techniques »).

Il sera également demandé au Titulaire d’intégrer les préconisations et une méthodologie de travail collaborative avec la Maitrise d’Usage désignée dans le cadre du projet, afin de gérer au mieux les travaux avec la vie du quartier et les pratiques des habitants.

Assistance aux Contrats de Travaux (ACT)

L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, a pour objet :

De préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés ;

De préparer la sélection des candidats et d'examiner les candidatures obtenues ;

D'analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes à ces offres ;

De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l'ouvrage.

Le Titulaire devra :

Procéder à l’analyse comparative technique et financière des offres et, s’il y a lieu, de leurs variantes, selon des critères d’analyses définis dans le règlement de la consultation. Une attention particulière sera à apporter aux sous-détails de prix.

Rédiger le rapport d’analyse des offres selon le modèle établi par GPA.

Le cas échéant, il apportera toutes les réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies avec GPA.

La mission ACT comprend également l’ensemble des contrats et leur(s) avenant(s), concourant à la réalisation des travaux.

En cas de marchés négociés, le Titulaire devra :

Par candidats retenus : Transmettre les éléments sur lesquels porteront les négociations ;

Participer à toutes les réunions de négociations prévues avec les candidats sélectionnés. Cette phase de négociation donnera lieu à une nouvelle analyse des offres après négociation.

Mission B.5 : VISA

Les études d'exécution sont à la charge des entreprises.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faites par le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le Titulaire, ont pour objet d'assurer au maître de l'ouvrage que les documents établis par l'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le Titulaire.

Ces VISA devront être complétés via le tableau de suivi présent en annexe 7

Le Titulaire sera chargé de transmettre les plans d’exécution à GPA, la Ville de Villejuif, l’EPT GOSB et tout autre partenaire dès approbation et en tout état de cause avant le démarrage des travaux concernés.

Mission B.6 : DET

La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet de :

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées ;

- s'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction décelable par un homme de l'art ;

- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un ;

- délivrer tous ordres de service et établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ;

- informer systématiquement le maître de l'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentées par le ou les entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, établir le décompte général ;

- donner un avis au maître de l'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître de l'ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu' instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises.

Outre les généralités exposées ci-dessus, le Titulaire doit respecter les dispositions particulières suivantes :

Ordres de Service : Les ordres de service sont établis et notifié par le maître d’ouvrage.

Procès-verbaux : Le Titulaire est chargé d'établir tous les procès-verbaux qu'il soumettra à la signature du maître d’ouvrage.

Sous-traitance dans le(s) contrat(s) de travaux : Le Titulaire doit, pour tout sous-traitant présenté par le(s) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux après notification du (des) dit(s) contrat(s), vérifier la qualification, les compétences et les références dudit sous-traitant.

Phase de préparation du chantier

Préparation du chantier et réunions complémentaires : Le Titulaire doit approuver le processus de diffusion des informations tel qu'il sera défini en accord avec le maître d’ouvrage, le Coordonnateur Sécurité-Santé et le(s) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux.

Le Titutlaire doit participer aux réunions suivantes, fixées par lui :

- réunions périodiques associant Maîtrise d'Ouvrage, Maîtrise d'œuvre, Coordination Sécurité Santé, Entrepreneur(s) et, le cas échéant, I'OPC Ordonnancement- Pilotage et Coordination du chantier, le Responsable Environnemental Chantier ;

- réunions d'informations avec le(s) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux, et, si besoin, leurs éventuels sous-traitants;

- réunions avec les Concessionnaires;

- première réunion de préparation du chantier, dès notification du (des) contrat(s) de travaux et inspection commune ;

- réunion d'ouverture de chantier;

- réunion(s) d'information des riverains concernés par le chantier;

- réunion(s) d'interface entre les différents chantiers présents sur le site et si nécessaire  participation à certaines réunions de chantiers des autres opérations mitoyennes.

Plan d'installation de chantier

Le plan définitif d'installation du chantier est établi par l'entrepreneur général ou par le mandataire du groupement solidaire d'entreprises générales ou par le mandataire commun du groupement conjoint d'entreprises dans le cas d'un contrat de travaux unique.

Une fois établi, le plan d'installation de chantier est communiqué au Titulaire et au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé.

Le Titulaire approuve le plan d'installation du chantier, éventuellement modifié compte tenu des observations formulées par le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé et le maître d’ouvrage.

Le Titulaire transmet au maître d’ouvrage une copie du plan d'installation du chantier qu'il a approuvé, accompagné d'un procès-verbal et de tous les documents nécessaires à sa compréhension.

Confirmation des accords des concessionnaires

Le cas échéant, le Titulaire avise le maître d’ouvrage de tout accord qu'il a obtenu de tout concessionnaire concerné par l'opération ; le Titulaire participe à l'ensemble des réunions avec les concessionnaires. Il établit les comptes rendus consécutivement à ces réunions.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Le Titulaire doit, dans le cadre de sa mission :

diffuser au Coordonnateur Sécurité-Santé (CSPS), au Responsable Environnemental Chantier (REC) et à l’OPC-IC les plans et les documents en sa possession, nécessaires au bon déroulé de leur mission ;

prendre en compte toute mesure requise par le CSPS, le REC et l’OPC-IC;

diffuser au(x) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux tout renseignement nécessaire à l'établissement des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S);

contrôler la communication aux entreprises (par le biais du mandataire dans le cas d'un groupement d'entreprises), pour ce qui concerne les P.P.S.P.S et pour ce qui concerne l'information dues aux diverses administrations;

organiser et participer aux instances prévues par la Loi n° 83-1418 du 31décembre 1993 et de ses textes d'application, en fonction de la catégorie de l'opération (C.I.S.S.C.T pour une opération classée en 1ère Catégorie) ;

remise des P.P.S.P.S du (des) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux, y compris leurs éventuels sous-traitants, au maître d’ouvrage, après harmonisation desdits P.P.S.P.S faite par le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé.

Obligations en termes de qualité et de sécurité

Définition et approbation des modes opératoires ;

Définition et approbation des modalités de mise en œuvre ;

Échanges avec le CSPS, le REC et/ou le responsable de l'entrepreneur pour ce qui relève de la qualité et de la sécurité.

Procédure d'approbation des échantillons

Établissement et approbation du circuit de vérification des échantillons ;

Approbation des échantillons.

Réalisation d'ouvrages témoins

Établissement des cahiers des charges correspondant aux témoins à réaliser ;

Transmission pour accord au maître d’ouvrage ;

Contrôle de l'exécution des témoins (respect des délais et qualité des finitions) ;

Opérations de réception des ouvrages témoins par contrôle de leur conformité aux cahiers des charges.

- Devis modificatifs

Demande de devis modificatifs au(x) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux ;

Examen des devis modificatifs, y compris de ceux établis à l'initiative du (des) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux ;

Le cas échéant, approbation des devis modificatifs retenus.

Calendrier d'exécution des travaux

Contrôle des calendriers (général et détaillés) d'exécution des travaux ;

Le cas échéant, réunions de mise au point des calendriers ;

Approbation des calendriers d'exécution retenus.

- Assistance au maître d’ouvrage

Pour toute réclamation présentée par le(s) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux ;

Pour toute demande de complément de prix (devis, projet d'avenant, …) présentée par le(s) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux ;

Pour toute demande du maître d’ouvrage dès lors qu'il estime que l'avis du Maître d'œuvre est normalement dû quant à un problème dont il est saisi.

- Retranscription des préconisations de la maitrise d’usage :

Veiller à ce que les dispositions de chantier et le phasage prévisionnel respectent les préconisations établies par la maitrise d’usage

- Phase d’exécution des travaux

Établissement des référés préventifs

Le Titulaire participera aux référés préventifs (rédaction et visites en présence également de l’entreprise et de l’OPC-IC si nécessaire) avant tout commencement des travaux, le cas échéant dans le cadre des mesures judicaires que le maître d’ouvrage aura décidé d'engager.

Il pourra être également amené à rédiger des constats avant / après travaux, en présence des entreprises, avec reportage photos.

Contrôle des fournitures, des conditions à mettre en œuvre et de l'exécution

Conformité aux prescriptions réglementaires et aux pièces contractuelles, en matière de qualité, de délai, de coûts et de sécurité (avec vérification du système d'autocontrôle de l'entreprise (des entreprises) ;

Vérification de l'existence d'Avis Techniques favorables du C.S.T.B ou, à défaut, mise en route de la procédure d'ATEX.

Réunions de chantier

Organisation et direction des réunions de chantier, avec un minimum d'1 réunion par semaine

Rédaction et diffusion des comptes rendus selon le modèle en annexe 7 qui sera à utiliser

Fourniture au CSPS, au REC et à l’OPC-IC de l'accès à ces réunions et intégrations aux comptes rendus des mentions demandées par ces intervenants.

Veille sur l’ensemble des contacts des intervenants nécessaires au bon déroulement du chantier (concessionnaires, SDIS, autres Maîtres d'Ouvrages ou maître d'œuvre Titulaire ...)

Coordination

Réglage des interfaces avec les projets mitoyens et dans le cas de modification du projet mitoyen, élaboration de solutions alternatives prenant en compte la modification à montant de contrat égal

Participation aux réunions d'interface entre les différents chantiers présents sur le site et, si nécessaire, participation à certaines réunions de chantiers des autres opérations mitoyennes.

Préparation des réunions périodiques avec le maître d’ouvrage

Organisation et direction des réunions périodiques avec le maître d’ouvrage, avec un minimum d'une réunion par mois ;

Convocations des intervenants (Entreprise, OPC-IC, ...) dont la présence est souhaitée.

- État d'avancement des travaux

Pour l'opération, réalisée en contrats séparés, pilotée par le Maître d'œuvre Titulaire, établissement par ce dernier des états mensuels d'avancement des travaux ;

Dans le cas où l'opération est réalisée en contrat unique, établissement par le Maître d’œuvre des états mensuels d'avancement des travaux ;

Dans tous les cas, information du maître d’ouvrage sur l'état d'avancement et sur la prévision des travaux, avec indications des évolutions notables.

- Retranscription des préconisations de la maitrise d’usage :

Veiller à ce que les dispositions de chantier et le phasage respectent les préconisations établies par la maitrise d’usage

Veiller à ce que les installations provisoires, cheminements, œuvres artistiques et autres installations de communication de chantier soit appliqués et respectés par l’entreprise

Visite ponctuelle de chantier

La Maitrise d’Ouvrage pourra organiser des visites de chantier de manière ponctuelle, en présence de la maitrise d’œuvre Titulaire et sans l’entreprise, pour constater la bonne tenue du chantier et le respect des engagements de l’entreprise.

Dès lors, le Titulaire devra compléter la fiche de suivi de chantier présente en annexe 7.

- Gestion financière et administrative

États d'acomptes et décompte(s) définitif(s) de travaux

Vérification des projets de demandes d'acomptes mensuels établis par le(s) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux

Établissement des acomptes mensuels retenus

Transmission au maître d’ouvrage, dans le délai imparti, des états d'acomptes mensuels vérifiés, arrêtés et signés par le Maître d'œuvre (Titulaire)

Vérification du (des) projet(s) de décompte(s) final(s) établis(s) par le(s) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux

Établissement, dans le délai imparti, du (des) décompte(s) général (aux) du (des) contrat(s) de travaux

Transmission au maître d’ouvrage, dans le délai imparti, des décomptes final(s) et définitif(s) du (des) contrat(s) de travaux arrêtés et signés par le Maître d'œuvre (Titulaire)

Instruction du (des} mémoire(s) de réclamation du (des) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux

Assistance au maître d’ouvrage pour règlement des litiges avec le(s) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux.

- Travaux complémentaires

Proposition, si nécessaire, au maître d’ouvrage de travaux complémentaires (description, estimation, vérification et mise au point des devis, ...} et recherche, à la demande du maître d’ouvrage, des moins-values possibles ;

Établissement de fiches modificatives au(x) contrat(s) de travaux (FTM) suivant le modèle en annexe 7 qui sera à utiliser. Aucun OS ne sera signé par la Maitrise d’Ouvrage sans FTM préalablement validée et signée.

Préparation et présentation d'états mensuels du bilan financier des travaux concernant l'opération (mise en évidence des plus et moins-values)

En cas de discordance ou d'erreur dans les documents composants le DCE, élaboration de solutions ne modifiant pas le montant du contrat.

- Déclaration d'achèvement des travaux

Remise au maître d’ouvrage de la déclaration d'achèvement des travaux.

Mission B.7 : AOR

L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :

d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux

d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée

de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage

de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, à partir des plans conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipements mis en œuvre.

- Réception et levée des réserves

Organisation des opérations de réception des ouvrages

Établissement d'un document type " Fiche de Réception "

Visite de pré-réception de tous les espaces (y compris les éventuels ouvrages intérieurs)

Recueil des éventuelles observations des utilisateurs

Diffusion de la (des) fiche(s) de réception au(x) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux, à I'O.P.C s'il y en a un et au maître d’ouvrage.

- Les opérations préalables à la réception des ouvrages (OPR)

- Les opérations préalables à la réception des ouvrages sont organisées selon les modalités fixées au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux contrats publics de Travaux. Celles-ci comportent :

la reconnaissance des ouvrages exécutés

les épreuves éventuellement prévues dans le(s) C.C.A.P du (des) contrat(s) de travaux

la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au(x) contrat(s) de travaux

la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfaçons

sous réserve de disposition contraire fixée par le(s) C.C.A.P du (des) contrat(s) de travaux, la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux

les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

Le(s) décompte(s) général(aux) définitif(s) du(des) contrat(s) de travaux

Le Maître d'œuvre (Titulaire) établit le(s) décompte(s) général (aux) du (des) contrat(s) de travaux dans le délai fixé par le Cahier des Clauses Administratives Particulières du présent contrat, ou, à défaut de cette indication, dans le respect du délai fixé à l'article 13.42 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux contrats publics de Travaux.

Remise des ouvrages aux collectivités et concessionnaires

La réception des travaux sera effectuée en présence des collectivités et concessionnaires de réseaux destinés à recevoir les ouvrages réalisés. Ces derniers formuleront leurs observations lors de la réception des travaux.

Le maître d'œuvre (Titulaire) mettra tout en œuvre pour permettre la remise en gestion par le maître d’ouvrage aux collectivités et concessionnaires dans les meilleurs délais. Cette remise en gestion s'effectue après établissement d'un procès-verbal auquel seront consignés l'achèvement de l'ouvrage, la date de réception, et la constatation que cet ouvrage est dans un état d'entretien normal.

Le maître d'œuvre (Titulaire) doit permettre au maître d’ouvrage de remettre aux collectivités ou aux concessionnaires l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution et à l'entretien des ouvrages dès la remise en gestion desdits ouvrages.

Pour les ouvrages et réseaux d’assainissement, la réception ne pourra être prononcée qu’après fourniture notamment des essais de compactage, d’étanchéité et plan de recollement conformes.

Durant la période de garantie de parfait achèvement de l'ouvrage

Durée de la période de garantie de parfait achèvement de l'ouvrage :

La durée de la période de garantie de parfait achèvement de l'ouvrage est d’un an à compter de la date de sa réception définitive mentionnée dans la décision de la personne responsable du contrat.

Visites trimestrielles durant la période de garantie de parfait achèvement de l'ouvrage :

Durant la durée de la période de garantie de parfait achèvement de l'ouvrage, le Maître d'œuvre (Titulaire) est tenu d'effectuer, chaque trimestre, une visite complète des ouvrages exécutés. Chaque visite trimestrielle fera l'objet d'un rapport de visite qui sera transmis au maître d’ouvrage.

Désordres signalés par le maître d’ouvrage durant la période de garantie de parfait achèvement de l'ouvrage :

Le Maître d'œuvre (Titulaire) devra se rendre sur place pour constater le(s) désordre(s) signalé(s). Il devra suivre et contrôler la (les) réparation(s) relative(s) au(x) désordre(s). Il rédigera tout procès-verbal de constat de réparation d'un désordre.

- Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E)

- Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E) devra être remis par le Maître d'œuvre (Titulaire). Ce dossier comprend :

L'ensemble des documents graphiques du Maître d'œuvre (Titulaire) relatifs à l'ouvrage construit, qui sera remis, au plus tard, dans le mois qui suit la réception des travaux ;

L'ensemble des devis descriptifs (C.C.T.P et éventuels avenants) relatifs à l'ouvrage construit, qui sera remis, au plus tard, le jour de la réception des travaux ;

L'ensemble des plans établis par le(s) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux ;

L'ensemble des plans de synthèse réalisés durant l'opération, qui sera remis, au plus tard, dans les 3 mois suivant la réception des travaux ;

Toutes les notices relatives au fonctionnement des équipements installés et à leur maintenance, qui seront remises, au plus tard, dans les 3 mois suivant la réception des travaux ;

L'ensemble des procès-verbaux d'essais et d'analyse réalisés, qui sera remis, au plus tard, dans les 3 mois suivant la réception des travaux ;

L'ensemble des certificats de garantie pour les matériels mis en œuvre sans modification par l'Entrepreneur, qui sera remis, au plus tard, dans les 3 mois suivant la réception des travaux ;

Le rapport de synthèse, qui sera remis, au plus tard, dans les 3 mois suivant la réception des travaux ;

L'établissement du bordereau quantitatif des ouvrages exécutés, constitué de l'ensemble des devis d'entreprises, qui sera remis, au plus tard, dans les 3 mois suivant la réception des travaux.

Le dossier photo, regroupant l'ensemble des photos prises durant le chantier, qui sera remis, au plus tard, dans les 3 mois suivant la réception des travaux ;

Pour les réseaux et ouvrages d’assainissement et de gestion des EP, il faudra également les essais d’étanchéité, de compactage, plan de récolement selon les prescriptions de la Direction de l’Eau et de l’assainissement (CD 93 – DEA)

Nombre de livrables et diffusion

Les DOE seront transmis au maître d’ouvrage en 3 exemplaires « papier » et dématérialisé aux formats adaptés : WORD, EXCEL, JPEG ou AUTOCAD.

Le TITULAIRE devra établir, voire mettre à jour, et fournir, au plus tard, dans les 3 mois suivant la réception des travaux, au CSPS tous les plans, notes techniques et documents nécessaires au Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (D.I.U.O) qui ne l'auraient pas été au cours des phases précédentes.

Délais d’exécution et d’acceptation

- Délai d’exécution

Réalisation des Dossiers de Consultation des Entreprises :

Le Titulaire dispose de 4 semaines à compter de la notification de l’ordre de service correspondant pour fournir les livrables sous forme dématérialisée.

Phase ACT :

L’analyse des offres et la transmission du rapport, la phase de négociation des entreprises et la transmission des comptes rendus, l’établissement d’un nouveau rapport comparatif d'analyse technique et financière des offres et le passage aux Commissions des Marchés, est estimée à 10 semaines à compter de la transmission des offres au TITULAIRE.

La transmission des rapports d’analyse doit s’effectuer au plus tard 10 jours avant la date de la Commission des Marchés.

Tout avenant relatif à un marché de travaux devra être transmis à GPA au plus tard 3 semaines avant qu’il soit examiné en commission des marchés, sous peine de pénalités de retard qui seront appliquées au Titulaire lors du paiement des honoraires. Ces avenants feront également l’objet d’un rapport d’analyse qui devra être établi par le Titulaire et transmis à GPA au plus tard 10 jours avant la date de la Commission des Marchés.

Etablissement des conventions concessionnaires :

Le Titulaire dispose de 4 semaines à compter de la notification de l’ordre de service correspondant pour fournir les livrables sous forme dématérialisée pour la rédaction de toutes les conventions (période d’échange avec les concessionnaires concernés comprises) selon le détail des missions précisé ci-dessus.

Le Titulaire s’oblige à répondre dans les 3 jours à une question écrite du Maitre d’ouvrage.

Phase AOR :

Le délai de remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E) est de 3 mois maximum suivant la réception des travaux.

- Délai d’acceptation

Le délai maximal d’acceptation dans lequel le maître d’ouvrage ou son représentant procédera à l’acceptation des documents d’études est fixé, à compter de leur réception par le maître d’ouvrage, à 8 semaines par livrables (DCE + phase ACT). Passé ce délai, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté le document.

Fourniture et propriété des documents

A la notification du marché, GPA s’engage à communiquer au prestataire tous les documents graphiques ou écrits qui pourront faciliter l'exercice de sa mission.

Dans le cadre de son contrat, le Titulaire devra fournir tous les documents écrits ou dessinés résultant de ses études, sous forme dématérialisée : sur un support physique électronique (clé USB, etc.) en 1 exemplaire.

En cas de difficulté de récupération ou détection de virus, le TITULAIRE devra prendre toutes les mesures nécessaires pour transmettre au maître d’ouvrage ou son représentant, l’ensemble de ces données soit par la voie électronique, soit sur un support physique électronique lisible et sain dans un délai de 3 jours. En cas de retard dans la transmission de ce support, le maître d’ouvrage ou son représentant se réserve, s’il y a lieu, l’application de pénalités de retard pour l’élément d’études concerné. Il appartiendra au TITULAIRE de s’assurer que la transmission de ces documents sous la forme dématérialisée a bien été effectuée auprès des intéressés.

Toutes les études et tous les documents établis en application du présent contrat, seront la propriété de GPA qui pourra les utiliser à son gré et y apporter toutes modifications qui lui paraîtraient nécessaires pour la bonne fin de l'opération : Le TITULAIRE conservera les prérogatives attachées à la propriété artistique.

De son côté, le TITULAIRE s'engage à ne pas communiquer à des tiers les documents qui pourraient lui être remis à l'occasion de sa mission sauf accord express de GPA.

En cas de résiliation du marché, pour quelque cause que ce soit, le TITULAIRE s’engage, en s'obligeant tant pour lui-même que pour ses ayants droits éventuels, à remettre à GPA tous les documents en sa possession concernant l'exécution dudit contrat.

### Mission C – Accompagnement de la maitrise d’ouvrage

Mission C.1 : Accompagnement et participation à l’information et la concertation publique

Cette mission comporte la participation du Titulaire aux dispositifs de communication ou de concertation qui pourraient être mis en place sur l’opération. En fonction des besoins, cette mission sera réalisée en lien avec la maitrise d’usage et l’AMO concertation de la ville de Villejuif.

Le Titulaire du marché sera amené à :

- Participer activement aux réunions publiques avec les habitant.es,

- Participer activement à des ateliers de co-conception et/ou des balades urbaines avec des groupes d’habitants,

- Participer à des réunions publiques générales ou ciblées auprès d’acteurs choisis en fonction des thématiques abordées pour présenter les enjeux et les objectifs de l'aménagement du site.

Les cadres d'interventions de ces démarches ainsi que le degré de participation et d'implication du Titulaire du marché seront définis en fonction des besoins recensés et exprimés.

Le Titulaire du marché pourra être amené à produire des supports dans un objectif de communication. Ces supports seront définis avec GPA en fonction des objectifs recherchés et du public. Dans ce cadre, le Titulaire pourrait être amené à produire des axonométries, des panneaux A0, rédiger des articles de présentation, etc.

| Livrables | Délais |
| --- | --- |
| Les supports de présentation de type Power Point | Transmission du support de présentation 1 semaine à compter de la demande |
| Autres supports définis | Délais de transmission définis en fonction des supports |

| Prix | Délais |
| --- | --- |
| Prix unitaire pour une réunion publique de présentation (préparation, production, participation) | Transmission du support de présentation 1 semaine à compter de la demande |

Mission C.2 : Accompagnement et participation à la recherche et obtention de subventions et de labellisation

GPA souhaite répondre à des appels à projets en vue d’obtenir des subventions et des labellisations. Ces appels à projet pourront porter sur des aspects techniques où la maîtrise d’œuvre est souvent sollicitée (traitement des eaux de pluviales, gestion des déchets, …).

Pour cet élément de mission, le Titulaire :

- Participera aux réunions de cadrage spécifique rendues nécessaires pour l’établissement du dossier ;

- Fournira et/ou produira les éléments nécessaires à la constitution des dossiers de demande de subvention ou de labellisation ;

- Vérifiera la compatibilité des engagements pris avec la réalisation du projet (calendrier de réalisations des actions financées, critères techniques d’éligibilité, …) ;

- S’assurera de la mise en œuvre et du respect des engagements pris ;

- Fournira tout document nécessaire à la délivrance des crédits obtenus le cas échéant.

| Livrables | Délais |
| --- | --- |
| Constitution des dossiers nécessaires à l’obtention des subventions ou labellisation | 10 jours ouvré à compter de la demande |

### Missions complémentaires sur commande du maitre d’ouvrage (Vacation au temps passé)

Cette partie du marché concerne les éventuelles missions pouvant requérir la sollicitation du maître d’œuvre, dont l’objet ne permet pas d’entrer dans les missions A, B ou C du présent CCTP. Il s’agit de mission d’accompagnement et ou de production de documents.

Cette mission sera facturée au temps passé.

Elle sera rémunérée sur la base du sous-détail de prix indiqués au BPU

Il pourra s’agir notamment :

- De l’analyse et la vérification de la conformité des pièces suivantes à la fiche d’emprise notamment :

  - Avant la signature de l’acte de vente :  le Dossier de Consultation des Entreprises

  - Après la signature de l’acte de vente : les marchés signés.

- De l’accompagnement sur un contentieux de PC

- De l’analyse de documents, ne concernant pas un espace public faisant l’objet de la mission A, B ou C nécessitant une expertise ou contre-expertise ;

- L’accompagnement du maître d’ouvrage dans l’étude d’interface (nivellement, question technique…) entre les espaces publics (ne faisant pas l’objet d’une mission A, B ou C) et lots ;

- Etude / Coordination des réseaux afin d’assurer une continuité cohérente dans des phases transitoires

- Préconiser au maître d’ouvrage les éventuelles études à réaliser pour l’aboutissement du projet de réalisation de voirie, notamment en matière d’études de sol ou de détection des réseaux. Si nécessaire, il pourra être demandé au maître d’œuvre d’accompagner le maître d’ouvrage dans la rédaction de la définition de la prestation auprès des BET spécialisés ;

- Assistance du maître d’ouvrage et participation aux réunions de concertation, ou réunion partenaires (DRIEAT, démarche Ecoquartier, PIRIN…) sur les espaces publics ne faisant pas l’objet d’une mission A ou B ;

- Estimation provisoire du coût prévisionnel de travaux ;

- Etc.

- Composition de la maîtrise d’œuvre - format des rendus

## 4.1 La composition de la maîtrise d’œuvre

Pour réaliser la mission, le Titulaire constituera une équipe pluridisciplinaire composée à minima des compétences suivantes :

- Urbanisme et coordination Urbaine. Cette compétence comprend des compétences en matière d’architecture ;

- Paysage ;

- OPC ;

- Ingénierie VRD (Voirie Réseaux Divers)

- Eclairage/ Conception lumière ;

- Gestion des eaux et respect des dossiers règlementaires (DLE)

Le Titulaire devra également proposer des bureaux d’études qui pourraient être mobilisables sur des compétences précises :

- BET Hydrologie

- BET géotechnique

- Ecologue

Il n’est pas demandé au Titulaire d’intégrer ces bureaux d’études à leur offre mais simplement de les identifier.

Le Titulaire pourra s’adjoindre toutes compétences supplémentaires qu’il jugera pertinentes au moment de la remise de son offre.

Cette équipe sera représentée par l’urbaniste coordinateur du projet qui aura pour principale mission de s’assurer de la bonne coordination entre les différents membres de l’équipe et envers le maître d’ouvrage GPA.

L’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine globale travaillera en étroite collaboration entre chacun de ses membres sur l’ensemble des missions du présent marché.

Le Titulaire désignera un.e chef.fe de projet représentant le groupement dont dépend la bonne exécution des prestations. Il/elle sera pendant toute la durée du marché l’interlocuteur de la maitrise d’ouvrage, chargé.e de coordonner l’intervention et l’information entre les cotraitants. Le Titulaire désignera également un second interlocuteur, qui sera le référent pour le maître d’ouvrage pendant les périodes d’absences de l’interlocuteur principal.

Si l’interlocuteur principal n’est plus en mesure d’accomplir sa mission, le Titulaire devra en informer immédiatement GPA et procéder à son remplacement dans les conditions prévues à l’article 3.4.3. « Conduite des prestations par une personne nommément désignée » du Cahier des Clauses Administratives Générales – Prestations Intellectuelles (CCAG-PI) de 2009.

Le Titulaire sera amené à présenter son travail à l’occasion des Comités évoqués à l’art. 2 du présent CCTP et de toutes autres réunions thématiques, de présentation, de coordination du projet. Dans le cadre de son offre, celui-ci devra prévoir cette prestation en sus des réunions de travail avec le maître d’ouvrage.

Le Titulaire prendra en compte l’ensemble des études complémentaires qui seront réalisées à la demande du Maître d’ouvrage (circulation, pollution, etc.).

Le Titulaire s’assurera de la bonne coordination avec les services de la ville et de l’EPT, futurs gestionnaires des espaces publics, des concessionnaires de réseaux et les fournisseurs dans la mission de conception et réalisation des espaces publics afin, d’une part de prendre en compte les usages des services techniques en termes de gestion, et d’autre part de viser un entretien simple et pérenne de l’espace public créé.

## 4.2 La composition et le format des rendus

Les documents fournis par le Titulaire devront respecter les échelles demandées dans le cadre de chaque mission ci-dessous. Le nombre d’exemplaire à fournir sera de 3 exemplaires « papier » et une version numérique devra être remise pour chaque mission. Cette dernière devra respecter les caractéristiques suivantes :

- Format DWG ou SHAPEFILES ;

- Préciser le géoréférencement (par exemple : Lambert 93, etc.) ;

- Ne pas publier de Xrefs ou données externes liées ;

- Limiter le nombre de calque avec un calque pour chaque type d’objet (par exemple un calque pour les îlots, un pour les voiries, un pour espaces verts, etc.) ;

- Nommer de façon explicité et compréhensible les couches.

- Les rendus numériques ne respectant pas ces caractéristiques ne seront pas validés et devront être repris à la première demande du maître d’ouvrage.

- LISTE DES ANNEXES

- Annexe 1 : Documents règlementaires

  - Dossier du Permis d’Aménager

  - Dossier d’archéologie préventive

  - Dossier DLE

  - Etude d’impact

  - Dossier de MEC PLU

  - Projet de PLUI

- Annexe 2 : Documents de conception

  - Plan guide

  - AVP

  - PRO

  - CPAUPE et Fiches de lot

  - Plan parcellaire

  - Plan topographique

  - Projets immobiliers avoisinants

- Annexe 3 : Etudes réalisées

  - G2 AVP

  - Essais Matsuo

  - Diagnostic voirie/réseaux

  - Etude pollution

  - Etude circulation

- Annexe 4 : Phasage

  - Planning du projet

  - Phasage du quartier

- Annexe 5 : Documents collectivités

  - Règlement déchets EPT GOSB

  - Charte construction et promotion ville

  - Charte Ecoquartier

  - Charte économie circulaire

- Annexe 6 : Documents de chantier

  - Projet de Règlement d’organisation interchantiers faibles nuisances

  - PIC directeur du Projet

  - Convention de grue

- Annexe 7 : Processus GPA

  - Modèle fiche d’emprise

  - CR chantier

  - Suivi visa Exécution

  - Suivi contractuel des travaux (permettant de tracer l’historique des sujets saillants)

  - Fiche travaux modificatif

  - Suivi des marchés

  - Suivi budgétaire AVP/PRO – DCE Marché

  - Suivi des coûts de travaux

  - La clause d’insertion

  - La trame de sous-détail des prix

- Annexe 8 : Tableau candidature à remplir