## HAUT DE NEF LILLE
Établissement Public du Musée d’Orsay Département de la Maîtrise d'ouvrage et du Bâtiment 62, rue de Lille 75343 paris cedex 07
HAUT DE NEF
2025-01-24
|  |  | 2023 | [25 empty] | 2025
|  |  | JUILLET |  |  |  | AOUT |  |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  | JANVIER | [6 empty] | JANVIER |  |  |  | FEVRIER | [5 empty] | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOUT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE
|  |  | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44
BET | ECL | ESQ/APS | JUILLET S27: ESQ/APS; SEPTEMBRE S38: Date de remise livrable : 15/09/2023; AVRIL S14: S17
|  | APD | SEPTEMBRE S38: APD; NOVEMBRE S44: Date de remise livrable : 03/11/2023; AVRIL S14: S18
|  | DCE | NOVEMBRE S44: DCE; JANVIER S03: Date de remise livrable : 12/01/2024; AVRIL S14: S19
| ACOUS | AVP | JUILLET S27: AVP; NOVEMBRE S44: Date de remise livrable : 14/10/2023
|  | AMT (notice seule) | NOVEMBRE S44: AMT; JANVIER S03: Date de remise livrable : 12/01/2024
TRAVAUX PHASE 1 | MOE | Etudes | JANVIER S06: PUBLI / VISITES; MARS S10: NEG; MARS S12: NEGO; AVRIL S14: X
| LOT 1 | Installations de chantier | MAI S22: Démarrage LOT1 - S23
Curage
Gros Œuvre
Second Œuvre
Peinture
| LOT 2 | Préparation de chantier LOT2 (plan EXE, préparation en atelier) | MAI S19: Démarrage prépa LOT 2 - S20
Prototype casquette | bar: JUIN S25 to JUILLET S28
|  | Casquette | JUILLET S28: Démarrage travaux LOT 2 - S29
Estrade | bar: JUILLET S31 to AOUT S32; AOUT S35
Mobilier | bar: JUILLET S29 to AOUT S32; AOUT S35 to SEPTEMBRE S38
| EPMO | Réseaux | bar: JUILLET S29 to AOUT S32
| EPMO | Reception + Levées de reserves | OCTOBRE S40: Reception - S39
4 mois de travaux
|  |  | 2023 | [25 empty] | 2028
|  |  | JUILLET |  |  |  | AOUT |  |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  | JANVIER | [6 empty] | JANVIER |  |  |  | FEVRIER | [5 empty] | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOUT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE
|  |  | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44
BET | ECL | ESQ/APS | JUILLET S27: ESQ/APS; SEPTEMBRE S38: Date de remise livrable : 15/09/2023; AVRIL S14: S17
|  | APD | SEPTEMBRE S38: APD; NOVEMBRE S44: Date de remise livrable : 03/11/2023; AVRIL S14: S18
|  | DCE | NOVEMBRE S44: DCE; JANVIER S03: Date de remise livrable : 12/01/2024; AVRIL S14: S19
| ACOUS | AVP | JUILLET S27: AVP; NOVEMBRE S44: Date de remise livrable : 14/10/2023
|  | AMT (notice seule) | NOVEMBRE S44: AMT; JANVIER S03: Date de remise livrable : 12/01/2024
TRAVAUX PHASE 2 | MOE | Etudes | JANVIER S06: PUBLI / VISITES; MARS S10: NEG; MARS S12: NEGO; AVRIL S14: X
| LOT 2 | Casquette | JANVIER S02: Démarrage travaux LOT 2 -S3
Estrade | bar: FEVRIER S06 to FEVRIER S09
Mobilier | bar: JANVIER S04 to MARS S12
| LOT CFO - CFA | Réseaux | bar: JANVIER S04 to FEVRIER S06
| EPMO | Reception + Levées de reserves | AVRIL S14: Reception - S13