ministère deS ARMEES

SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD OUEST POLE CONDUITE DES OPERATIONS d’ANGERS 5 rue des Petites Musses B.P. 14114 49 041 ANGERS CEDEX 01

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

OBJET DU MARCHE

ROSNAY (36) – Centre de Transmission de la Marine AMO pour la création d’un local à atmosphère contrôlée

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

marche special France

marché avec détentions d’informations et supports en « diffusion restreinte »

- INTRODUCTION

- Contexte du marché

Dans le cadre de la réorganisation de son fonctionnement, le centre des transmissions de la Marine (CTM) de ROSNAY (36), va se voir doté de deux nouveaux bâtiments. Ces deux infrastructures seront des constructions neuves. L’opération globale comprend aussi l’aménagement d’un accès interne au site.

Le présent marché ne concerne que l’un de ces deux bâtiments, dénommé ci-après bâtiment multi-usage.

- Localisation du projet

Le CTM est situé sur le territoire des communes de Rosnay et Migné, dans le département de l’Indre (36), en région Centre-Val de Loire (46° 42′ 06″ N 1° 12′ 55″ E).

Il se trouve à mi-chemin de Châtellerault et Châteauroux

Figure 1 : Situation macro du CTM

L’unique accès du CTM de Rosnay se situe au sud/ouest de l’emprise par la D27.

Figure 2 : Accès au CTM et emplacement des travaux

- Données concernant le projet

Au jour de la rédaction du présent CCP le projet est en cours de validation de la phase APS. Les données qui peuvent être transmises au candidat dans le cadre du présent appel d’offre (pour le bâtiment multi-usage uniquement) sont les suivantes :

Bâtiment multi-usage :

- Bâtiment tertiaire en RDC sur environ 550m² de surface de plancher ;

- Construction neuve sur un site vierge de construction ;

- Aucun diagnostic préalable n’a été réalisé sur site ;

- Projet soumis à l’Eurocode 8 ;

- Calendrier prévisionnel :

  - APD : Mars 2025

  - PRO : Juillet 2025

  - Appel d’offre travaux : Septembre – Décembre 2025

  - Travaux : Juin 2026 – Juillet 2027

  - Livraison : Septembre 2027

- Allotissement du marché :

  - Lot unique TCE SID

  - Prestation SECPRO

    - Contrôle d’accès, …

  - Prestation DIRISI

    - Câblage courants faibles

- PRESENTATION DU MARCHE

  - Objet du marché

La mission confiée au titulaire dans le cadre de ce marché a pour objet d’assurer une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la création d’un local à atmosphère contrôlée pour une opération de construction au profit du CTM de ROSNAY (36)

  - Prestations à réaliser

Les missions du titulaire couvriront toute l’opération de la phase de conception à la phase de réception.

    - Détail technique de l’atmosphère contrôlée

- Le principe de l’atmosphère contrôlée du bâtiment multi usage repose sur un besoin de mise en autarcie du bâtiment pendant 48h en cas d’atmosphère extérieure viciée (menace NBC).

- Etanchéité

  - Menuiseries

  - Gros-œuvre

  - Pénétrations (fourreaux, réservations, etc…)

- Traitement de l’air

  - Filtration de l’air entrant avec a minima 3 niveau de filtration

  - Filtres RBC FMM1

  - Surpression des locaux

    - Partie technique n°1 (PT1) : Phase conception

La phase conception s’entend de la notification du présent marché jusqu’à la remise des offres de l’appel d’offres des marchés de travaux.

Les prestations de la PT1 sont forfaitaires et ne pourront faire l’objet de revalorisation en cas d’une augmentation du délai de la phase conception.

Pendant la phase conception (PT1) le titulaire doit :

- L’analyse des plans et rédactions des phases AVP et PRO/DCE (initiaux et modifications éventuelles) ;

- La formalisation d’un avis technique sur les offres produites par les candidats de l’appel d’offres travaux;

- La participation à deux réunions de mise au point technique avec la maîtrise d’œuvre (assistance à la conception).

    - Partie technique n°2 (PT2) : Phase réalisation

La phase réalisation s’entend de la notification des marchés de travaux jusqu’à la réception des travaux.

Les prestations de la PT2 sont forfaitaires et ne pourront faire l’objet de revalorisation en cas de prolongation de la phase réalisation.

Pendant la phase réalisation (PT2) le titulaire doit :

- L’examen des documents d’EXE ainsi que la rédaction et la fourniture d’avis correspondants ;

- Une visite d’inspection sur place ;

- La participation aux réunions de chantier pour lesquelles sa présence est requise.

    - Partie technique n°3 (PT3) : Phase réception

La phase réception commence à compter de la réception de l’ouvrage par la maîtrise d’œuvre jusqu’à la fin de la garantie de parfait achèvement (GPA) soit 12 mois.

Les prestations de la PT3 sont forfaitaires et ne pourront faire l’objet de revalorisation en cas de prolongation de la GPA.

Pendant la phase réception (PT3) le titulaire doit :

- La rédaction d’un avis de conformité de la réalisation à l’issue des travaux ;

- L’assistance au maître d’œuvre pendant les OPR ;

- Les avis sur les éventuels travaux exécutés en GPA.

  - Déroulement et contenu des prestations

    - Conditions générales d’exécution de la mission

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

- Si au cours d’une partie technique, le titulaire n’a pas reçu les documents qu’il estime nécessaires à son intervention, il est tenu de le signaler à la conduite d’opération ;

- Les principaux échanges techniques auront lieu entre le titulaire et le maître d’œuvre. Le conducteur d’opérations devra être mis en copie de tous ces échanges ;

    - Réunions techniques avec la maîtrise d’œuvre pour la PT1

Le titulaire devra participer à au moins 2 réunions de 2h de conception avec la maîtrise d’œuvre présentée à l’article 3.4 (une réunion en phase AVP et une en phase PRO/DCE). Le but de ces réunions est de permettre au maître d’œuvre d’avoir un échange direct avec le titulaire sur des points particuliers nécessitant un échange de vive voix. Ces réunions seront un complément et ne se substitueront pas aux avis que le titulaire doit donner sur les documents qui lui seront envoyés pour les phases AVP et PRO/DCE.

    - Avis techniques sur offres

- A l’issu de l’appel d’offres, l’expertise du titulaire sera requise afin de garantir au maître d’œuvre que les offres reçues sont techniquement conforme au CCTP sur le point précis de l’atmosphère contrôlée. Les éléments fournis permettront au maître d’œuvre de conforter son analyse sans s’y substituer.

    - Réunions de chantier (PT2)

Le contrôleur technique devra participer à toutes les réunions de chantier pour lesquelles sa présence sera requise. Le titulaire prévoira au minimum une réunion de 1h par mois de travaux.

Les dates et lieux seront fixés par le maître d'œuvre ou la maîtrise d’ouvrage.

    - Examens documents d’EXE (PT2)

- Le maître d’œuvre aura s’il le souhaite recours au titulaire pour solliciter un avis complémentaire pour la validation de documents d’EXE fournis par le titulaire du marché de travaux.

    - Visite d’inspection (PT2)

Lors de la réalisation des travaux inhérents au système d’atmosphère contrôlée, le titulaire définira conjointement avec le maître d’œuvre un jalon qu’il estime pertinent pour faire un contrôle de bonne exécution de travaux.

    - Assistance au maître d’œuvre en phase OPR (PT3)

- Pendant la phase d’OPR, sur demande du maître d’œuvre, le titulaire devra se rendre disponible pour assister ce dernier pour la réception des travaux et les phases de test.

    - Avis de conformité de réalisation (PT3)

- Consécutivement à la phase OPR (art 2.3.7) le titulaire remettra au maître d’œuvre un avis concernant la réalisation des prestations du titulaire du marché de travaux.