## Slide 1
SEMINAIRE SDI
LANCEMENT DE LA MISSION DE PROGRAMMATION TECHNIQUE DÉTAILLÉE
8 NOVEMBRE 2024

## Slide 2: Contexte
Un projet de modernisation qui décline les axes du projet médical 2023
  Les soins urgents et non programmés
  La prise en charge des patients atteints d’un cancer
  Les parcours de soins et d’hébergement des personnes âgées

## Slide 3: Opérations prévues
Sur le site de QUIMPER (hôpital Laënnec)
  Restructuration et agrandissement du service des urgences, dont création d’une unité d’hospitalisation de courte durée
  Regroupement et extension des surfaces des activités ambulatoires dédiées aux consultations, hôpitaux de jour, explorations fonctionnelles
  Amélioration et agrandissement des locaux dédiés aux prises en charge en cancérologie :
    Modernisation de l’hôpital de jour d’onco-hématologie avec augmentation du nombre de patients traités
    Regroupement du service de radiothérapie avec le bâtiment principal, reconstruction des consultations de radiothérapie
    Construction d’un bunker supplémentaire pour l’installation d’un 4ème accélérateur
  Rénovation du hall d’accueil
Sur le site de CONCARNEAU (hôpital du Porzou)
  Rénovation des services d’hospitalisation et évolution capacitaire (MPU ? Médecine gériatrique ? MPO ?)
  Développement du plateau ambulatoire – hall
  Développement du service d’imagerie (scanner, angiologie, radio standard ?)
  Restructuration légère des urgences
  Evolution bâtiment ex AUB

## Slide 4: Site de Quimper Organisation du RDC Fontenoy
Hôpital de jour D’oncologie et hématologie
Verrière comblée
A C C E S I C C
❷
Consult. Radiothé- rapie
Radiothérapie
Supports
H A L L
Services Salon sortie cafétéria
Module Consultations
Module Consultations
Module Consultations
R+1
Hôpital de jour pluridisciplinaire
IMAGERIE PROGRAMMEE
❶
A C C E S P U B L I C
Accès
❸
❹
❺
❻
Hôpital de jour
pluridisciplinaire
❻
urgences ❼
Admissions
❽
S M U R
Garage
❾
Module
Consultations
Focus sur les éléments marquants
❶ Un nouveau Hall plus lumineux intégrant des services au public et aux patients : accueil orientation, une nouvelle cafétéria et un salon de sortie,
❷ Un accès identifié pour l’Institut de Cancérologie de Cornouaille qui donne un
accès simple à la radiothérapie et ses consultations, à l’hôpital de jour d’oncologie- hématologie ainsi qu’aux soins de supports et aux consultations d’oncologie- hématologie,
Une rue publique entre le hall principal et l’accès ouest priorisé ICC animée sur patio,
❹ Des consultations intégrant les activités de prélèvements, organisées en modules
avec des accès distincts sur les circulations générales publiques du niveau,
❺ Un accès patients couchés programmés conservés en façade Est,
❻ Un hôpital de jour pluridisciplinaire regroupé en cœur de bâtiment proche des consultations et de l’imagerie pour les HDJ de parcours diagnostic,
❼ Depuis le hall public, une liaison verticale directe vers le SAU point de montée ascenseur et escalier pour les patients souhaitant se rendre aux urgences depuis le hall général,
❽ Un service d’admissions conservé à sa place actuelle.
la verrière pour agrandir les consultations au RDC et le bloc opératoire au R+1.
❾ Une construction sur deux niveaux dans la grande rue Est en plénum sous
❸
+ Bunker

## Slide 5: Site de Quimper Organisation du R+1 Fontenoy
Focus sur les éléments marquants
❶ Un accès patients valides depuis la plateforme d’accès des urgences en façade nord, accès pouvant être récupéré par les piétons depuis le nouveau hall de l’hôpital au N0,
❷ Un accès patients couchés distinct des accès valides (voire dédié aux urgences vitales selon organisation choisie en programmation.
U R G E N C E S U R G E N C E S V A L I D E S C O U C H E S
U R G E N C E S
Filières soins UHCD
Filières soins
Filières soins
U R GE N C E S
Accueil
IOA
Déchocage SAUV
Accès urgences
depuis hall N0 ❶
❷
Filières soins
Verrière comblée
  QUIMPER : construction de 6 690 m² SDO (surface dans œuvre)
  + restructuration de 3 690 m² SDO

## Slide 6: Site de Concarneau Organisation du RDC Haut & Etages
CONCARNEAU : restructuration de 3 806 m² SDO (surface dans œuvre)
❶
❹
❹
❷
❸
Développement du plateau ambulatoire
Imagerie : développement du service d’imagerie
Restructuration légère urgences
5
Restructuration des chambres d’hospitalisation : à discuter
selon les coûts projetés vs les budgets alloués
❸
❷
❶
Hôpital de jour, consultations
❹
5

## Slide 7: UN INVESTISSEMENT FINANCIER MAJEUR
  Montant du projet : 63,5 M€
  48,6 M€ pour le site de Quimper
  14,9 M€ pour le site de Concarneau
  A l’issue d’une démarche d’instruction approfondie et partagée avec l’ARS, un soutien financier de 18,9 M€ en investissements est accordé
      Un accompagnement pour assurer la soutenabilité du projet en complément de la contribution du CH de Cornouaille (recours à l’emprunt, mesures de performance d’exploitation)

## Slide 8: PHASE 0
Été 2023
2023 / 2024
2025 / 2026
2027
2024 / 2025
QUIMPER
CONCARNEAU
Hypothèse phase 2 sur le T4 2024 ou 2025 ? (+6 à +9 lits)
Phase 1 UPSM : création de
15 lits dans le MMS
Création d’un plateau ambulatoire au RDC et augmentation places en HDJ
Développement d’activité :
+ 3 places HDJ Onco Hémato/ création HDJ Pneumo / création HDJ Diagnostic Cognitif/ développement consultations)
Augmentation de l’offre en HC
2ème étage + 1er étage en réflexion
Développement d’activité :
+ 6 lits au 2ème (locaux libérés par HDJ et SP)
+ 25 lits au 1er (locaux libérés par UGECAM) ; MPU ? MED GER ? MPO ?
2023 / 2024
2025
Développement d’activité :
Création HDJ longévité +3
Création HDJ lombalgie +3
Suppression 2 places HDJ bariatrique
Développement d’activité :
+ 3 salles de bloc local
+ 1 salle bloc opératoire (activité dégagée)
+ 1 salle d'imagerie vasculaire
Scanner interventionnel
2026
UPCC
Autorisation Décembre 2026
2027
2026

## Slide 9: Calendrier indicatif : principaux jalons

## Slide 10: Calendrier indicatif : principaux jalons