

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ROUEN METROPOLE

20 passage de la Luciline – Bâtiment l’Opensèn – CS 40641 – 76007 ROUEN Cedex 1

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

**TRAVAUX DE RAVALEMENT DES FACADES DES BATIMENTS E, F, G, H et I**

**DU CAMPUS NEOMA BUSINESS SCHOOL (76 – MONT-SAINT-AIGNAN)**

**Marché n° CCIRM-2025-MAPA-04**

**Acte d'Engagement**

**Valant Cahier des Clauses Administratives Particulières**

**(AE/CCAP)**

Procédure adaptée conformément aux dispositions des articles L2123-1-1° et R2123-1-1° du code de la commande publique.

**SOMMAIRE**

[ARTICLE 1 - PARTIES AU CONTRAT 4](#_Toc191910263)

[ARTICLE 2 - OBJET ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE 8](#_Toc191910264)

[ARTICLE 3 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ 10](#_Toc191910265)

[ARTICLE 4 -PRIX 11](#_Toc191910266)

[ARTICLE 5 - MODALITES DE PAIEMENT 12](#_Toc191910267)

[ARTICLE 6 - PENALITES 15](#_Toc191910268)

[ARTICLE 7 - MODALITES D’EXECUTION 16](#_Toc191910269)

[ARTICLE 8 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 18](#_Toc191910270)

[ARTICLE 9 - GESTION ET SUIVI DU CONTRAT 19](#_Toc191910271)

[ARTICLE 10 - CLAUSE DE REEXAMEN 19](#_Toc191910272)

[ARTICLE 11 - RESPONSABILITE DU TITULAIRE – GARANTIE - ASSURANCES 20](#_Toc191910273)

[ARTICLE 12 - CESSION DU MARCHE 21](#_Toc191910274)

[ARTICLE 13 - RESILIATION DU MARCHE 21](#_Toc191910275)

[ARTICLE 14 - EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE 22](#_Toc191910276)

[ARTICLE 15 - LITIGES 22](#_Toc191910277)

[ARTICLE 16 - DEROGATIONS AU CCAG-Travaux 22](#_Toc191910278)

[ARTICLE 17 - SIGNATURE DE L’ENTREPRISE 23](#_Toc191910279)

[ARTICLE 18 - ACCEPTATION DE L’OFFRE - SIGNATURE DE L’ACHETEUR (article réservé à l’acheteur) 24](#_Toc191910280)

|  |
| --- |
| **LISEZ-MOI** |
| **Cette consultation est un :**  **MARCHÉ ORDINAIRE**  ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE  ACCORD-CADRE A MARCHE SUBSEQUENT  MARCHE SUBSEQUENT  L’AE-CCAP est une pièce unique permettant à la CCI Rouen Métropole, en tant qu'acheteur, de rédiger les dispositions administratives ainsi que de formaliser la conclusion du marché public. C'est à la fois un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et un acte d'engagement (AE) correspondant à l’ensemble du marché public.  Il doit être impérativement renseigné par les entreprises candidates lors de la remise des offres (encadrés bleus).  Le soumissionnaire n’a pas l'obligation de signer l’AE-CCAP lors de la remise de son offre.  Seul l'attributaire sera invité à signer son offre au terme de la procédure de passation.  La signature sera impérativement dématérialisée (certificat qualifié RGS\*\*).  Tout candidat au présent marché s’engage à disposer d’un tel certificat. |


**LEXIQUE**

|  |  |
| --- | --- |
| **AE** | **Acte d’Engagement** |
| **BPU** | **Bordereau des Prix Unitaires** |
| **CCAP** | **Cahier des Clauses Administratives Particulières** |
| **CCAG-Tvx** | [**Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux marchés publics de travaux**](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421) |
| **CCTP** | **Cahier des Clauses Technique Particulières** |
| **DGPF** | **Décomposition du Prix Global et Forfaitaire** |

# Banque contourPARTIES AU CONTRAT

## L’acheteur

|  |
| --- |
| **Chambre de Commerce et d’Industrie Rouen Métropole**, ci-après **« CCI Rouen Métropole » ou « CCI »**,  20 passage de la Luciline – Bâtiment l’Opensèn  CS 40641  76007 ROUEN Cedex 1  SIRET : 130 021 751 00131  Une image contenant symbole, logo, Graphique, Police  Description générée automatiquement<https://www.rouen-metropole.cci.fr/>  Type de pouvoir adjudicateur : Etablissement public national |
| **Représentant de l’acheteur**  M. Olivier ROUSSEILLE, Président, ou son délégataire, M. Frédéric COUSIN, Directeur Général. |
| **Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R2191-60 du code de la commande publique**  Monsieur le Président de la CCI Rouen Métropole. |
| **Comptable assignataire**  Monsieur le Trésorier de la CCI Rouen Métropole. |
| **Agissant pour :**  son propre compte |



## Le titulaire

#### **SUPPRIMEZ LE CAS QUI NE VOUS CONCERNE PAS**



[Cette photo](https://www.pngall.com/delete-button-png/) par Auteur inconnu est soumise à la licence [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/)

**\*\*\*\*\*\*\***

#### CAS DE L’ENTREPRISE SE PRESENTANT SEULE

|  |  |
| --- | --- |
| **L’ENTREPRISE – CO-CONTRACTANT UNIQUE** | |
| **Nom de l’entreprise** |  |
| Adresse de l’établissement chargé de l’exécution du marché |  |
| Adresse du siège social (si différente) |  |
| Adresse électronique du référent du marché |  |
| Adresse électronique complémentaire (optionnel) |  |
| N° de téléphone |  |
| N° de SIRET[[1]](#footnote-1) |  |
| PME (Oui / Non) |  |
| **Signataire (M. / Mme NOM Prénom)** |  |
| Qualité du signataire | représentant légal de l’entreprise,  Une image contenant trombone, fournitures de bureau, noir et blanc représentant ayant reçu pouvoir du représentant légal de l’entreprise (à fournir). |
| Engagement à exécuter les prestations sur la base de son offre | pour son propre compte  pour le compte de l’entreprise dénommé ci-dessus |
| **Représentant du titulaire durant l’exécution du marché[[2]](#footnote-2)** |  |
| NOM Prénom |  |
| Fonction |  |
| N° de tel |  |
| Adresse électronique |  |

**\*\*\*\*\*\*\***


#### CAS DU GROUPEMENT D’ENTREPRISES

|  |  |
| --- | --- |
| **LE GROUPEMENT D’ENTREPRISES** | |
| **Forme du groupement** | solidaire  conjoint |
| **Nom de l’entreprise MANDATAIRE** |  |
| Adresse de l’établissement chargé de l’exécution du marché |  |
| Adresse du siège social (si différente) |  |
| Adresse électronique du référent du marché |  |
| Adresse électronique complémentaire (optionnel) |  |
| N° de téléphone |  |
| N° de SIRET[[3]](#footnote-3) |  |
| PME (Oui / Non) |  |
| **Signataire (M. / Mme NOM Prénom)** |  |
| Qualité du signataire | représentant légal de l’entreprise,  Une image contenant trombone, fournitures de bureau, noir et blanc représentant ayant reçu pouvoir du représentant légal de l’entreprise (à fournir). |
| **Représentant du titulaire durant l’exécution du marché[[4]](#footnote-4)** |  |
| NOM Prénom |  |
| Fonction |  |
| N° de tel |  |
| Adresse électronique |  |

*Dupliquez autant que nécessaire le tableau suivant*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom de l’entreprise co-traitante n°1** |  |
| Adresse de l’établissement chargé de l’exécution du marché |  |
| Adresse du siège social (si différente) |  |
| Adresse électronique du référent du marché |  |
| Adresse électronique complémentaire (optionnel) |  |
| N° de téléphone |  |
| N° de SIRET[[5]](#footnote-5) |  |
| PME (Oui / Non) |  |
| **Signataire (M. / Mme NOM Prénom)** |  |
| Qualité du signataire | représentant légal de l’entreprise,  Une image contenant trombone, fournitures de bureau, noir et blanc représentant ayant reçu pouvoir du représentant légal de l’entreprise (à fournir). |

**\*\*\*\*\*\*\***




# OBJET ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objet du marché | Travaux de ravalement des façades des bâtiments E, F, G, H et I du Campus NEOMA Business School, situé à Mont-Saint-Aignan (76).  La description des prestations figure au CCTP.  La | |
| Allotissement | coche croix rouge sur fond transparent 17178409 PNG | Balance de la justice contour |
|  | L2113-10 CCP |
| Tranches | icône de coche verte png sur fond transparent 14455871 PNG | Balance de la justice contour |
| Tranche ferme : Ravalement des façades  Tranche optionnelle 1 : Application d’un traitement hydrofuge  Tranche optionnelle 2 : proposition d’un bardage en lieu et place du renfoncement du mur d’escalier.  La décision d’affermissement des tranches optionnelles sera prise au moment de l’attribution du marché.  La décision de ne pas affermir les tranches optionnelles ne donnera lieu à aucune indemnité. | R2113-4 à R2113-6 CCP |
| Forme du marché | Marché ordinaire |  |



|  |  |
| --- | --- |
| Durée | 7 semaines |
| Délais d’exécution | Période de préparation : 4 semaines (5/06 – 07/07/2025)  Travaux à réaliser du 07/07 au 22/08/2025 |
| Prolongation des délais d’exécution | Les délais d’exécution peuvent être prolongés pour intempéries (cf. art. 2.32 du CCTP – Lot 00 – Prescriptions communes) dans les cas suivants :   |  |  | | --- | --- | | Nature du phénomène | Intensité limite et durée | | Pluie | 12 mm en cumulé entre 7h00 et 18h00 ou 22 mm/heure pendant 3 heures ou plus | | Gel | Température < 0°C pendant plus de 3 heures consécutives entre 7h00 et 18h00 | | Vent | 50 km / heure (14m/s) pendant plus de 4 heures consécutives entre 7h00 et 18h00 | | Neige | 10 cm sur 24h00 ou à partir de 5 cm à l’ouverture du chantier à 7h00 | |
| Garantie de parfait achèvement | Délai d’un 1 an à compter de la réception des travaux.  Garantie à laquelle l’entrepreneur et tenu et qui impose la réparation de tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage, soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux apparus postérieurement à la réception.  Conformément aux dispositions de l’art. 44 du CCAG-Tvx. |



# PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ

Conformément à l’article 4.1 du CCAG-Travaux, les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité :

* l'acte d'engagement valant Cahier des Clauses Administratives Particulières (AE/CCAP)
* le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
* le Cahier des clauses techniques particulières
* le cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021,
* le CCTG applicable aux prestations, l'ensemble des normes françaises et DTU dans leur édition en vigueur à la date de consultation,
* le mémoire technique du candidat remis dans son offre et ses annexes (planning prévisionnel, fiches techniques…)
* les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché,

Nota : il est rappelé :

* qu’en cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-dessus ;
* que les pièces contractuelles prévalent sur toutes conditions générales de vente éventuelles du titulaire ou tout document joint à l’offre qui y contreviendrait

# *Euro avec un remplissage uni*PRIX

## Engagement du titulaire / Montant du marché

Le titulaire :

**Ayant pris connaissance des pièces constitutives du marché public**, et conformément aux dispositions de ces documents contractuels,

**S’engage à exécuter les prestations** du présent marché selon le montant global et forfaitaire suivant, dont la décomposition est jointe au présent marché :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Montant € HT | TVA | Montant € TTC |
| Montant tranche ferme |  |  |  |
| Montant tranche optionnelle 1 –  Application d’un traitement hydrofuge |  |  |  |
| Montant tranche optionnelle 2 – Plus-value pour bardage en lieu et place du renfoncement du mur d’escalier (art. 11.5.10.2) |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

Les prix du marché sont **hors T.V.A.** et en euros (€).

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux telles que visées à l'article 10.1 du CCAG Travaux.

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au titulaire sont réputés comprendre les dépenses relatives au chantier visées aux articles 10.1.1 et 10.1.2 du CCAG Travaux.

* **En cas de cotraitance conjointe ou solidaire**, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations de coordination et contrôle effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impôts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.
* **En cas de sous-traitance** les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle des sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs défaillances.

## Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint uniquement)


(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Désignation des membres  du groupement conjoint | Prestations exécutées par les membres  du groupement conjoint | |
| Nature de la prestation | Montant HT de la prestation |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Compte(s) à créditer - Coordonnées bancaires du titulaire ou du mandataire du groupement solidaire


|  |
| --- |
| Une image contenant trombone, fournitures de bureau, noir et blanc  JOINDRE UN OU DES RELEVE(S) D’IDENTITE BANCAIRE OU POSTAL |

En cas de modification des coordonnées bancaires en cours d’exécution du marché, le titulaire doit impérativement, dans les plus brefs délais, notifier ce changement au service en charge du suivi contractuel et administratif du marché et fournir le RIB correspondant.



## Evolution des prix / Indexation

Les prix du marché sont fermes, sans actualisation (art. R2112-11 du code de la commande publique : les prix sont fixés moins de 3 mois avant le démarrage du marché)



# MODALITES DE PAIEMENT

## Acomptes et paiements partiels définitifs

Pour régler les comptes (avances, acomptes et paiements du solde), il est nécessaire de formaliser une demande de paiement préalable. Le traitement des situations se fait via Chorus Pro.

Au fur et à mesure de l’avancement du chantier, l’entreprise établit des situations de travaux mensuelles (ou décomptes) en détaillant les travaux réalisés poste par poste, conformément à la DPGF. Pour chaque poste, l’entrepreneur indique le pourcentage d’avancement cumulé du mois en cours (N) ainsi que celui du mois précédent (N-1).

Les décomptes sont établis par l’entreprise et envoyés au Maître d’œuvre une fois par mois (le 30 du mois) par un moyen garantissant une date certaine. Le Maître d’œuvre, après vérification et visa, établit l’état d’acompte mensuel. Ce dernier notifie au titulaire l’état d’acompte et propose au maître d’ouvrage de régler les sommes admises. Les acomptes sont payés dans les trente (30) jours suivant la réception de la situation de travaux.

## Paiement définitif

Le titulaire du marché doit établir le projet de décompte final de son marché conformément à l'article 12.3 du C.C.A.G. Travaux. Le décompte général est établi conformément à l’article 12.4 du C.C.A.G. Travaux.

## Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 12.2 du CCAG Travaux et seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

* le nom ou la raison sociale du créancier ;
* le cas échéant, le numéro de SIRET ;
* le numéro du marché ;
* le montant des prestations admises, établi conformément à la décomposition des prix forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;
* le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la TVA des prestations exécutés par le ou les sous-traitants) ;
* la date de facturation ;
* lorsqu'un paiement est prévu à l'issue de certaines étapes de l'exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
* le détail des calculs, avec justifications à l'appui, de l'application des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;
* en cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;
* en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;
* le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.

## Modalités de facturation

Les paiements sont effectués selon les règles de la comptabilité publique, sur présentation d’une déposée sur la plateforme CHORUS de la CCI ROUEN METROPOLE (SIRET : 130 021 751 00131)

Les factures sont établies en référence au cadre de décomposition du prix global forfaitaire.

Après modalités énoncées à l’art. 12 du CCAG-Travaux, l’acheteur se libère des sommes dues par virement sur le(s) compte(s) du titulaire défini au présent AE/CCP.

Les retenues dont le titulaire serait redevable au titre des pénalités prévues [à l’article 14 du présent AE/CCP](#_PENALITES) seront déduites du montant TTC de la facture ou feront l’objet d’un ordre de reversement.

## Acceptation du montant de la facture

L’acheteur vérifie le montant indiqué sur la facture. Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par l’acheteur. Il est notifié au titulaire si la demande de paiement a été modifiée ou si elle a été complétée comme il est dit à l’alinéa précédent. Passé un délai de 30 jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant.

## Délai global de paiement

Conformément aux dispositions de l’article R2192-10 du code de la commande publique, le délai global de paiement ouvert au pouvoir adjudicateur pour procéder au paiement des sommes dues au titre du présent marché ne peut excéder 30 jours.

Passé ce délai, les intérêts moratoires courent de plein droit au profit du titulaire. Conformément à l’article 8 du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Au montant des intérêts moratoires s’ajoutent une indemnité forfaitaire de 40 Euros pour frais de recouvrement.

Le calculateur mis à disposition par les services de l’Etat : <https://entreprendre.service-public.fr/simulateur/calcul/interets-moratoires#main>

## Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité à présenter les demandes de paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé à un règlement séparé de chacun des cotraitants, si la répartition des paiements est identifiée ci-dessous. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet, la répartition des paiements pour chacun des cotraitants. L'acceptation d'un règlement à chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des cotraitants.

Les règlements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés à l’information par la CCI, dans les conditions prévues par l’article R2192-22 du code de la commande publique, de l’acceptation par l’entrepreneur principal des pièces justificatives servant de base au paiement direct, prévue par l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975.

En complément de l'article 12.1.7 du CCAG travaux, le titulaire transmet avec sa demande de paiement la copie des demandes de paiement des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée par le sous-traitant à l’acheteur et libellée en son nom, ou, de l’acceptation totale ou partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les conditions visées aux articles L2193-10 à L2193-12 du code de la commande publique. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du contrat de sous-traitance.

## Cession et nantissement de créances

Les créances résultant du présent marché peuvent être cédées ou nanties conformément aux dispositions des articles R2191-45 à R2191-63 du code de la commande publique.

Conformément à l’article R2191-45 du code de la commande publique, en cas de sous-traitance, le montant des prestations qu’il est envisagé de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct est déduit du montant du marché que le titulaire pourra céder ou nantir.

## Garanties financières

Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal à 5% du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché.

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance.

Lorsque le Titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut être fournie par le mandataire pour la totalité du marché.

La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur garantie à première demande sont libérées dans les conditions prévues à l’article R2191-42 du code de la commande publique et à l’article 44.1 du CCAG-Travaux.

La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande dans les conditions prévues aux articles R. 2191-36 à 42 du code de la commande publique.

Dans l’hypothèse où la garantie à première demande ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée. Le Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire après constitution de la garantie de substitution.

## Avances

Conformément aux articles R2191-3 à R2191-5 du code de la commande publique, dès lors où le montant initial du marché serait supérieur à 50.000 euros HT et le délai d’exécution supérieur à 2 mois, il sera ouvert droit au versement d’une avance égale à 5% du montant TTC de la partie concernée du marché, sauf renonciation expresse de la part du titulaire ci-après.

Il est fait application de l’option B de l’article 10 du CCAG-Travaux.

Je renonce au bénéfice de l'avance**[[6]](#footnote-6)** :

NON  OUI

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65% du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d’acompte ou de solde.

Nota : Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de remboursement...) que celles applicables au titulaire du marché, et selon la règlementation en vigueur.



# PENALITES

Toutes les pénalités définies ci-après sont cumulables.

Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités inférieures à 1 000 € HT (mille euros)

Par dérogation à l’art. 19.2.4 du CCAG-Travaux, le délai laissé au titulaire pour faire part de ses observations avant application des pénalités ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.

## Pénalités de retard liées à l’exécution des travaux

Par dérogation à l’article 19.2.3 du CCAG-Travaux :

|  |  |
| --- | --- |
| Retard | Pénalité |
| Dépassement du délai contractuel d’exécution des travaux | 300 € / jour calendaire  (à compter du 1er jour de retard) |
| Dépassement du délai d’installation / repliement de chantier | 300 € / jour calendaire  (à compter du 1er jour de retard) |
| Dépassement du délai de remise en état des lieux | 300 € / jour calendaire  (à compter du 1er jour de retard) |
| Retard dans le nettoyage et l’évacuation quotidienne des gravats | 200€ / jour calendaire  (à compter du 1er jour de retard) |
| Retard dans la levée des réserves | 1/500ème du montant du marché par jour calendaire |
| Retard d’intervention dans le cadre de la GPA | 150 € / jour calendaire |
| Retard dans la remise de document à fournir | 200 € / jour calendaire |

## Autres pénalités

|  |  |
| --- | --- |
| Motif | Pénalité |
| Absence à réunion de chantier et/ou de coordination | 200 € par occurrence |
| Non-respect de la règle d’hygiène et de sécurité | 200 € sur simple constat du MOE ou du coordonnateur SPS en cas de non-respect aux obligations issues des dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de signature du marché.  Cette pénalité sera appliquée par règle non respectée et par jour de retard. |
| Manquement manifeste aux règles de sécurité pouvant entraîner un risque majeur sur les personnes et les biens | 1 500 € / constatation |
| Non-respect des formalités mentionnées art. L8221-3 à L8221-5 du code du travail (travail dissimulé) | 100 € / jour  (après mise en demeure sans effet au terme du délai de 15j fixé par art. R8222-3 code du travail, et plafonné dans les limités de l’art. L8222-6, al1 du code du travail) |

Une image contenant noir, obscurité

Description générée automatiquement

# Homme ouvrier du bâtiment contourMODALITES D’EXECUTION

## Coordination et exécution des travaux

La maîtrise d’œuvre est assurée par la CCI ROUEN METROPOLE.

## Etudes d’exécution des ouvrages

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par le titulaire du marché.



## Hygiène et sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

Il est fait application de l’art. 31.4 du CCAG-Travaux.

Contrôleur SPS niveau III en cours de désignation

## 

## Installation et organisation du chantier

Lors de la visite de site effectuée en phase consultation, l'entreprise aura été informée des conditions d'accès au chantier.

Il devra envisager les difficultés de cet accès dans les conditions les plus défavorables et ne pourra, par la suite, évoquer les difficultés d'accès pour justifier une augmentation des délais, ni pour prétendre à indemnité ou plus-value.

L’installation du chantier se fera conformément à l’article 31.1 du C.C.A.G/Travaux.

### Stockage

Le stockage ne pourra être réalisé qu'aux emplacements indiqués par la CCI. Les ingrédients, matériaux ou matériels entreposés par un entrepreneur sur le chantier le seront sous leur propre responsabilité.

De plus, l'entrepreneur sera responsable de toutes conséquences que ces entrepôts pourraient entrainer. Il est formellement interdit de stocker des produits inflammables ou dangereux dans les locaux.

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes mesures nécessaires pour faire respecter les règlements de sécurité tant sur le plan matériel que sur celui des personnes.


### Propreté du chantier

L’entrepreneur devra veiller en permanence à la propreté de son chantier et procéder immédiatement aux opérations de nettoyage prescrites par la CCI.

Au cas où le Maitre d’œuvre jugerait que les obligations exposées ci-dessus sont insuffisamment ou incorrectement remplies, il pourra, après ordre de service resté sans effet, faire procéder d’office et aux frais de l’entrepreneur, à tous les travaux nécessaires.

Toutes les dépenses entraînées par l’exécution des prescriptions détaillées au présent article seront à la charge de l’entrepreneur.

Dans tous les cas, y compris ceux où la CCI aurait usé du droit d’intervention défini ci-dessus, l’entrepreneur sera responsable des accidents résultant de sa négligence ou celle de ses employés.



## Sous-traitance

En complément des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et à celles du code de la commande publique, les conditions de l'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies à l'article 3.6 du CCAG Travaux.

Conformément à l’article R2193-10 du code de la commande publique, lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600€ TTC, le paiement est effectué directement auprès du sous-traitant de 1er rang.

**En cas de sous-traitance directe**, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiements conformément à la réglementation en vigueur.

À cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé ci-après, dûment complété et signé en y joignant les pièces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également une attestation ou main-levée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra être présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément à l'article 3.6 du CCAG travaux, le maître d'ouvrage notifiera, après signature, au titulaire et à chaque sous-traitant concerné, l'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient.

Dès réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage à faire connaître au maître de l'ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant et à faire connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.

**En cas de sous-traitance indirecte**, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mêmes conditions que l'acceptation du sous-traitant direct.

Après acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, à défaut d’avoir obtenu du maître de l’ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de l’acceptation, une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant indirect de second rang et plus. La non-production de cette copie de la caution au représentant du maître de l'ouvrage empêche l'exécution des travaux par le sous-traitant indirect et peut emporter, dans les conditions définies ci-dessous, résiliation du marché.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du Code du travail.

Le titulaire :

* n’envisage pas de sous-traiter l’exécution de certaines prestations.
* envisage de sous-traiter l'exécution de certaines prestations.

Dans le cas de sous-traitance, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que le titulaire, mandataire ou cotraitant envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans le tableau constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra céder ou présenter en nantissement.

Le titulaire annexe au présent acte d'engagement les actes spéciaux de chacun des sous-traitants (formulaire DC4 disponible [sur le site du MINEFI](https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)). Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée acceptée par la notification du contrat et qui prendra effet à la date de notification.

*** Cas d’une entreprise unique :***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature de la prestation (\*) | Sous-traitant devant exécuter la prestation | Montant de la prestation HT |
|  |  |  |
|  | TOTAL = |  |

*** Cas d’un groupement :***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entreprise  donneur d'ordre  et prestation intéressée | Nature de la  prestation sous-traitée (\*) | Sous-traitant devant exécuter la prestation | Montant de la  prestation HT |
|  |  |  |  |
|  |  | TOTAL = |  |

## Recyclage avec un remplissage uniDispositions particulières à l’achèvement du chantier

### Gestion des déchets

Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l’évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité.

Conformément à l’article 36.2 du CCAG-travaux complété par les dispositions qui suivent, il sera mis en place un contrôle et un suivi des déchets de chantier.

Pendant l’exécution des travaux, il devra mettre en place une politique de traçabilité (type de déchets transportés, parcours, recyclage). Le titulaire remettra à la CCI tous les documents justifiant de la gestion des déchets pendant les travaux comme par exemple les bons d’entrée en décharge, aux centres de tri, aux centres de traitement spécialisés ou aux centres de regroupement de déchets du BTP, ainsi que tous les bordereaux permettant leur traçabilité qui seront joints au volet environnement du journal de chantier.

### Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

L’entrepreneur est tenu à la remise en état des lieux conformément à l’article 37 du CCAG Travaux.

Ces opérations sont comprises dans le délai d’exécution des travaux.

# Loupe avec un remplissage uniCONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

## Réception des travaux

La réception des travaux se déroule conformément aux articles 41 et 42 du CCAG-Travaux.

## 

## Essais et contrôles prévus par le marché

Cf. art. 13.2 – Contrôle de la qualité des travaux

## Essais et contrôles non prévus par le marché

Le Maître d'Œuvre ou le Bureau de contrôle peuvent décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché.

# Adresse de courrier avec un remplissage uniGESTION ET SUIVI DU CONTRAT

## Interlocuteurs du marché

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NATURE DU SUIVI | ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS ET TRAITEMENT DES ACTES D’EXECUTION | NOM DU SERVICE OU DE L’INTERLOCUTEUR ET COORDONNEES |
| Suivi contractuel et administratif du marché | - signature d’avenants  - observation sur ordres de service ou courriers de mise en demeure ou d’application des pénalités  - présentation d’un sous-traitant en cours de marché  - modification des coordonnées bancaires du titulaire | Pôle Achats Marchés Publics de la CCI Normandie  Mme Aurélie PLASSARD – Chargée de commande publique  [aurelie.plassard@normandie.cci.fr](mailto:aurelie.plassard@normandie.cci.fr) |
| Suivi comptable du marché  par le service responsable du suivi comptable du marché | - vérification comptable des factures et des décomptes  - application comptable des pénalités et des révisions de prix  - mise en paiement des prestations  - paiement des intérêts moratoires en cas de retard de paiement | Toutes les transmissions relatives à la facturation doivent être faites via le portail CHORUS PRO. |
| Suivi opérationnel des prestations du marché | - comptes rendu d’exécution  - suivi opérationnel de la qualité des prestations  - vérification et réception des prestations  - suivi de l’enveloppe financière du marché | Service Patrimoine  M. Yoann HAMEL – Chargé d’opérations  [yoann.hamel@normandie.cci.fr](mailto:yoann.hamel@normandie.cci.fr) |

## Forme des notifications et informations

Les échanges de communication entre l’acheteur et le titulaire liés à l’exécution juridique du marché (avenants, etc.) seront effectués via le profil acheteur.

L’exécution du marché est donc, tout comme sa passation, intégralement dématérialisée. Tout document signé lors de l’exécution du marché devra l’être électroniquement (document signé sous format Pades, Xades ou Cades, conformément aux dispositions légales).

Conformément à l’article 3.1 du CCAG-Travaux, lorsque la notification d’une décision ou information de l’acheteur doit faire courir un délai, ce document est notifié via le profil acheteur de la CCI Rouen Métropole.

# Crayon avec un remplissage uniCLAUSE DE REEXAMEN

## Modification relative au titulaire du marché

### Changement de dénomination sociale du titulaire

En cas de modification de sa dénomination sociale, le titulaire doit impérativement en informer par écrit dans les plus brefs délais la direction ou l’établissement en charge du suivi administratif du marché et communiquer un extrait K-bis mentionnant ce changement.

### Changement de cocontractant en cours d’exécution du marché

En cas de transfert du marché à une autre entreprise, le titulaire doit impérativement en informer par écrit dans les plus brefs délais le service en charge du suivi contractuel et administratif du marché.

Suite à cette cession, l’acheteur procédera à la vérification que la société cessionnaire ou le locataire-gérant possède les capacités pour reprendre l’exécution des prestations et est en règle au regard de sa situation fiscale et sociale. En vue de cette vérification, la nouvelle entreprise devra produire les documents listés aux articles R2143-6 à R2143-10 du code de la commande publique et aux articles D.8222-5 et D.8254-2 (*titulaire établi en France*) ou D.8222-7 et D.8254-3 (*titulaire établi ou domicilié à l’étranger*) du Code du travail qui lui seront demandés.

Suite à cette vérification, le changement de titulaire fera l’objet d’un avenant constatant le transfert du marché au nouveau titulaire.

Si le cessionnaire ne possède pas les capacités pour exécuter le marché, l’acheteur procédera à la résiliation du marché.

## Substitution de matériaux ou fournitures

En cas de rupture ou de difficultés d’approvisionnement de l’un des matériaux (ou fourniture) prévu au marché

pour des raisons extérieures au titulaire, ce dernier sera autorisé à y substituer un nouveau matériau (ou fourniture) dans les conditions définies ci-après.

La mise en œuvre de la présente clause relève de la seule décision de l’acheteur.


Dès qu’il a connaissance de la difficulté et au plus tard 15j avant la date de livraison prévue du matériel, le titulaire transmet à l’acheteur, par tout moyen permettant de déterminer avec précision la date de sa réception, un mémoire justificatif exposant a minima :

* Les causes faisant obstacle à l’approvisionnement du matériau susvisé et les justificatifs nécessaires. Parmi ces justificatifs, figure obligatoirement la preuve de ce que le titulaire a fait preuve de diligence lors de la commande du matériau concerné dans les délais et notamment, qu’il a procédé à cette commande dans des délais compatibles avec le respect des délais d’exécution contractuels.
* Le ou les matériau(x) de substitution proposé(s).
* La conformité du ou des matériau(x) proposé(s) avec les conditions fixées par le marché et notamment avec les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.

Le titulaire fournit des pièces permettant de justifier des surcoûts liés à la mise en œuvre du ou des matériaux de substitution.

A la suite de la réception de cette demande, sous réserve de sa complétude, l’acheteur dispose d’un délai de 15 jours pour notifier sa décision au titulaire. Lorsqu’il décide de faire droit à cette demande, en cas de pluralité de matériau(x) ou fournitures proposé(s), l’acheteur précise le matériau ou les fournitures dont l’emploi est autorisé en lieu et place des conditions fixées par le marché.

Les prix correspondants ne sont modifiés que si la décision précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 13 du CCAG Travaux.



# RESPONSABILITE DU TITULAIRE – GARANTIE - ASSURANCES

## Délais de garantie

Les garanties contractuelles sont définies à l'article 44 du C.C.A.G.

Le délai de garantie peut être prolongé dans les conditions de l'article 44.2 du C.C.A.G. par décision du maître d’ouvrage jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations relatifs au marché.

La libération de sûreté liée au délai de garantie peut être ainsi retardée ou différée si à l'expiration du délai de garantie prévu à son marché, l'entrepreneur n'a pas rempli toutes ses obligations contractuelles.

Les périodes de garantie ont pour point de départ le jour de la réception. Elles courent depuis cette date, pendant :

* 1 an : au titre de la garantie de parfait achèvement à laquelle tous les entrepreneurs sont tenus et qui impose la réparation de tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage, soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux apparus postérieurement à la réception.

## Assurances

Il est fait application des dispositions de l’article 8 du CCAG-Travaux.

Le Titulaire doit contracter les assurances permettant :


▪ De garantir sa responsabilité à l’égard du Maître d’Ouvrage, du représentant du Maître d’Ouvrage en charge de l’exécution du marché public de travaux et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des prestations.

▪ De garantir sa responsabilité décennale à l’égard du Maître d’Ouvrage pour l’ensemble des désordres rentrant dans le champ d’application défini par les articles 1792 et 2270 du code civil.

▪ De garantir le bon fonctionnement de l’ouvrage vis-à-vis du maître d’ouvrage pour l’ensemble des désordres rentrant dans le champ d’application défini par l’article 1792-3 du code civil.

Excepté si elles ont déjà été produites à l’appui des offres, les attestations d'assurance doivent être adressées par les intéressés au Maître d’Ouvrage dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et, au plus tard, avant tout commencement d'exécution. Elles doivent, en tout état de cause couvrir l’ensemble de la durée du chantier.

À défaut, le maître d'ouvrage se réserve le droit de bloquer le paiement des travaux jusqu'à ce que le Titulaire délivre cette pièce et sans ouverture du droit à versement d'intérêts moratoires.



# CESSION DU MARCHE

Le présent marché ne pourra, en aucun cas, faire l’objet d’une cession totale ou partielle, à titre onéreux ou gracieux, sans autorisation écrite et préalable de l’acheteur.



# RESILIATION DU MARCHE

Les dispositions des articles 49 à 52 du CCAG sont applicables au présent marché auxquelles s’ajoute la disposition suivante :

## Résiliation pour motif d’intérêt général

Dans l’hypothèse d’une résiliation au titre de l’article 50.1 du CCAG travaux, sans préjudice de l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 50.4 du CCAG Travaux, l’indemnité de résiliation est fixée à 5 % du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations reçues.


## Résiliation du marché aux torts du titulaire

* En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 50.3 du CCAG travaux avec les précisions suivantes :
* Le titulaire n'a droit à aucune indemnisation.
* La résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues à l’article 16.1 peut s’opérer sans mise en demeure préalable.



# EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE

En application de l’article 52 du CCAG-Travaux, l’acheteur se réserve le droit de faire exécuter auprès d'un autre prestataire aux frais et risques du titulaire, et après information préalable de celui-ci, les prestations qui ne peuvent être réalisées, soit en cas d’impossibilité du titulaire de réaliser une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.



# LITIGES

Les parties s’efforceront de régler par voie amiable les différends qui pourraient survenir lors de l’exécution du présent marché.

En premier recours, il peut être fait appel au médiateur des entreprises :

<https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises>

En cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution du présent marché, et après épuisement des moyens de recours amiables prévus par la réglementation, le tribunal administratif de Rouen est seul compétent.

Tribunal Administratif de Rouen

53, avenue Flaubert – BP 51 – 76005 ROUEN Cedex 1

Tél : 02.35.58.35.00 - Télécopie : 02.35.58.35.03

Courriel : [greffe.ta-rouen@juradm.fr](mailto:greffe.ta-rouen@juradm.fr)

Site internet : <http://rouen.tribunal-administratif.fr>

# DEROGATIONS AU CCAG-Travaux

Les articles listés ci-dessous du présent marché dérogent aux articles stipulés du CCAG-Travaux :

| Article du CCAP | Libellé de l’article | Nature de la dérogation | Article du  CCAG-Travaux |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Le titulaire | Le représentant du titulaire est nommé dans l’acte d’engagement | 3.4.1 |
| 6 | Pénalités | -Pas d’exonération de pénalités dont le montant ne dépasse pas 1000€ sur l’ensemble du marché  -Délai pour apporter une observation avant l’application de pénalités  -Mode de calcul des pénalités | 19 |

# SIGNATURE DE L’ENTREPRISE

Attestations sur l’honneur[[7]](#footnote-7)

Je, soussigné ………………………………………………………………………………………… (Nom du signataire), sous peine de résiliation du marché, après avoir pris connaissance de toutes les pièces du présent marché et des documents de la consultation et apprécié sous ma seule responsabilité la nature et la difficulté des prestations à effectuer,

SI L’ENTREPRISE EST ETABLIE EN FRANCE :

- atteste sur l’honneur que[[8]](#footnote-8) :

je / la société que je représente n’emploie pas des salariés étrangers,

je / la société que je représente emploie des salariés étrangers,

*Dans cette hypothèse*, je / la société que je représente remettra la liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L.5221-2 du Code du travail avant la signature du marché par la CCI.

La liste devra être établie dans les conditions prévues à l’article D.8254-2 du Code du travail et précisera pour chaque salarié sa date d’embauche, sa nationalité et le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

- m’engage, *si le marché m’est attribué*, à fournir les documents listés aux articles R2143-6 à R2143-10 du code de la commande publique et à l’article D.8222-5 du Code du travail avant la signature du marché par la CCI.

SI L’ENTREPRISE EST ETABLIE à l’étranger :

- atteste sur l’honneur que22 :

je / la société que je représente ne détache pas des salariés sur le territoire français pour l’exécution du marché,

je / la société que je représente détache des salariés sur le territoire français pour l’exécution du marché,

*Dans cette hypothèse*, je / la société que je représente remettra la liste nominative des salariés détachés en application de l’article D.8254-3 du Code du travail avant la signature du marché par la CCI.

La liste devra être établie dans les conditions prévues aux articles D.8254-3 et D.8254-2 du Code du travail et précisera pour chaque salarié sa date d’embauche, sa nationalité et le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

- m’engage, *si le marché m’est attribué*, à fournir les documents listés aux articles R2143-6 à R2143-10 du code de la commande publique et à l’article D.8222-7 du Code du travail avant la signature du marché par la CCI.

Délai de validité de l’offre

L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si la décision d’attribution par la personne habilitée à signer le marché intervient dans un délai de **120** jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres.

Annexes remises par l’entreprise dans son offre

Liste des cotraitants et répartition des prestations et de leur montant

RIB de chaque cotraitant

Signature de l’entreprise [[9]](#footnote-9)**[[10]](#footnote-10)**

Nom et qualité du signataire : …………………………………………………

Une image contenant texte, ordinateur, Périphérique de sortie, Clavier d’ordinateur

Description générée automatiquement

# ACCEPTATION DE L’OFFRE - SIGNATURE DE L’ACHETEUR (article réservé à l’acheteur)

Pour la CCI Rouen Métropole,

Le Représentant de l’acheteur,

1. Les entreprises étrangères indiquent, s’il en existe un, leur numéro d’inscription dans le registre public concerné. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dérogation art.3.4.1 CCAG-Travaux [↑](#footnote-ref-2)
3. Les entreprises étrangères indiquent, s’il en existe un, leur numéro d’inscription dans le registre public concerné. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dérogation art.3.4.1 CCAG-Travaux [↑](#footnote-ref-4)
5. Les entreprises étrangères indiquent, s’il en existe un, leur numéro d’inscription dans le registre public concerné. [↑](#footnote-ref-5)
6. Cocher la case correspondante [↑](#footnote-ref-6)
7. En cas d’offre présentée par un groupement d’entreprises, chaque cotraitant doit remettre l’attestation sur l’honneur correspondante en annexe au présent acte d'engagement. [↑](#footnote-ref-7)
8. Cocher la case correspondante [↑](#footnote-ref-8)
9. En cas de groupement d’entreprises, tous ses membres doivent signer l’acte d’engagement, sauf si le mandataire a été habilité par les autres membres du groupement à signer seul le marché. Dans ce dernier cas, la signature doit être celle du mandataire habilité tel qu’il est indiqué sur le formulaire DC1 à remettre à l’appui de la candidature du groupement (formulaire téléchargeable sur le site du MINEFE : <http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires> [↑](#footnote-ref-9)
10. L’acte d’engagement doit impérativement être signé électroniquement (certificat eiDAS ou RGS\*\*) [↑](#footnote-ref-10)