Marché global de performance énergétique pour une chaufferie biomasse et son réseau de chaleur

à l’EPSM de Metz Jury

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(C.C.A.P.)

Objet de la consultation :

Marché global de performance énergétique pour une chaufferie biomasse et son réseau de chaleur à Jury

L’Acheteur

EPSM Metz Jury représenté par le CHR Metz-Thionville (établissement support du GHT Lorraine Nord)

Route d’Ars-Laquenexy

57245 Jury

Personne signataire du marché :

Le Directeur Général du CHR METZ-THIONVILLE

A.M.O. :

EPURE Ingénierie

5, impasse de la Baronète

57070 METZ

Chapitre I : Généralités	6

Article 1.	Objet	6

1.1 Conception Réalisation exploitation maintenance	6

1.2. Objectifs généraux	6

1.3. Equipements concernés	7

1.4. Phase Conception réalisation	7

1.5. Phase Exploitation maintenance	7

1.6. Prise d’effet et durée du marché	7

1.7. Exercice et période contractuelle	9

Article 2.	Définitions	10

Article 3.	Obligations générales des parties	10

3.1. Forme des notifications et informations :	10

3.2. Modalités de computation des délais d'exécution des prestations :	10

3.3. Représentation de l’ACHETEUR :	11

3.4. Titulaire :	11

3.5. Cotraitance :	11

3.6. Sous-traitance :	12

3.7 Modalités, formats et caractéristiques des documents :	13

Article 4.	Pièces contractuelles	14

4.1. Pièces particulières	14

4.2. Pièces générales	14

4.3. Pièces à remettre au TITULAIRE. - Cession ou nantissement des créances :	15

Article 5.	Confidentialité-Mesures de sécurité	15

5. 1. Obligation de confidentialité :	15

5. 2. Protection des données à caractère personnel :	15

5. 3. Mesures de sécurité :	15

5. 4. Sous-traitance	15

Article 6.	Protection de la main-d'œuvre et conditions du travail	16

Article 7.	Protection de l'environnement	16

Article 8.	Garantie relative à la propriété industrielle ou commerciale	16

Article 9.	Assurance	17

Chapitre II : Prix et règlement des comptes	17

Article 10.	Contenu des prix	17

10.1. Contenu des prix :	17

10.2 Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :	18

10.3. Décomposition et sous-détails des prix :	18

10.4. Variation de prix	20

10.5. Clause de sauvegarde	23

Article 11.	Rémunération du TITULAIRE et des sous-traitants	23

11. 1. Règlement des comptes :	23

11. 2. Prix	23

11. 3. Approvisionnements des travaux :	24

11. 4. Actualisation ou révision des prix :	24

11. 5. Rémunération en cas de tranches conditionnelles (si elles existent) :	24

11. 6. Rémunération en cas d'entrepreneurs groupés :	24

11. 7. Rémunération de sous-traitants payés directement :	24

Article 12.	Constatations et constat contradictoires	24

Article 13.	Modalités de règlement des comptes des travaux	25

13.1. Demandes de paiement mensuelles :	25

13.2. Acomptes mensuels :	27

13.3. Demande de paiement finale des travaux :	27

13.4. Décompte général-Solde :	28

13.5. Règlement en cas d'entrepreneurs groupés :	29

Article 14.	Modalités de règlement des comptes Exploitation et maintenance	29

14.1 Contenu de la demande de paiement :	29

14.2. Calcul du montant dû par l’ACHETEUR au titre des prestations fournies :	30

14.3. Acceptation de la demande de paiement par l’ACHETEUR :	30

14.4. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :	31

14.5. Dispositions relatives à la cotraitance :	31

Article 15.	Délai de paiement et intérêts moratoires	31

Article 16.	Retenue de garantie	32

Article 17.	Avance forfaitaire	32

Chapitre III : Délais	33

Article 18.	Délais d’exécution	33

18.1. Délais d'exécution :	33

18.2. Prolongation des délais d'exécution de la Phase Conception-Réalisation :	33

Article 19.	Pénalités, primes et retenues	34

19.1. Pénalités sur les travaux	34

19.2. Pénalités dans l’exécution des prestations d’exploitation-maintenance	34

Chapitre IV : Réalisation des ouvrages	36

Article 20.	Provenance des matériaux et produits	36

Article 21.	Lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux	36

Article 22.	Qualité des matériaux et produits. - Application des normes	36

Article 23.	Vérification qualitative des matériaux et produits	37

Article 24.	Vérification quantitative des matériaux et produits	38

Article 25.	Prise en charge, et conservation des matériaux	38

Article 26.	Maintenance des prestations	38

26. 1. Conditions et modalités de la maintenance :	38

26. 2. Accès aux locaux de l’ACHETEUR pour les opérations de maintenance :	38

Article 27.	Préparation des travaux	39

27. 1. Période de préparation :	39

27. 2. Programme d'exécution- Calendrier d'exécution :	39

27. 3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :	39

27. 4. Gestion de la qualité :	39

27. 5. Registre de chantier :	40

Article 28.	Etudes d'exécution	40

28. 1. Documents fournis par le TITULAIRE :	40

28. 2. Documents fournis par le maître d'œuvre :	41

28.3 Certificats d’Economie d’Energie et subventions	41

Article 29.	Modifications apportées aux dispositions contractuelles	41

Article 30.	Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier	41

30.1. Installations de chantier :	41

30.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent :	42

30.3. Autorisations administratives :	42

30.4. Sécurité et hygiène du chantier et mesures d'ordre :	42

30.5. Amiante :	43

30.5. EPI et moyens d’accès	44

30.6. Etablissement du plan d'hygiène et de sécurité et du plan de prévention :	44

30.7. Lutte contre le travail dissimulé :	44

30.8. Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique :	45

30.9. Maintien des communications et de l'écoulement des eaux :	45

30.10. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés :	45

30.11. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :	45

30.12 Démolition de constructions :	45

Article 31.	Engins explosifs de guerre	45

Article 32.	Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier	46

Article 33.	Dégradations causées aux voies publiques	46

Article 34.	Dommages divers causés par la conduite des travaux	46

Article 35.	Gestion des déchets de chantier	46

35.1. Principes généraux :	46

35.2. Contrôle et suivi des déchets de chantier :	47

Article 36.	Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi	47

Article 37.	Essais et contrôle des ouvrages	47

Article 38.	Vices de construction	47

Article 39.	Documents fournis après exécution	48

Chapitre V : Réception et garanties	49

Article 40.	Réception	49

Article 41.	Réceptions partielles	50

Article 42.	Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages	50

Article 43.	Garanties contractuelles	51

43. 1. Délai de garantie :	51

43. 2. Prolongation du délai de garantie :	51

43.3 La garantie de performance énergétique	51

Article 44.	Situation de référence	53

Article 45.	Plan de mesures et de vérification et contrôle des instruments de métrologie	54

45.1 Plan de mesure et de vérification	54

45.2 Contrôle des instruments de métrologie	54

Article 46.	Garantie Totale	55

Chapitre VI : Résiliation du marché. ― Interruption des travaux	56

Article 47.	Principes généraux	56

Article 48.	Cas de résiliation du marché	57

48. 1. Résiliation pour évènements extérieurs au marché :	57

48. 2. Résiliation du fait du représentant de l’ACHETEUR ou de son mandataire :	57

48. 3. Résiliation pour faute du TITULAIRE :	58

48. 4. Résiliation pour motif d'intérêt général :	59

Article 49.	Opérations de liquidation	59

49.1. Modalités d'exécution en phase travaux :	59

49.2. Décompte de liquidation :	60

Article 50.	Mesures coercitives	61

50.1. Mise en demeure préalable en phase travaux	61

50.2. Mise en demeure infructueuse	61

50.3. Etat des lieux en phase travaux	61

50.4. Marché de substitution	61

50.5. Suivi du marché subséquent	62

50.6. Frais et risque	62

50.7. Groupement	62

50.8. Remise des prestations et des moyens matériels permettant l’exploitation et la maintenance	63

50.9 Exécution de la prestation d’exploitation/maintenance aux frais et risques du TITULAIRE	63

Article 51.	Ajournement et interruption des travaux	63

51.1. Ajournement des travaux :	63

51.2. Interruption des travaux :	64

Chapitre VII : Différends et litiges	65

Article 52.	Règlement des différends et des litiges	65

52.1. Mémoire en réclamation :	65

52.2. Rejet de la réclamation	65

52.3. Procédure contentieuse :	65

52.4. Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable :	65

52.5. Recours à la conciliation ou à l'arbitrage :	66

52.6. Règlement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints :	66

# Chapitre I : Généralités

## Objet

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières portent sur la conclusion d’un marché global de performance énergétique pour la conception, la réalisation et l’exploitation d’une chaufferie ENR et de son réseau.

Le Marché est un marché global de performance tel que défini à l’article L2171-3 du décret n°2018-1074 du 26 novembre 2018.

Pour l’atteinte des objectifs mentionnés dans les documents particuliers du marché, le Marché associe la conception et la réalisation d’interventions sur les Equipements avec l’exploitation et la maintenance des Equipements.

### 1.1 Conception Réalisation exploitation maintenance

Le TITULAIRE doit procéder à la Conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance des équipements concernés par le présent marché, dans les conditions définies au programme fonctionnel et aux autres pièces contractuelles.

### 1.2. Objectifs généraux

Les objectifs principaux sont l'efficacité énergétique, la qualité de service, l’incidence écologique avec réalisation d'engagements mesurables.

Le programme de travaux est orienté sur les axes prioritaires suivants :

- La création d’une chaufferie centrale utilisant l’énergie biomasse avec un appoint-secours gaz naturel pour le raccordement des bâtiments suivants :

  - Les bâtiments existants du secteur D, UHA, administration et logistique

  - Le futur hôpital de 168 lits construits sur le site

  - Le bâtiment les Horizons de l’Association Fondation Bompard

- La création d’un réseau de chaleur avec mise en œuvre de sous-stations dans chaque bâtiment :

  - Evacuation des chaudières et matériel annexe,

  - Mise en place de sous-station avec échangeur de chaleur, régulation primaire, compteur de calories, productions ECS

  - Mise aux normes des locaux et raccordements divers,

  - Remplacement de la régulation des circuits secondaires et création d’une GTC

- L’optimisation de la conduite et du pilotage des installations afin d’atteindre les objectifs suivants :

  - Energie mini 96% biomasse, plaquettes forestières,

  - Rendement des générateurs >88%,

  - Pertes du réseau de chaleur <15%,

  - La sécurisation de la fourniture de chaleur avec la mise en place d’une production appoint-secours à 100%

A cet effet, le TITULAIRE s’engage à :

- Atteindre les Objectifs précédemment listés

- Respecter le Niveau de Service Contractuel défini dans ce document.

### 1.3. Equipements concernés

Les équipements concernés sont décrits à l’article 2 du programme fonctionnel.

### 1.4. Phase Conception réalisation

Le TITULAIRE assure la conception et la réalisation des travaux décrits dans le programme fonctionnel et les pièces contractuelles.

### 1.5. Phase Exploitation maintenance

Le TITULAIRE assure l'exploitation des installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire telles que définies dans l’article 2 du programme fonctionnel avec les postes :

- R1 : La fourniture de chaleur

- R2 : La conduite, maintenance, le maintien et remise en état, le renouvellement de la production et de la distribution jusqu’à la sous-station

L’entretien du bâti, la consommation d’eau et la consommation électrique nécessaires au bon fonctionnement de la chaufferie sera pris en charge par l’ACHETEUR.

Les prestations de services faisant l’objet du présent marché doivent être conformes aux normes françaises homologuées ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux.

### 1.6. Prise d’effet et durée du marché

La durée d’exécution du marché public pour la phase travaux est de 16 mois à partir de la notification du marché public.

La durée d’exécution du marché public pour la phase exploitation est de 48 mois à compter de la mise en service des nouvelles installations.

Avec Mo = le mois de notification, le planning prévisionnel du marché est le suivant :

| Mo | Préparation des chantiers. Réalisation des études. |
| --- | --- |
| Mo + 4 mois | Démarrage des travaux. Pendant cette période, les équipements restent en service. |
| Mo + 10 mois | Réception des installations |
| Mo + 15 mois | Levées des réserves et fin des travaux |
| Mo + 16 mois | Prise en charge des postes R1 et R2 de la phase exploitation pour les installations neuves avec engagements énergétiques |

Pour une notification en 06/2026, le planning est le suivant :

En tout état de cause, la mise en service de l’installation devra être réalisé avant le 1er novembre 2026, pour respecter les engagements pris par l’ACHETEUR vis-à-vis de ces financeurs.

La fourniture de chaleur pour le nouvel hôpital de 168 lits est prévue pour débuter en 2030.

Le TITULAIRE prend en charge la mise en place et l’exploitation des éventuelles productions provisoires nécessaires à l’exploitation des bâtiments pendant la phase travaux.

La période de préparation englobe la période nécessaire à la poursuite des études de conception et la période nécessaire à l’obtention des Autorisations Administratives.

Le TITULAIRE pourra proposer une adaptation du planning s’il permet de réduire et d’optimiser les travaux.

Une prolongation du délai d’exécution ou de la période de préparation ou le report du début d’exécution peut être justifié par les retards résultant des événements listés ci-après, considérés comme des causes légitimes de retard, mais dans la seule mesure où leur survenance a une incidence sur le déroulement et la durée de la Phase de Conception Réalisation, ce dont le TITULAIRE aura la charge de la preuve :

- Un retard résultant d’un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages ;

- Un retard résultant d’une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;

- Un retard résultant d’un ajournement de travaux décidé par l’ACHETEUR

- Un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge de l’ACHETEUR ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché.

- Le retard résultant des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter tout ou partie des prestations de la Phase de Conception Réalisation ;

- Le retard résultant des intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers. La prolongation est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles au sens des dispositions ci-après : Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d'intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution.

- Le retard dans l’exécution du Marché imputable à des difficultés imprévues au cours du chantier ou un cas de Force Majeure ;

- L'arrêt des travaux en raison d'une décision des services des affaires culturelles consécutive à la mise à jour d'objets ou de vestiges ;

- L'arrêt des travaux en raison d'un ordre de réquisition du TITULAIRE. Lorsque le TITULAIRE est amené à intervenir dans le cadre d'un ordre de réquisition, le délai d'exécution du Marché est prolongé de la durée d'intervention nécessitée par cette situation d'urgence.

Toute cause du retard imputable au TITULAIRE ou à ses prestataires ou sous-traitants n’est pas considérée comme une cause légitime de retard.

Une grève interne et propre au TITULAIRE ou à ses prestataires ou sous-traitants n’est pas considérée comme une cause légitime de retard susceptible de donner lieu à une prolongation du délai de fourniture et d’installation des Equipements et réalisation des travaux sans application de pénalités.

L'importance de la prolongation ou du report est décidée par l’ACHETEUR qui la notifie au TITULAIRE.

Quand le TITULAIRE invoque la survenance d’une cause légitime, il doit le notifier à l’ACHETEUR dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la survenance d’une telle cause légitime, par lettre recommandée avec accusé réception. La notification fait apparaître notamment l’événement dont la survenance est invoquée, l’incidence les conséquences sur le déroulement de la Phase de Conception Réalisation, les mesures que le TITULAIRE entend mettre en œuvre afin d’atténuer les effets de l’événement sur ses obligations au titre du Marché. Faute d’avoir notifié la cause légitime dans les formes et délais ainsi définis, le TITULAIRE ne pourra pas invoquer la survenance de la cause légitime.

En cas de survenance d’un des cas de cause légitime, aucune pénalité de retard ne sera due et l’ACHETEUR conservera à sa charge financière exclusive l’intégralité des coûts, directs ou indirects, consécutifs à des retards dans de la Phase de Conception Réalisation.

Un retard dans l’exécution des travaux ne modifie pas la date d’effet de la prise en charge de la phase exploitation-maintenance après travaux.

### 1.7. Exercice et période contractuelle

- L’exercice est la période continue de 12 mois dont le début est fixé au 1er du mois Mo

- Période contractuelle : du 1er jour du mois Mo au dernier jour du mois Mo + 12 mois

- Station météorologie de référence : METZ

- Les degré-jours sont calculés selon la méthode Météo-France Pro base 18 sur l’année

## Définitions

Au sens du présent document :

Le maître de l'ouvrage est l’ACHETEUR en tant que pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés.

Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maître de l'ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l'engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l'exécution du marché.

Le TITULAIRE est l'opérateur économique qui conclut le marché avec le représentant du pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le TITULAIRE désigne le groupement, représenté par son mandataire.

La notification est l'action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception. La date et l'heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.

L'ordre de service est la décision de l’ACHETEUR qui précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché.

La réception est l'acte par lequel l’ACHETEUR déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie.

## Obligations générales des parties

### 3.1. Forme des notifications et informations :

La notification au TITULAIRE des décisions ou informations de l’ACHETEUR qui font courir un délai est faite :

- soit directement au TITULAIRE, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;

- soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ;

- soit par tout autre moyen permettant d'attester la date et l'heure de réception de la décision ou de l'information.

Cette notification peut être faite à l'adresse du TITULAIRE mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du groupement.

### 3.2. Modalités de computation des délais d'exécution des prestations :

3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l'exécution des prestations.

3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.

3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.

3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.

3.2.5 Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s'entend hors samedis, dimanches et jours fériés.

### 3.3. Représentation de l’ACHETEUR :

Dès la notification du marché, l’ACHETEUR désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du TITULAIRE, pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par l’ACHETEUR en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au TITULAIRE dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant l’ACHETEUR.

### 3.4. Titulaire :

3.4.1. Représentation du TITULAIRE.

Dès la notification du marché, le TITULAIRE désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le TITULAIRE en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au représentant de l’ACHETEUR dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le TITULAIRE.

3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du TITULAIRE.

Le TITULAIRE est tenu de notifier sans délai au représentant de l’ACHETEUR les modifications survenant au cours de l'exécution du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;

- à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- à sa raison sociale ou à sa dénomination ;

- à son adresse ou à son siège social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement,

et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

### 3.5. Cotraitance :

Si le TITULAIRE est un groupement, il sera de nature conjointe avec mandataire solidaire.

3.5.1. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du représentant de l’ACHETEUR jusqu'à la date à laquelle ces obligations prennent fin.

Le Mandataire du groupement est responsable de la bonne exécution des travaux et de l’atteinte des objectifs de performances. Il est l’unique interlocuteur de l’ACHETEUR. Le changement de mandataire n’est pas autorisé sans agrément préalable de l’ACHETEUR.

En cas de défaillance du mandataire, le groupement propose un nouveau mandataire. L’ACHETEUR pourra le refuser pour un motif de solidité financière et de garantie. L’absence de mandataire entraîne la résiliation du marché.

### 3.6. Sous-traitance :

3.6.1. Sous-traitance directe.

3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du TITULAIRE ou, dans le cas d'entrepreneurs groupés, le sous-traitant de l'un des membres du groupement.

3.6.1.2. Dès la signature de l'acte spécial constatant l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, l’ACHETEUR notifie au TITULAIRE et à chacun des sous-traitants concernés l'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le TITULAIRE du marché fait connaître à l’ACHETEUR le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

La notification portant acceptation d'un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu'il doit adresser ses demandes de paiement au TITULAIRE du marché.

Le représentant de l’ACHETEUR peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du TITULAIRE.

3.6.1.3. Dès que l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le TITULAIRE fait connaître à l’ACHETEUR le nom de la personne physique qui le représente pour l'exécution des prestations sous-traitées.

3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le TITULAIRE à l'application des mesures prévues à l'article 46.3. Il en est de même si le TITULAIRE a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l'appui de sa demande de sous-traitance.

3.6.1.5. Le TITULAIRE est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au représentant de l’ACHETEUR, lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n'a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1 000 du montant HT du marché ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose le TITULAIRE à l'application des mesures prévues à l'article 48.3.

3.6.2. Sous-traitance indirecte.

3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d'un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect.

3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu'à la condition d'avoir obtenu du représentant de l’ACHETEUR l'acceptation de ce sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

3.6.2.3. En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, l'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au TITULAIRE une déclaration comportant l'ensemble des informations exigées pour la déclaration d'un sous-traitant direct.

3.6.2.4 L'exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le représentant de l’ACHETEUR ait accusé réception au TITULAIRE d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance, ou avant la signature, par le représentant de l’ACHETEUR de l'acte par lequel l'entrepreneur principal donne délégation au représentant de l’ACHETEUR pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.

3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du TITULAIRE, indiquant qu'il en a reçu copie, est jointe à l'envoi de la caution.

3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au TITULAIRE, aux fins de remise au représentant de l’ACHETEUR, l'acte par lequel l'entrepreneur principal donne délégation au représentant de l’ACHETEUR pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être remis au représentant de l’ACHETEUR contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comporte l'ensemble des informations mentionnées au code de la commande publique.

3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l'intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu'au sous-traitant direct concerné.

### 3.7 Modalités, formats et caractéristiques des documents :

Le TITULAIRE établit, notamment d'après les éléments de définition du projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail.

A cet effet, le TITULAIRE fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.

S'il reconnaît une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le représentant de l’ACHETEUR, il doit le signaler immédiatement par écrit.

Le TITULAIRE est tenu de transmettre au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour l'établissement du dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO).

Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre.

Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.

Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence du TITULAIRE sont soumis au visa de l’ACHETEUR, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. La délivrance ne dégage pas le TITULAIRE de sa propre responsabilité.

Le TITULAIRE fournit à l’ACHETEUR l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution du ou des ouvrages qu'il doit réaliser.

Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le TITULAIRE ou par son représentant.

S'ils sont transmis sous forme électronique, tous ces documents doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels spécifiés dans le marché.

S'ils sont transmis sous forme papier, tous les documents doivent être fournis à l’ACHETEUR en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction.

Le TITULAIRE s'engage à réaliser l'ouvrage conformément aux documents nécessaires à l'exécution qu'il a fait viser par le maître d'œuvre.

## Pièces contractuelles

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre ci-après :

### 4.1. Pièces particulières

- L'acte d'engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;

- Le Programme Fonctionnel et ses annexes, valant C.C.T.P. et ses annexes

- Les Décompositions du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)

- Le mémoire technique du candidat comprenant :

  - Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux

  - Le plan de mesures et de vérification avec la situation de référence et les engagements énergétiques des bâtiments,

  - Le plan d’approvisionnement en biomasse

  - La présentation des dispositions générales et techniques envisagées

  - La description précise des travaux prévus et le détail des équipements installés

  - La vérification de la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et des sites, ainsi qu’avec les différentes règlementations

### 4.2. Pièces générales

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés publics de fournitures courantes et services arrêté du 19 janvier 2009,

- Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux

- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés à l’annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de l’économie, des finances et de la privatisation

- le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) et documents annexes applicables aux marchés d'exploitation des installations de chauffage approuvé le 4 mai 2007 – n°2007-17

- L’ensemble des textes en vigueur à la date de remise des offres :

  - Les textes réglementaires

  - Les normes françaises

  - Les documents techniques

  - Les règlements sanitaires

  - Les règlements des équipements sportifs

  - Le code du travail

  - La réglementation AIPR

  - …

Les pièces générales ne sont pas jointes au présent Marché, elles sont réputées être connues des parties en présence ; la signature des pièces particulières entraîne leur acceptation.

Cette liste n’est pas limitative, le TITULAIRE devant se conformer à tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant l’objet du Marché.

Pour l’ensemble de ces textes, il sera toujours fait application de la dernière édition avec mise à jour, additif, rectificatif en vigueur à la date de signature de l’Acte d’Engagement

Le TITULAIRE ne peut se prévaloir, dans l’exercice de sa mission, d’une quelconque ignorance des textes énumérés ci-dessus et d’une manière générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour l’exécution du Marché.

### 4.3. Pièces à remettre au TITULAIRE. - Cession ou nantissement des créances :

La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par l’ACHETEUR au TITULAIRE, de l'acte d'engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l'exception du CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l'objet d'une publication officielle.

## Confidentialité-Mesures de sécurité

### 5. 1. Obligation de confidentialité :

5. 1. 1. Le TITULAIRE, l’ACHETEUR, ainsi que son représentant, qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment à l'objet du marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du TITULAIRE, de l’ACHETEUR, ainsi que de son représentant, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics.

5. 1. 2. Le TITULAIRE doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent à lui pour l'exécution du marché.

5. 1. 3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.

### 5. 2. Protection des données à caractère personnel :

Dans le cadre du Règlement Général sur la protection des données (R.G.P.D.) n°2016/679, le TITULAIRE s’engage à prendre toutes les dispositions afin de préserver la sécurité des informations dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de son obligation contractuelle (fichier client…) et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.

### 5. 3. Mesures de sécurité :

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité, indiquées dans les documents particuliers du marché, s'appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, le TITULAIRE est tenu de respecter ces mesures.

Il ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son contrat.

### 5. 4. Sous-traitance

Le TITULAIRE avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

## Protection de la main-d'œuvre et conditions du travail

6.1. Les obligations qui s'imposent au TITULAIRE sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d'œuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d'œuvre est employée. Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant de l’ACHETEUR. Les modalités d'application de ces textes sont prévues par les documents particuliers du marché.

6.2. En cas d'évolution de la législation sur la protection de la main-d'œuvre et des conditions de travail en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant de l’ACHETEUR, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d'un avenant.

6.3. Le TITULAIRE peut demander au représentant de l’ACHETEUR, du fait des conditions particulières d'exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus.

6.4. Le TITULAIRE avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

## Protection de l'environnement

L’ACHETEUR a un engagement fort dans une démarche environnementale. Les objectifs principaux du marché sont les performances énergétiques de la production et distribution de chaleur.

7.1. Le TITULAIRE veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant de l’ACHETEUR.

A cet effet, le TITULAIRE prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

Il mettra en œuvre la politique de limitation des rejets et de gestion des déchets issus de l’exploitation. Cette politique sera décrite dans le mémoire technique du TITULAIRE.

7.2. En cas d'évolution de la législation sur la protection de l'environnement en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant de l’ACHETEUR, afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d'un avenant.

## Garantie relative à la propriété industrielle ou commerciale

8.1. Le représentant de l’ACHETEUR garantit le TITULAIRE contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l'emploi lui est imposé par le marché. Il appartient au représentant de l’ACHETEUR d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.

Les stipulations de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposés par le TITULAIRE.

8.2. En dehors du cas prévu au premier alinéa de l'article 8.1, le TITULAIRE garantit le représentant de l’ACHETEUR contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l'exécution du marché.

Il appartient au TITULAIRE d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires. Le représentant de l’ACHETEUR a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.

## Assurance

9. 1. Le TITULAIRE doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard de l’ACHETEUR, du représentant de l’ACHETEUR et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l'article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut l'assurance de responsabilité décennale.

9. 2. Avant notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci qu'il est TITULAIRE de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

À tout moment durant l'exécution du marché, le TITULAIRE doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l’ACHETEUR et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

A chaque échéance, le TITULAIRE transmettra une attestation à jour

# Chapitre II : Prix et règlement des comptes

## Contenu des prix

### 10.1. Contenu des prix :

10.1.1. L’Acte d’Engagement fait apparaître de manière séparée les prix respectifs de la conception et de la réalisation, de l’exploitation-maintenance et du gros-entretien.

Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA).

10.1.2. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des prestations attribuées à chaque entrepreneur dans l'acte d'engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque entrepreneur peut être appelé à rembourser au mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

- la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;

- l'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ;

- le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;

- l'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'œuvre, si les documents particuliers du marché le prévoient ;

- les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

Le Marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints : ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux, fournitures et services qui lui sont attribués.

10.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le TITULAIRE, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

### 10.2 Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :

Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.

Est prix forfaitaire tout prix qui rémunère le TITULAIRE pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété.

Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre évaluatif.

### 10.3. Décomposition et sous-détails des prix :

#### 10.3.1. Prix des prestations de conception-réalisation

Les prestations de conception et de réalisation des interventions sur les Equipements et des travaux sur les équipements sont réglées par un prix global et forfaitaire fixé par l’Acte d’Engagement.

Les prix comprennent toutes les dépenses résultant de la conception, de l’exécution des interventions sur les Equipements et des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au TITULAIRE une marge pour risques et bénéfice.

Les prix tiennent compte de toutes les sujétions de fourniture et d’installation des Equipements et d’exécution des travaux sur le bâti existant qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment :

- De l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics

- De phénomènes naturels

- De la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations

- Des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier

- De la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix sont établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par l’ACHETEUR.

#### 10.3.2. Prix de fourniture de l’énergie R1

Les prestations de fourniture de chaleur sont réglées selon un terme R1 représentant le coût mixé de chaleur issue de la production biomasse plaquettes forestières et de la production gaz naturel (taxes et couts variables de distribution inclus), avec les quantités réputées nécessaires, en quantité et en qualité, pour assurer la fourniture d’un MWh destiné au chauffage des locaux ou au réchauffage d’un mètre cube de l’eau sanitaire ou, s’il y a lieu, aux autres utilisations possibles de l’énergie.

Les quantités sont mesurées dans chaque sous-station des équipements raccordés.

R1 = (Mplq x R1plq + Mplt x R1plt) x Rr

Avec :

- Mplq = % de mixité de chaleur issue de la production biomasse plaquettes forestières

- R1plq = prix de la chaleur sortie production plaquettes forestières

- Mgaz = % de mixité de chaleur issue de la production gaz

- R1gaz = prix de la chaleur sortie production gaz

- Rr = rendement contractuel du réseau

#### 10.3.3. Prix des prestations d’exploitation-maintenance R2.1

Pour chaque équipement raccordé au réseau de distribution de chaleur, les charges fixes d’abonnement, taxes et de distribution de gaz sont réglées par un prix fixe R2.1 par le nombre de kW de puissance souscrit pour l’équipement.

Il est réputé comprendre toutes les charges fixes du gaz naturel selon leur coût réel.

#### 10.3.3. Prix des prestations d’exploitation-maintenance R2.2

Pour chaque équipement raccordé au réseau de distribution de chaleur, les prestations d’exploitation-maintenance de la production de chaleur et du réseau de distribution sont réglées par un prix fixe R2.1 par le nombre de kW de puissance souscrit pour l’équipement.

Il est réputé comprendre toutes les opérations d’exploitation et de maintenance listées dans le programme fonctionnel.

#### 10.3.4. Prix des prestations maintien en état et de gros entretien-renouvellement R2.3

Pour chaque équipement raccordé au réseau de distribution de chaleur, les prestations de maintien en état et de gros entretien et renouvellement de la production de chaleur et du réseau de distribution sont réglées par un prix fixe R2.2 par le nombre de kW de puissance souscrit pour l’équipement.

Il est réputé comprendre toutes les opérations de maintien en état et de gros entretien et renouvellement listées dans le programme fonctionnel.

#### 10.3.5. Prix des prestations d’information et de sensibilisation des usagers

Les prestations d’information et de sensibilisation des usagers sont inclues dans les montants R2.2.

#### 10.3.6. Amortissement et financement des investissements

Les amortissements et investissements des ouvrages sont facturés aux abonnés tiers par l’ACHETEUR.

### 10.4. Variation de prix

Les prix des marchés sont fermes actualisables pour la partie conception et réalisation ; ils sont révisables pour les postes R1 et R2.

Les répercussions sur les prix des marchés des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont réputées réglées par les stipulations définies ci-après.

#### 10.4.1. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques de la date de remise de l’offre. Ce mois est appelé « mois zéro ».

#### 10.4.2. Modalités d’actualisation et de révision des prix travaux

En dérogation au CCAG, il n’est pas prévu ni actualisation, ni révision.

#### 10.4.3. Révision du poste R1

Le terme R1 est révisé mensuellement par application des formules suivantes :

R1 = (Mplq x R1plq + Mgaz x R1gaz) x Rr

- R1plq=R1plqo x a × PfPfo+b ×CNR REG EACNR REG EA o

Avec :

| Données | Référence |
| --- | --- |
| a, b | Coefficients indiqués à l’acte d’engagement |
| CNR REG EA | Indice CNR REG EA : Transport routier de marchandises diverses en régional – Base 100 en décembre 2000 |
| Pf | Indice du CEEB Plaquettes Forestières type C_– BASE 100 janvier 2012 |

Les prix R1 seront indexés selon les conditions connues le premier jour du mois de remise de l’offre.

Le TITULAIRE fera une nouvelle proposition, selon les conditions suivantes :

- Il fera une cotation au plus tard 6 mois avant le démarrage de l’exploitation

- Il fera une cotation au minimum 2 mois avant l’échéance toutes les 2 années et fera une proposition à l’ACHETEUR

Si le prix proposé est supérieur au prix maximum d’évolution défini ci-dessous, l’ACHETEUR aura la possibilité d’appliquer le prix maximum d’évolution défini ci-dessous. Si le prix proposé est inférieur au prix maximum d’évolution défini ci-dessous, le nouveau prix s’applique :

- R1gaz=R1gaz x  PEG+TVD+TICGN+C2EPEGo+TVDo+TICGNo+C2Eo

Avec les indices suivants :

| Indice | Référence |
| --- | --- |
| PEG | valeur du PEG montly connu à la date de facturation |
| PEGo | valeur du PEG montly connu à la date de remise de l’offre |
| TVD | valeur de la TVD connue à la date de facturation |
| TVDo | valeur de la TVD connue à la date de remise de l’offre |
| TICGN | valeur de la TICGN connue à la date de facturation |
| TICGNo | valeur de la TICGN connue à la date de remise de l’offre |
| C2E | valeur des C2E connue à la date de facturation |
| C2Eo | valeur des C2E connue à la date de remise de l’offre |

#### 10.4.3. Révision du poste R2

Le terme R2 sera révisé mensuellement par application des formules suivantes :

- R2=R2.1+R2.2+R2.3

  - R2.1, R2.2 et R2.3

Le coût de la prestation R2.1, R2.2 est indexé ou révisé par application de la formule figurant ci-dessous :

Le terme R2.1

Le terme R21 représente les frais fixes de distribution du gaz naturel comprenant :

- La CTA

- L’abonnement

- Le cout de stockage

- Le cout fixe de distribution

- …

Les prix sont révisés selon leur évolution réelle, sur justificatif des factures du fournisseur.

Le terme R2.2

Le terme R21 représente les frais de personnel, sous-traitance, contrôles règlementaires, le traitement des cendres taxes et impôts et sera révisé mensuellement par application de la formule suivante :

R2.2=R2.20×( 0,125+0,75 ×ICHT-IMEICHT-IME0+0,125 ×FSD2FSD20)

| Indice | Référence |
| --- | --- |
| FSD2 | Indice des " Frais et services divers 2 ", base 100 en juillet 2004, calculé à partir du modèle de la D.G.C.C.R.F. et publié au " Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment " ou toute autre revue spécialisée |
| ICHT-IME | Indice Salaires des industries mécaniques et électriques tous salariés (NAF 25-30 32-33) INSEE – Base 100 en décembre 2008 |

  - R2.3

Le coût de la prestation R2.3 est indexé par application de de la formule figurant ci-dessous :

Avec comme indices suivants :

R2.3=R2.30×( 0,125+0,875 ×BT40BT400)

| Indice | Référence |
| --- | --- |
| BT40 | Index du bâtiment - BT40 - Chauffage central (à l'exclusion du chauffage électrique) - Base 100 en 2010 INSEE - Identifiant 001710973 |

10.4.6 Evolution des taxes

En cas d’évolution de taxes ou nouveau coût de distribution, les valeurs P1gaz seront corrigées selon l’évolution réelle de ces évolutions.

Les futures taxes ETS2 et biométhane seront intégrées par avenant.

### 10.5. Clause de sauvegarde

Lorsque l'application des formules R2 fait apparaître une variation de plus de 5% d’une année sur l’autre, l'une ou l'autre des parties peut demander un aménagement en vue de rétablir, en tant que de besoin, une équitable concordance entre la tarification et les conditions économiques du marché de base.

Cet aménagement éventuel fera l'objet d'un avenant au présent Marché.

Il en serait de même si la définition de l'un des paramètres d'indexation venait à être modifiée, s'il cessait d'être publié ou si de nouveaux textes législatifs et réglementaires transformaient les conditions techniques ou financières de l'exploitation.

## Rémunération du TITULAIRE et des sous-traitants

### 11. 1. Règlement des comptes :

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et réglé comme il est indiqué à l'article 13.

### 11. 2. Prix

#### 11. 2. 1. Prix des travaux :

Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l'article 10. 3. 1, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

Pendant la phase travaux, les fournitures d’énergie et d’eau seront assurées par l’ACHETEUR.

#### 11.2.2. Prix exploitation maintenance

Les prestations R1-R2 seront facturées mensuellement aux différentes entités.

Le poste R2.4 sera facturé par l’ACHETEUR.

### 11. 3. Approvisionnements des travaux :

Chaque acompte reçu comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition que les documents particuliers du marché prévoient les modalités de leur règlement.

Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l'objet d'un acompte pour approvisionnement restent la propriété du TITULAIRE. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite de l’ACHETEUR.

### 11. 4. Actualisation ou révision des prix :

Lorsqu’il y a lieu à actualisation ou révision des prix, le coefficient d'actualisation s'applique à tous les prix du marché et le coefficient de révision des prix s'applique :

- aux travaux exécutés pendant le mois ;

- à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnement à la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

### 11. 5. Rémunération en cas de tranches conditionnelles (si elles existent) :

L’exécution des tranches conditionnelles sera subordonnée à la notification d’un ordre de service. Aussi, il n’est pas prévu d’indemnité d’attente ou de dédit en cas de retard ou de non- affermissement de celle-ci.

### 11. 6. Rémunération en cas d'entrepreneurs groupés :

11. 6. 1. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font l'objet d'un paiement à un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.

11. 6. 2. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d'eux font l'objet d'un paiement individualisé.

11. 6. 3. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l'objet d'un paiement individualisé.

### 11. 7. Rémunération de sous-traitants payés directement :

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par l'acte spécial.

## Constatations et constat contradictoires

12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.

12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du TITULAIRE, soit de l’ACHETEUR.

Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.

12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou de l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de responsabilités.

12.4. L’ACHETEUR fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le TITULAIRE. Cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par l’ACHETEUR contradictoirement avec le TITULAIRE.

Si le TITULAIRE refuse de signer ce constat ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves à l’ACHETEUR.

Si le TITULAIRE, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.

12.5. Le TITULAIRE est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision de l’ACHETEUR relative à ces prestations.

## Modalités de règlement des comptes des travaux

### 13.1. Demandes de paiement mensuelles :

13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le TITULAIRE remet sa demande de paiement mensuelle à l’ACHETEUR, sous la forme d'un projet de décompte.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis son début.

Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA.

Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur l'ordre de service prévu à l'article 14.1 s'appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.

Lorsque des réfactions ont été fixées, elles s'appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.

13.1.2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :

1. Travaux et autres prestations du marché ;

2. Approvisionnements ;

3. Primes ;

4. Remboursement des débours incombant à l’ACHETEUR dont l'entrepreneur a fait l'avance,

13.1.3. Le montant des travaux est établi de la façon suivante :

Le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constatations contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si l’ACHETEUR l'exige, de la décomposition de prix définie à l'article 10.3.

13.1.4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.

13.1.5. Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables.

13.1.6. Le représentant de l’ACHETEUR peut demander au TITULAIRE d'établir le projet de décompte mensuel suivant un modèle qu'il lui communique.

13.1.7. Le TITULAIRE joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies :

- les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ;

- le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 26.4, dont il demande le remboursement ;

- les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le TITULAIRE.

13.1.8. Le projet de décompte mensuel établi par le TITULAIRE constitue la demande de paiement ; cette demande est datée et mentionne les références du marché.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 3 copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro et le nom du marché ;

- la désignation de l’organisme débiteur

- le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations) accompagné du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;

- l’état des prix forfaitaires (ils peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé)

- le montant hors taxe des travaux exécutés ;

- le calcul (justifications à l’appui) des coefficients d’actualisation des prix ;

- le montant des approvisionnements (il est établi sur la base de ceux qui sont constitués et pas encore utilisés) ;

- le montant, éventuel des primes ;

- le remboursement des débours incombant à l’ACHETEUR dont l’entrepreneur a fait l’avance, le cas échéant ;

- les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

- le montant total TTC des travaux exécutés ;

- la date de facturation ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués par l’opérateur économique ;

- en cas de sous–traitance, la nature des travaux exécutés par le sous–traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

Le TITULAIRE envoie cette demande de paiement mensuelle à l’ACHETEUR par CHORUS PRO.

13.1.9. L’ACHETEUR accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le TITULAIRE. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

13.1.10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.

### 13.2. Acomptes mensuels :

13.2.1. A partir du décompte mensuel, l’ACHETEUR détermine le montant de l'acompte mensuel à régler au TITULAIRE. L’ACHETEUR dresse à cet effet un état d'acompte mensuel faisant ressortir :

a) Le montant de l'acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent ;

b) Le montant de la TVA ;

c) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

d) L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l'acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l'établissement de l'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l'état d'acompte ;

e) Le cas échéant, le montant de l'avance à attribuer au TITULAIRE ;

f) Le cas échéant, le montant de l'avance à rembourser par le TITULAIRE ;

g) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu'elle n'a pas été remplacée par une autre garantie.

Le montant de l'acompte mensuel total à régler au TITULAIRE est la somme des postes a et b ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes c, f et g.

13.2.2. L’état d'acompte sera notifié au TITULAIRE par l’ACHETEUR au plus tard lors du règlement de l’acompte si le projet de décompte mensuel remis par le TITULAIRE a été modifié.

### 13.3. Demande de paiement finale des travaux :

13.3.1. Après l'achèvement des travaux, le TITULAIRE établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier.

Ce projet de décompte final établit le montant total des sommes auquel le TITULAIRE prétend du fait de l'exécution des travaux, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis.

Le TITULAIRE est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

13.3.2. Le TITULAIRE transmet à l’ACHETEUR son projet de décompte final à compter de la plus tardive de ces dates :

date de notification de la décision de réception,

date de remise des documents demandés et Documents fournis après exécution,

date d’application de la retenue définitive.

13.3.3. L’ACHETEUR accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le TITULAIRE. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l’ACHETEUR.

13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, l’ACHETEUR établit d'office le décompte final aux frais du TITULAIRE. Ce décompte final est alors notifié au TITULAIRE avec le décompte général.

### 13.4. Décompte général-Solde :

13.4.1. L’ACHETEUR établit le projet de décompte général, qui comprend :

- le décompte final ;

- l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles des acomptes mensuels ;

- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant de l’ACHETEUR et devient alors le décompte général.

Le représentant de l’ACHETEUR notifie au TITULAIRE le décompte général dans les trente jours à compter de la réception par le représentant de l’ACHETEUR de la demande de paiement finale transmise par le TITULAIRE.

Si, lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant de l’ACHETEUR notifie au TITULAIRE la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix.

13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le TITULAIRE envoie au représentant de l’ACHETEUR ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserve, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le TITULAIRE, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification à l’ACHETEUR constitue le départ du délai de paiement.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant de l’ACHETEUR règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le TITULAIRE ou de la date de réception des motifs pour lesquels le TITULAIRE refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le TITULAIRE.

Si les réserves sont partielles, le TITULAIRE est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

13.4.4. Si le représentant de l’ACHETEUR ne notifie pas au TITULAIRE dans les délais stipulés ci-dessus le décompte général signé, le TITULAIRE lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au TITULAIRE du décompte général signé par le représentant de l’ACHETEUR, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le TITULAIRE à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au TITULAIRE postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le TITULAIRE n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l’article 52.

13.4.5. Dans le cas où le TITULAIRE n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant de l’ACHETEUR dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50, le décompte général notifié par le représentant de l’ACHETEUR est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché.

Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 13.4.2.

Le représentant de l’ACHETEUR notifie au TITULAIRE le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

### 13.5. Règlement en cas d'entrepreneurs groupés :

13.5.1. Lorsque le TITULAIRE est un groupement conjoint, ses membres étant payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

-indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le représentant de l’ACHETEUR doit régler à ce sous-traitant ;

-joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

13.5.2. Le TITULAIRE ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

13.5.3. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf dans l'hypothèse où les paiements ne sont pas faits à un compte unique, le comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des entrepreneurs groupés, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché, l'intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.

Si l'éventualité ci-dessus survient ou si l'un des membres du groupement est défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s'opposer à ce que les autres membres du groupement demandent au représentant de l’ACHETEUR que les paiements relatifs aux travaux qu'ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.

## Modalités de règlement des comptes Exploitation et maintenance

### 14.1 Contenu de la demande de paiement :

14. 1. 1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

- Le nom, numéro de SIRET et adresse du TITULAIRE

- Le numéro de compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé à l’Acte d’Engagement,

- le numéro et la date du marché et de chaque avenant.

- le montant des prestations admises, hors TVA ;

- la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;

- lorsqu'un paiement est prévu à l'issue de certaines étapes de l'exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.

14.1.2. En cas d'exécution de prestations aux frais et risques du TITULAIRE défaillant, le surcoût supporté par l’ACHETEUR, correspondant à la différence entre le prix qu'il aurait dû régler au TITULAIRE pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l'exécution de celles-ci à la place du TITULAIRE défaillant, est déduit des sommes dues au TITULAIRE au titre des prestations admises.

14.1.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

14.1.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d'exécution.

14.1.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n'est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si l’ACHETEUR le demande, de la décomposition des prix.

14.1.6. Le TITULAIRE établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixées par les documents particuliers du marché.

14.1.6 Les prestations R1-R2 du site les HORIZONS seront facturées directement à l’Association Fondation Bompard (hors R2.4).

### 14.2. Calcul du montant dû par l’ACHETEUR au titre des prestations fournies :

#### 14.2.1. REDEVANCE R1 :

Il sera émis des factures mensuelles égales R1 révisées définitivement, conformément à l’article 10 du présent CCAP.

#### 14.2.2. REDEVANCE R2 :

Il sera émis des factures mensuelles égales à 1/12 des montants R2 révisées définitivement, conformément à l’article 10 du présent CCAP

### 14.3. Acceptation de la demande de paiement par l’ACHETEUR :

L’ACHETEUR accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées. Il arrête le montant de la somme à régler et, s'il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au TITULAIRE.

### 14.4. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :

14.4.1. La demande de paiement est adressée à l’ACHETEUR après la décision d'admission.

14.4.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le TITULAIRE du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l'admission des prestations, l’ACHETEUR peut procéder d'office à la liquidation, sur la base d'un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au TITULAIRE.

14.4.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’ACHETEUR règle les sommes qu'il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le TITULAIRE.

### 14.5. Dispositions relatives à la cotraitance :

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du groupement.

Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’ACHETEUR la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu'il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l'opérateur économique concerné.

Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.

## Délai de paiement et intérêts moratoires

Conformément aux articles L2191-1 à 8 de la commande publique, les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans le délai maximum de 45 jours à compter de la date de réception de la facture. En application du décret 2016-360, le dépassement du délai de paiement ouvrira de plein droit et sans autre formalité, pour le TITULAIRE du marché ou le(s) sous-traitant(s), le bénéfice d’intérêts moratoires selon les conditions indiquées ci-après :

- Le TAUX DES INTÉRÊTS MORATOIRES, applicable à tout marché public, qu'il soit ou non précisé dans les pièces du marché, est égal au taux d'intérêt "appliqué aux opérations principales de refinancement" par la Banque Centrale Européenne, majoré de 8 points, soit environ 8,00 % (taux révisé régulièrement).

En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement doit s'ajouter aux intérêts moratoires dus au créancier.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de décompte par le maître d'œuvre/ l’ACHETEUR.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général par le TITULAIRE, celle-ci est constituée par la date de la réception de cette acceptation par le maître d'œuvre/ l’ACHETEUR.

## Retenue de garantie

Les paiements des acomptes relatifs aux interventions sur les Equipements et aux travaux sur le bâti existant, font l’objet d'une retenue de garantie. Cette retenue de garantie est égale à 5 % du montant initial des interventions sur les Equipements et des travaux sur le bâti existant. Elle a pour objet de couvrir les réserves formulées par l’ACHETEUR à la réception ainsi que pendant le délai de garantie.

Le délai de garantie est le délai pendant lequel l’ACHETEUR peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.

Les réserves peuvent notamment porter sur la non-atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

Cette garantie financière pourra notamment être mise en œuvre dans le cas où le TITULAIRE refuse de procéder au paiement en numéraire ou à la réparation en nature qu’impose le mécanisme de Garantie de Performance Energétique.

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du TITULAIRE par une garantie à première demande uniquement (aucune caution solidaire et personnelle ne sera acceptée).

Le montant de la garantie à première demande ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace. Son objet est identique à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent.

La retenue de garantie sera reversée aux entrepreneurs ou la garantie à première demande levée à l'expiration du délai de garantie pour autant que le TITULAIRE du marché ait rempli à cette date toutes ses obligations au regard de l’ACHETEUR, un mois au plus tard après expiration du délai de garantie dans les conditions prévues à l'article 103 du Code des Marchés Publics.

## Avance forfaitaire

Une avance est versée au TITULAIRE sauf indication contraire dans l’acte d’engagement). Cette avance n’est due au TITULAIRE du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l’objet de sous-traitance. Le montant de l'avance forfaitaire ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.

Si le délai initial N d’exécution du marché exprimé en mois n’excède pas 12 mois, son montant est, en prix de base, égal à 5 % du montant initial T.T.C. de la phase travaux du marché.

Si la durée d’exécution du marché est supérieure à douze mois, le montant de l'avance est égal au produit de ces 5% par 12/N, N étant la durée d’exécution du marché exprimée en mois.

Ce montant n’est pas soumis à variation des prix.

Le règlement de l’avance intervient sans formalité (sauf si la constitution d’une garantie à première demande est exigée dans l’acte d’engagement) dans le délai d’un mois compté à partir de la date à laquelle commence à courir le délai contractuel d’exécution des services.

Dans tous les cas, le TITULAIRE pourra refuser le versement de l'avance (il doit le mentionner dans son acte d’engagement).

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le TITULAIRE atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial de la phase travaux du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la phase travaux marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au TITULAIRE à titre d’acompte ou de solde.

# Chapitre III : Délais

## Délais d’exécution

### 18.1. Délais d'exécution :

Le marché comprend :

- Une phase de conception-réalisation d’une part,

- Une phase d’Exploitation-Maintenance d’autre part.

Les prestations d’information et de sensibilisation des usagers à la diminution des consommations énergétiques des bâtiments sont réalisées pendant toute la durée du Marché.

#### 18.1.1.  Le délai d’exécution de la phase conception-réalisation :

Le délai d’exécution de la phase conception-réalisation est fixé dans le calendrier prévisionnel d’exécution du marché.

Le délai d’exécution de la phase conception-réalisation court à compter de la date de notification.

Le délai d’exécution de la phase conception-réalisation ne peut excéder 12 mois.

Le délai englobe la période de préparation ainsi que le délai de fourniture et d’installation des Equipements et de réalisation des travaux incombant au TITULAIRE, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

La période de préparation englobe la période nécessaire à la poursuite des études de conception et la période nécessaire à l’obtention des Autorisations Administratives. Pendant cette période, l’équipement reste en service.

#### 18.1.2.  Le délai d’exécution de la phase d’Exploitation-Maintenance :

La phase d’Exploitation-Maintenance commencera selon l’article 1.6 du présent CCAP.

### 18.2. Prolongation des délais d'exécution de la Phase Conception-Réalisation :

Une prolongation du délai d’exécution de la Phase Conception-Réalisation est définie à l’article 1.6 du présent CCAP.

## Pénalités, primes et retenues

### 19.1. Pénalités sur les travaux

En cas de retard imputable au TITULAIRE dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 3/1 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par l’ACHETEUR.

Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 48 du présent C.C.A.P.

Une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en compte et la formule de variation prévue au marché leur est appliquée dans les conditions prévues à l’article 10 du présent C.C.A.P.

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.

Le montant des pénalités et des primes n'est pas plafonné.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire. Dans l'attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du représentant de l’ACHETEUR à l'égard des autres entrepreneurs.

En cas de non-respect du programme, le TITULAIRE modifie ses prestations jusqu’à validation par l’ACHETEUR.

### 19.2. Pénalités dans l’exécution des prestations d’exploitation-maintenance

#### 19.2.1. Retard

Est considéré comme retard de fourniture le défaut, pendant plus de quarante-huit heure après la demande écrite formulée par l’occupant de l’équipement raccordé, de remise en route de la distribution de chaleur au poste de livraison au début ou en cours de la période de fourniture.

#### 19.2.2. Interruption

Est considéré comme interruption de fourniture l’absence constatée pendant plus de quatre heures de la fourniture de chaleur au poste de livraison.

#### 19.2.3. Insuffisance

Est considéré comme insuffisance de fourniture, une fourniture de chaleur en sortie de l’échangeur alimentant le réseau secondaire présentant un écart de 10 °C par rapport à la température prévue pendant plus de deux heures, compte tenu des conditions climatiques du moment, à moins que la cause n’en soit un dépassement de puissance contractuelle.

#### 19.2.4. Sanctions pécuniaires

Sous réserve de l’ensemble des dispositions qui précèdent, les retards, interruptions et insuffisances de fourniture de chaleur, donnent lieu au profit du bâtiment raccordé :

- D’une part à l’absence de facturation du poste R1 pendant la période considérée,

- D’autre part, d’une pénalité par heure d’un montant de 1/100e du poste R2 correspondant,

#### 19.2.5. Prestations :

- Maintenance

Dans le cas de retard ou défaut d’entretien, la pénalité hebdomadaire sera de 200 € par défaut ou installation concernée.

- Astreinte

Retard d’intervention pour dépannage, supérieur au délai d’astreinte, à partir de l’appel :

- Inférieur à 1heure : 100 €

- Compris entre 1 et 4 heures : 300 €

- Au-delà de 4 heures : 300 € + 100 €/heures

- Contrôle obligatoire :

Absence de visite périodique obligatoire à la charge du TITULAIRE, et non-respect d’obligations réglementaires (contrôle du disconnecteur, du rendement des chaudières, analyse bassins, etc.) : 300 € par semaine de retard et par installation concernée

- Entretien locaux techniques :

Absence d’entretien ou de nettoyage des locaux techniques, la pénalité hebdomadaire sera de 100 € par défaut et installation concernée.

- Non remise de document :

Il est prévu une pénalité égale à 100 € par semaine et par document pour retard dans la remise de document, certificat ou rapport prévu dans le présent marché

- Absence à une réunion :

En cas d'absence à une réunion définie à l’article 18 du Programme Fonctionnel, il est prévu une pénalité de 100 € par absence.

- Pénalités dans l’exécution des prestations de gros entretien-renouvellement

Les interventions de garantie totale nécessitant un délai d’approvisionnement et de mise en place de pièces devront être signalé à l’ACHETEUR par écrit. En cas de dépassement de ce délai ou en cas de non-remplacement ou de panne d’un équipement, il est prévu une pénalité égale à 300 € par semaine et par équipement.

- Mise en œuvre

Dans le cas de prestations non conformes, l’ACHETEUR pourra y remédier ou y faire remédier.

Si l'application des pénalités soulève des contestations de la part du TITULAIRE, il appartient à ce dernier de prouver que leurs conditions d'application ne sont pas remplies.

Les pénalités sont appliquées sur des valeurs hors taxes, lors de la facturation suivant la date de la pénalité.

- Plafonnements des pénalités :

Les pénalités 19.2.5 et par exercice, les montants cumulés des pénalités seront plafonnés à 35% du montant R2 global

Les autres pénalités ne sont pas plafonnées.

# Chapitre IV : Réalisation des ouvrages

## Provenance des matériaux et produits

Le TITULAIRE a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.

Le TITULAIRE est tenu de mettre à la disposition de l’ACHETEUR les documents qui assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre.

## Lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux

-Sans objet-

## Qualité des matériaux et produits. - Application des normes

22.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.

Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d'effet est antérieure de trois mois au premier jour du mois d'établissement des prix, sauf pour celles dont l'application immédiate est rendue obligatoire par la règlementation française.

22.2. Dans le cas où le marché se réfère à des normes françaises non issues de normes européennes, des matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence à des normes en vigueur dans d'autres Etats parties à l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce peuvent être admis si ces caractéristiques sont reconnues comme équivalentes à celles spécifiées.

Toute demande formulée par le TITULAIRE et demandant de faire reconnaître une telle équivalence doit être présentée à l’ACHETEUR avec tous les documents justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

Les documents justificatifs doivent être rédigés en français ou être accompagnés de leur traduction en français s'il s'agit de documents originaux établis dans une autre langue.

L’ACHETEUR dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.

22.3. Le TITULAIRE ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si l’ACHETEUR l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix.

Si l’ACHETEUR subordonne son autorisation à l'acceptation par le TITULAIRE d'une réfaction déterminée sur les prix, le TITULAIRE ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

22.4. Si le marché énumère les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires au bon fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont conformes aux normes homologuées en vigueur ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux.

A défaut de telles normes ou s'il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs spécifiques aux équipements, le TITULAIRE fournit, sur demande du représentant de l’ACHETEUR, les spécifications techniques nécessaires à l'utilisation de ces fournitures.

## Vérification qualitative des matériaux et produits

23.1. La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du marché peut être établie :

- par une attestation délivrée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation ;

- par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant en ce qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés.

A défaut d'indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l'objet de propositions écrites du TITULAIRE soumises à l'acceptation de l’ACHETEUR.

23.2. Si le marché fait référence à des marques de qualité particulières comme valant preuve de conformité, des attestations délivrées par d'autres organismes remplissant les conditions de l'article

23.1 peuvent également être admises comme preuve de conformité si elles sont reconnues équivalentes.

Les dispositions de l'article 22.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle équivalence.

23.3. Le TITULAIRE entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu'ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier.

23.4. Les vérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents particuliers du marché ; l’ACHETEUR indique, s'il y est procédé sur le chantier, dans les usines, magasins ou carrières du TITULAIRE et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par l’ACHETEUR.

Dans le cas où l’ACHETEUR ou son préposé effectue personnellement les essais, le TITULAIRE met à sa disposition le matériel nécessaire.

Le TITULAIRE adresse à l’ACHETEUR les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, l’ACHETEUR décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés.

23.5. Le TITULAIRE est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.

Le TITULAIRE équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d'opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l'élaboration des produits fabriqués.

23.6. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l'acceptation de cette fourniture, l’ACHETEUR peut prescrire, en accord avec le TITULAIRE, des vérifications supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge du TITULAIRE.

23.7. Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge du TITULAIRE. Ne sont pas à la charge du TITULAIRE les essais et épreuves que l’ACHETEUR exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au marché.

23.8. Le TITULAIRE ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour le représentant de l’ACHETEUR.

## Vérification quantitative des matériaux et produits

24.1. La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement.

Pour les matériaux et produits faisant l'objet de lettres de voiture, les indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, l’ACHETEUR a toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :

- à la charge du TITULAIRE si la pesée révèle qu'il existe, au préjudice de l’ACHETEUR, un écart de masse supérieur à la freinte normale de transport ;

- à la charge de l’ACHETEUR dans le cas contraire.

24.2. S'il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de construction sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes à ces transports ne sont pas prises en compte dans le règlement du marché.

Lorsque ces dépenses ne font pas l'objet d'un règlement distinct, les prix des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par ordre de service en se référant, s'il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux décompositions des prix forfaitaires.

## Prise en charge, et conservation des matériaux

-Sans objet –

## Maintenance des prestations

### 26. 1. Conditions et modalités de la maintenance :

La maintenance comprend les interventions demandées par l’ACHETEUR, en cas de fonctionnement défectueux de l'un des éléments faisant l'objet du marché, ainsi que l'entretien préventif.

La maintenance porte également sur les modifications apportées au matériel à l'initiative du TITULAIRE. L’ACHETEUR est préalablement avisé de ces modifications ; il peut s'y opposer, lorsqu'elles rendent nécessaires des changements dans ses processus de fonctionnement, à moins que le TITULAIRE n'assume les frais de ces changements.

L’ACHETEUR s'interdit d'exécuter ou de faire exécuter, sans l'accord du TITULAIRE, toute opération de maintenance autre que celles dont l'exécution lui incombe conformément aux documents particuliers du marché.

Le TITULAIRE garantit que le matériel dont il assure la maintenance reste apte à remplir les fonctions définies dans les documents particuliers du marché.

### 26. 2. Accès aux locaux de l’ACHETEUR pour les opérations de maintenance :

26. 2. 1. Lorsque la maintenance est effectuée dans les locaux de l’ACHETEUR, les interventions s'effectuent à l'intérieur d'une plage horaire d’ouverture si le TITULAIRE ne dispose pas des accès. Le décompte du délai imparti au TITULAIRE pour répondre à une demande d'intervention ne court que pendant la période d’ouverture du site.

Si le TITULAIRE dispose d’une autonomie d’accès, les interventions sont réalisées 24h/24.

26. 2. 2. L’ACHETEUR assure aux préposés du TITULAIRE chargés de la maintenance, et qu'il a agréés, l'accès de ses locaux dans les conditions prévues par ses règlements.

Il peut retirer son agrément par une décision motivée, dont il informe sans délai le TITULAIRE. Pendant leur séjour dans les locaux de l’ACHETEUR, les préposés du TITULAIRE sont assujettis aux règles d'accès et de sécurité, établies et communiquées au TITULAIRE par l’ACHETEUR.

## Préparation des travaux

### 27. 1. Période de préparation :

Une période de préparation est prévue pendant laquelle, avant l'exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent être prises et certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages doivent être établis, cette période est incluse dans le délai d'exécution du marché et a une durée de deux mois.

La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au TITULAIRE ; l'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de la même durée.

### 27. 2. Programme d'exécution- Calendrier d'exécution :

27.2.1. Le programme des travaux et son calendrier est fixé à l’article 1.6 du présent CCAP.

27.2.2. Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le programme d'exécution indique les dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des tâches incombant aux autres membres du groupement.

Le programme d'exécution des travaux est notifié pour visa de l’ACHETEUR dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation. Si une telle période n'est pas prévue par le CCAP, ce programme est notifié un mois au plus tard après la notification du marché.

Passé le délai d'un mois à compter de la date de notification pour visa, l'absence de visa ne fait pas obstacle à l'exécution des travaux.

### 27. 3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé font l'objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application du chapitre II du titre III du livre V de la partie 4 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à l'amiante.

Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du TITULAIRE, sont communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l'exige, au représentant de l’ACHETEUR. L'absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.

Les dispositions du présent article s'imposent à chacun des membres d'un groupement ainsi qu'à l'ensemble de leurs sous-traitants.

### 27. 4. Gestion de la qualité :

27. 4. 1. Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du programme d'exécution prévu à l'article 27. 2, le TITULAIRE prend les dispositions utiles en matière notamment :

- d'organisation ;

- de contrôles exercés par le TITULAIRE ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses sous-traitants ; l'ensemble de ces contrôles est désigné par l'expression le contrôle intérieur ;

- de traçabilité du suivi des travaux et de traçabilité des matériaux dont il a la charge et des résultats du contrôle intérieur ;

- de modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

27. 4. 2. Le marché ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des travaux comme des étapes sensibles, où des vérifications particulières sont utiles. On distingue en la matière :

- les points critiques, étapes dont le TITULAIRE prévient à l'avance l’ACHETEUR pour qu'il puisse, s'il le juge utile, y assister et en vérifier les conditions d'exécution ;

- les points d'arrêt, étapes dont le TITULAIRE ne peut engager l'exécution qu'avec l'accord exprès de l’ACHETEUR.

27. 4. 3. Les résultats du contrôle intérieur sont adressés par le TITULAIRE à l’ACHETEUR ou tenus à la disposition de celui-ci, dans les conditions précisées par le marché.

27. 4. 4. Lorsque l'exécution du marché comporte la mise en œuvre d'équipements ou de produits comportant des spécifications de pose, d'entretien ou d'usage, ces spécifications figurent au programme d'exécution des travaux.

### 27. 5. Registre de chantier :

L'ensemble des documents émis ou reçus par l’ACHETEUR, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par l’ACHETEUR dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le TITULAIRE ou chacun des membres, en cas de groupement.

Ce registre est tenu à la disposition du représentant de l’ACHETEUR comme de tous les intervenants autorisés et remis à l’ACHETEUR dans le cadre des opérations préalables à la décision de réception définitive de l'ouvrage.

## Etudes d'exécution

### 28. 1. Documents fournis par le TITULAIRE :

28. 1. 1. Le TITULAIRE établit, d'après les documents particuliers du marché, notamment d'après les éléments de définition du projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail.

A cet effet, le TITULAIRE fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.

S'il reconnaît une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le représentant de l’ACHETEUR, il doit le signaler immédiatement par écrit à l’ACHETEUR.

Le TITULAIRE est tenu de transmettre à l’ACHETEUR et au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour l'établissement du dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO).

28. 1. 2. Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre.

28. 1. 3. Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence du TITULAIRE sont soumis au visa de l’ACHETEUR, celle-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. La délivrance ne dégage pas le TITULAIRE de sa propre responsabilité.

28. 1. 4. Le TITULAIRE fournit à l’ACHETEUR l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution du ou des ouvrages qu'il doit réaliser.

Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le TITULAIRE ou par son représentant au sens de l'article 3. 1.

Les documents sont transmis sous forme électronique. Tous ces documents doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels spécifiés dans le marché.

28. 1. 5. Le TITULAIRE s'engage à réaliser l'ouvrage conformément aux documents nécessaires à l'exécution qu'il a fait viser par l’ACHETEUR.

Il ne peut, sauf accord exprès de l’ACHETEUR notifié par ordre de service, commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu le visa de l’ACHETEUR sur l'ensemble des documents nécessaires à cette exécution.

Le délai de délivrance du visa de l’ACHETEUR est fixé à quinze jours. Si, dans ce délai, l’ACHETEUR constate que les documents fournis par le TITULAIRE ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le TITULAIRE qui doit, dans le même délai, fournir l'ensemble des documents qu'il lui a été demandé de corriger ou de compléter.

### 28. 2. Documents fournis par le maître d'œuvre :

-sans objet-

### 28.3 Certificats d’Economie d’Energie et subventions

Le TITULAIRE assistera l’ACHETEUR pour la rédaction des dossiers de demandes d’aides. Le TITULAIRE produira pour le compte de l’ACHETEUR, l’ensemble des pièces écrites (attestations, notices techniques, facturation) nécessaires à l’obtention par ce dernier des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) sur les opérations menées dans le cadre du Marché ou d’autres types de financement (subvention Hôpital du Futur, fonds chaleur ADEME, subventions CLIMAXION, FEDER, etc.).

## Modifications apportées aux dispositions contractuelles

Le TITULAIRE ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché.

L’ACHETEUR peut accepter les changements proposés par le TITULAIRE. Les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes :

- si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et le TITULAIRE n'a droit à aucune augmentation de prix ;

- si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et les prix font l'objet d'une nouvelle détermination.

Sur injonction de l’ACHETEUR par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre, le TITULAIRE est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles pour les mettre en conformité.

## Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier

### 30.1. Installations de chantier :

30.1.1. Le TITULAIRE se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier dans la mesure où ceux que le représentant de l’ACHETEUR a mis éventuellement à sa disposition ne sont pas suffisants.

30.1.2. Le TITULAIRE supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique.

30.1.3. Le TITULAIRE doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant l’ACHETEUR pour le compte de qui les travaux sont exécutés et, si ce dernier n'est pas l’ACHETEUR, l'organisme signataire du marché, les nom, qualité et adresse du maître d'œuvre.

### 30.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent :

Le TITULAIRE se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que l’ACHETEUR met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l'accord préalable de l’ACHETEUR, qui peut refuser l'autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à prendre, notamment pour l'aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d'intérêt général, comme la sauvegarde de l'environnement, le justifient.

### 30.3. Autorisations administratives :

Tous travaux ayant un impact sur l’architecture extérieur et intérieur de l’équipement devra recevoir une validation de l’ACHETEUR. L’ensemble de la conception et les travaux seront à la charge du TITULAIRE.

Le TITULAIRE préparera, rédigera et fournira le nombre d’exemplaires prescrits dans les formes requises pour les besoins de l’ACHETEUR, de l’ensemble des dossiers de demande des Autorisations Administratives requises par la réglementation en vigueur et nécessaires à l’exécution du Marché, de telle sorte que l’ACHETEUR puisse déposer ces dossiers de demande sans avoir à y apporter aucun complément ou modification.

La fourniture de ces dossiers sera réalisée dans un délai permettant le respect du calendrier prévisionnel d’exécution du Marché.

Sont notamment concernés les dossiers de demandes suivants :

- Permis de construire,

- Déclaration préalable,

- Avis favorable d’exploiter de la commission de sécurité,

- Autorisation ICPE si nécessaire,

- Autorisation d’occupation temporaire du domaine public, et de voirie ;

- Etc.

Le TITULAIRE sera tenu responsable du retard dans l’obtention des Autorisations Administratives ou de leur non-obtention, sauf le cas où ce retard ou cette non-obtention ne lui serait pas imputable et qu’il justifierait avoir mis en œuvre toutes les diligences raisonnablement nécessaires.

Le dépôt des dossiers de demande des Autorisations Administratives demeure à la charge de l’ACHETEUR.

La conception des travaux doit faciliter l’exploitation ultérieure des équipements et leur performance énergétique

Le représentant de l’ACHETEUR apporte son concours au TITULAIRE pour lui faciliter l'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires à l'installation des chantiers et au dépôt temporaire des déblais.

### 30.4. Sécurité et hygiène du chantier et mesures d'ordre :

30.4.1. Le TITULAIRE prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente.

Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers.

Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.

30.4.2. Le TITULAIRE prend les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations de chantier destinées au personnel, notamment par l'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si l'importance des chantiers le justifie.

30.4.3. Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge du TITULAIRE.

30.4.4. En cas d'inobservation par le TITULAIRE des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, l’ACHETEUR peut prendre aux frais du TITULAIRE les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.

L'intervention des autorités compétentes ou de l’ACHETEUR ne dégage pas la responsabilité du TITULAIRE.

30.4.5. L’ACHETEUR informe le TITULAIRE de tout dysfonctionnement occasionné par le personnel intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.

Il appartient au TITULAIRE de prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement constaté.

### 30.5. Amiante :

Les bâtiments dans lesquels le TITULAIRE intervient sont susceptibles de contenir des matériaux amiantés.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier et des occupants de l’immeuble :

Dans le cadre de l’exécution de ses prestations, le TITULAIRE est susceptible d’exécuter des travaux en sous-section 3 (opération de retrait ou d’encapsulage de matériaux amiantés) et en sous-section 4 (intervention sur matériaux susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante). Ces travaux devront donc être effectués par du personnel formé, qualifié et habilité pour ce type d’intervention. S’il ne dispose pas des qualifications et agréments nécessaires, le TITULAIRE devra faire appel à un sous-traitant qui en dispose.

En cas de travaux sur ou à proximité de Matériaux Contenant de l’Amiante, le TITULAIRE doit s’assurer du respect des règles en matière d'information des occupants de l'immeuble traité et mettre en place les consignes de sécurité requises pour de tels travaux. Il en va également de sa responsabilité quant au respect des règles relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante.

En conséquence, dans le cadre de la préparation et de l’exécution des travaux, le TITULAIRE doit prendre toutes les dispositions pour respecter la réglementation en vigueur en matière d’amiante, notamment au regard :

-	du code du travail (article R.4412-114 et article R.4412-139)

-	du code de la santé publique se rapportant aux travaux en présence d’amiante

-	de l’arrêté du 23 février 2012 fixant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante.

Le personnel du TITULAIRE ou de son sous-traitant intervenant sur ou à proximité de matériaux amiantés doit donc être juridiquement autorisé à travailler au contact de matériaux potentiellement amiantés et par conséquent avoir reçu au préalable une formation adaptée dont les modalités sont fixées par la législation en vigueur et qui porte notamment sur :

-	Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;

-	Les modalités de travail recommandées ;

-	Le rôle et l'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels.

Dans le cas où des matériaux et/ou produits contenant de l'amiante venaient à être générés dans le cadre du présent marché, ils devront être transportés et éliminés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Travaux en sous-section 4 :

Les interventions du TITULAIRE et de son sous-traitant sont inclues dans les prix R22 du marché.

Travaux en sous-section 3 :

L’ensemble des prestations et démarches (notamment l’établissement du plan de retrait et le suivi de son instruction) nécessaires à l’exécution pleine et entière des travaux dans le respect de la règlementation, sont à la charge du TITULAIRE et de son sous-traitant. Ces prestations sont rémunérées au titre du compte R23.

Dossier technique amiante :

Les dossiers techniques « Amiante » qui contiennent les résultats des recherches et contrôles de l’amiante, conformément aux dispositions réglementaires sont disponibles et consultables en annexe 4.

### 30.5. EPI et moyens d’accès

Le TITULAIRE mettra à disposition des intervenants les EPI, les équipements spécifiques de protection et les moyens d’intervention (nacelle, masque, protections produits chimiques…).

### 30.6. Etablissement du plan d'hygiène et de sécurité et du plan de prévention :

Le TITULAIRE rédigera des plans de prévention « travaux » et « Exploitation » qui seront présentés à l’ACHETEUR dans le mois qui suit la prise en charge du contrat.

Ce document est tenu à jour par le TITULAIRE pendant toute la durée du contrat et transmis pour validation à l’ACHETEUR.

Le TITULAIRE veillera à son application et en assurera la mise à jour.

### 30.7. Lutte contre le travail dissimulé :

30.7.1. Le TITULAIRE, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel, dans l'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification combinée de chaque personne et de son employeur.

30.7.2. Le TITULAIRE, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d'établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier.

30.7.3. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition de l’ACHETEUR et de toute autre autorité compétente. Le représentant de l’ACHETEUR peut en solliciter la production à tout moment.

30.7.4. Le TITULAIRE avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

### 30.8. Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique :

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée, sous le contrôle des services compétents, par le TITULAIRE, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation.

Si l'exécution des travaux entraîne la déviation de la circulation, le TITULAIRE a la charge, dans les mêmes conditions, de la mise en place et de l'entretien de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.

La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents.

Le TITULAIRE doit informer par écrit les services compétents, au moins cinq jours à l'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier.

Le TITULAIRE doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.

### 30.9. Maintien des communications et de l'écoulement des eaux :

30.9.1. Le TITULAIRE doit conduire les travaux de manière à maintenir dans les conditions convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que l'écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par les documents particuliers du marché sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces communications et à l'écoulement des eaux.

30.9.2. En cas d'inobservation par le TITULAIRE des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, l’ACHETEUR peut prendre aux frais du TITULAIRE les mesures nécessaires, après mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.

### 30.10. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés :

Lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l'environnement, le TITULAIRE doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussières.

### 30.11. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :

Lorsqu'un piquetage spécial a été effectué, le TITULAIRE doit, dix jours au moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immédiat des ouvrages concernés, prévenir les exploitants des ouvrages repérés qui lui ont été notifiés par l’ACHETEUR.

### 30.12 Démolition de constructions :

-sans objet

## Engins explosifs de guerre

-sans objet –

## Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier

-sans objet-

## Dégradations causées aux voies publiques

33.1. Si, à l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le TITULAIRE et l’ACHETEUR.

33.2. Toutefois, si le marché stipule pour ces transports ou ces circulations des dispositions telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes d'interdiction, et si le TITULAIRE ne se conforme pas à ces stipulations, il supporte seul la charge des contributions ou réparations.

33.3. De même, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions du code de la route ou des arrêtés ou décisions pris par les autorités compétentes intéressant la conservation des voies publiques, le TITULAIRE supporte seul la charge des contributions ou réparations.

Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir été établis, les conditions d'usage des voies publiques intéressées par ce transport ou ces circulations sont modifiées par un acte réglementaire, et si le TITULAIRE estime que ces modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit, sans délai, sous peine de ne pouvoir, s'il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter l'observation écrite et motivée à l’ACHETEUR.

Pour l'application des deux précédents alinéas, les arrêtés prescrivant la mise en place de barrières de dégel ne peuvent être invoqués.

## Dommages divers causés par la conduite des travaux

Les dommages de toute nature, causés par le TITULAIRE au personnel ou aux biens de l’ACHETEUR ou du représentant de l’ACHETEUR, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du TITULAIRE, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service.

Les dommages de toute nature, causés par le représentant de l’ACHETEUR, au personnel ou aux biens du TITULAIRE, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge de l’ACHETEUR.

## Gestion des déchets de chantier

### 35.1. Principes généraux :

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité de l’ACHETEUR en tant que producteur de déchets et du TITULAIRE en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le TITULAIRE reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le TITULAIRE effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l'évacuation des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément à la réglementation en vigueur.

Le représentant de l’ACHETEUR transmet au TITULAIRE, avant l'exécution des travaux, toute information qu'il juge utile pour permettre à celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément à la réglementation en vigueur.

### 35.2. Contrôle et suivi des déchets de chantier :

Afin que l’ACHETEUR puisse s'assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le TITULAIRE lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce à l'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le TITULAIRE remet à l’ACHETEUR les constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le TITULAIRE et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme à la réglementation en vigueur est obligatoire.

Lorsqu'il aura été constaté que le TITULAIRE n'a pas procédé à l'évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait application de l'article 36.2.

## Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi

36.1. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le TITULAIRE procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par l’ACHETEUR pour l'exécution des travaux.

36.2. A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en demeure par le représentant de l’ACHETEUR, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du TITULAIRE, ou être vendus aux enchères publiques.

36.3. Les mesures définies à l'article 36.2 sont appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le marché à l'encontre du TITULAIRE.

## Essais et contrôle des ouvrages

Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans le programme fonctionnel du marché, sont à la charge du TITULAIRE.

## Vices de construction

38.1. Lorsque l’ACHETEUR présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu'à l'expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l'ouvrage.

L’ACHETEUR peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais les opérations doivent être effectuées en présence du TITULAIRE ou celui-ci ayant été dûment convoqué.

38.2. Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégralité de l'ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l'art et les spécifications du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge du TITULAIRE, sans préjudice de l'indemnité à laquelle l’ACHETEUR peut alors prétendre.

38.3. Si aucun vice de construction n'est constaté, le TITULAIRE est remboursé des dépenses définies à l'article 38.1, s'il les a supportées.

## Documents fournis après exécution

Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux, le TITULAIRE remet à l’ACHETEUR :

- au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets ;

- dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

Un exemplaire des documents nécessaires à l'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article entraîne l'application des pénalités prévues par les documents particuliers du marché.

Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction. Ils sont fournis également sous forme électronique, conformes au format et aux caractéristiques définis par le marché.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché ; il comporte, au moins, les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le TITULAIRE, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.

Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de l'ouvrage.

Sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et ceux nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul de l’ACHETEUR spécifiés dans les documents particuliers du marché.

# Chapitre V : Réception et garanties

## Réception

40. 1. Le TITULAIRE avise l’ACHETEUR, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

L’ACHETEUR procède, le TITULAIRE ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure.

40. 1. 1. En cas d'absence du TITULAIRE à ces opérations, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié.

40. 1. 2. Dans le cas où l’ACHETEUR n'a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le TITULAIRE met en demeure le représentant de l’ACHETEUR par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le TITULAIRE, et la notifie au TITULAIRE.

40. 1. 3 . A défaut de la fixation de cette date par le représentant de l’ACHETEUR, la réception des travaux est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours susmentionné.

40. 2. Les opérations préalables à la décision de réception comportent, en tant que de besoin :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;

- les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par l’ACHETEUR et signé par lui et par le TITULAIRE. Si le TITULAIRE refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au TITULAIRE.

40. 3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception, l’ACHETEUR décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au TITULAIRE dans les trente jours suivant la date du procès-verbal.

La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux.

40. 4. Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché, être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de l'année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini à l'article 43. 1, ne sont pas concluantes, la réception est rapportée.

40. 5. S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, l’ACHETEUR peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le TITULAIRE s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 40. 2.

40. 6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le TITULAIRE doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant de l’ACHETEUR ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 43. 1.

Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, l’ACHETEUR peut les faire exécuter aux frais et risques du TITULAIRE, après mise en demeure demeurée infructueuse.

40. 7. Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, l’ACHETEUR peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au TITULAIRE une réfaction sur les prix.

Si le TITULAIRE accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le TITULAIRE demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

40. 8. Toute prise de possession des ouvrages par l’ACHETEUR doit être précédée de leur réception.

Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

## Réceptions partielles

41. 1. La réception partielle des équipements est prévue. Les sous-stations pourront être mises en service progressivement, en fonction de l'avancement des travaux, afin d'assurer une continuité dans la fourniture.

41. 2. La réception de la sous-station du nouvel hôpital interviendra à l'issue des travaux de construction de l'établissement.

## Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

42.1. Le présent article s'applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit au TITULAIRE de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages, non encore achevés, à la disposition de l’ACHETEUR et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l'objet du marché.

42.2. Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement entre l’ACHETEUR et le TITULAIRE.

Le TITULAIRE a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi mis à la disposition de l’ACHETEUR. Il peut faire des réserves, s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que ces travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent être motivées par écrit et adressées à l’ACHETEUR.

Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé.

42.3. Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, le TITULAIRE n'est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée où ils sont mis à la disposition de l’ACHETEUR.

## Garanties contractuelles

### 43. 1. Délai de garantie :

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 43. 2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception (hors sous-station du nouvel hopital).

Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application de l'article 40. 4, le TITULAIRE est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 40. 5 et 40. 6 ;

b) Remédier à tous les désordres signalés par l’ACHETEUR ou le maître d'œuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ;

d) Remettre à l’ACHETEUR les plans des ouvrages conformes à l'exécution.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par l’ACHETEUR ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.

L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale.

A l'expiration du délai de garantie, le TITULAIRE est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du marché, telle que la garantie de performance énergétique et la garantie totale (Poste R22).

Les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires.

Si le représentant de l’ACHETEUR fait obstacle à la libération des sûretés, il en informe, en même temps, le TITULAIRE par tout moyen permettant de donner une date certaine.

En aucun cas, les garanties contractuelles liées aux travaux ne peuvent être prises en charge au titre de la garantie totale.

### 43. 2. Prolongation du délai de garantie :

Si, à l'expiration du délai de garantie, le TITULAIRE n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés à l'article 43. 1 ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du représentant de l’ACHETEUR jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le TITULAIRE ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations de l'article 40. 6.

### 43.3 La garantie de performance énergétique

#### 43.3.1. Situation de référence

Afin de pouvoir apprécier la Performance Energétique  garantie par le TITULAIRE, sont définies des valeurs cibles à l’Acte d’Engagement.

Les parties acceptent le contenu des données de la situation de référence sans réserve.

#### 43.3.2. Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique (OAPE)

Les Objectifs de Performance Energétique sont fixés dans l’acte d’engagement.

Les Objectifs d’Amélioration de la Performance Energétique sont vérifiables et mesurés en application du Plan de Mesures et de Vérifications.

L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est recalé en fonction des Causes d’Ajustement sur la Période de Suivi considérée.

L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est contractuellement garanti pendant la durée du Marché.

La surperformance ou la sous-performance par rapport à l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique font l’objet de mesures de réparation ou de mesures incitatives dans les conditions prévues ci-après.

#### 43.3.3. Modalités de calcul

Pour l’application de la Garantie de Performance Energétique, les paramètres suivants sont définis :

- Taux ENR correspondant au taux d’énergie renouvelable

- Mplq  correspond à la quantité de chaleur issue de la production plaquettes forestières par rapport à la production de chaleur globale en sortie chaufferie

- Mplt  correspond à la quantité de chaleur issue de la production pellets par rapport à la production de chaleur globale en sortie chaufferie

- Rplq correspond au rendement de la production plaquettes forestières

- Rplt correspond au rendement de la production pellets

- Rr  correspond au rapport entre la somme des quantités de chaleur des bâtiments raccordés sur la somme des quantités de chaleur en sortie chaufferie

- R1= prix unitaire moyen TTC facturé à l’ACHETEUR pendant la période de suivi.

a-  Les ajustements récurrents

Néant

b. Les ajustements exceptionnels

En cas de modification du périmètre du Marché, ou en cas de modification significative du volume de l'activité, les parties prévoient de se rencontrer, à l’initiative de l’une d’entre elles, afin de renégocier l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

c. Détermination de l’atteinte des OAPE

Si les paramètres objets d’engagements sont les suivants :

- Taux d’ENR

- Mplq

- Mplt

- Rplq

- Rplt

- Rr

- AER

Si dans l’exercice considéré, une valeur est inférieure aux engagements détaillés dans l’Acte d’engagement, il y a sous performance.

Si dans l’exercice considéré, une valeur est supérieure aux engagements détaillés dans l’Acte d’engagement, il y a sur performance.

#### 43.3.4. Conséquence de la sous performance :

a. Réparation en numéraire

La non-atteinte de chaque Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique ne donnent pas lieu à une modification du poste R1.

Le TITULAIRE prend en charge les écarts financiers générés par la sous-performance pour chaque objectif défini au paragraphe 43.3.3.c ci-dessus.

b. Réparation en nature

Le TITULAIRE doit en complément, mettre en œuvre des actions permettant les atteintes des objectifs.

#### 43.3.5. Conséquence de la sur performance :

En cas de sur performance, le TITULAIRE reçoit un intéressement aux économies supplémentaires pour chaque objectif. L’intéressement est déterminé par le jeu de la formule suivante :

I = Rint x (Objectif réél - Objectif contrat) x  valorisation économique de l’objectif

Avec :

I = Montant en euros de l’assiette de partage de la surperformance entre les parties au Marché

Rint = Clef de répartition des économies supplémentaires exprimée en pourcentage fixé dans l’acte d’engagement

L’intéressement est versé par le TITULAIRE sous forme d’un règlement à effectuer le mois suivant la validation effectuée lors du bilan annuel. La constatation du dépassement de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique se fait sur la Période de Suivi (ni).

Dans le cas où l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique serait dépassé de plus de 10 % pendant 2 périodes de Suivi (ni) consécutives, l’ACHETEUR se réserve le droit de définir un nouvel objectif qui sera égal à la moyenne de ces 2 années.

## Situation de référence

La situation de référence est définie à l’article « Engagement de Performance Energétique » de l’Acte d’engagement

Elle est désignée sous le terme de « Situation de Référence ».

Les parties acceptent le contenu de la Situation de Référence sans réserve.

## Plan de mesures et de vérification et contrôle des instruments de métrologie

### 45.1 Plan de mesure et de vérification

Le candidat propose un « Plan de Mesures et de Vérifications ».

Ce plan décrit la méthode, les moyens techniques et humains qui seront déployés pour mesurer et vérifier l’atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique contractuellement garantie

Aucun changement de fréquence ou de méthode de comptabilisation ne pourra être accepté en cours de Marché.

Il comporte notamment les actions suivantes :

- Décrire l’Objectif d’amélioration de Performance Energétique, les procédures employées pour en vérifier l’atteinte, les risques susceptibles d’affecter l’atteinte de cet objectif et les dispositions prises pour les gérer,

- Décrire le périmètre des mesures pour la détermination des gains.

- Décrire la nature des effets interactifs et de leurs impacts possibles au-delà de ceux-ci,

- Documenter la situation de référence du site, à l’intérieur du périmètre des mesures : données de consommation d’énergie de référence, assorties des conditions dans lesquelles elles sont observées,

- Identifier les différentes Périodes de Suivi de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique. La périodicité du suivi est d’un exercice.

- Définir les Causes d’Ajustement des mesures de consommation d’énergie.

- Spécifier la procédure exacte d’analyse des données, les algorithmes et les hypothèses à formuler pour chaque rapport de suivi des gains,

- Spécifier les points de mesure et les procédures garantissant leur fiabilité, la cohérence de l’instrumentation aux grandeurs à mesurer et au niveau de précision à obtenir, la/les période(s) si la mesure n’est pas effectuée en continu,

- Assigner les responsabilités du suivi et de l’enregistrement des données d’énergies, des variables indépendantes, des facteurs statiques, à l’intérieur du périmètre des mesures, pendant la Période de Suivi. Indiquer les habilitations et compétences des personnels en charge de ces mesures,

- Évaluer la précision attendue dans l’expression du gain d’efficacité énergétique, en intégrant les erreurs relatives aux mesures, aux échantillonnages et à la modélisation,

- Décrire, à titre indicatif, le budget et les ressources engagées par le TITULAIRE pour la mesure et la vérification,

- Fournir un/des modèle(s) de rapports pour documenter et rendre compte des résultats des mesures et vérifications,

- Indiquer les procédures d’assurance qualité utilisées dans la démarche mesures et vérifications.

Le Plan de Mesures et de Vérifications pourra être discuté entre les parties au cours du dialogue ou de la négociation. Le protocole IPMVP ou équivalent sera suivi.

### 45.2 Contrôle des instruments de métrologie

Le TITULAIRE fait assurer à ses frais, une fois par an, par le Service des Instruments et Mesures, ou par un organisme agréé par ce dernier conformément à la réglementation en vigueur, le contrôle du bon fonctionnement des compteurs (énergie, volumétrique,…) dont il a la charge.

Les contrôles ou étalonnages demandés par l’ACHETEUR en vue de vérifications supplémentaires sont :

- A la charge de l’ACHETEUR si ces contrôles et étalonnages ne mettent pas en évidence une erreur supérieure à l’erreur maximale garantie par le constructeur,

- A la charge du TITULAIRE si ces contrôles et étalonnages mettent en évidence en défaveur de l’ACHETEUR une erreur supérieure à l’erreur maximale garantie par le constructeur.

Dans tous les cas, un compteur est considéré comme inexact lorsqu'il présente des erreurs de mesurage supérieures aux erreurs maximales tolérées, fixées par arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités d’application du décret n°2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.

En cas de défaillance ou de déréglage manifeste d’un compteur dont le TITULAIRE a la charge, celui-ci est tenu de le signaler d’urgence à l’ACHETEUR. Il dispose d’une semaine pour sa remise en état ou son remplacement par un appareil similaire.

Dans le cas où des données sont perdues ou incorrectes, et afin de pouvoir vérifier si l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est atteint, le TITULAIRE détaillera dans son Plan de Mesures et de Vérifications la méthodologie qu’il appliquera (données recréées par interpolation, etc.).

## Garantie Totale

#### 46.1 Généralités :

La garantie totale s’applique à l’ensemble des installations :

- Du stockage de combustible

- De production de chaleur

- Du réseau de chaleur

- Des sous-stations jusqu’à la sortie échangeur

- Du comptage

- Des équipements électriques liés aux installations concernées

- De traitement d’eau,

- De G.T.C

- Du bâtiment

- Du VRD dans le périmètre de la parcelle terrain clôturé de la chaufferie

- Des portails et de la clôture de la parcelle chaufferie

#### 46.2. La tenue du Compte R2.3 :

Le compte R2.3 sera géré en totale transparence.

Afin de faciliter cette gestion, l’Acte d’Engagement précise un coût horaire, des coefficients de fourniture en fonction du coût du matériel remplacé et des coefficients de sous-traitance.

Hors fournitures listées au titre du poste R2.2, les remplacements de pièces sont comptabilisés dans le poste R2.3 à partir d’un seuil unitaire de 200 € hors taxes. En dessous de ce seuil, les pièces sont fournies au titre du poste R2.2. Ce seuil est révisé annuellement selon la formule de révision du poste R2.2.

Le suivi et contrôle du compte R2.3 seront assurés par l’ACHETEUR.

Le coefficient sur facture fournisseur s’entend après remise déduite du fournisseur.

L’ACHETEUR pourra vérifier que le TITULAIRE obtient bien les remises optimales auprès de ses fournisseurs.

Le nombre d’heures imputées sur les opérations de travaux R2.3 devra être justifié et consigné sur les bordereaux de travaux, consultables à tout moment par l’ACHETEUR.

En cas de désaccord sur le nombre d’heures valorisés sur une opération, l’ACHETEUR pourra modifier cette quantité et prendre pour référence ceux publiés par les revues professionnelles.

Les sommes versées au TITULAIRE au titre du compte R2.3 constituent une provision dont la justification d’emploi ou de disponibilité devra être fournie annuellement pour l’ensemble des opérations réalisées, ou ponctuellement à chaque demande de l’ACHETEUR.

Dans l’hypothèse où le montant R2.3 du marché s’avérerait insuffisant à l’usage, le TITULAIRE n’en conserverait pas moins, à ses frais, la totalité de ses obligations en matière de maintien et remise en état des matériels.

En tout état de cause, la participation du TITULAIRE aux dépenses occasionnées par ces travaux ne pourra être inférieure à la valeur de remplacement au jour considéré des matériels d’origine par des matériels similaires.

Le marché Garantie Totale sera du type à répartition, en dérogation à la circulaire n° C3-83 du GPEM/CC, à l’expiration du marché :

- Si le solde du compte R2.3 est débiteur, l’exploitant sera tenu d’assurer, à ses frais, ses obligations en matériel de gros entretien et renouvellement des matériels

- Si le solde du compte R2.3 est créditeur, les deux parties conviendront d’une utilisation de ce compte :

  - Travaux pour l’amélioration et le renouvellement des installations visant à économiser l’énergie

  - Remboursement sous forme d’un avoir

# Chapitre VI : Résiliation du marché. ― Interruption des travaux

## Principes généraux

Le représentant de l’ACHETEUR peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire, soit pour faute du TITULAIRE, soit dans le cas des circonstances particulières.

L’ACHETEUR peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le TITULAIRE a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision.

La décision de résiliation du marché est notifiée au TITULAIRE. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l'article 48, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.

Le règlement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4, sous réserve des stipulations de l'article 48.

## Cas de résiliation du marché

### 48. 1. Résiliation pour évènements extérieurs au marché :

#### 48. 1. 1. Décès ou incapacité civile du TITULAIRE.

En cas de décès ou d'incapacité civile du TITULAIRE, le représentant de l’ACHETEUR peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit pour le TITULAIRE ou ses ayants droit à aucune indemnité.

#### 48. 1. 2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l'article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du TITULAIRE.

En cas de liquidation judiciaire du TITULAIRE, le marché est résilié si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du TITULAIRE.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'évènement. Elle n'ouvre droit, pour le TITULAIRE, à aucune indemnité.

#### 48. 1. 3. Incapacité physique du TITULAIRE.

En cas d'incapacité physique manifeste et durable du TITULAIRE, compromettant la bonne exécution du marché, l’ACHETEUR peut résilier le marché.

La résiliation n'ouvre droit pour le TITULAIRE à aucune indemnité.

### 48. 2. Résiliation du fait du représentant de l’ACHETEUR ou de son mandataire :

#### 48. 2. 1. Pour ordre de service tardif.

Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n'a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d'un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le TITULAIRE peut :

- soit proposer au représentant de l’ACHETEUR une nouvelle date de commencement de réalisation des prestations du marché ; les prestations sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel qu'il a été notifié ; si le représentant de l’ACHETEUR refuse la proposition du TITULAIRE, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ;

- soit demander, par écrit, la résiliation du marché.

Lorsque la résiliation est demandée par le TITULAIRE en application du présent article, elle ne peut lui être refusée.

Si, ayant reçu l'ordre de commencer les travaux, le TITULAIRE n'a pas, dans un délai de quinze jours, refusé d'exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté d'exécuter les prestations aux conditions initiales du marché.

Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du TITULAIRE en application du présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de résiliation.

#### 48. 2. 2. Après ajournement ou interruption des travaux.

En application de l'article 49, le marché peut être résilié.

Cette résiliation ouvre droit pour le TITULAIRE à indemnité.

### 48. 3. Résiliation pour faute du TITULAIRE :

#### 48. 3. 1. Le représentant de l’ACHETEUR peut résilier le marché pour faute du TITULAIRE dans les cas suivants :

a) Le TITULAIRE contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail ou à la protection de l'environnement ;

b) Le TITULAIRE a refusé de représenter ou de restituer des bâtiments, terrains, matériels, produits de construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de manière abusive ces bâtiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;

c) Le TITULAIRE, dans les conditions prévues à l'article 47, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'œuvre, et si le TITULAIRE n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du TITULAIRE et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 47. 4 à 47. 7 s'appliquent ;

d) Dans le cas où le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le TITULAIRE a contrevenu à ses obligations ;

e) Le TITULAIRE a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l'article 3. 6 ;

f) Le TITULAIRE n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions prévues à l'article 9 ;

g) Le TITULAIRE déclare, indépendamment des cas prévus à l'article 45. 1. 1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;

h) Le TITULAIRE n'a pas communiqué les modifications mentionnées à l'article 3. 4. 2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;

i) Le TITULAIRE s'est livré, à l'occasion de l'exécution du marché, à des actes frauduleux ;

j) Le TITULAIRE ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel, et à la sécurité, conformément à l'article 5 ;

k) Postérieurement à la signature du marché, le TITULAIRE a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ;

l) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le TITULAIRE, à l'appui de sa candidature ou exigés préalablement à l'attribution du marché, s'avèrent inexacts.

m) Si le TITULAIRE se montrait incapable d'assurer la fourniture pendant plus de huit jours consécutifs, l’ACHETEUR pourrait résilier le Marché. En cas d'arrêt prolongé de fourniture, l’ACHETEUR mettra le TITULAIRE en demeure d'y remédier. Si dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception d'une lettre recommandée, le TITULAIRE ne pouvait assurer une fourniture normale, l’ACHETEUR y pourvoirait aux frais et risques du TITULAIRE. Si le TITULAIRE ne pouvait remplir ses obligations, il rechercherait avec l’ACHETEUR toutes les mesures à prendre afin d'éviter un arrêt définitif de la fourniture et pour assurer la poursuite de l'exploitation. Si aucune solution ne pouvait être trouvée, l’ACHETEUR peut résilier le Marché.

n) L’ACHETEUR peut résilier le Marché pour faute du TITULAIRE dans le cas où l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique n’est pas atteint de plus de 20% pendant 2 Périodes de Suivi (ni).

En cas de résiliation du marché pour faute du TITULAIRE, le décompte de liquidation comporte en outre au débit du TITULAIRE, le montant de la Garantie de Performance Energétique due pour le nombre d’années restant à courir jusqu’au terme du Marché. Cette indemnité est égale au montant moyen de la Garantie de Performance Energétique résultant des performances réelles déjà constatées, multiplié par le nombre d’années restant à courir jusqu’au terme du Marché – en ce compris l’année au cours de laquelle la résiliation est prononcée.

48. 3. 2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 45. 3. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au TITULAIRE et être restée infructueuse.

Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant de l’ACHETEUR informe le TITULAIRE de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations.

48. 3. 3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le TITULAIRE.

### 48. 4. Résiliation pour motif d'intérêt général :

Lorsque le représentant de l’ACHETEUR résilie le marché pour motif d'intérêt général, le TITULAIRE a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage de 5 %.

Le TITULAIRE a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité.

Le TITULAIRE doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation.

## Opérations de liquidation

### 49.1. Modalités d'exécution en phase travaux :

49.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le TITULAIRE ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. Ce procès-verbal comporte l'avis de l’ACHETEUR sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés.

Ce procès-verbal est signé par l’ACHETEUR. Il emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché.

49.1.2. Dans les dix jours suivant la date de signature de ce procès-verbal, le représentant de l’ACHETEUR fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.

A défaut d'exécution de ces mesures par le TITULAIRE dans le délai imparti par le représentant de l’ACHETEUR, l’ACHETEUR les fait exécuter d'office.

Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit à indemnité, ces mesures sont à la charge du TITULAIRE.

49.1.3. L’ACHETEUR dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :

- les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles à l'exécution du marché ;

- les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite où il en a besoin pour le chantier.

Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l'exécution du marché.

En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.

Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du marché ou, à défaut, à ceux qui résultent de l'application de l'article 14.

49.1.4. Le TITULAIRE est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par l’ACHETEUR.

### 49.2. Décompte de liquidation :

49.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général, est arrêté par décision du représentant de l’ACHETEUR et notifié au TITULAIRE.

49.2.2. Le décompte de liquidation comprend :

a) Au débit du TITULAIRE :

- le montant des sommes versées à titre d'avance et d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;

- la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au TITULAIRE que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’ACHETEUR cède à l'amiable au TITULAIRE ;

- le montant des pénalités ;

- en cas de résiliation du marché pour faute du TITULAIRE, le montant de la Garantie de la Performance Energétique due pour le nombre d’années restant à courir jusqu’au terme du marché ;

- le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du TITULAIRE.

b) Au crédit du TITULAIRE :

- la valeur contractuelle des travaux exécutés et/ou des prestations fournies éventuellement à la demande de l’ACHETEUR telles que le stockage des fournitures, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;

- le montant des rachats ou locations ;

- le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l'application des articles 45.2 et 45.4.

- le cas échéant, les dépenses engagées par le TITULAIRE en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à l’ACHETEUR, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, à savoir :

  - le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ;

  - le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l'exécution du marché ;

  - les autres frais du TITULAIRE se rapportant directement à l'exécution du marché ;

- le cas échéant, les dépenses de personnel dont le TITULAIRE apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.

49.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au TITULAIRE par l’ACHETEUR, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 46.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du TITULAIRE, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au TITULAIRE qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur.

## Mesures coercitives

### 50.1. Mise en demeure préalable en phase travaux

Lorsque le TITULAIRE ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant de l’ACHETEUR le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.

### 50.2. Mise en demeure infructueuse

Si le TITULAIRE n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée.

### 50.3. Etat des lieux en phase travaux

Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du TITULAIRE, il est procédé, le TITULAIRE étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel du TITULAIRE et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux.

Dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du TITULAIRE, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin.

Après l'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant de l’ACHETEUR.

### 50.4. Marché de substitution

En cas de résiliation aux frais et risques du TITULAIRE, les mesures prises en application de l'article 50.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l'achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au TITULAIRE défaillant. Par exception aux dispositions de l'article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au TITULAIRE qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux.

### 50.5. Suivi du marché subséquent

Le TITULAIRE, dont les travaux font l'objet des stipulations des articles 50.2 et 50.3, est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres de l’ACHETEUR et de ses représentants.

Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.

### 50.6. Frais et risque

Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 50.2 ou 50.3, sont à la charge du TITULAIRE. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Dans le cas d'une diminution des dépenses, le TITULAIRE ne peut en bénéficier, même partiellement.

### 50.7. Groupement

Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun des membres, les dispositions particulières ci-après sont applicables :

50.7.1. Si l'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies au 50.1 qui lui incombent pour l'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement, le représentant de l’ACHETEUR le met en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies à l'article 50.1, la décision étant adressée au mandataire.

La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse à l'égard du mandataire. Le mandataire est tenu de se substituer au membre du groupement défaillant pour l'exécution des travaux dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti à ce membre, si ce dernier n'a pas déféré à la mise en demeure.

A défaut, les mesures coercitives prévues à l'article 50.2. peuvent être appliquées au membre du groupement défaillant comme au mandataire.

50.7.2. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies à l'article 50.1.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le représentant de l’ACHETEUR invite les entrepreneurs conjoints à désigner un autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai d'un mois.

Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant à l'ancien dans tous ses droits et obligations.

50.7.3. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son rôle de mandataire, mais aussi dans l'exécution des travaux qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement, les dispositions suivantes s'appliquent.

Si les autres membres du groupement l'acceptent expressément, un des autres membres du groupement peut être substitué au mandataire dans l'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l'article 50.7.2.

Faute de l'accord des autres membres du groupement, le représentant de l’ACHETEUR est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas :

- si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre d'un groupement réduit à eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l'article 50.7.2. Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché, celles restant à fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ;

- si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre l'exécution des travaux, le représentant de l’ACHETEUR résilie la totalité du marché.

### 50.8. Remise des prestations et des moyens matériels permettant l’exploitation et la maintenance

En cas de résiliation, l’ACHETEUR peut exiger du TITULAIRE, aux frais de ce dernier :

- la remise des prestations en cours d'exécution, ainsi que des matières et des objets détenus en vue de l'exécution d'un marché ;

- la remise des moyens matériels d'exécution spécialement destinés au marché ;

- l'exécution de mesures conservatoires, notamment d'opérations de stockage ou de gardiennage.

L’ACHETEUR en informe le TITULAIRE ou ses ayants droit, lors de la notification de la résiliation en indiquant le délai de remise de ces biens par le TITULAIRE et les conditions de leur conservation dans l'attente de cette remise.

### 50.9 Exécution de la prestation d’exploitation/maintenance aux frais et risques du TITULAIRE

50.9.1. L’ACHETEUR peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du TITULAIRE, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du TITULAIRE.

50.9.2. S'il n'est pas possible à l’ACHETEUR de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l'exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.

50.9.3. Le TITULAIRE du marché résilié n'est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l'exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et moyens mis en œuvre dans le cadre de l'exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l'exécution de ce marché par le tiers désigné par l’ACHETEUR.

50.9.4.L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du TITULAIRE, est à la charge du TITULAIRE. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

## Ajournement et interruption des travaux

### 51.1. Ajournement des travaux :

51.1.1. L'ajournement des travaux peut être décidé par le représentant de l’ACHETEUR. Il est alors procédé à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.

Le TITULAIRE, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement.

51.1.2. Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année, le TITULAIRE a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation.

### 51.2. Interruption des travaux :

51.2.1. Au cas où deux acomptes successifs n'auraient pas été payés, le TITULAIRE peut, trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxième de ces acomptes, prévenir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le représentant de l’ACHETEUR de son intention d'interrompre les travaux au terme d'un délai d'un mois.

Si, dans ce délai, il n'a pas été notifié au TITULAIRE, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, le TITULAIRE peut les interrompre.

51.2.2. Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du TITULAIRE à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au second alinéa du 51.2.1.

51.2.3. Au cas où le TITULAIRE a régulièrement interrompu les travaux en application de l'article 51.2.1, les délais d'exécution des prestations sont de plein droit prolongés du nombre de jours compris entre la date de l'interruption des travaux et celle du paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des acomptes en retard n'est pas intervenu dans le délai de six mois après l'interruption effective des travaux, le TITULAIRE a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché.

# Chapitre VII : Différends et litiges

## Règlement des différends et des litiges

Le représentant de l’ACHETEUR et le TITULAIRE s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché.

### 52.1. Mémoire en réclamation :

52.1.1. Si un différend survient entre le TITULAIRE et le représentant de l’ACHETEUR, le TITULAIRE rédige un mémoire en réclamation.

Dans son mémoire en réclamation, le TITULAIRE expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant de l’ACHETEUR.

Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif.

52.1.2. Le représentant de l’ACHETEUR notifie au TITULAIRE sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

52.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du TITULAIRE.

### 52.2. Rejet de la réclamation

Lorsque le représentant de l’ACHETEUR n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du TITULAIRE, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 52.3 à 52.6.

### 52.3. Procédure contentieuse :

52.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 52.1, si le TITULAIRE saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.

52.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le TITULAIRE dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant de l’ACHETEUR en application de l'article 52.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 52.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.

52.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.

### 52.4. Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable :

52.4.1. La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAP jusqu'à la décision du représentant de l’ACHETEUR après avis du comité.

Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité.

52.4.2. Le cocontractant qui saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé une. Toutefois, l'autre cocontractant peut en rembourser tout ou partie, après avis du comité.

### 52.5. Recours à la conciliation ou à l'arbitrage :

Les parties peuvent, d'un commun accord, avoir recours à la conciliation selon les modalités qu'elles déterminent.

Elles peuvent également, d'un commun accord, avoir recours à l'arbitrage, dans les conditions fixées à l'article 128 du code des marchés publics.

La saisine d'un conciliateur ou d'un tribunal arbitral suspend les délais de recours prévus par le présent CCAP jusqu'à la notification de la décision prise après conciliation, de la constatation par le conciliateur de l'échec de sa mission ou de la décision du tribunal arbitral.

### 52.6. Règlement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints :

Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux, envers le représentant de l’ACHETEUR, pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie à l'article 43.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l'exception des dispositions de l'article 13.5.2.