## DPGF CT
CH LE VINATIER ACTE D'ENGAGEMENT ANNEXE 1 - DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE ET DES TEMPS D'INTERVENTION LOT N° 01 : Mission de CT
Eléments de mission | Nombre minimum par unité | Unité ou Fréquence | Total des heures | Prix / heure en €HT | Montant total €HT
Partie Technique 1 : participation au choix du du groupement CCAEM (dialogue compétitif)
Analyse des 3 offres initiales et 3 offres initiales recalées | 1 | Ens. |  |  | 0
Participation aux Commissions Techniques | 2 | Réunion |  |  | 0
Rédaction du rapport d'analyse | 1 | Ens. |  |  | 0
Restitution et synthèse | 2 | Réunion |  |  | 0
Participation aux auditions | 2 | Réunion |  |  | 0
Analyse des 3 offres finales | 1 | Ens. |  |  | 0
Participation aux Commissions Techniques | 1 | Réunion |  |  | 0
Rédaction du rapport d'analyse | 1 | Ens. |  |  | 0
Restitution et synthèse | 1 | Réunion |  |  | 0
Participation au jury de choix du lauréat | 1 | Réunion |  |  | 0
Mise au point de l'APS avec le lauréat | 2 | Réunion |  |  | 0
Sous total participation au choix du groupement CCAEM (dialogue compétitif) |  |  |  |  | 0
Partie Technique 2 : conception
Réunions d'études APD | 5 | Réunion |  |  | 0
Rédaction du rapport d'analyse APD | 1 | Ens. |  |  | 0
Réunion de MO APD | 3 | Réunion |  |  | 0
Pré-RICT | 1 | Ens. |  |  | 0
Réunions d'études PRO | 5 | Réunion |  |  | 0
Rédaction du rapport d'analyse PRO | 1 | Ens. |  |  | 0
Réunion de MO PRO | 3 | Réunion |  |  | 0
RICT | 1 | Ens. |  |  | 0
Réunions d'études PC | 2 | Réunion |  |  | 0
Sous total phase conception |  |  | 0 | heures | 0
Partie Technique 3 : réalisation de chantier - Durée prévisionnelle : 15,5 mois (dont 2 mois de préparation de chantier)
Préparation de chantier
Avis sur documents d'exécution | 1 | Ens. |  |  | 0
Suivi de chantier
Réunions de chantier | 4 | Réunion/mois |  |  | 0
Réunions de Maîtrise d'Ouvrage | 1 | Réunion/mois |  |  | 0
Visite technique de chantier | 4 | Visite/mois |  |  | 0
Avis sur documents | 1 | Ens. |  |  | 0
Vérifications finales
Visite OPR | 1 | Ens. |  |  | 0
Assistance pour les visites de CS et accessibilité handicapés | 1 | Ens. |  |  | 0
RVRAT | 1 | Ens. |  |  | 0
RFCT | 1 | Ens. |  |  | 0
Levées des réserves du CT | 1 | Ens. |  |  | 0
Rapport de fin de mission | 1 | Ens. |  |  | 0
Sous total réalisation de chantier |  |  | 0 | heures | 0
FORFAIT TOTAL EUROS HT |  |  |  | 0
Prix unitaire
Vacations visite GPA | 1 | visite |  |  | € HT
Case à renseigner