## DPGF
CH LE VINATIER ACTE D'ENGAGEMENT ANNEXE 1 - DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE ET DES TEMPS D'INTERVENTION Lot N°01 : Mission de CSPS
Eléments de mission | Nombre minimum par unité | Unité ou Fréquence | Total des heures | Prix / heure en €HT | Montant total €HT
Partie Technique 1 : participation au choix du du groupement CCAEM (dialogue compétitif)
Analyse des 3 offres initiales et 3 offres initiales recalées | 1 | Ens. |  |  | 0
Participation aux Commissions Techniques | 2 | Réunion |  |  | 0
Rédaction du rapport d'analyse | 1 | Ens. |  |  | 0
Restitution et synthèse | 2 | Réunion |  |  | 0
Participation aux auditions | 2 | Réunion |  |  | 0
Analyse des 3 offres finales | 1 | Ens. |  |  | 0
Participation aux Commissions Techniques | 1 | Réunion |  |  | 0
Rédaction du rapport d'analyse | 1 | Ens. |  |  | 0
Restitution et synthèse | 1 | Réunion |  |  | 0
Participation au jury de choix du lauréat | 1 | Réunion |  |  | 0
Mise au point de l'APS avec le lauréat | 2 | Réunion |  |  | 0
Sous total participation au choix du groupement CCAEM (dialogue compétitif) |  |  |  |  | 0
Partie Technique 2 : conception
Elaboration du PGCSPS | 1 | Ens. |  |  | 0
Ouverture du Registre Journal | 1 | Ens. |  |  | 0
Réunions d'études APD | 5 | Réunion |  |  | 0
Rapport d'analyse APD | 1 | Ens. |  |  | 0
Réunions d'études PRO | 5 | Réunion |  |  | 0
Rapport d'analyse PRO | 1 | Ens. |  |  | 0
Assistance à la Déclaration Préalable | 1 | Ens. |  |  | 0
Elaboration du "Projet de DIU études" | 1 | Ens. |  |  | 0
Sous total phase conception |  |  | 0 | heures | 0
Partie technique 3 : réalisation de chantier - Durée prévisionnelle de 15,5 mois (dont 2 mois de préparation de chantier)
Constitution et 1ère réunion du CISSCT | 1 | Ens. |  |  | 0
Analyse du planning en matière de SPS | 1 | Ens. |  |  | 0
Inspections communes | Forfait | Sous-tt |  |  | 0
Harmonisation PPSPS | Forfait | Sous-tt |  |  | 0
Réunion chantier | 4 | Réunion/mois |  |  | 0
Visite chantier | 4 | Visite/mois |  |  | 0
Réunions de MO | 1 | Réunion/mois |  |  | 0
Tenue à jour et adaptation du PGC | 1 | Ens. |  |  | 0
Mise à jour permanente du DIU | 1 | Ens. |  |  | 0
Consignation sur Registre-Journal | 1 | Ens. |  |  | 0
Présidence et secrétariat du CISSCT | 1 | Réunion/trim. |  |  | 0
Visites inopinées de chantier | 4 | Visite/mois |  |  | 0
Fourniture du PGC mis à jour | 1 | Ens. |  |  | 0
Fourniture du "DIUO provisoire" | 1 | Ens. |  |  | 0
Fourniture du "DIUO définitif" | 1 | Ens. |  |  | 0
Sous total phase suivi des travaux |  |  | 0 | heures | 0
FORFAIT TOTAL EUROS HT |  |  |  | 0
Prix unitaire
Vacations phase levée de réserve et suivi GPA | 1 | visite |  |  | € HT
Case à renseigner