## LOT 31 AMIANTE
N° Art. | N° Art CCTP | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unit. | Quantités MOE | Quantités proposées par l'entreprise | Prix Unitaires | Montant HT par poste | Montant HT récapitulatif
|  | LOT 31 Chvt - TRAITEMENT AMIANTE |  |  |  |  | 0
0
|  | RESTAURATION DES ÉLÉVATIONS (GOUTTEREAUX NIVEAU CHAPELLE, RÉSERVES, TRIBUNES ET BAIES HAUTES) ET DES ARCS BOUTANTS (VOLÉES ET CULÉES) |  |  |  |  | 0
|  | Travaux préparatoires | [5 empty] | 0
1 | 2.04 | Rédaction d’un plan de retrait des matériaux amiantés précisant le processus de retrait (suivant le mode opératoire du maître verrier) établissement d'un PPSPS, une stratégie d’échantillonnage, les CAP (Certificats d’Acceptation Préalable) et BSDA (Bordereaux de Suivi des Déchets d’Amiante) pour les déchets ainsi que tout démarché administrative nécessaire auprès des organismes de contrôle, plateforme Track déchets et Démat@miante » | Ens | 1 |  |  | 0
0
| 3.01.01 | Mise en place d’une salle blanche confinée sous dépression sur site pour permettre le retrait des matériaux amiantés par le maître verrier en milieu sécurisé compris raccordement, d'un groupe électrogène de secoure et zone de récupération en sortie de SAS |  |  |  |  | 0
2 |  | - Fourniture et mise en œuvre | Ens | 1 |  |  | 0
3 |  | - Location mensuelle, entretien et nettoyage quotidien (provision sur 7 mois) | mois | 7 |  |  | 0
4 |  | - Dépose et évacuation | Ens | 1 |  |  | 0
0
|  | Mise en œuvre de deux SAS de décontamination à 5 compartiments pour personnel |  |  |  |  | 0
5 |  | - Fourniture et mise en œuvre | U | 2 |  |  | 0
6 |  | - Location mensuelle, entretien et nettoyage quotidien (provision sur 7 mois) | mois | 7 |  |  | 0
7 |  | - Dépose et évacuation | U | 2 |  |  | 0
0
| 3.01.01 | Mise en œuvre de SAS de décontamination à 3 compartiments pour matériel et matériaux |  |  |  |  | 0
8 |  | - Fourniture et mise en œuvre | U | 1 |  |  | 0
9 |  | - Location mensuelle, entretien et nettoyage quotidien (provision sur 7 mois) | mois | 7 |  |  | 0
10 |  | - Dépose et évacuation | U | 1 |  |  | 0
0
11 | 3.01.01 | L’aménagement d’une zone de stockage des déchets d’amiante | U | 1 |  |  | 0
0
12 |  | Remise en état après dépose des installations de la salle blanche et des différents SAS | Ens | 1 |  |  | 0
0
0
| 3.01.01 | Travaux d'accompagnement à la dépose des vitraux |  |  |  |  | 0
0
| 3.01.01 | Cas de figure n°1 : Calfeutrement amianté : baies 109, 117, 110 et 112 |  |  |  |  | 0 | 0
0
13 |  | Réalisation de confinement étanche des échafaudages intérieurs et extérieurs au droit de l'ensemble des baies | m² | 492.8 |  |  | 0
| 3.02 | [5 empty] | 0
14 |  | Travaux d'accompagnement au lot 11 pour la dépose des vitraux en condition amiante compris conditionnement et transport dans la salle blanche | Ens | 1 |  |  | 0
0
15 |  | - Purge de l’ensemble des calfeutrements, intérieurs et extérieurs, en mortier de chaux amiantés ; | ml | 33.74 |  |  | 0
| 3.01.04 | [5 empty] | 0
|  | Après dépose des panneaux : |  |  |  |  | 0
16 |  | - Nettoyage fin des maçonneries, aspirations des débris des calfeutrements et tout autre résidus présent dans la zone | ml | 33.74 |  |  | 0
0
17 |  | Gestion des déchets en centre de traitement autorisé via FID (Fiche d’Identification Déchets) signé par la MOA, CAP (Certificat d’Acceptation Préalable) et BSDA (Bordereaux de Suivi des Déchets d’Amiante) | Ens | 1 |  |  | 0
0
18 |  | Métrologie pendant les travaux, conformément à une stratégie d’échantillonnage préalablement définie par un laboratoire accrédité COFRAC | Ens | 1 |  |  | 0 |  | DELAIS??
0
19 |  | Mesures de fin travaux et autocontrôle permettant d’acter le retrait des matériaux amiantés | Ens | 1 |  |  | 0
0
20 |  | Dépose des confinements et évacuation suivant plan de retrait | m² | 492.8 |  |  | 0
0
0
|  | Cas de figure n°2 : mastic vitrier amianté : baies 116 et 102 |  |  |  |  | 0 | 0
0
21 |  | Réalisation de confinement étanche des échafaudages intérieurs et extérieurs au droit de l'ensemble des baies | m² | 246.4 |  |  | 0
0
22 |  | Travaux d'accompagnement au lot 11 pour la dépose du vitrail en condition amiante baie 116 calfeutrement amianté | Ens | 1 |  |  | 0
0
23 |  | Travaux d'accompagnement au lot 11 pour la dépose du vitrail en condition amiante baie 102 mastic de pose amianté compris conditionnement et transport dans la salle blanche | Ens | 1 |  |  | 0
0
24 |  | Travaux d'accompagnement au lot 11 pour le dessertissage des baies 116 et 102 en condition amiante dans la salle blanche | Ens | 1 |  |  | 0
0
25 |  | - Purge de l’ensemble des calfeutrements, intérieurs et extérieurs, en mortier de chaux amiantés ; | ml | 14.88 |  |  | 0
0
|  | Après dépose des panneaux : |  |  |  |  | 0
26 |  | - Nettoyage fin des maçonneries, aspirations des débris des calfeutrements et tout autre résidus présent dans la zone baie 116 | ml | 14.88 |  |  | 0
0
27 | 3.03 | Gestion des déchets en centre de traitement autorisé via FID (Fiche d’Identification Déchets) signé par la MOA, CAP (Certificat d’Acceptation Préalable) et BSDA (Bordereaux de Suivi des Déchets d’Amiante) | Ens | 1 |  |  | 0
0
28 |  | Métrologie pendant les travaux, conformément à une stratégie d’échantillonnage préalablement définie par un laboratoire accrédité COFRAC | Ens | 1 |  |  | 0
0
29 |  | Mesures de fin travaux et autocontrôle permettant d’acter le retrait des matériaux amiantés | Ens | 1 |  |  | 0
0
30 |  | Dépose des confinements et évacuation suivant plan de retrait | m² | 246.4 |  |  | 0
0
0
|  | Cas de figure n°3 : mastic de pose : baies 119, 121 et 102, |  |  |  |  | 0 | 0
0
31 | 3.01.04 | Réalisation de confinement étanche des échafaudages intérieurs et extérieurs au droit de l'ensemble des baies | m² | 246.4 |  |  | 0
0
32 |  | Travaux d'accompagnement au lot 11 pour la dépose du vitrail en condition amiante baie 102 mastic de pose amianté compris conditionnement et transport dans la salle blanche | Ens | 1 |  |  | 0
0
33 |  | Retrait des restes de mastic de pose amianté subsistant sur panneaux déposés, dans la salle blanche | Ens | 1 |  |  | 0
0
34 |  | Gestion des déchets en centre de traitement autorisé via FID (Fiche d’Identification Déchets) signé par la MOA, CAP (Certificat d’Acceptation Préalable) et BSDA (Bordereaux de Suivi des Déchets d’Amiante) | Ens | 1 |  |  | 0
0
35 |  | Métrologie pendant les travaux, conformément à une stratégie d’échantillonnage préalablement définie par un laboratoire accrédité COFRAC | Ens | 1 |  |  | 0
0
36 |  | Mesures de fin travaux et autocontrôle permettant d’acter le retrait des matériaux amiantés | Ens | 1 |  |  | 0
0
37 |  | Dépose des confinements et évacuation | m² | 369.6 |  |  | 0
0
0
|  | Cas de figure n°4 : calfeutrement et mastic de pose : baies 107, 111, 113 et 115 au nord, 114, 116, 118, et 120 au Sud |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.01.04 | [5 empty] | 0
38 |  | Réalisation de confinement étanche des échafaudages intérieurs et extérieurs au droit de l'ensemble des baies | m² | 985.6 |  |  | 0
0
39 |  | Travaux d'accompagnement au lot 11 pour la dépose des vitraux en condition amiante compris conditionnement et transport dans la salle blanche | Ens | 1 |  |  | 0
0
40 |  | - Purge de l’ensemble des calfeutrements, intérieurs et extérieurs, en mortier de chaux amiantés ; compris conditionnement et transport des panneaux dans la salle blanche | ml | 88.83 |  |  | 0
0
|  | Après dépose des panneaux : |  |  |  |  | 0
41 |  | - Nettoyage fin des maçonneries, aspirations des débris des calfeutrements et tout autre résidus présent dans la zone | ml | 88.83 |  |  | 0
0
42 |  | Retrait des restes de mastic de pose amianté subsistant sur panneaux déposés, dans la salle blanche | Ens | 1 |  |  | 0
0
43 |  | Gestion des déchets en centre de traitement autorisé via FID (Fiche d’Identification Déchets) signé par la MOA, CAP (Certificat d’Acceptation Préalable) et BSDA (Bordereaux de Suivi des Déchets d’Amiante) | Ens | 1 |  |  | 0
0
44 |  | Métrologie pendant les travaux, conformément à une stratégie d’échantillonnage préalablement définie par un laboratoire accrédité COFRAC | Ens | 1 |  |  | 0
0
45 |  | Mesures de fin travaux et autocontrôle permettant d’acter le retrait des matériaux amiantés | Ens | 1 |  |  | 0
0
46 |  | Dépose des confinements et évacuation suivant plan de retrait | m² | 985.6 |  |  | 0
0
|  | TOTAL H.T. LOT 31 Chvt - TRAITEMENT AMIANTE | …............................................................................................................................. |  |  |  |  | 0
0 |  | T.V.A. 20 % | …............................................................................................................................. |  |  |  |  | 0
0
0
0 |  | TOTAL T.T.C. LOT 31 Chvt - TRAITEMENT AMIANTE | …............................................................................................................................. |  |  |  |  | 0
0
0
|  | TRANCHE OPTIONELLE | [5 empty] | 0
TRAVAUX DE REPOSE DES VITRAUX DES TRIBUNES DE LA NEF
| 3.03 | Baies : 130, 132, 134, 136, 138, 140, 141, 142.
47 |  | Réalisation de confinement étanche des échafaudages intérieurs et extérieurs au droit de l'ensemble des baies compris UMD intérieure et extérieure | Ens | 1 |  |  | 0
TRAVAUX DE REPOSE DES VITRAUX NEF NORD ET SUD A REZ DE CHAUSSEE
Baies 23, 24, 37 et 38
48 |  | Réalisation de confinement étanche des échafaudages intérieurs et extérieurs au droit de l'ensemble des baies compris UMD intérieure et extérieure | Ens | 1 |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. : TRANCHE OPTIONELLE | …................................................................................................................................ |  |  |  | 0 | 0
3.01.04
3.01.04
3.03
3.01.04
3.01.04
3.03
3.01.04
3.01.04
3.01.04