##### Questionnaire

COLLECTE DE L'ENQUÊTE PHYTO 2026

(SUPPORT DE REPONSES)

Les opérateurs économiques sont invités à répondre au questionnaire sur le présent support. Les questions qui suivent visent à disposer d'éléments précis d'informations sur la façon dont l'opérateur économique proposerait de prendre en charge les différentes phases relatives à la collecte des données de l'enquête Phyto26.

Les réponses formulées devront être étayées au regard de votre expérience et, si possible, vérifiables. Il peut être répondu à tout ou partie de ce questionnaire.

Informations générales de l’opérateur économique

| Raison sociale |  |
| --- | --- |
| Représentant de la société |  |
| Coordonnées – Contact commercial |  |

Thème 1 : Contrôler et améliorer la qualité des données de contact des unités enquêtées

L'échantillon, tiré par le Service de la statistique et de la prospective du MASA, contiendra un certain nombre d’informations sur les exploitations à interroger. Il pourra cependant comporter des erreurs, liées notamment à une mise à jour imparfaite de la démographie des exploitations, ou comporter des coordonnées de contact incomplètes ou inexactes.

1.1 - Quels outils ou méthodes proposez-vous pour contrôler et normaliser les adresses postales des exploitations agricoles  ?

1.2 - Quels outils ou méthodes suggérez-vous d’utiliser pour rechercher, contrôler et corriger les adresses mail et les numéros de téléphone fixes et mobiles des exploitants agricoles ?

1.3 – Quelles méthodes proposez-vous pour détecter et traiter les doublons dans les données de l’échantillon (par exemple, exploitations répertoriées plusieurs fois sous des noms ou adresses légèrement différentes) ?

1.4 – De quel délai moyen pensez-vous avoir besoin pour corriger les erreurs une fois le problème identifié ?

Thème 2 : Convaincre les exploitants agricoles de répondre

L'objectif visé est la collecte de 85 % des 36 000 questionnaires attendus. Le souhait est de privilégier la collecte des réponses via « Prophyl » et par Internet. Le recours au téléphone sera utilisé de façon complémentaire pour optimiser le taux de réponse.

2.1 - Quelles mesures proposez-vous de mettre en place pour sensibiliser les exploitants agricoles à répondre à cette enquête ?

2.2 – En matière d'ergonomie de l'application web de collecte, quelle présentation proposez-vous pour la saisie d'un traitement Phyto (environ 10 variables avec pour 4 d'entre elles une saisie guidée/basée sur un référentiel) ? Quelle solution proposez-vous pour répliquer la saisie d'un même traitement ?

2.3 - Quelles solutions suggérez-vous pour faciliter la prise de contact et/ou lever les éventuelles réticences s'agissant d'une enquête de la statistique publique dont la réalisation serait déléguée à un prestataire privé ?

2.4 - Quels moyens envisagez-vous pour inciter les exploitants à répondre via « Prophyl » ? Même question sur internet, et le cas échéant par téléphone si la collecte internet ou via Prophyl n’est pas possible.

2.5 - Quel phasage proposeriez-vous entre les différents modes de collecte (internet et Prophyl, téléphone) ?

2.6 - Comment optimiseriez-vous au mieux les relances ? À quelle fréquence ? À quelle période ? Sous quelle forme ? Que proposez-vous pour éviter la lassitude ou le sentiment de harcèlement des exploitants ?

2.7 - Quelle méthode suggérez-vous pour lever les refus ?

2.8 - Quels indicateurs de performance proposez-vous de mettre en place pour suivre l’avancement de la collecte et identifier rapidement les exploitations non répondantes ?

2.9 - Quels éléments pourriez-vous mettre en avant auprès des exploitants agricoles enquêtés afin de les rassurer sur la confidentialité et la sécurité des données collectées ?

Thème 3 : Assurer la qualité des données collectées

Les questionnaires doivent être vérifiés/contrôlés pour assurer une bonne qualité de la collecte.

3.1 - Quelle méthode ou quels outils proposez-vous de mettre en œuvre pour aboutir à une application de collecte sous internet d'ergonomie optimale et respectant le DSFR (Design de l'état) et les contraintes d'accessibilité du RGAA ?

3.2 - Comment envisagez-vous de tester le questionnaire avant le lancement de la collecte ?

3.3 - Quelles dispositions proposez-vous pour garantir une bonne intelligibilité dans le déroulement de la collecte téléphonique (capacité de l'enquêteur à se faire comprendre et à comprendre son interlocuteur) ?

3.4 - Quelles dispositions proposez-vous pour assurer une assistance aux exploitants agricoles qui répondront par internet ou par transfert de données depuis leur logiciel ?

3.5 - Quelles méthodes comptez-vous employer pour valider les données collectées par saisie internet ou transférées via « Prophyl » (erreurs d'unité, valeurs aberrantes…) ?

3.6 - Comment éviter le recueil de questionnaires incomplets ou non menés à leur terme ?

3.7 – Comment éviter le recueil de données incomplètes transférées depuis les logiciels de gestion parcellaire via l'API ?

3.8 - Proposez-vous des outils ou fonctionnalités pour permettre aux exploitants de sauvegarder leur progression dans le questionnaire en ligne et de le reprendre ultérieurement ?

3.9 - Comment envisagez-vous la gestion des situations où les exploitants rencontrent des difficultés techniques lors du transfert de données « Prophyl » vers le système de collecte ?

3.10 - Quelles actions pensez-vous entreprendre pour sensibiliser les exploitants à l’importance de fournir des réponses complètes et précises ?

3.11 - Quelles mesures pourriez-vous mettre en place pour minimiser les biais liés à l’utilisation de différents modes de collecte (par exemple, biais de sélection ou de réponse) ?

3.12 - Avec votre expérience dans les enquêtes, avez-vous observé des différences dans la qualité des réponses obtenues par téléphone versus internet ? Si oui, comment y remédiez-vous ?

Thème 4 : Garantir un environnement de collecte sécurisé et efficace

La structure informatique mise en œuvre, la fiabilité des outils informatiques, tant en termes d'ergonomie et d'accessibilité (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité RGAA) que de disponibilité et de sécurité (Référentiel Général de Sécurité RGS) ou d'interopérabilité (Référentiel Général d'Interopérabilité), devra être garantie. Des flux de données entre les éditeurs et l'opérateur économique seront mis en place (cf. article IV mode de collecte via les logiciels) ainsi que des flux d'informations réguliers entre l'opérateur et le SSP.

4.1 - Comment assurerez-vous la confidentialité de l'accès à l'application de collecte ? La sécurité des données pendant la collecte ?

4.2 - Quelles mesures prendrez-vous pour prévenir ou pour faire face à des incidents informatiques ?

4.3 - Quels types d’infrastructures pensez-vous mettre en place pour répondre aux exigences de performance compte tenu de la volumétrie ?

4.4 - Quelle organisation pensez-vous mettre en place pour répondre aux exigences de disponibilité de l'applicatif de collecte (24h/24, 7j/7) ? Pour apporter une assistance aux exploitants agricoles qui répondront par internet/logiciel sur les sujets comme les difficultés de connexion, ... ?

4.5 - Seriez-vous en capacité de conduire cette opération avec un outil de collecte développé par un autre partenaire  ? Sous cette hypothèse, quels seraient vos prérequis et vos contraintes (par exemple, en termes d’hébergement, de progiciel, de configuration minimale technique et/ou fonctionnelle de l'outil, d'intégration dans vos outils de gestion interne ) ?

4.6 - Seriez-vous en capacité, avec vos outils de programmation de l'applicatif de collecte, d'intégrer une liste de contrôles de cohérence prédéfinis  ?

4.7 - Quels outils proposez-vous de mettre en place pour permettre et sécuriser des échanges d'informations et de données tout au long de la collecte avec les différents acteurs (éditeurs, opérateur, SSP, ministère) ?

4.8 – Seriez-vous en mesure de développer et mettre à disposition une API permettant de réceptionner les données issues des logiciels de gestion parcellaire  ? Le cas échéant, seriez-vous en mesure de reprendre le code développé par le MASA pour l'API mise en place en 2024 dans le cadre de l'étude de faisabilité Prophyl  ?

4.9 - Seriez-vous en capacité de conduire cette opération avec une API développée par un autre partenaire  ? Sous cette hypothèse, quels seraient vos prérequis et vos contraintes (par exemple, en termes d’hébergement, de normes de sécurité, de configuration minimale technique et/ou fonctionnelle de l'outil, d'intégration dans vos outils de gestion interne ) ?

4.10 – Comment envisagez-vous de tester le transfert de données depuis les logiciels via l'API ? Comment garantissez-vous une bonne couverture des tests ?

4.11 – Quelles bonnes pratiques mettriez-vous en place pour vous assurer de la performance unitaire et en forte activité de l'API ?

4.12 – Quels outils proposeriez-vous pour effectuer une authentification et une vérification du partenaire de l'API, et plus généralement pour sécuriser ce flux de données ? Envisagez-vous un chiffrement des données ?

4.13 - Quelles mesures de surveillance et de maintenance proactive mettriez-vous en place pour détecter et résoudre rapidement les problèmes techniques ou les incidents de sécurité ? En cas d'incident majeur,  quel plan de récupération des données pourriez-vous mettre en place ?

4.14 - Comment comptez-vous gérer les mises à jour de l’application de collecte et des API tout en minimisant les interruptions de service pour les utilisateurs ?

4.15 – Quelle est la localisation et la sécurisation des centres de données auxquels vous envisagez d'avoir recours ? Utiliseriez-vous des environnements de type Cloud et le cas échéant, quelles seraient les garanties apportées en matière de sécurisation et de souveraineté ?

4.16 – Pourriez-vous décrire l'organisation que vous mettriez en œuvre avec les acteurs du projet dans les phases de conception, de réalisation, de déploiement et de suivi en production des outils informatiques que vous mettriez en œuvre ? Pouvez-vous décrire notamment le référentiel de pratiques et de processus que vous mettriez en œuvre pour l'intégration de la sécurité dans le projet (ISP) ou pour garantir la conformité avec le RGAA ?

4.17 – Pouvez-vous décrire le plan de gestion documentaire et les processus qualité mis en œuvre qui permettent de garantir la transmission de la connaissance au sein des équipes dans les différentes phases du projet ?

Thème 5 : Traiter un volume élevé de questionnaires

La collecte concernera environ 36 000 questionnaires à collecter dans un temps limité, avec potentiellement des pics de collecte.

5.1 - Quels moyens humains et logistiques pensez-vous devoir mobiliser pour réaliser cette opération ? Pensez-vous être en capacité de conduire l'intégralité de la collecte ? Quelles solutions proposez-vous dans le cas contraire ?

5.2 - Comment organiserez-vous le recrutement, la formation, et l'activité des enquêteurs mobilisés sur l'opération ?

5.3 - Comment évaluerez-vous la performance des enquêteurs et la qualité des données collectées, et quels indicateurs utiliserez-vous pour mesurer leur efficacité ?

Thème 6 : Mise en place d'outils de collecte reconductibles

Le règlement (UE) 2022/2379 prévoit une transmission de données annuelles à Eurostat relatives aux quantités de substances actives utilisées et de surfaces traitées au niveau national. L'enquête Phyto2026 aura donc vocation à être reconduite à une fréquence annuelle à compter de 2028, et le dispositif sera vraisemblablement élargi à d'autres cultures.

6.1 - Seriez-vous en mesure de proposer la mise en place d'outils de collecte (collecte Cawi et Prophyl) qui pourraient être réutilisables par le SSP pour des enquêtes futures sur les produits phytosanitaires ? Si oui sous quelle(s) condition(s) ?

6.2 – Les outils de collecte que vous proposez pourraient-ils faire l'objet d'une utilisation par des enquêteurs du service statistique ministériel du MASa pour des enquêtes futures sur les produits phytosanitaires ? Si oui sous quelle(s) condition(s) ?

6.3 – Les outils de collecte que vous proposez pourraient-ils être mis à disposition sous forme de livrables pour un hébergement au datacenter du MASA et le cas échéant sous quelles conditions de licence ?

6.4 – Seriez-vous en mesure de proposer la mise à disposition d'un outil pour le SSP permettant de visualiser en temps réel le contenu des réponses saisies dans les questionnaires, pendant la collecte ? Si oui, ce dispositif peut-il être laissé à la consultation du SSP après la fin de l'opération ?

Thème 7 : Compléments éventuels

7.1 - Quels autres éléments non évoqués auparavant vous sembleraient importants à considérer ? En particulier, quel serait, selon vous, l'ordre de grandeur financier d'une telle opération ?

7.2 - Avez-vous des recommandations particulières qu'il vous semblerait utile, compte tenu de votre expérience, de porter à la connaissance du SSP pour mener à bien l'opération ?

7.3 - Proposez-vous des innovations dans le cadre de l’exécution de vos prestations ayant un lien avec ce projet (innovation de produit, de procédé, de commercialisation, d'organisation) ? Avez-vous des solutions à apporter concernant de nouvelles techniques de collecte de données ?

7.4 - Quels sont les principaux risques (techniques, logistiques, humains, financiers) associés à cette opération, et comment les atténuer ?