## Feuil1
Pénalités appliquées
Article | Pénalités | Montant HT | Durée
CCTP 3.1 | Dépassement du délais pou réaliser les taches de la phase de démarrage | 200 | par semaine de retard
CCTP 2.4.2 a | Non respect du délai de remise en configuration criticité P1 | 50 | par heure de retard
CCTP 2.4.2 a | Non respect du délai de remise en configuration criticité P2 et P3 | 50 | par jour de retard
CCTP 2.4.2 b | Non respect du délai de mise en sécurité et du palliatif criticité P1 | 50 | par heure de retard
CCTP 2.4.2 b | Non respect du délai de mise en sécurité et du palliatif criticité P2 et P3 | 50 | par jour de retard
CCTP 2.4.2 b | Non respect du délai de remise du devis criticité P1 | 50 | par heure de retard
CCTP 2.4.2 b | Non respect du délai de remise du devis criticité P2 et P3 | 50 | par jour de retard
CCTP 1.6.6, 1.6.7 et 1.6.8 | Retard dans le remise de documents (rapports mensuels, semestriels, compte rendu, …) | 50 | par jour de retard
CCTP 1.6.7. et 1.6.8 | Non respect d'envoie préalable des documents pour les réunions de coordination semestriel et de concertation annuelle | 500 | par constatation
CCTP 3.1.10 | Non remise en état de propreté des lieux d'exécution des prestations | 100 | forfait / constation
CCTP 1.6.1 | Non respect des délais de mises à jour des documents ou défaut de tenue des livrets | 100 | par constatation
CCTP 1.3 | Non respect des règles Hygiène Sécurité et Environnement | 200 | par constatation
CCAP 11.5 | Dépassement du délais pour la remise de documents lors de la phase de restitution | 200 | par semaine de retard
CCAP 11.5 | Non respect de la clause de réversibilité | 1 trimestre du montant forfaitaire | pénalité libératoire
CCTP 2.4.3 | Dépassement du délai d'exécution par rapport à la date fixé sur le bon de commande | 200 | par jour de retard
CCTP 2.4.1 | En cas d'écart de délais d'intervention de maintenance par rapport au planning annuel de la maintenance validé avec l'USID à partir de 8 jours de retard | 50 | par jour de retard
CCAP 11.5 | non-respect de l’obligation de formation du nouveau prestataire en cas de changement du titulaire du marché | 50 | par constatation
CCAP 8.12 | Non respect de la clause sociale | 1000 | par constatation
CCTP 3.1.6 | Défaut d'accompagnement des CVPO | 200 | par constatation