## Feuil1
EXPOSITION FAUX ET FAUSSAIRES
15 octobre 2025 au 2 février 2026 | L | M | M | J | V | S | D | L | [juillet] |  |  |  | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
PLANNING TRAVAUX | Juin 2025 | [7 empty] | Juillet 2025 |  |  |  | V 1: Août 2025; L 1: Septembre 2025; M 1: Octobre 2025
Travaux
Vacances scolaires | [12 empty] | S 18: Toussaint
Engagement des marchés de réalisation sur la plateforme Place par le SJ (23 juin 2025)
Fabrication en atelier | bar: V 1; L 4 to V 8; L 11 to V 15; L 18 to V 22; L 25 to V 29
Travaux d'aménagement sur site | bar: L 25 to V 29; L 1 to V 5; L 8 to V 12
Réunions de chantier / Validation des échantillons | bar: L 25; L 1; L 8; V 12
traçage cloison et vitrines | bar: L 25
Passage des câbles dans les doublages | bar: L 1 to M 2
pose appareils d'éclairage avant réglage | bar: V 22; J 11 to V 12
livraison matériels | bar: L 25
montage cimaises | bar: L 25 to V 29
Mobilier + vitrines | bar: L 8 to V 12
Finitions agencement | bar: M 10 to V 12
peinture existant et cimaises | bar: J 28 to V 29; L 1 to V 5
peinture décorative | bar: L 8
Peinture mobiliers | bar: M 2 to V 5
Retouches peinture | bar: J 9 to V 10
Pose et réglages AV | bar: L 15 to V 19; J 9 to V 10
Intervention sécurité | [12 empty] | L 8: à définir
Graphisme
Bat éléments graphiques (16 juin)
Fabrication des éléments graphiques | bar: V 1; L 4 to V 8; L 11 to V 15; L 18 to V 22; L 25 to V 29
Pose bâches peristyle et affiche extérieure (15 juillet)
Aquapaper, tissus imprimés | bar: L 8 to V 12; L 15 to V 19
Livraison des textes, repros, cartels sur site | bar: V 12
Pose textes salles, cartels, repros | bar: L 15 to V 19; L 22 to V 26
Accrochage/Lumière
Accrochages des oeuvres | bar: M 17 to V 19; L 22 to V 26; L 29 to V 3; L 6 to V 10
réglage appareils d'éclairage | bar: L 22 to V 26; L 29 to V 3; L 6 to V 10
vernissage | bar: M 14
ouverture public | bar: M 15
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
PLANNING DEPOSE EXPOSITION | L: Février 2026
Fermeture exposition (2 février 2026) | bar: L
Depose œuvres | bar: M to V; L to V
Depose scéno | bar: L to V
Remise en état des espaces | bar: V
nettoyage exposition | bar: V