## Annexe 1 CCTPC
Annexe 1 - CCTPC : Calendrier prévisionnel exposition Magellan
2025
|  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  | AOÛT |  |  |  |  | SEPT |  |  |  | OCT |  |  |  |  | NOV |  |  |  | JUIN | [14 empty] | JUILLET | [30 empty] | AOUT | [30 empty] | SEPTEMBRE | [29 empty] | OCTOBRE
Calendrier de montage |  | N° SEMAINE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 45 | 46 | 47 | 48 | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43
[29 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
|  | JOUR | [26 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
PHASE EXE
REUNION DE LANCEMENT | bar: M 17; S 20 to D 21
AGENCEMENT
ETUDES D'EXECUTION AGENCEMENT | bar: M 18 to D 20; S 20 to D 21
PROTOTYPAGE | bar: S 28 to D 13; S 20 to D 21
VALIDATION PLANS D'EXECUTION AGENCEMENT | bar: S 28 to D 20; S 20 to D 21
FABRICATION EN ATELIER AGENCEMENT | bar: S 19 to D 31; S 20 to D 21
SIGNALETIQUE
PROTOTYPAGE | bar: S 28 to D 13; S 20 to D 21
VALIDATION BAT | bar: S 28 to D 13; S 20 to D 21
FICHIERS D'EXECUTION | bar: S 28 to D 27; S 20 to D 21
FABRICATION SIGNALETIQUE (DEBUT FAB A PRECISER EN REUNION DE LANCEMENT) | bar: S 26 to D 28
ECLAIRAGE
ECHANTILLONS | bar: S 28 to D 6; S 20 to D 21
TRAVAUX SUR SITE
ETAT DES LIEUX LOT 1 | bar: S 30 to L 1; S 20 to D 21
REUNIONS CHANTIER | bar: M 2; S 6 to L 8; S 13 to L 15; S 20 to L 22; S 27 to L 29; S 4 to L 6; S 11 to L 13
LIVRAISON | bar: M 2; S 20 to D 21
TRAçAGE AU SOL | bar: S 30 to M 2; S 20 to D 21
VALIDATION TRAçAGE | bar: M 2; S 20 to D 21
INSTALLATION DES RAILS HALFEN | bar: M 2 to M 3; S 20 to D 21
ETAT DES LIEUX LOT 2 | bar: M 2; S 20 to D 21
PASSAGE DES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES ET AJOUT DES RAILS ECLAIRAGE + ALIMENTATIONS AV | bar: M 2 to D 7; J 18 to D 21
POSE DE CLOISONS ET ENSEMBLES | bar: M 3 to D 21
MISE EN PEINTURE | bar: S 6 to D 21
POSE DU SOL PVC LOT 1 (DATE A CONFIRMER) | bar: S 13 to L 15; S 20 to D 21
POSE DE MOQUETTES | bar: J 18 to D 21
PRE-RECEPTION AGENCEMENT ET ECLAIRAGE | bar: S 20 to L 22
INSTALLATION DES ŒUVRES (DATE A CONFIRMER) | bar: S 20 to M 24
ETAT DES LIEUX LOT 4 | bar: S 20 to L 22
INTEGRATION ET REGLAGES DE L'AUDIOVISUEL | bar: S 20 to D 12
ETAT DES LIEUX LOT 3 | bar: S 20 to D 21; S 27 to L 29
POSE SIGNALETIQUE : TEXTES / BÂCHES | bar: S 20 to D 21; S 27 to D 5
POSE SIGNALETIQUE : WALPAPERS / CARTELS/LINO | bar: S 20 to D 21; S 4 to D 12
POSE DE VELUMS + PARECLOSES + CACHE-ECRANS | bar: S 20 to D 21; S 4 to D 12
PREPARATION GOBOS LUMIERE POUR ENVOI EN FAB | bar: S 20 to D 21; S 4 to L 6
FINALISATION REGLAGES DE L'AUDIOVISUEL | bar: S 20 to D 21; S 11 to D 19
INSTALLATION ET REGLAGES LUMIERE | bar: S 20 to D 21; S 11 to D 19
RETOUCHES PEINTURE | bar: S 20 to D 21; S 11 to D 19
RECEPTION GLOBALE tous lots confondus | bar: S 20 to D 21; V 17 to D 19
EXPLOTATION
VERNISSAGE VIP | bar: S 20 to D 21; S 18 to L 20
VERNISSAGE | bar: S 20 to D 21; M 21
OUVERTURE AU PUBLIC : du mercredi 22 octobre 2025 au 15 février 2026 | bar: S 20 to D 21; M 22 to D 26
2026
|  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  | AOÛT |  |  |  |  | SEPT |  |  |  | OCT |  |  |  |  | NOV |  |  |  | L 16: FEVRIER
Calendrier de démontage |  | N° SEMAINE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 45 | 46 | 47 | 48 | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9
[29 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
|  | JOUR | [26 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
DEMONTAGE
EXPLOITATION DE L'EXPOSITION JUSQU'AU 15 FEVRIER 2025 | bar: L 2 to D 15
ECLAIRAGE, AUDIOVISUELS ET SIGNALETIQUE (2 JOURS)
DEPOSE ECLAIRAGE | bar: S 14 to M 17
DEPOSE AUDIOVISUELS | bar: S 14 to M 17
DEPOSE SIGNALETIQUE | bar: S 14 to M 17
RECEPTION DEPOSE DES LOTS 2, 3 ET 4 | bar: M 17
AGENCEMENT
DEPOSE AGENCEMENT | bar: M 17 to V 20; L 23
BENNE POUR EVACUATION DECHETS | bar: M 24
REMISE EN ETAT DE L'ESPACE | bar: L 23 to M 24
RECEPTION DEPOSE LOT 1 | bar: M 25