## Indices
A1 | première diffusion
B1 | Mise à jour suivant observation MOA

## DE
Aménagement d’une Voie Réservée aux Transports en Commun sur l’A7 entre PR 276+580 et le PR 275+050
|  | Unité | PU (€ HT) | Quantité | Montant
FAMILLE A- PRIX GÉNÉRAUX
101 | Installation de chantier | ft |  | 1
102 | Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé | ft |  | 1
103 | Établissement et gestion du PAQ | ft |  | 1
104 | Établissement et gestion du PRE | ft |  | 1
105 | Études d'exécution | ft |  | 1
106 | Investigations complémentaires (recherche de réseaux) | ft |  | 1
107 | Dossier de récolement – DOE | ft |  | 1
108 | DESC
108.1 | DESC pour le chemin de Guillermy | ft |  | 1
108.2 | DESC pour A7 | ft |  | 1
109 | Signalisation provisoire de chantier
109.1 | Signalisation de chantier fixe - Dévoiement toutes voies par la gauche sur A7 | jour |  | 90
109.2 | Signalisation de chantier fixe - Dévoiement et voie réduite sur bretelle | jour |  | 35
109.3 | Signalisation de chantier fixe – Fermeture chemin de la Guillermy | jour |  | 35
109.4 | Signalisation de chantier – Fermeture d’une bretelle d’accès | nuit |  | 83
109.5 | Signalisation de chantier - Coupure d’une chaussée avec sortie obligatoire | nuit |  | 7
109.6 | Signalisation de chantier - Neutralisation de la voie de droite | nuit |  | 7
109.7 | Signalisation de chantier lumineuse - Neutralisation des deux voies de droite | nuit |  | 8
110 | Exploitation sur chantier
110.1 | Amenée et repli de SMV | ml |  | 1980
110.2 | location de SMV | mlj |  | 178200
110.3 | transfert de SMV | ml |  | 375
110.4 | Amenée et repli des K5C | u |  | 150
110.5 | Location des K5C | uj |  | 4200
110.6 | Fourniture, pose et repli des atténuateurs de chocs | u |  | 6
110.7 | Location des atténuateurs de chocs | uj |  | 540
111 | Signalisation de jalonnement des itinéraires de déviation | ft |  | 1
112 | Fourniture et pose de panneau d’information | u |  | 1
SOUS-TOTAL PRIX GENERAUX
FAMILLE C- TRAVAUX PREPARATOIRES
201 | Débroussaillage et dégagement des emprises | m² |  | 3750
202 | Abattage d’arbres isolés | u |  | 12
203 | Dépose de clôture existante | ml |  | 400
204 | Démolition de conduites ou ouvrages d'assainissement existants
204.1 | Démolition de caniveau | ml |  | 750
204.2 | Démolition de canalisation enterrée | ml |  | 250
204.3 | Démolition de regard eaux pluviales existant | u |  | 8
205 | Démolition de maçonnerie de toute nature | m3 |  | 110
206 | Démolition de DBA/GBA existantes | ml |  | 250
207 | Dépose de glissières existantes | ml |  | 810
208 | Dépose de panneaux de signalisation de police | u |  | 5
209 | Reprise du chemin de l'Hermitage | ft |  | 1
210 | Plus-value pour travaux de nuit à la série de prix 200 | %
SOUS-TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES
FAMILLE D- TERRASSEMENT
301 | Déblais | m3 |  | 4750
302 | Remblai | m3 |  | 250
303 | Compactage et réglage du fond de forme | m² |  | 3210
304 | Géotextile | m² |  | 3210
305 | Couche de réglage en 0/20 | t |  | 1300
306 | Couche de forme en 0/60 | t |  | 3200
307 | Substitution en GNT 0/100 | m² |  | 1000
308 | Fourniture et mise en œuvre de terre végétale | t |  | 900
309 | engazonnement | m² |  | 2000
SOUS-TOTAL TERRASSEMENTS
FAMILLE F- ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
401 | Fourniture et pose de canalisation béton y compris tranchées et remblais
401.1 | DN400 | ml |  | 10
401.2 | DN500 | ml |  | 10
402 | Caniveau à fente
402.1 | CAF Ø 400 mm | ml |  | 55
402.2 | CAF Ø 500 mm | ml |  | 770
403 | Regard caniveau à fente | u |  | 27
404 | Caniveau en U béton avec couverture dalle | ml |  | 25
405 | Fossé enherbé | ml |  | 400
406 | Regard DN 1000 mm avec tampon fonte | u |  | 2
407 | Mise à niveau de regard existant | u |  | 6
408 | Raccordement sur regard ou conduite existant | u |  | 1
409 | Raccordement de caniveau à fente | u |  | 3
410 | Hydrocurage de réseau d’assainissement | ml |  | 50
411 | Regard Borgne | u |  | 1
412 | Plus-value pour travaux de nuit à la série de prix 400 | %
SOUS-TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
FAMILLE G- CHAUSSEE
501 | Démolition de chaussées | m² |  | 310
502 | Sciage de chaussée et création de redans | ml |  | 4400
503 | Rabotage de chaussée jusqu'à 10 cm d'épaisseur | m² |  | 4500
504 | Plus-value au prix 503 par tranche de 10 cm supplémentaire de rabotage | m² |  | 6950
505 | Matériaux bitumineux
505.1 | GB 0/14 classe 4 | t |  | 1750
505.2 | BBSG 0/10 classe 3 | t |  | 960
505.3 | BBTM 0/6 | t |  | 1760
506 | Couche d’imprégnation sur GNT | m² |  | 3400
507 | Couche d'accrochage | m² |  | 42100
508 | Dispositif anti-fissure | m² |  | 800
509 | Bordure de trottoir T2 | ml |  | 35
510 | Plus-value pour travaux de nuit à la série de prix 500 | %
SOUS-TOTAL CHAUSSEES
FAMILLE H2 et H3 : EQUIPEMENTS DE SECURITE
601 | Dispositif de retenue de type glissière simple de niveau N2
601.1 | GS N2 W3 | ml |  | 270
601.2 | GS N2 W1 | ml |  | 120
602 | Dispositif de retenue de type glissière simple de niveau N2W3 sur longrine béton | ml |  | 20
603 | Dispositifs béton
603.1 | Semelle béton pour fondation GBA ou DBA | m3 |  | 160
603.2 | Séparateur béton de type GBA | ml |  | 800
603.3 | Séparateur béton de type DBA | ml |  | 40
603.4 | Séparateur béton de type DBA dissymétrique | ml |  | 250
604 | Dispositifs de raccordement
604.1 | Raccord GS NF > DBA ou GBA | u |  | 1
604.2 | Raccord GS CE > DBA ou GBA | u |  | 2
604.3 | Raccord GS NF > GS CE N2W1 | u |  | 2
604.4 | Raccord GS NF > GS CE N2W3 | u |  | 2
604.5 | Élément de raccord en béton entre GBA ou DBA existante > GBA ou DBA projet | u |  | 1
604.6 | Élément de raccord en béton entre 2 GBA et DBA | u |  | 1
604.7 | Élément de raccord en béton entre DBA dissymétrique et GBA | u |  | 2
604.8 | Extrémité abaissée sur GBA ou DBA sur une longueur de 1,65 m | u |  | 1
604.9 | Pose de capot sur DBA/GBA pour regard hydraulique | u |  | 27
604.10 | Pose de capot droit renforcé sur DBA/GBA | u |  | 1
605 | Fourniture et pose de clôture | ml |  | 540
606 | Carde-Corps pour soutènement | ml |  | 60
607 | Mur de soutènement en béton armé | ml |  | 120
608 | Plus-value pour travaux de nuit à la série de prix 600 | %
SOUS-TOTAL EQUIPEMENTS DE SECURITE
FAMILLE H4 : SIGNALISATION HORIZONTALE
701 | Effacement de marquage
701.1 | Effacement de lignes de tous types | ml |  | 19500
701.2 | Effacement de marquage spéciaux | m² |  | 80
702 | Marquage jaune ligne tout type
702.1 | Ligne continue LC-3u | ml |  | 4850
702.2 | Ligne T1-2u | ml |  | 4350
702.3 | Ligne T2-5u | ml |  | 490
702.4 | Marquages spéciaux jaunes (zébra, chevron) | m² |  | 85
703 | Marquage linéaire au sol
703.1 | Ligne continue LC-3u | ml |  | 4430.8
703.2 | Ligne continue LC-5u | ml |  | 165
703.3 | Ligne T3-5u | ml |  | 1265
703.4 | Ligne T2-5u | ml |  | 385
703.5 | Ligne T1-2u | ml |  | 4015
703.6 | Ligne T4-3u | ml |  | 100
704 | Marquages Spéciaux
704.1 | Chevrons, zébras | m² |  | 234.15
704.2 | Marquage de type « BUS » | u |  | 9
704.3 | Marquage de PR | u |  | 4
705 | Plus-value pour travaux de nuit à la série de prix 700 | %
SOUS-TOTAL SIGNALISATION HORIZONTALE
FAMILLE H5 : SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE
801 | Fourniture et pose de panneaux et panonceaux Très Grande Gamme
801.1 | Panneau de type AB3a | u |  | 4
801.2 | Panneau de type B1 | u |  | 3
801.3 | Panneau de type B27a | u |  | 2
801.4 | Panneau de type B14 | u |  | 4
801.5 | Panneau de type B45 | u |  | 1
801.6 | Panneau de type C24a | u |  | 2
801.7 | Panonceau de type M1 | u |  | 5
801.8 | Panonceau de type M3a | u |  | 2
801.9 | Panonceau de type M9c | u |  | 2
801.10 | Panonceau de type M9z | u |  | 2
802 | Moins value aux prix 801 pour des panneaux et panonceaux Grande Gamme | %
803 | Fourniture et pose de panneaux et panonceaux Gamme Normale
803.1 | Panneau de type A3 | u |  | 2
803.2 | Panneau de type B14 | u |  | 2
803.3 | Panneau de type B15 | u |  | 2
803.4 | Panneau de type C18 | u |  | 1
804 | Balise J11 | u |  | 3
805 | Plus-value pour travaux de nuit à la série de prix 800 | %
SOUS-TOTAL SIGNALISATION VERTICALE ET DIRECTIONNELLE
Famille H6: BOUCLES DE COMPTAGE
901 | Fourniture et pose de 2 boucles électromagnétiques sur 1 voie | u |  | 8
SOUS-TOTAL Boucle de comptage
FAMILLE A- PRIX GÉNÉRAUX
FAMILLE C- TRAVAUX PREPARATOIRES
FAMILLE D- TERRASSEMENT
FAMILLE F- ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
FAMILLE G- CHAUSSEE
FAMILLE H2 et H3 : EQUIPEMENTS DE SECURITE
FAMILLE H4 : SIGNALISATION HORIZONTALE
FAMILLE H5 : SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE
Famille H6: BOUCLES DE COMPTAGE
TOTAL HT
TVA (20%)
TOTAL TTC