## Feuil3 (hidden)
Tests des utilisateurs
Recettage
Optimisation des performances et du cache
Audit RGAA
Ajustements necessaires
Rédaction et fourniture de la documentation utilisateur & technique
Sessions de formation à l’administration du site
Livraison du site complet et prêt à remplir
Maintenance corrective et mises à jour Drupal
Evolutions possibles
Audit des sites existants et plan de redirection
Mise en place des redirections 301 vers les nouvelles pages
Vérification et validation SEO après migration

## DPGF (hidden)
[5 empty] | Nom de la structure (Mandataire) |  | TOTAL
[5 empty] | J | Taux jour
€ HT
Lot | Phase | Désignation de la phase | Désignation de la mission | Element | Nbre de jours | € HT | Nbre de jours | € HT
1 | Phase 1 | Kick off | Réunion de lancement avec l'équipe projet
| Phase 2 | OPTION Audit SEO | Analyse du contenu Page d'accueil et du contenu Formation
|  | Wireframe | Étude UX/UI et wireframes des blocs | Section
Colonnes
Séparateur
Texte riche
Citation
Player Youtube
Player Spotify
Player Calaméo
Carte Openstreemap
Code HTML Iframe
Image
Diapo d'images
CTA
Accordéon
Téléchargement
Chiffres clés
Formulaire
Partenaires
Bouton
Ancre
Liste évenements
Listes actus
Liste formation
Liste témoignages
|  |  | Étude UX/UI et wireframes des pages | Page Contenu classique
Page d'accueil
Page Formation
Page Evènement
Page Actualités
Page Ecole/Marque
Page Landing page
Page Filières métiers
Page de résultats de recherche formation
Page des actus et des evenements avec filtrage
OPTION page des offres d’alternance
|  |  | Etudes UX/UI des fonctionnalités | Header avec menu Je suis
Footer
Panneau des cookies
Moteur de recherche formation
Composant Témoignages
OPTION Composant Offre d’alternance
Onglet de navigation
Volet d'appel à action
Menu de navigation interne
Gabarit fiche Formation PDF
Element Webform pour Oscar CRM
Accent par marque
Réunion de validation des wireframes
| Phase 3 | Création des maquettes graphiques | Application charte graphique des blocs | Section
Colonnes
Séparateur
Texte riche
Citation
Player Youtube
Player Spotify
Player Calaméo
Carte Openstreemap
Code HTML Iframe
Image
Diapo d'images
CTA
Accordéon
Téléchargement
Chiffres clés
Formulaire
Partenaires
Bouton
Ancre
Liste évenements
Listes actus
Liste formation
Liste témoignages
|  |  | Application charte graphique des pages | Page Contenu classique
Page d'accueil
Page Formation
Page Evènement
Page Actualités
Page Ecole/Marque
Page Landing page
Page Filières métiers
Page de résultats de recherche formation
Page des actus et des evenements avec filtrage
OPTION page des offres d’alternance
|  |  | Application charte graphique des fonctionnalités | Header avec menu Je suis
Footer
Panneau des cookies
Moteur de recherche formation
Composant Témoignages
OPTION Composant Offre d’alternance
Onglet de navigation
Volet d'appel à action
Menu de navigation interne
Gabarit fiche Formation PDF
Accent par marque
Element Webform pour Oscar CRM
| Phase 4 | Validation et livraison | Livraison,validation et tests des blocs | Section
Colonnes
Séparateur
Texte riche
Citation
Player Youtube
Player Spotify
Player Calaméo
Carte Openstreemap
Code HTML Iframe
Image
Diapo d'images
CTA
Accordéon
Téléchargement
Chiffres clés
Formulaire
Partenaires
Bouton
Ancre
Liste évenements
Listes actus
Liste formation
Liste témoignages
|  |  | Livraison,validation et tests des pages | Page Contenu classique
Page d'accueil
Page Formation
Page Evènement
Page Actualités
Page Ecole/Marque
Page Landing page
Page Filières métiers
Page de résultats de recherche formation
Page des actus et des evenements avec filtrage
OPTION page des offres d’alternance
|  |  | Livraison,validation et tests des fonctionnalités | Header avec menu Je suis
Footer
Panneau des cookies
Moteur de recherche formation
Composant Témoignages
OPTION Composant Offre d’alternance
Onglet de navigation
Volet d'appel à action
Menu de navigation interne
Gabarit fiche Formation PDF
Accent par marque
Element Webform pour Oscar CRM
Lot 2 | Phase 1 | Développement CMS & Backend | Réunion de lancement
Installation et configuration du site web de développement
|  |  | Développement et intégration graphique des fonctionnalités | Header avec menu Je suis
Footer
Panneau des cookies
Moteur de recherche formation
Composant Témoignages
OPTION Composant Offre d’alternance
Onglet de navigation
Volet d'appel à action
Menu de navigation interne
Gabarit fiche Formation PDF
Accent par marque
Element Webform pour Oscar CRM
|  |  | Développement et intégration graphique des fonctionnalités des pages | Page Contenu classique
Page d'accueil
Page Formation
Page Evènement
Page Actualités
Page Ecole/Marque
Page Landing page
Page Filières métiers
Page de résultats de recherche formation
Page des actus et des evenements avec filtrage
OPTION page des offres d’alternance
|  |  | Développement et intégration graphique des fonctionnalités des blocs | Section
Colonnes
Séparateur
Texte riche
Citation
Player Youtube
Player Spotify
Player Calaméo
Carte Openstreemap
Code HTML Iframe
Image
Diapo d'images
CTA
Accordéon
Téléchargement
Chiffres clés
Formulaire
Partenaires
Bouton
Ancre
Liste évenements
Listes actus
Liste formation
Liste témoignages
Structuration des contenus (taxonomie)
Installation des modules et intégration
Intégration des premiers contenus
| Phase 2 | Recettage | Tests des utilisateurs
Recettage
Optimisation des performances et du cache
| Phase 3 | Audit | Audit RGAA
Ajustements necessaires
| Phase 4 | Livraison | Rédaction et fourniture de la documentation utilisateur & technique
Sessions de formation à l’administration du site
Livraison du site complet et prêt à remplir
| Phase 5 | Maintenance | Maintenance corrective et mises à jour Drupal
Evolutions possibles
Lot 3 | Phase 1 | Audit | Audit des sites existants et plan de redirection
| Phase 2 | Création du document de redirection | Mise en place des redirections 301 vers les nouvelles pages
| Phase 3 | Vérification | Vérification et validation SEO après migration

## Planning et DPGF
[8 empty] | Nom de la structure (Mandataire) |  | Nom de la structure |  | Nom de la structure |  | Nom de la structure |  | Nom de la structure |  | Nom de la structure |  | Nom de la structure
[8 empty] | PROFIL 1 : xxxx |  | PROFIL 2 : xxxx |  | PROFIL 3 : xxxx |  | PROFIL 4 : xxxx |  | PROFIL 5 : xxxx |  | PROFIL 6 : xxxx |  | PROFIL 7 : xxxx |  | TOTAL
[8 empty] | J | Taux jour | J | Taux jour | J | Taux jour | J | Taux jour | J | Taux jour | J | Taux jour | J | Taux jour
[9 empty] | € HT |  | € HT |  | € HT |  | € HT |  | € HT |  | € HT |  | € HT
Libellé | Type | Libellé du parent | Designation mission | Détails | Début | Fin | Jours ouvrés prévus dans le planning | Nbre de jours | € HT | Nbre de jours | € HT | Nbre de jours | € HT | Nbre de jours | € HT | Nbre de jours | € HT | Nbre de jours | € HT | Nbre de jours | € HT | Nbre de jours | € HT
Lot 1 : Webdesign | Lot |  |  |  | 2025-09-08 | 2026-01-09 | 87 | [14 empty] | 0 | 0
Conception Wireframe | Phase | Lot 1 : Webdesign |  |  | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 30 | [14 empty] | 0 | 0
|  |  | OPTION Audit SEO Analyse du contenu Page d'accueil et du contenu Formation | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | Étude UX/UI et wireframes des blocs | Section, Colonnes, Séparateur, Texte riche, Citation, Player Youtube, Player Spotify, Player Calaméo, Carte Openstreemap ,Code HTML Iframe ,Image, Diapo d'images, CTA, Accordéon, Téléchargement, Chiffres clés, Formulaire, Formulaire Oscar, Partenaires, Bouton, Ancre, Liste évenements, Listes actus, Liste formation, Liste témoignages | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | Étude UX/UI et wireframes des pages | Page Contenu classique, Page d'accueil, Page Formation, Page Evènement, Page Actualités, Page Ecole/Marque, Page Landing page, Page Filières métiers, Page de résultats de recherche formation, Page des actus et des evenements avec filtrage, OPTION page des offres d’alternance | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | Etudes UX/UI des fonctionnalités | Header avec menu Je suis, Footer, Panneau des cookies, Moteur de recherche formation, Composant Témoignages, OPTION Composant Offre d’alternance, Onglet de navigation, Volet d'appel à action, Menu de navigation interne, Gabarit fiche Formation PDF, Element Webform pour Oscar CRM, Accent par marque | [17 empty] | 0 | 0
Réunion de lancement du lot 1 |  | Lot 1 : Webdesign |  |  | 2025-09-09 | [16 empty] | 0 | 0
Réunion intermédiaire Conception Wireframe |  | Lot 1 : Webdesign |  |  | 2025-09-30 | [16 empty] | 0 | 0
Réunion fin de phase wireframe |  | Lot 1 : Webdesign |  |  | 2025-10-16 | [16 empty] | 0 | 0
Application Charte graphique | Phase | Lot 1 : Webdesign |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 19 | [14 empty] | 0 | 0
|  |  | Application charte graphique des blocs | Section, Colonnes, Séparateur, Texte riche, Citation, Player Youtube, Player Spotify, Player Calaméo, Carte Openstreemap ,Code HTML Iframe ,Image, Diapo d'images, CTA, Accordéon, Téléchargement, Chiffres clés, Formulaire, Formulaire Oscar, Partenaires, Bouton, Ancre, Liste évenements, Listes actus, Liste formation, Liste témoignages | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | Application charte graphique des pages | Page Contenu classique, Page d'accueil, Page Formation, Page Evènement, Page Actualités, Page Ecole/Marque, Page Landing page, Page Filières métiers, Page de résultats de recherche formation, Page des actus et des evenements avec filtrage, OPTION page des offres d’alternance | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | Application charte graphique des fonctionnalités | Header avec menu Je suis, Footer, Panneau des cookies, Moteur de recherche formation, Composant Témoignages, OPTION Composant Offre d’alternance, Onglet de navigation, Volet d'appel à action, Menu de navigation interne, Gabarit fiche Formation PDF, Element Webform pour Oscar CRM, Accent par marque | [17 empty] | 0 | 0
Reunion début phase Charte graphique |  | Lot 1 : Webdesign |  |  | 2025-11-04 | [16 empty] | 0 | 0
Reunion intermédiaire phase Charte graphique |  | Lot 1 : Webdesign |  |  | 2025-11-18 | [16 empty] | 0 | 0
Reunion finale phase Charte graphique |  | Lot 1 : Webdesign |  |  | 2025-11-27 | [16 empty] | 0 | 0
Validation Equipe CCI | Phase | Lot 1 : Webdesign |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 10 | [14 empty] | 0 | 0
Ajustements et livraison | Phase | Lot 1 : Webdesign |  |  | 2025-12-14 | 2026-01-09 | 18 | [14 empty] | 0 | 0
|  |  | Livraison,validation et tests des blocs | Section, Colonnes, Séparateur, Texte riche, Citation, Player Youtube, Player Spotify, Player Calaméo, Carte Openstreemap ,Code HTML Iframe ,Image, Diapo d'images, CTA, Accordéon, Téléchargement, Chiffres clés, Formulaire, Formulaire Oscar, Partenaires, Bouton, Ancre, Liste évenements, Listes actus, Liste formation, Liste témoignages | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | Livraison,validation et tests des pages | Page Contenu classique, Page d'accueil, Page Formation, Page Evènement, Page Actualités, Page Ecole/Marque, Page Landing page, Page Filières métiers, Page de résultats de recherche formation, Page des actus et des evenements avec filtrage, OPTION page des offres d’alternance | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | Livraison,validation et tests des fonctionnalités | Header avec menu Je suis, Footer, Panneau des cookies, Moteur de recherche formation, Composant Témoignages, OPTION Composant Offre d’alternance, Onglet de navigation, Volet d'appel à action, Menu de navigation interne, Gabarit fiche Formation PDF, Element Webform pour Oscar CRM, Accent par marque | [17 empty] | 0 | 0
Reunion début phase Ajustements |  | Lot 1 : Webdesign |  |  | 2025-12-16 | [16 empty] | 0 | 0
Livraison et reunion cloture Lot 1 |  | Lot 1 : Webdesign |  |  | 2026-01-06 | [16 empty] | 0 | 0
Lot 2 : Développement web | Lot |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-11-06 | 209 | [14 empty] | 0 | 0
Phase 1 : Développement | Phase | Lot 2 : Développement web |  |  | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 78 | [14 empty] | 0 | 0
|  |  | Installation et configuration du site web de développement | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | Développement et intégration graphique des fonctionnalités | Header avec menu Je suis, Footer, Panneau des cookies, Moteur de recherche formation, Composant Témoignages, OPTION Composant Offre d’alternance, Onglet de navigation, Volet d'appel à action, Menu de navigation interne, Gabarit fiche Formation PDF, Element Webform pour Oscar CRM, Accent par marque | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | Développement et intégration graphique des fonctionnalités des blocs | Section, Colonnes, Séparateur, Texte riche, Citation, Player Youtube, Player Spotify, Player Calaméo, Carte Openstreemap ,Code HTML Iframe ,Image, Diapo d'images, CTA, Accordéon, Téléchargement, Chiffres clés, Formulaire, Formulaire Oscar, Partenaires, Bouton, Ancre, Liste évenements, Listes actus, Liste formation, Liste témoignages | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | Développement et intégration graphique des fonctionnalités des pages | Page Contenu classique, Page d'accueil, Page Formation, Page Evènement, Page Actualités, Page Ecole/Marque, Page Landing page, Page Filières métiers, Page de résultats de recherche formation, Page des actus et des evenements avec filtrage, OPTION page des offres d’alternance | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | Structuration des contenus (taxonomie) | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | Installation des modules et intégration | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | Intégration des premiers contenus | [18 empty] | 0 | 0
Réunion de lancement Lot 2 |  | Lot 2 : Développement web |  |  | 2026-01-13 | [16 empty] | 0 | 0
Réunion intermédiaire 1 |  | Lot 2 : Développement web |  |  | 2026-02-05 | [16 empty] | 0 | 0
Réunion intermédiaire 2 |  | Lot 2 : Développement web |  |  | 2026-03-03 | [16 empty] | 0 | 0
Réunion intermédiaire 3 |  | Lot 2 : Développement web |  |  | 2026-03-31 | [16 empty] | 0 | 0
Phase 2 : Recettage et intégration | Phase | Lot 2 : Développement web |  |  | 2026-04-30 | 2026-06-13 | 28 | [14 empty] | 0 | 0
|  |  | Tests des utilisateurs | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | Recettage des blocs | Section, Colonnes, Séparateur, Texte riche, Citation, Player Youtube, Player Spotify, Player Calaméo, Carte Openstreemap ,Code HTML Iframe ,Image, Diapo d'images, CTA, Accordéon, Téléchargement, Chiffres clés, Formulaire, Formulaire Oscar, Partenaires, Bouton, Ancre, Liste évenements, Listes actus, Liste formation, Liste témoignages | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | Recettage des pages | Page Contenu classique, Page d'accueil, Page Formation, Page Evènement, Page Actualités, Page Ecole/Marque, Page Landing page, Page Filières métiers, Page de résultats de recherche formation, Page des actus et des evenements avec filtrage, OPTION page des offres d’alternance | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | Recettage des fonctionnalités | Header avec menu Je suis, Footer, Panneau des cookies, Moteur de recherche formation, Composant Témoignages, OPTION Composant Offre d’alternance, Onglet de navigation, Volet d'appel à action, Menu de navigation interne, Gabarit fiche Formation PDF, Element Webform pour Oscar CRM, Accent par marque | [17 empty] | 0 | 0
|  |  | Recettage du reste du site | [18 empty] | 0 | 0
Réunion avant recettage |  | Lot 2 : Développement web |  |  | 2026-04-30 | [16 empty] | 0 | 0
Point intermédiaire |  | Lot 2 : Développement web |  |  | 2026-05-26 | [16 empty] | 0 | 0
Bilan recettage |  | Lot 2 : Développement web |  |  | 2026-06-11 | [16 empty] | 0 | 0
Phase 3 : Validation CCI | Phase | Lot 2 : Développement web |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 15 | [14 empty] | 0 | 0
Phase 4 : Ajustements | Phase | Lot 2 : Développement web |  |  | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 39 | [14 empty] | 0 | 0
|  |  | Optimisation des performances et du cache | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | Audit RGAA | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | Ajustements necessaires | [18 empty] | 0 | 0
Point sur les ajustements |  | Lot 2 : Développement web |  |  | 2026-07-07 | [16 empty] | 0 | 0
Bilan des ajustements |  | Lot 2 : Développement web |  |  | 2026-08-27 | [16 empty] | 0 | 0
Phase 5 : Livraison | Phase | Lot 2 : Développement web |  |  | 2026-08-31 | 2026-11-06 | 50 | [14 empty] | 0 | 0
|  |  | Rédaction et fourniture de la documentation utilisateur & technique | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | Sessions de formation à l’administration du site | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | Livraison du site complet et prêt à remplir | [18 empty] | 0 | 0
Livraison Site web sur url finale |  | Lot 2 : Développement web |  |  | 2026-09-08 | [16 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
Lot 3 : Redirection | Lot |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-10-21 | 38 | [14 empty] | 0 | 0
Phase 1 : Audit | Phase | Lot 3 : Redirection | Audit des sites existants et plan de redirection |  | 2026-08-31 | 2026-09-15 | 12 | [14 empty] | 0 | 0
Phase 2 : Rédaction | Phase | Lot 3 : Redirection | Mise en place des redirections 301 vers les nouvelles pages |  | 2026-09-16 | 2026-10-04 | 13 | [14 empty] | 0 | 0
Phase 3 : Mise en place | Phase | Lot 3 : Redirection | Vérification et validation SEO après migration |  | 2026-10-06 | 2026-10-21 | 12 | [14 empty] | 0 | 0
Accès au public |  |  |  |  | 2026-10-22 | [16 empty] | 0 | 0
658
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | TVA 20% | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | TTC | 0

## Liste jours fériés (hidden)
2025-01-01
2025-04-21
2025-05-01
2025-05-08
2025-05-29
2025-06-09
2025-07-14
2025-08-15
2025-11-01
2025-11-11
2025-12-25
2026-01-01
2026-04-06
2026-05-01
2026-05-08
2026-05-14
2026-05-25
2026-07-14
2026-08-15
2026-11-01
2026-11-11

## BORDEREAU FINANCIER (hidden)
BORDEREAU FINANCIER
Nom de la structure (Mandataire)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) |  |  |  | PROFIL 1 : xxxx |  | TOTAL
|  |  |  | J | Taux jour
€ HT
Lot | PHASE | Désignation de la phase | Désignation de la mission | Nbre de jours | € HT | Nbre de jours | € HT
Lot 1 | 1 | Assistance au montage de l’opération et à la définition des études pré-opérationnelles | 1) Etat des lieux, diagnostics et recueil des données
2) Etudes de faisabilité a) Faisabilité des hypothèses
2) Etudes de faisabilité b) Elaboration des scénarios
| 2 | Assistance à la définition du programme initial, au contrôle et recadrage de l’enveloppe financière prévisionnelle. | 1) Programme
Lot 2 | 1 | Assistance au montage de l’opération et à la définition des études pré-opérationnelles | 1) Etat des lieux, diagnostics et recueil des données
2) Etudes de faisabilité a) Faisabilité des hypothèses
2) Etudes de faisabilité b) Elaboration des scénarios
| 2 | Assistance à la définition du programme initial, au contrôle et recadrage de l’enveloppe financière prévisionnelle. | 1) Programme
Lot 3 | 1 | Assistance au montage de l’opération et à la définition des études pré-opérationnelles | 1) Etat des lieux, diagnostics et recueil des données
2) Etudes de faisabilité a) Faisabilité des hypothèses
2) Etudes de faisabilité b) Elaboration des scénarios
| 2 | Assistance à la définition du programme initial, au contrôle et recadrage de l’enveloppe financière prévisionnelle. | 1) Programme
|  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | TVA 20% | 0
[5 empty] | 0 | TTC | 0
SITE |  | PHASE | Désignation de la phase |  | Désignation de la mission |  | Nbre de jours | Montant € HT
SYNTHESE FINANCIERE - OPERATION GLOBALE |  | 1 | Assistance au montage de l’opération et à la définition des études pré-opérationnelles |  | 1) Etat des lieux, diagnostics et recueil des données |  | 0 | 0
[5 empty] | 2) Etudes de faisabilité a) Faisabilité des hypothèses |  | 0 | 0
[5 empty] | 2) Etudes de faisabilité b) Elaboration des scénarios |  | 0 | 0
|  | 2 | Assistance à la définition du programme initial, au contrôle et recadrage de l’enveloppe financière prévisionnelle. |  | 1) Programme |  | 0 | 0
[5 empty] | Montant total € HT |  | 0 | 0
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (BPU) |  |  |  | PROFIL 1 : xxxx
Taux jour (€ HT)
cases à compléter
NOTA : Merci de vérifier votre total/cellules excel