## A PUBLIER
Établissement public du Château de Fontainebleau
CCP - annexe 1 : Maîtrise d’œuvre pour le remplacement d'une CTA, le renforcement des systèmes de sûreté et la mise en conformité électrique dans le musée de l'impératrice.
Calendrier d'exécution prévisionnel des missions de maîtrise d'œuvre
PHASE | EVENEMENT | A MODIFIER DMS | DUREE |  | DATE
Marché MOE | Publication marché MOE | 40 | 2 | mois | 2014-03-07
| Réception des offres marché MOE |  |  |  | #NAME?
| Notification marché MOE | 30 | 1.5 | mois | #NAME?
PRO | Démarrage études de projet | 40 | 2 | mois | 2025-05-19
| Remise dossier études de projet |  |  |  | 2025-06-02
| Validation PRO | 20 | 1 | mois | 2025-06-06
| Publication DCE | 30 | 1.5 | mois | 2025-06-09
ACT | Démarrage phase ACT | 20 | 1 | mois | 2025-06-23
| Remise du rapport d'ACT | 20 | 1 | mois | 2025-06-30
| Notification marchés de travaux | 75 | 3.75 | mois | 2025-07-07
DET-EXE-VISA | Période de préparation | 30 | 1.5 | mois | 2025-07-18
| Démarrage des travaux | 140 | 7 | mois | 2025-07-21
| Fin des travaux |  |  |  | 2025-10-10
AOR | Opérations préalables à la réception (OPR) | 20 | 1 | mois | 2025-10-13
| Réception des ouvrages | 10 | 0.5 | mois | 2025-10-27
| Fin de la garantie de parfait achèvement (GPA) | 240 | 12 | mois | 2026-10-27
Cachet et signature de l'opérateur économique