## SCENARIO 1 - TF
PLANNING PREVISIONNEL
Maître d'ouvrage : Université Paris 8 Saint-Denis
Mois | Durée | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  |  | Aout-25 |  |  |  | 2025-09-01
Semaines |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Publication de l'appel d'offres | 5 Semaines | 2025-04-01 15: 2025-04-11; 2025-04-01 17: 2025-04-22; 2025-04-01 18: 2025-04-28
Date limite de remise des offres |  | 2025-05-01 21: 2025-05-19
Sélection des entreprises et notification | 3 semaines | 2025-06-01 24: 2025-06-10
Lot 2 : Nettoyage de la façade et des fenêtres Tranche Ferme (Façade Ouest)
1.Préparation du chantier (installation des protections, nacelle, accès sécurisé) |  | Aout-25 34: 2025-08-18
1.Nettoyage de la façade | 3 Semaines | bar: Aout-25 34 to Aout-25 35
RECEPTION Lot 2 |  | 2025-09-01 36: 2025-09-01
Lot 1 : Remplacement des stores extérieurs Tranche Ferme (Façade Ouest)
1. Délai d'approvisionnement | 12 Semaines | bar: 2025-06-01 24 to Aout-25 35
2. Préparation du chantier (installation des protections, nacelle, accès sécurisé) | 1 Semaine | bar: Aout-25 35
3. Dépose et pose des stores | 3 Semaines | 2025-09-01 36: 2025-09-01
4. Essais de fonctionnement et ajustements | 1 Semaine | bar: 2025-09-01 39
RECEPTION Lot 1 |  | 2025-09-01 40: 2025-09-30

## SCENARIO 2 - TF + TO
PLANNING PREVISIONNEL
Maître d'ouvrage : Université Paris 8 Saint-Denis
Mois | Durée | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  |  | Aout-25 |  |  |  | 2025-09-01
Semaines |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Publication de l'appel d'offres | 5 Semaines | 2025-04-01 15: 2025-04-11; 2025-04-01 17: 2025-04-22; 2025-04-01 18: 2025-04-28
Date limite de remise des offres |  | 2025-05-01 21: 2025-05-19
Sélection des entreprises et notification | 3 semaines | 2025-06-01 24: 2025-06-10
Lot 2 : Nettoyage de la façade et des fenêtres Tranche Ferme (Façade Ouest + Façade Est)
1.Préparation du chantier (installation des protections, nacelle, accès sécurisé) |  | Aout-25 34: 2025-08-18
1.Nettoyage de la façade | 4 Semaines | bar: Aout-25 34 to 2025-09-01 37
Reception Lot 2 |  | 2025-09-01 37: 2025-09-12
Lot 1 : Remplacement des stores extérieurs Tranche Ferme (Façade Ouest + Façade Est)
1. Délai d'approvisionnement | 12 Semaines | bar: 2025-06-01 24 to Aout-25 35
2. Préparation du chantier (installation des protections, nacelle, accès sécurisé) | 1 Semaine | bar: Aout-25 35
3. Dépose et pose des stores | 6 Semaines | 2025-09-01 36: 2025-09-01
4. Essais de fonctionnement et ajustements | 1 Semaine | bar: 2025-09-01 42
Reception Lot 1 |  | 2025-09-01 42: 2025-10-17