CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Délégation Occitanie Ouest

16, Avenue Edouard Belin

B.P. 24367

31 055 TOULOUSE-CEDEX 04

Marché public d’études

Cahier des Clauses Particulières valant Acte d’Engagement

24.14.036

Mission de programmation urbaine et d’assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la mise en place d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement urbain et paysager

du Campus Belin-Roche

à Toulouse

Sommaire

3.1.	Pour les entreprises individuelles et les sociétés	3

3.2.	Pour les groupements	4

7.1.	Comité Technique (COTEC)	8

7.2.	Comité de Pilotage (COPIL)	8

8.1.	Forme et contenu du rapport	9

8.2.	Nombre d’exemplaires	11

8.3.	Présentation et réception des résultats	11

8.3.1.	Pré-rapport (ou Pré-programme)	11

8.3.2.	Rapport définitif (ou Programme Technique et Architectural Détaillé)	11

9.1.	Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la consultation de maîtrise d’œuvre en aménagement urbain et paysager et pour le choix de l’équipe lauréate	12

9.2.	Assistance à la maîtrise d’ouvrage pendant les études de conception jusqu’à l’APD inclus	13

10.1.	Dispositions générales	13

10.2.	Représentant du titulaire	13

10.3.	Respect de la langue française	13

10.4.	Obligation de discrétion	13

10.5.	Confidentialité – Mesures de sécurité	14

10.5.1.	Protection des données à caractère personnel	14

10.5.2.	Mesures de sécurité	15

10.5.3.	Certification et sécurité des personnels	15

10.5.4.	Mesures de portée générale	16

11.1.	Durée des interventions	17

11.1.1.	Date de début d’intervention du titulaire	17

11.1.2.	Durée de l’intervention du titulaire	17

11.1.3.	Date d’achèvement de l’intervention du titulaire	17

11.2.	Délais	17

13.1.	Conditions relatives à l’offre de prix	18

13.1.1.	Conditions générales relatives à l’offre de prix	18

13.1.2.	Unité monétaire	18

13.1.3.	Variation des prix et modalités d’actualisation	18

13.1.4.	Application de la taxe à la valeur ajoutée	18

13.1.5.	Désignation de sous-traitants en cours de marché	18

13.2.	Montant de la rémunération	18

14.1.	Avance forfaitaire	19

14.2.	Acomptes et solde	19

14.3.	Décompte final	19

14.4.	Décompte général - Etat du solde	20

14.5.	Délais de paiement	20

14.6.	Versement d’intérêts moratoires	21

14.7.	Paiement des cotraitants	21

14.8.	Paiement des sous-traitants	21

###### Identification de la personne morale de droit public passant le marché

Maître d’ouvrage : 	Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Délégation Occitanie Ouest

16, avenue Edouard Belin – B.P. 24367 – 31055 TOULOUSE CEDEX 04

Pouvoir adjudicateur et Personne responsable du Marché : Le Délégué Régional de la Délégation Occitanie Ouest.

Ordonnateur : Le Délégué Régional de la Délégation Occitanie Ouest.

Comptable assignataire des paiements : Agent comptable secondaire de la Délégation Occitanie Ouest

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R. 2191-59 du code de la commande publique, auquel renvoie l’article R. 2391-28 du même code (nantissements ou cessions de créances) : Le Délégué Régional de la Délégation Occitanie Ouest

###### Objet du marché

Le présent marché est passé en application des articles L2123-1, R2123-1, L2422-1-1° et L2422-2 du Code de la commande publique.

Il a pour objet de réaliser une mission de programmation urbaine et d’assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la mise en place d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement urbain et paysager du Campus Belin-Roche à Toulouse.

Le descriptif du projet est détaillé en annexe 2 n°24332 « fiche projet CAMPUS BELIN ROCHE ».

Du fait de l’objet même du marché, une partie de ses résultats fera l’objet d’une publication dans le cadre de la consultation de maîtrise d’œuvre qui sera lancée.

La mission est détaillée dans les articles suivants.

###### Engagement du candidat

  - Pour les entreprises individuelles et les sociétés

Nom prénom et qualité du signataire : 	………………………………………………………………

………………………………………………………………

A compléter, au choix, selon la nature de l’entreprise :

Agissant en mon nom personnel

Domicilié à : ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

Téléphone : …………………………….

Agissant pour le nom et pour le compte de la Société : (1) ………………………………….

Au capital de : ………………………………………………………………………………

Ayant son siège social à : ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………….

Immatriculé (e) à l’I.N.S.E.E. : ……………………………………………………………..

N° d’identité d’établissement (SIRET) : …………………………………………………….

Code d’activité économique principale (APE) : …………………………………………….

N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés (2) : ………………………………

(1)	Intitulé complet et forme juridique de la Société

(2)	Remplacer, s’il y a lieu, “registre du commerce et des sociétés” par “répertoire des métiers”

  - Pour les groupements

NOUS, cotraitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, groupées solidaires les unes des autres :

1er contractant, personne physique/morale :

Nom prénom et qualité du signataire : 	………………………………………………………………

………………………………………………………………

A compléter, au choix, selon la nature de l’entreprise :

| Agissant en mon nom personnel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Domicilié à : | …………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………… |  |
| Téléphone/Mail : | …………………………………………………………………………………………… |  |

| Agissant pour le nom et pour le compte de la Société : (1) |  | ……………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Au capital de : | …………………………………………………………………………………………… |  |
| Ayant son siège social à : | …………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………… |  |
| Téléphone/Mail : | …………………………………………………………………………………………… |  |

| Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. : | …………………………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- |
| N° d’identité d’établissement (SIRET) : | …………………………………………………………………. |  |
| Code d’activité économique principale (APE) : | …………………………………………………………………. |  |
| N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés (2) : |  | ………………………………………………… |

(1)	Intitulé complet et forme juridique de la Société

(2)	Remplacer, s’il y a lieu, “registre du commerce et des sociétés” par “répertoire des métiers”

2ème contractant, personne physique/morale :

Nom prénom et qualité du signataire : 	………………………………………………………………

………………………………………………………………

A compléter, au choix, selon la nature de l’entreprise :

| Agissant en mon nom personnel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Domicilié à : | …………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………… |  |
| Téléphone/Mail : | …………………………………………………………………………………………… |  |

| Agissant pour le nom et pour le compte de la Société : (1) |  | ……………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Au capital de : | …………………………………………………………………………………………… |  |
| Ayant son siège social à : | …………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………… |  |
| Téléphone/Mail : | …………………………………………………………………………………………… |  |

| Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. : | …………………………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- |
| N° d’identité d’établissement (SIRET) : | …………………………………………………………………. |  |
| Code d’activité économique principale (APE) : | …………………………………………………………………. |  |
| N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés (2) : |  | ………………………………………………… |

(1)	Intitulé complet et forme juridique de la Société

(2)	Remplacer, s’il y a lieu, “registre du commerce et des sociétés” par “répertoire des métiers”

3ème contractant, personne physique/morale :

Nom prénom et qualité du signataire : 	………………………………………………………………

………………………………………………………………

A compléter, au choix, selon la nature de l’entreprise :

| Agissant en mon nom personnel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Domicilié à : | …………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………… |  |
| Téléphone/Mail : | …………………………………………………………………………………………… |  |

| Agissant pour le nom et pour le compte de la Société : (1) |  | ……………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Au capital de : | …………………………………………………………………………………………… |  |
| Ayant son siège social à : | …………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………… |  |
| Téléphone/Mail : | …………………………………………………………………………………………… |  |

| Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. : | …………………………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- |
| N° d’identité d’établissement (SIRET) : | …………………………………………………………………. |  |
| Code d’activité économique principale (APE) : | …………………………………………………………………. |  |
| N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés (2) : |  | ………………………………………………… |

(1)	Intitulé complet et forme juridique de la Société

(2)	Remplacer, s’il y a lieu, “registre du commerce et des sociétés” par “répertoire des métiers”

Etant pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, représenté par :

………………………………………dûment mandaté à cet effet.

Les candidats peuvent présenter leur offre sous forme de groupement conjoint ou solidaire, conformément aux dispositions des articles R2142-19 et R2142-20 du Code de la commande publique. Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membre du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ou l’accord cadre.

En application de l’article R2142-22, le groupement attributaire du marché sera contraint d’assurer sa transformation en groupement conjoint avec mandataire solidaire pour la bonne exécution du marché.

Le CNRS souhaite que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles, en ce qui concerne l'exécution du marché. Cette forme permet de bénéficier des avantages des deux formes de groupement : accès des PME à la commande publique et garantie solidaire financière du mandataire au profit de l’acheteur public.

Après avoir pris connaissance des documents mentionnés au présent marché ;

Le candidat déclare sur l’honneur ne pas entrer dans l’un des cas d’exclusion prévus aux articles L2141-1 à 5 ou L2141-7 à 11 du code de la commande publique.

Il fournit les certificats et attestations à la demande du pouvoir adjudicateur avant l’attribution du marché.

- Je m’engage sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par les documents et textes visés au présent marché, à exécuter la mission définie dans le marché dans les conditions particulières qui constitue l’offre,

- Je demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du présent marché envers le maître de l’ouvrage, y compris en cas de sous-traitance.

- Je m’engage sur la base de mon offre à exécuter les prestations demandées au prix ci-dessous.

| Montant TRANCHE FERME hors TVA |  | : ………………………………………… euros |
| --- | --- | --- |
| TVA au taux de …………………%, soit |  | : ………………………………………… euros |
| Montant TRANCHE OPTIONNELLE hors TVA |  | : ………………………………………… euros |
| TVA au taux de …………………%, soit |  | : ………………………………………… euros |
| Montant total du marché T.T.C. |  | : ………………………………………… euros |
| Montant total TTC arrêté en toutes lettres à | : ……………………………………………… euros |  |

La personne publique se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant porter le montant au crédit :

Pour les entreprises individuelles et les sociétés :

Compte ouvert au nom de.....................................................................

Sous le numéro......................................................................................Clé RIB : ................................

Banque : ................................................................................................

Code banque : .......................................................................................Code guichet : .......................

Joindre un R.I.B.

Pour les groupements :

1er contractant :

Compte ouvert au nom de.....................................................................

Sous le numéro......................................................................................Clé RIB : ................................

Banque : ................................................................................................

Code banque : .......................................................................................Code guichet : .......................

Joindre un R.I.B.

2ème contractant :

Compte ouvert au nom de.....................................................................

Sous le numéro......................................................................................Clé RIB : ................................

Banque : ................................................................................................

Code banque : .......................................................................................Code guichet : .......................

Joindre un R.I.B.

3ème contractant :

Compte ouvert au nom de.....................................................................

Sous le numéro......................................................................................Clé RIB : ................................

Banque : ................................................................................................

Code banque : .......................................................................................Code guichet : .......................

Joindre un R.I.B.

###### Pièces contractuelles du marché

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

- Le présent marché valant acte d’engagement n°24331 y compris son Annexe 1 qui en fait partie intégrante, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant.

- La Fiche Projet N°24332 (Annexe 2) ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (C.C.A.G. – P.I.) disponible à l’adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310613

- L’offre technique du titulaire.

- Les actes spéciaux de sous-traitance (DC4) et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché.

###### Missions

La mission confiée au titulaire sera décomposée comme suit :

- TRANCHE FERME : une mission de programmation urbaine et paysager permettant de définir le programme et l’enveloppe financière de l’opération, conformément aux articles L2421-1 à L2421-5 du Code de la Commande Publique ;

  - Phase 1 : de la notification du marché à la remise du pré-rapport

  - Phase 2 : de l’acceptation du pré-rapport à l’acceptation du rapport définitif par le maître d’ouvrage

- TRANCHE OPTIONNELLE : une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’organisation de la consultation de maîtrise d’œuvre en aménagement urbain et paysager, pour le choix de l’équipe lauréate et pour l’analyse des phases études jusqu’à l’APD ;

  - Phase 3 : mission d’AMO Organisation de la consultation MOE

  - Phase 4 : mission d’AMO pendant les études de conception jusqu’à l’APD inclus

###### Clause de Réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d'exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance. Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance. Il est tenu compte, notamment :

- des surcoûts liés aux modifications d'exécution des prestations (notamment l’adaptation du schéma directeur en réponse à des contraintes nouvelles, exemple :  nouvelles orientations des parties prenantes, décisions stratégiques) ;

- des conséquences liées à la prolongation des délais d'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre au maître d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre. Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché. Les surcoûts pris en charge par le maître d'ouvrage peuvent faire l'objet d'une avance dans les conditions fixées par le présent document particulier du marché ou dans l'avenant conclu en application du présent article.

Prestations similaires :

Sans objet.

###### Organisation et suivi de l’étude

Le chef de projet et le responsable du Service Affaires Immobilières et Logistique (SAIL) du CNRS Délégation Occitanie Ouest seront les interlocuteurs directs et réguliers du prestataire, titulaire du marché.

Le prestataire désignera un chef de projet qui sera l’interlocuteur unique et privilégié du maître d’ouvrage.

  - Comité Technique (COTEC)

Le suivi technique de la mission du prestataire sera assuré par le :

- Service affaires Immobilières et Logistique du CNRS Délégation Occitanie Ouest ;

- Le pôle Développement Durable du CNRS Délégation Occitanie Ouest ;

- Les référents Développement durable des autres unités du site (IRAP – OMP – LAAS – éventuellement le CEREMA).

Si le besoin est exprimé, le COTEC pourra prévoir la participation d’autres intervenants, notamment le Service de Gestion et d’exploitation (SGE) de l’université de Toulouse.

Le COTEC se réunira régulièrement pendant le déroulé de la mission et en particulier, avant chaque restitution au COPIL.

Pour chaque réunion le prestataire devra :

- Remettre les documents à étudier préalablement dans les délais raisonnables (5 jours minimum) ;

- Réaliser et fournir les supports pédagogiques permettant de présenter ses éléments en séance ;

- Rédiger le compte-rendu de la réunion.

  - Comité de Pilotage (COPIL)

La mission sera suivie par un comité de pilotage (COPIL) qui sera constitué des représentants des directions des occupants et utilisateurs sur le campus :

- CNRS Délégation Régionale Occitanie Ouest ;

- Université Toulouse  (UT) ;

- OMP ;

- LAAS ;

- Eventuellement le CEREMA.

Si le besoin est exprimé, le COPIL pourra prévoir la participation d’autres intervenants.

Le COPIL sera consulté sur les grandes étapes de restitution des phases de la mission après validation technique du COTEC.

Pour chaque réunion le prestataire devra :

- Remettre les documents à étudier préalablement dans les délais raisonnables (5 jours minimum)  ;

- Réaliser et fournir les supports pédagogiques permettant de présenter ses éléments en séance ;

- Rédiger le compte-rendu de la réunion

###### Mission de programmation

Le programme consiste en la définition des objectifs de l’opération d’aménagement urbain et paysager et des besoins qu’elle doit satisfaire. Il définira également les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale notamment pour le poste de garde, fonctionnelle, technique et économique. Il veillera à la mise en valeur du paysage et à la protection de l’environnement, relatives à la réalisation et à l’utilisation de l’aménagement, dans le respect de la réglementation. L’objectif du programme est de fournir aux maîtres d’œuvres les éléments d’information nécessaires à l’élaboration d’une réponse urbaine et paysagère de qualité, en cohérence avec les objectifs exprimés par les différents partenaires de l’opération. Il sera l’outil de communication entre le maître d’ouvrage et les maîtres d’œuvre appelés à concourir.

L’étude programmatique devra également permettre de définir l’impact de l’opération Campus Belin-Roche sur le plan foncier afin de guider le CNRS et les établissements concernés dans une réflexion, si besoin, liée au découpage parcellaire.

Le titulaire devra établir une estimation de l’enveloppe financière du projet. Cette estimation financière comprend : l’estimation des travaux, de la maîtrise d’œuvre d’aménagement/urbaniste, de toute sujétion que le programmiste estimera nécessaire à la bonne réalisation de l’opération.

Le titulaire préconisera, éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants à la charge du maître d’ouvrage.

Le programme et l’enveloppe financière sont décrits dans un rapport dont le plan type et le contenu minimum sont précisés à l’article 8.1 du présent marché.

Les interventions du titulaire au titre de cette mission seront les suivantes :

- visites du site concerné par l’opération ;

- réunions avec le maître d’ouvrage (CNRS) ou ses représentants et les organismes partenaires présents sur site (OMP, LAAS, UT, éventuellement le CEREMA) et notamment les référents Développement Durables de chaque unité dans le cadre des COTEC et COPIL développés précédemment ;

- réalisation d’un rapport d’étape (pré-rapport) ;

- réalisation d’un rapport définitif ;

- présentation orale des résultats de sa mission par le programmiste au maître d’ouvrage (CNRS).

- Présentation orale des résultats de sa mission aux autres représentants des unités du site en présence du maître d’ouvrage.

Chaque réunion sera suivie dans les 5 jours d’un compte rendu rédigé par le titulaire.

  - Forme et contenu du rapport

Le programme et l’enveloppe financière seront intégrés et décrits dans un rapport, rédigé en français.

Ce programme débouchera sur des choix stratégiques qui seront retenus, au final par le maître d’ouvrage en lien avec les différentes entités, pour l’établissement du programme définitif.

Le rapport précise au minimum les points contenus dans le plan type ci-dessous :

Introduction

I - Présentation de l’opération

- historique, enjeux et problématiques de l’opération ;

- présentation de la maîtrise d’ouvrage, des autres unités du site, du projet et des objectifs de l’opération ;

- les attentes en termes d’image, d’insertion urbaine et paysagère, la qualité du cadre bâti notamment concernant le poste de garde ;

- la description du service à rendre, la présentation des usagers et unités du site, pratiques et activités.

- morphologie et fonctionnement général de l’existant : flux, liaisons, accès, stationnement, alignement bâti….

- la description des opérations immobilières en cours et à venir ainsi que de leurs enjeux et problématiques.

- la description de la gestion actuelle des espaces extérieurs, lien avec le SGE.

II - Le concept des secteurs d’intervention

- définition des espaces nécessaires aux activités et articulation entre les différentes entités et unités ;

- usages et exigences fonctionnelles ;

- conditions de maintenance, de fonctionnement et de gestion des espaces ;

- précision du fonctionnement à l’intérieur de chacune des entités fonctionnelles

- morphologie et fonctionnement général du projet souhaité : flux, liaisons, accès, stationnement, alignement bâti….

III - Le contexte physique et urbain - analyse du site d’accueil

- Milieu physique

Décrire, notamment, les données géotechniques connues

- Environnement

Décrire les exigences environnementales de l’opération : plan de prévention des risques naturels, zones inondables …, espaces libres naturels conservés…

- Desserte

Décrire succinctement les moyens d’accès au site : transport en commun, voitures, deux roues…, les routes principales et secondaires.

- Réglementation liée au droit des sols

Vérifier les règles applicables au site où se situera l’opération d’aménagement paysager et notamment, celles prévues par le PLU (fournir une copie des extraits concernant le terrain où se situera l’opération), vérifier les points critiques, le nombre de places de parkings nécessaires en considérant les constructions existantes, en cours et à venir, …

IV - Les contraintes et exigences techniques du site d’intervention

- contraintes réglementaires

- exigences et performances techniques générales attendues

- objectif de performances énergétiques et environnementales

L’analyse technique portera notamment :

-  sur les réseaux suivants : eaux pluviales, eau froide, eau chaude, réseau de chaleur, gaz, électricité, téléphone, voiries, aires de stationnements, cheminement et liaisons douces

-  sur les espaces suivants : espaces engazonnés, espaces plantés, alignements, compositions végétales particulières

V - Exigences opérationnelles et financières

- exigences opérationnelles

- enchaînement des opérations et durée prévisionnelle des travaux, phasage fonctionnel

- exigences financières

L’adéquation entre l’importance du programme en termes de prestation et de surfaces et la part de l’opération réservée aux travaux devra être vérifiée sous la forme des ratios d’opérations similaires récentes rapportés à la surface aménagée.

Subdiviser le coût de l’opération entre

- - Les travaux de VRD et d’éclairage public ;

- - Les travaux de végétalisation/plantation, ;

- - Equipements de contrôle, sécurité.

Donner par pourcentage la décomposition du prix par ensemble de prestation

- Voiries, aires de stationnement ;

- Cheminements, liaisons douces et parvis ;

- Réseaux extérieurs humides et secs ;

- Eclairage public,

- Espaces verts/ plantés ;

- Poste de garde ;

- Equipements contrôle d’accès (barrières, ilots…)

VI - Pièces annexes

- Fiche récapitulative de l’enveloppe financière prévisionnelle détaillée, lot par lot avec phases ou zones ;

- Plans de masse de référence ;

- Relevé de géomètre si nécessaire (à la charge du maître d’ouvrage) ;

- Certificat d’urbanisme si nécessaire ;

- Plans guide des principes d’usages ;

- Fiches détaillées par type d’espace ;

Les fiches par espace devront indiquer :

- Les objectifs et caractéristiques de fonctionnement :

- les utilisateurs et usagers (typologie, quantitatif, fréquentation …) ;

- les contraintes ergonomiques, de desserte et d’accessibilité des espaces.

- Les performances techniques, urbaines et paysagères :

- les dimensionnements et emprises indicatives ;

- l’éclairage naturel et artificiel, niveaux et qualité d’éclairement en fonction des usagers ;

- les ambiances visuelles et paysagères ;

- les performances sonores (acoustiques) ;

- les performances en termes de confort et de sécurité ;

- les alimentations en VRD.

- Les équipements spécifiques :

- signalétique.

- autres…

  - Nombre d’exemplaires

Tout document d’étape ou rapport définitif doit toujours être remis en 1 exemplaire couleur par le titulaire au Maître d’Ouvrage et en 1 exemplaire informatique.

La version informatique sera fournie sous forme de clé USB compatible avec les logiciels de type « Excel », « Word » et « PDF » exploités sous PC.

  - Présentation et réception des résultats

    - Pré-rapport (ou Pré-programme)

Le titulaire remet un pré-rapport dans un délai de 12 semaines à compter de la notification du présent marché. Ce délai pourra être adapté en fonction des disponibilités des interlocuteurs.

Ce pré-rapport comprend les points évoqués à l’article 8.1 ci-dessus, développés en fonction de l’avancement du marché.

Le C.N.R.S. disposera d’un délai de 4 semaines, à compter de la remise du pré-rapport, pour faire connaître ses observations et réserves éventuelles. Au-delà de ce délai, le pré-rapport sera considéré comme accepté par le maître d’ouvrage.

Le titulaire s’engage à recueillir toute observation, à donner toute explication qui lui sera demandée et à lever les réserves éventuelles qui lui seraient transmises par le maître d’ouvrage.

Le titulaire prendra en compte les éléments modificatifs qui pourraient intervenir à l’issue de la prise de connaissance du pré-rapport par le maître d’ouvrage, et les intégrera dans la réalisation du rapport définitif.

    - Rapport définitif (ou Programme Technique et Architectural Détaillé)

Le titulaire remet un rapport définitif dans un délai de 12 semaines à compter de l'acceptation du pré-rapport par le maître de l’ouvrage.

La présentation des résultats consiste en une ou plusieurs réunions avec le maître d’ouvrage, les unités du site, assistés des personnes de son choix, au cours de laquelle sont présentés le rapport et son contenu.

La date de la réunion est fixée conjointement entre le maître d’ouvrage et le titulaire.

Le C.N.R.S. disposera d’un délai de 4 semaines, à compter de la présentation des résultats, pour faire connaître ses observations et réserves éventuelles. Au-delà de ce délai, le rapport sera considéré comme accepté par le maître d’ouvrage.

Le titulaire s’engage à recueillir toute observation, à donner toute explication qui lui sera demandée et à lever les réserves éventuelles qui lui seraient transmises par le maître d’ouvrage.

###### Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Le titulaire assistera la maîtrise d’ouvrage pour la consultation de maîtrise d’œuvre en aménagement urbain et paysager et pour le choix de l’équipe lauréate.

Il assurera également une assistance et un conseil à la maîtrise d’ouvrage pendant les études de conception jusqu’à l’APD inclus.

  - Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la consultation de maîtrise d’œuvre en aménagement urbain et paysager et pour le choix de l’équipe lauréate

La mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage concerne l’organisation d’un concours restreint maîtrise d’œuvre ou toute autre procédure de mise en concurrence.

Le maître d’ouvrage organisera la consultation de maîtrise d'œuvre sur la base du programme élaboré par le titulaire.

Le titulaire assistera le maître d’ouvrage en veillant à la bonne compréhension du programme par le jury (ou toute autre commission ayant vocation à intervenir) et par les équipes de maîtrises d’œuvre. Il transmettra tout d’abord pour validation au maître d’ouvrage le tableau d’analyse et la trame du rapport analyse qu’il souhaitera utiliser, tant pour les candidatures que pour les offres. Il participera ensuite à l’examen des candidatures et des offres. Il assurera, au sein de la commission technique qui prépare les travaux du jury, l’analyse objective des prestations des concurrents (offres) au regard du programme.

Au sein de la commission technique constituée par le maître d’ouvrage, la mission du titulaire sera étendue au rôle de coordonnateur. Sa participation sera active aux réunions d’analyse des candidatures et des offres. Par ailleurs, il sera le rapporteur de la synthèse de ces travaux devant le jury de concours.

· Réunions prévues : 2 réunions de la commission technique, 2 réunions de rapporteur jury (candidatures / offres).

· Contenu minimum de la restitution : 1 tableau et 1 rapport d’analyse des candidatures. 1 tableau et 1 rapport d’analyse des offres. 1 support de type PowerPoint en appui de chaque réunion de jury.

· Délai de réalisation, hors délais de validation : durée d’une procédure de concours ou autre.

La mission comportera les éléments suivants :

- Aide à la constitution du Dossier de Consultation des Concepteurs :

- Données relatives au contexte du programme,

- Proposition de critères de sélection des candidatures et d’analyse des projets.

Le programmiste participera ainsi à la composition du dossier de consultation des concepteurs comportant toutes les informations nécessaires aux maîtres d’œuvre appelés à remettre une offre, en cohérence avec les objectifs de l’opération.

- Participation à la commission technique et/ou au jury de concours (ou toute autre commission ayant vocation à intervenir) avec notamment :

- L’analyse des candidatures (à l’aide de grilles d’analyse multicritères répondant aux critères de jugement définis dans l’avis de publicité), et l’établissement d’un rapport d’analyse,

- La présentation de cette analyse au jury du concours ou autre commission,

- Une réunion de présentation du programme technique détaillé aux candidats retenus,

- L’accompagnement du maître d’ouvrage lors de la phase de visite sur site avec les équipes de maîtrise d’œuvre retenues à présenter une offre.

- La formulation des réponses écrites aux candidats,

- L’analyse comparative et évaluation objective des projets remis par les candidats retenus (à l’aide de grilles d’analyse multicritères répondant aux critères de jugement définis dans le règlement de la consultation), et l’établissement d’un rapport d’analyse intégrant un volet « synthèse » comportant le résumé des informations principales de chaque équipe candidate (données administratives, éléments techniques, pièces graphiques numérisées…),

- La présentation de cette analyse objective et factuelle au jury du concours,

- L’élaboration d’un document synthétique d’aide à la décision.

- Appui à la mise au point et aide à l’établissement du marché de maîtrise d’œuvre.

- Le titulaire assistera le maître d’ouvrage lors des phases de négociation du marché de maîtrise d’œuvre avec l’équipe de maitrise d’œuvre lauréate du concours.

  - Assistance à la maîtrise d’ouvrage pendant les études de conception jusqu’à l’APD inclus

Le titulaire assurera une assistance et un conseil à la maîtrise d’ouvrage pendant les études de conception jusqu’à l’APD inclus afin de s’assurer de la mise en œuvre du programme et à veiller au respect de ses points fondamentaux.

A la formalisation du projet au stade de l’APS et de l’APD, le prestataire procédera à l’analyse détaillée des documents produits par la maîtrise d’œuvre et aidera le maître d’ouvrage à prononcer son approbation.

L'analyse du dossier transmis par la maitrise d’œuvre fera l’objet d’un rapport dressé par le titulaire et qui portera sur le respect des besoins techniques et fonctionnels exprimés dans le programme et qui fera apparaître les préconisations et recommandations à prendre en compte par la maîtrise d’œuvre.

###### Conditions d’exécution de la mission – dispositions générales

  - Dispositions générales

Les conditions suivantes seront appliquées :

- si le titulaire n’a pas reçu les documents qu’il estime nécessaires à son intervention, il est tenu de le signaler à la personne responsable du marché.

  - Représentant du titulaire

Il sera fait application des dispositions de l’article 3 du CCAG-PI.

Dès la notification du présent marché, le nom et la qualité de la personne qui sera chargée de la conduite de l’étude sont indiqués au maître d’ouvrage.

Le changement de représentant devra être notifié immédiatement à la personne responsable du marché.

  - Respect de la langue française

Les correspondances, réunions et discussions relatives au marché se déroulent en français ; il appartient au titulaire de désigner, pour l’exécution du marché, une équipe ou un responsable ayant la maîtrise de la langue française.

Tous les documents, comptes – rendus, correspondances, plannings…, études fournis ou transmis par le titulaire au titre du présent marché doivent être rédigés en français. Cette obligation s’applique tant à la documentation imprimée qu’à celle qui peut s’imprimer à l’écran.

  - Obligation de discrétion

En sus des dispositions de l’article 5 du CCAG-PI le titulaire, ses collaborateurs et experts sont tenus par une obligation générale de secret et de discrétion sur tous les documents et informations communiqués, même lorsque ceux-ci ne sont pas revêtus expressément de la mention « confidentiel ».

Ils s’interdisent de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, tout ou partie des informations de toute nature, technique, scientifique, financière, nominative, etc … qui lui auront été communiquées par le C.N.R.S. ou dont il aurait eu connaissance à l’occasion de l’exécution du présent marché.

Le titulaire du présent marché devra divulguer sur simple demande du Pouvoir Adjudicateur, les liens qui l'uniraient aux opérateurs économiques présentant leur candidature lors de la procédure de passation de marché négocié de maîtrise d’œuvre qui sera lancée ultérieurement.

Le titulaire reconnaît que toute divulgation lèserait les intérêts du maître d’ouvrage et engagerait sa responsabilité.

Le titulaire se porte fort du respect par ses préposés, mandataires ou sous-traitants autorisés, de l’engagement de confidentialité exposé aux deux alinéas ci-dessus.

  - Confidentialité – Mesures de sécurité

L’article 5 du CCAG-PI est complété comme suit.

    - Protection des données à caractère personnel

Obligations des parties

Certaines données transmises par le pouvoir adjudicateur au titulaire en application du marché constituent des données à caractère personnel.

Chaque partie au présent accord-cadre et aux marchés subséquents est tenue au respect des règles relatives à la protection des données nominatives auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du présent accord-cadre et des marchés subséquents et ce durant tout le temps où ceux-ci produiront ses effets entre les présentes parties.

La réalisation des prestations par le titulaire doit ainsi respecter l’ensemble des exigences liées à la protection des données personnelles conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement européen n°2016/679 sur la protection des données.

Le pouvoir adjudicateur, en sa qualité de responsable de traitement et le titulaire, en sa qualité de sous-traitant assurent et préservent la sécurité, la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience des systèmes de traitement et des données contenues.

Obligations du sous-traitant

Le titulaire s'engage à ne traiter des données transmises que pour les seules finalités décrites dans le présent accord-cadre et les marchés subséquents, conformément aux modalités exposées par le présent accord-cadre et les marchés subséquents et à toutes instructions complémentaires données par le pouvoir adjudicateur. Si le titulaire considère qu’une instruction constitue une violation d’une disposition en vigueur, il en informe immédiatement le pouvoir adjudicateur.

Le cas échéant, le titulaire collabore avec le pouvoir adjudicateur pour la réalisation d’analyses d’impacts relatives à la protection des données.

Le titulaire veille à ce que les personnels autorisés à traiter les données à caractère personnel s'engagent à en respecter la confidentialité ou soient soumis à une obligation légale appropriée de confidentialité et reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel.

Le titulaire s’oblige à prendre toutes précautions utiles afin de les protéger contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte, altération, diffusion et de garantir que les données ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.

Le titulaire s’engage à mettre en œuvre une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement et atténuer les éventuelles conséquences négatives d’une faille de sécurité.

Il met à la disposition du pouvoir adjudicateur toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d’audits par le pouvoir adjudicateur ou tout auditeur dûment mandaté par lui.

Le titulaire s’engage à communiquer au pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais, et sous 48 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant des conséquences directes sur le traitement des données personnelles ou sur le fonctionnement du système de traitement. Il lui fournit notamment toute information relative à la nature de la violation, au nombre de personnes concernées, aux catégories et au nombre d’enregistrements de données à caractère personnel concernés, ainsi qu’aux conséquences probables de la violation, aux mesures prises pour y remédier et atténuer les éventuelles conséquences négatives. Il conserve en outre tout document relatif à la violation de données, ses effets et les mesures prises pour y remédier.

Par ailleurs, il s’engage à coopérer avec le pouvoir adjudicateur, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à permettre l’exercice, par les personnes concernées, de leurs droits d’accès, d’opposition, de rectification ou de suppression prévus par la règlementation.

Le titulaire ne peut sous-traiter l’exécution des prestations à une autre entité ni procéder à une cession du présent accord-cadre et des marchés subséquents sans l’accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur et dans le respect de la règlementation applicable.

Dans ce cas, le sous-traitant du titulaire est tenu de respecter les obligations présent accord-cadre et des marchés subséquents. Il appartient au titulaire de s’assurer que son sous-traitant présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences des dispositions en vigueur. Le titulaire demeure pleinement responsable devant le pouvoir adjudicateur des éventuels manquements de son sous-traitant en matière de protection des données.

En cas de changement de sous-traitance ayant un impact sur les données à caractère personnel et sur le niveau d’engagement du titulaire au titre du présent accord-cadre et des marchés subséquents, ce dernier s’engage à le notifier au pouvoir adjudicateur dans les plus brefs délais.

Le traitement des données ne peut être localisé en dehors de l’Union européenne, sans être en stricte conformité avec les obligations énoncées dans les clauses contractuelles types de la Commission européenne ou de la CNIL applicables au transfert de données.

Le cas échéant, le titulaire communique au pouvoir adjudicateur le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données.

En cas de manquement à ces dispositions, la responsabilité du titulaire pourra être engagée, sans préjudice d’éventuelles actions récursoires pour les dommages qui lui sont imputables. »

    - Mesures de sécurité

En complément de l’article 5 du CCAG-PI il est précisé que lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s’appliquent, ou sur des données considérées comme sensibles au titre des différents documents constitutifs du marché, le Titulaire est tenu de se conformer aux dispositions édictées.

La réglementation sur la protection du potentiel scientifique et technique introduite par les dispositions du code pénal précitées et du décret du 2 novembre 2011 prévoit des dispositions de contrôle de l'accès à des Zones à Régime Restrictif. À ce titre le Titulaire peut être soumis aux procédures correspondantes d'autorisation préalables d'accès lorsque les prestations sont susceptibles de concerner les informations relevant de telles zones.

    - Certification et sécurité des personnels

Si la protection des intérêts essentiels du CNRS l'exige, le CNRS peut soumettre l'accès à certaines informations, données ou à certains composants sensibles des systèmes et applications du CNRS à l'agrément préalable des personnels du Titulaire et des sous-traitants éventuels y ayant accès, par le Fonctionnaire de Sécurité et de Défense (FSD) du CNRS.

Afin de permettre au CNRS d'effectuer les vérifications nécessaires, le Titulaire s'engage à fournir les informations suivantes concernant les personnes dont il sollicite l'agrément :

- le patronyme et les prénoms de son agent ;

- une photocopie lisible et recto-verso d’un titre d'identité dont la nature varie selon la situation individuelle de l'agent visé :

  - carte nationale d’identité (CNI) ou passeport en cours de validité pour les ressortissants français et communautaires ;

  - titre de séjour en cours de validité avec une autorisation de travail valable ou carte de résident pour les étrangers extracommunautaires ;

- adresse actuelle de l'agent si celle-ci diffère de celle portée sur le titre d'identité fourni.

Par ailleurs, le CNRS se réserve le droit de solliciter toute autre information qu'il juge nécessaire à l'évaluation du risque en considération du niveau de sensibilité des données concernées, en rapport direct avec la prestation ou l'intervention demandée au titre de l'exécution des prestations objet des marchés subséquents.

Les informations demandées ne sont pas utilisées à d'autres fins que celles décrites dans le présent paragraphe, et ne sont pas conservées par le CNRS une fois connue la décision prise par le FSD pour le CNRS, d'agréer ou non la personne physique intervenant pour réaliser la prestation demandée au titre des marchés subséquents.

A l’issue de la procédure interne d’agrément, le CNRS peut refuser au demandeur, sans indiquer le motif, l’accès aux équipements, installations et données concernés par l’objet du présent marché. Seule la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise sur la base des renseignements fournis est conservée par le CNRS.

Le refus d’agrément notifié par le CNRS vaut interdiction pour le demandeur d’accéder aux équipements, installations et données concernés par l’objet du présent marché. Le CNRS peut retirer son agrément à tout moment sans avoir à énoncer ses motifs, le titulaire doit alors proposer immédiatement un remplaçant de niveau équivalent qui fera l’objet de la procédure d’agrément décrite ci-dessous.

Le maintien dans les équipes du Titulaire d’un personnel dont l’agrément a été refusé selon la procédure décrite ci-dessus expose le Titulaire et la personne physique concernée à des poursuites pénales.

Le Titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d’exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix.

    - Mesures de portée générale

Le Titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci envers le CNRS.

Les conditions d’agrément des sous-traitants sont celles prévues à l’article 13 du présent CCPAE.

A cette fin, le Titulaire doit préalablement informer le CNRS par écrit des raisons du recours envisagé à un sous-traitant. Le CNRS se réserve le droit de refuser le sous-traitant sans avoir à se justifier d'une quelconque manière ou de l'autoriser, le cas échéant sous réserve que le sous-traitant s'engage à respecter des clauses de sécurité supplémentaires à celles imposées au Titulaire.

En tout état de cause, le Titulaire s'engage à insérer dans les documents contractuels régissant ses rapports avec son sous-traitant, l'obligation pour celui-ci de respecter l'ensemble des règles de protection de la sécurité des données et systèmes d'information auxquelles le Titulaire est lui-même soumis aux termes du présent Accord-cadre.

Toute sous-traitance non-autorisée préalablement par le CNRS autorise celui-ci à résilier sans indemnités le marché, aux frais et risques du Titulaire.

Les personnels du Titulaire participant aux prestations du présent marché ne devront en aucune façon accéder à des informations classifiées. Ils devront se conformer strictement aux règles de protection des informations sensibles qu’ils pourraient avoir à connaître au titre de l’exécution du marché, ainsi qu’au règlement intérieur, aux règles de sécurité et de contrôle en vigueur dans l’établissement du contractant. Ces personnels ne doivent accéder qu’aux seuls locaux et installations concernés par le présent marché.

Le Titulaire s’engage à informer ces personnels de l’ensemble des obligations auxquelles ils sont soumis au titre du présent marché. L’exécution du marché peut conduire le Titulaire et certains de ses personnels à avoir connaissance d’informations sensibles qui, sans être couvertes par le secret de défense, ne doivent pas être rendues publiques.

Le Titulaire s’engage et engage ses personnels à ne faire aucune divulgation, sous quelque forme que ce soit, sans autorisation du Service contractant, de tout élément connu dans le cadre du présent marché, en dehors des communications strictement indispensables à l’exécution du présent marché.

Le non-respect par le Titulaire des prescriptions de sécurité du présent marché pourra entraîner la résiliation sans indemnité du marché.

L’émission, la reproduction et l’acheminement des documents protégés seront conformes aux règlements en vigueur. Les documents protégés de toutes natures et de tous types ayant servi à la réalisation de l'Accord-cadre et de ses marchés subséquents sont restitués au CNRS.

Aucune donnée ne peut être partagée ou communiquée par le titulaire à un tiers au contrat sans le consentement exprès et préalable du CNRS propriétaire des données.

Les obligations définies ci-dessus doivent continuer à s’appliquer pendant les 10 ans qui suivent la date d’expiration du marché.

###### Durée des interventions et délais

  - Durée des interventions

    - Date de début d’intervention du titulaire

L’intervention du titulaire débute à la date de notification du marché.

    - Durée de l’intervention du titulaire

À titre indicatif, le début de l’intervention du titulaire est prévu dans le courant du mois de mai/juin 2025.

    - Date d’achèvement de l’intervention du titulaire

Les interventions du titulaire s’achèvent à la validation finale par le maître d’ouvrage du Programme Technique Détaillé (PTD) pour la tranche ferme. Pour la tranche optionnelle, à la validation par le maître d’ouvrage de la phase APD.

  - Délais

Pour les phases suivantes :

- Visites sur place et réunions avec le maître d’ouvrage : les dates seront déterminées en accord avec le maître d’ouvrage ;

- Remise du pré-rapport : 12 semaines à compter de la notification du présent marché ;

- Remise du rapport définitif : 12 semaines à compter de l'acceptation du pré-rapport par le maître de l'ouvrage.

###### Retards et pénalités encourues

Par dérogation à l’article 14 du CCAG PI, en cas de retards dans les délais indiqués à l’article 8 et 11 du présent marché, le titulaire encourt une pénalité de 0,5% du montant total du marché, toutes taxes comprises (avec un minimum de 50 euros), par jour calendaire de retard sur simple constat du Maître d’ouvrage, et sans mise en demeure.

Par dérogation à l’article 14 du CCAG-PI, le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 20% du montant total HT du marché ou de la tranche considérée.

De plus, les pénalités sont dues dès le 1ere euro.

###### Rémunération

  - Conditions relatives à l’offre de prix

    - Conditions générales relatives à l’offre de prix

Les prestations du titulaire seront rémunérées par application d’un prix forfaitaire basé sur les conditions économiques au mois de remise de l’offre finale (appelé mois zéro).

    - Unité monétaire

L’unité monétaire est l'euro.

    - Variation des prix et modalités d’actualisation

Le prix est révisable.

L’index de référence choisi en raison de sa structure pour représenter l’évolution du prix des prestations faisant l'objet du présent marché est l’index ingénierie I (base 100 en 2010).

Le maître de l'ouvrage procède à la révision dès que les index correspondants sont publiés.

Les coefficients d'actualisation et de révision sont arrondis au millième supérieur.

La révision prévue par le présent article est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient (C) de révision donné par la formule :

- C(n) = 0,15 + 0,85 x l(m) / l(o)

dans laquelle :

- Io est l'index Ingénierie du mois « mo »

- Im est l'index Ingénierie du mois.

Il n’est pas prévu de révisions de prix provisoires.

    - Application de la taxe à la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde son calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l’exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l’établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l’exécution des prestations.

    - Désignation de sous-traitants en cours de marché

Lorsque le titulaire déclare un sous-traitant en cours de marché, l’article 3.6 du CCAG PI s’applique.

Il présente sa demande d’agrément qui comprend :

- Le nouveau formulaire DC4, complété et signé, joint au présent dossier de consultation.

- Les capacités techniques, professionnelles et financières du sous-traitant ;

- Les attestations sociales et fiscales ;

- L’attestation d’assurance

  - Montant de la rémunération

Ce prix forfaitaire est égal à : (en chiffres) : ………………………euros H.T.

| Période d’intervention | Montant en € H.T. | Montant T.V.A. en € (20%) | Montant en € T.T.C. |
| --- | --- | --- | --- |
| TF : Phase 1 : de la notification du marché à la remise du pré-rapport | ……………………… | ………………… | .……………………. |
| TF : Phase 2 : de l’acceptation du pré-rapport à l’acceptation du rapport définitif par le maître d’ouvrage | .…………………… | ………………… | …………………… |
| TO : Phase 3 : mission d’AMO Organisation de la consultation MOE | .…………………… | ………………… | …………………… |
| TO : Phase 4 : mission d’AMO pendant les études de conception jusqu’à l’APD inclus | .…………………… | ………………… | …………………… |
| ##### Montant du marché | ……………………… | ………………… | …………………… |

Montant en € T.T.C du marché (en lettres) : ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. euros

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission et inclut, notamment, les frais de déplacement le cas échéant.

###### Règlement des comptes du titulaire

  - Avance forfaitaire

Il ne sera pas versé d’avance forfaitaire.

  - Acomptes et solde

Par dérogation à l’article 11.2 du CCAG PI, le paiement interviendra à l’issue de la validation de chaque phase.

A chaque demande d’acompte, le titulaire transmet au maître de l’ouvrage un état récapitulatif de l’avancement des prestations qui comprend :

a) le forfait de rémunération hors taxes, figurant au présent marché,

b) le montant hors taxes des acomptes déjà versés ;

c) la rémunération en prix de base hors TVA, due au titre du marché pour l’exécution de la phase considérée.

Le solde sera versé après notification du marché au lauréat du concours ou du titulaire du marché de maîtrise d’oeuvre. Si le CNRS décide de ne pas notifier le marché pour motif d’intérêt général, ou décide de déclarer le concours infructueux, le concours sera considéré comme attribué ou le marché notifié au sens du présent article.

  - Décompte final

Le décompte final établi par le titulaire comprend :

a) le forfait de rémunération figurant au présent marché,

b) le montant hors taxes des acomptes déjà versés ;

c) la rémunération en prix de base hors TVA, due au titre du marché pour l’exécution de l’ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste (a) diminuée des postes (b) et (c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final. Il est adressé au maître de l’ouvrage par le titulaire.

  - Décompte général - Etat du solde

Le maître de l’ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) le décompte final ci-dessus,

b) l’incidence de la TVA,

c) l’état du solde à verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes a) et b) ci-dessus.

Le maître de l’ouvrage notifie au titulaire le décompte général et l’état du solde.

Le décompte général devient définitif après acceptation par le titulaire.

Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes périodiques, par virement administratif au compte ouvert au nom du titulaire à partir de son RIB/RIP original.

La facture libellée au nom du CNRS, doit impérativement comporter les indications prévues par la réglementation de la Comptabilité Publique et notamment les renseignements suivants :

- la référence de l’opération (24.14.036)

- ce N° sera complété par le N° de marché en 202XXX (tel que fournit au titulaire lors de la notification du présent marché)

- le N° de bon de commande (2093L0XXXX)

- le code division de l’Unité bénéficiaire 2093

- les nom et adresse du bénéficiaire des prestations,

- la désignation en clair du matériel livré / de la prestation exécutée

- le montant hors-taxes,

- le taux et le montant de la TVA,

- le montant TTC,

- la date d'exigibilité,

- le numéro de compte bancaire ou postal du Titulaire,

- le numéro de TVA intracommunautaire du CNRS: FR40 180 089 013,

- le numéro de TVA intracommunautaire du Titulaire.

Facturation électronique

Conformément aux articles D. 2192-1 à R. 2192-3 du code de la commande publique relatifs à la facturation électronique, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de l’Etat Chorus Pro.

Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon l’une des trois modalités suivantes :

- Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui figurent à l’adresse suivante : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

- Par dépôt au format PDF

- Par saisie en ligne dans le portail

Les informations à faire figurer dans l’entête de la demande de paiement sont :

- CNRS (SIRET n°18008901303720) ;

- Le code service de l’entité CNRS facturée (exemple : MOY1400_OI)

- Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché ou figurant sur le bon de commande notifié par le CNRS (exemple : 2093L0XXXX).

****** Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif au développement de la facturation électronique dans la commande publique, l'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.

  - Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours.

  - Versement d’intérêts moratoires

Le Titulaire a droit à des intérêts moratoires pour retard de paiement d'une somme due au titre du marché, sous réserve que le paiement ne soit pas différé du fait d'une défaillance constatée dans la prestation.

Le délai de paiement, fixé à 30 jours, se décompte à partir de la date de réception de la facture par le CNRS ou de la date d'Admission du matériel si celle-ci est postérieure.

Ces intérêts moratoires seront liquidés conformément à la réglementation applicable en matière de marchés publics.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.

Un forfait de 40 euros sera automatiquement appliqué au titre d'indemnité pour frais de recouvrement, lors de l'application d'intérêts moratoires.

  - Paiement des cotraitants

Il sera effectué conformément aux dispositions de l'article 12.1 du CCAG PI.

Si le titulaire du marché public est un groupement, le cotraitant non-mandataire peut déposer sa facture dans Chorus Pro. Celle-ci doit obligatoirement être validée par le mandataire du marché.

- Dans le cas d’un groupement conjoint :

Chaque cotraitant dépose sa demande de paiement dans Chorus Pro, et le mandataire valide les pièces dans Chorus Pro.

La demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu'il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.

Chaque membre du groupement sera payé de manière indépendante et percevra directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.

  - Paiement des sous-traitants

Il sera fait application des dispositions de l'article 12.2 du CCAG PI.

- Le droit au paiement direct des sous-traitants :

Seul le sous-traitant accepté par le CNRS et dont les conditions de paiement ont été agréées par celui-ci, peut bénéficier du droit au paiement direct des prestations qu’il a exécutées. C’est pourquoi, le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct des prestations exécutées antérieurement à la décision d’acceptation et d’agrément du CNRS. Par ailleurs, le droit au paiement direct du sous-traitant est subordonné à la condition que le montant de la sous-traitance soit égal ou supérieur à 600 euros TTC.

Le paiement direct est obligatoire et ce, même si le titulaire du marché public est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Le sous-traitant ne peut renoncer au bénéfice du paiement direct. Le paiement direct du sous-traitant est un droit d’ordre public que les parties, mêmes d’un commun accord, ne peuvent remettre en cause. Ainsi, une clause insérée dans le contrat de sous-traitance ayant pour effet de faire échec au paiement direct est réputée non écrite.

Le principe selon lequel le sous-traitant ne peut renoncer à son droit au paiement direct ne s’oppose pas à ce que ce dernier soit payé directement par le titulaire du marché public et non par l’acheteur. Le paiement effectué par le titulaire aura alors pour effet d’éteindre à due concurrence la créance du sous-traitant sur l’acheteur.

- La procédure de paiement direct :

S’il est admis au paiement direct, et que le titulaire du marché est présent dans Chorus Pro, le sous-traitant peut déposer sa demande de paiement directement dans Chorus Pro.

Celle-ci arrive au titulaire du marché pour validation, et prise en compte dans le processus de facturation.

- Les sous-traitants de second rang :

Le sous-traitant de second rang ne peut bénéficier du droit au paiement direct.

Néanmoins, afin de protéger les sous-traitants faisant l’objet d’une sous-traitance en chaine, l’article L. 2193-14 du code dispose que le sous-traitant direct doit délivrer au sous-traitant de second rang une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975.

###### Régime des résultats

Les dispositions de l’’article 35 du CCAG PI s’appliquent.

###### Arrêt et suspension d’exécution des prestations

- Interruption des prestations

En application de l’article 22 du CCAG-PI le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des prestations qui font l’objet du présent marché à l’issue de chacune des phases.

L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché et sera notifié au titulaire.

La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.

B) Suspension des prestations

Les dispositions de l’article 24 du CCAG PI s’appliquent.

###### Résiliation du marché

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 36 à 40 du CCAG PI.

Par dérogation à l’article 40 du CCAG PI, en cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 2%.

###### Litiges

Le maître d'ouvrage et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché.

En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent marché, le tribunal administratif de Toulouse sera compétent.

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV, 31000 Toulouse.

Tel : 05 62 73 57 57

Fax : 05 62 73 57 40

Mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

Internet : http://toulouse.tribunal-administratif.fr

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours :

Tribunal administratif de Toulouse ,68 rue Raymond IV, 31000 Toulouse

Tel : 05 62 73 57 57

Fax : 05 62 73 57 40

Mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

Internet : http://toulouse.tribunal-administratif.fr

###### Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCPAE sont les suivantes :

- Dérogation à l’article 14 du CCAG PI par l’article 12 du présent marché

- Dérogation à l’article 11.2 du CCAG PI par l’article 14.2 du présent marché

- Dérogation à l’article 40 du CCAG PI par l’article 17 du présent marché

Le CCPAE apporte des compléments aux CCAG Travaux aux articles suivants :

- L’article 10.5.2 du présent CCPAE complète l’article 5 du CCAG PI

Le présent marché comporte 2 annexes :

- Annexe 1 : Tableaux des temps d’intervention et répartition des honoraires par phases de mission ;

- Annexe 2 : La Fiche Projet N°24332

Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée au titulaire dans un délai de 180 jours à compter de la date de remise de l’offre.

Fait à ........................, le .......................................en un seul original conservé dans les archives du Maître d’Ouvrage et qui fait seul foi,

Le titulaire

Les cotraitants (cachets et signatures),

(*)

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement,

A                                                             , le

Le pouvoir adjudicateur,

– Annexe N°1 –

Tableaux des temps d’intervention et répartition des honoraires par phases de mission

Compétences requises

Le prestataire chargé de mener cette étude devra constituer une équipe pluridisciplinaire qualifiée selon les exigences du règlement de consultation et composée :

d’un ou d’une urbaniste-programmiste, paysagiste-concepteur, ingénieur infrastructure / VRD et économiste.

Le prestataire devra pouvoir justifier de compétences et d’expériences avérées dans les domaines suivants :

1. Programmation, études et ingénierie urbaines et paysagères.

2. Programmations et évaluations des coûts d’aménagements urbains et paysagers.

3. Conseils en stratégie et conduite de projets complexes (conduite des réunions consultatives et recueil des besoins, conditions de faisabilité technique, administrative, financière des actions proposées, ordonnancement et coordination).

Sur chacun de ces domaines de compétences, le titulaire devra apporter un niveau élevé de connaissances dans tous les aspects techniques, réglementaires et juridiques, financiers et économiques afin d’avoir les capacités à conseiller le maître d’ouvrage et ses partenaires.

En cas de groupement, le mandataire sera obligatoirement l’urbaniste.

Tableau 1.1. : Décomposition du temps prévisionnel d’intervention en jours/heures

Le candidat peut dupliquer ou ajouter des colonnes afin d’indiquer les compétences mobilisées.

| Phase | Spécialiste* | Ingénieur* | Technicien* | Total par ligne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TF : Phase 1 : Phase préalable à la remise du pré-rapport |  |  |  |  |
| TF : Phase 2 : Phase comprise entre la remise du pré-rapport et la présentation du rapport définitif |  |  |  |  |
| TO : Phase 3 : Mission AMO : Organisation de la consultation MOE |  |  |  |  |
| TO : Phase 4 : Mission AMO : Pendant les études de conception jusqu’à l’APD inclus |  |  |  |  |
| TOTAL PAR COLONNE |  |  |  |  |

Tableau 1.2. : Décomposition du prix global en Euros hors taxes

Le candidat peut dupliquer ou ajouter des colonnes afin d’indiquer les compétences mobilisées.

| Phase | Spécialiste* | Ingénieur* | Technicien* | Total par ligne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TF : Phase 1 : Phase préalable à la remise du pré-rapport |  |  |  |  |
| TF : Phase 2 : Phase comprise entre la remise du pré-rapport et la présentation du rapport définitif |  |  |  |  |
| TO : Phase 3 : Mission AMO : Organisation de la consultation MOE |  |  |  |  |
| TO : Phase 4 : Mission AMO : Pendant les études de conception jusqu’à l’APD inclus |  |  |  |  |
| TOTAL PAR COLONNE |  |  |  |  |

*  Les candidats doivent indiquer l'intitulé des compétences mobilisées.

Compétences :

- spécialistes de haut niveau : ingénieurs de plus de dix ans d’expériences dans l’aménagement et programmation urbaine, Spécialistes de direction technique, consultants extérieurs de réputation nationale ;

- ingénieurs : ingénieurs bac + 5, cadres techniques bac + 3 ou + 4 (licence, master) ;

- techniciens : techniciens bac technique ou équivalent, techniciens bac + 2 ou équivalent (BTS, DUT).