## Feuil1
| Date : | 2025_opération fictive sur la base opération réelle
| Mise à jour par : | janvier 2025 fictif
TOTAL
| CREDITS INSCRITS |  | N° d'imputation | XXXXXXX
|  |  | Montant TTC inscrit | xxxxxxxx
| Montant prévisionnel des dépenses |  | Nom de société | Phase 1 | Phase2 | Phase 3 | Total
Conduite d'opération
E | Simulation Thermique dynamique
T | A.M.O. |  | OK |  |  | 15000 | 15000
U | Etudes géotechniques |  | OK |  |  | 27000 | 27000
D | Relevé topographique |  | OK |  |  | 3000 | 3000
E | CSSI |  | OK |  |  | 6000 | 6000
S | MOE | [5 empty] | ????
C | O.P.C. |  | OK |  |  |  | ????
O | Contrôle technique |  | OK | 6000 |  |  | 6000
N | Coordination SPS |  | OK | 8000 |  |  | 8000
C | Assurance D.O. | [5 empty] | 0
E | Permis de construire - Taxes | [5 empty] | 0
P | EDI - Traitement des situations de Travaux | [5 empty] | 0
T | Reprographie |  | OK | 200 |  |  | 200
I | Publicité | [5 empty] | 0
O | Concours, A.O. | [5 empty] | 0
N | Diagnostic amiante | [5 empty] | 0
| Démolition - travaux préparatoires | [5 empty] | 0
| Divers |  | OK | 2000 |  |  | 2000
| Taux annuel de révisions sur PI | 2.5% |  | 405 |  | 1275 | 1680
| SOUS-TOTAL (1) T.T.C. |  |  | 16605 | 0 | 52275 | 68880
| lot 1 |  | Platre | 15000 | 15000 | 120000 | 150000
R | lot 2 |  | Menuiserie intérieure | 8000 | 21000 | 100000 | 129000
E | lot 3 |  | Serrurerie | 1500 |  | 40000 | 41500
A | lot 4 |  | Plomberie | 8000 |  | 120000 | 128000
L | lot 5 |  | Electricité | 30000 | 18975.67 | 200000 | 248975.67
I | lot 6 |  | Informatique | 28000 | 6396.56 | 40000 | 74396.56
S | lot 7 |  | Sols | 15000 | 19221.53 | 100000 | 134221.53
A | lot 8 |  | Peinture | 15000 | 18636.184 | 100000 | 133636.184
T | lot 9 |  | carottages |  | 2970.28 | 40000 | 42970.28
I | lot 10 |  | courants forts |  | 33509.06 | 180000 | 213509.06
O | lot 11 |  | Air médical |  | 10379.22 | 100000 | 110379.22
N | lot 12 |  | téléphonie |  | 41651.84 | 40000 | 81651.84
| Lot 13 |  | BIOMEDICAL (scialytique+bras) |  | 31684.07 |  | 31684.07
| Durée des travaux en mois | 18 |  |  |  |  | 0
| Taux annuel de révisions pour travaux | 3% |  |  | 9874.0986 | 53100 | 62974.0986
| Aléas | 3% |  | 3615 | 5632.2103 | 53100 | 62347.2103
| Aménagements extérieurs |  |  |  |  | 150000 | 150000
0
| SOUS-TOTAL (2) T.T.C. |  |  | 124115 | 234930.7229 | 1436200 | 1795245.723
| TOTAL T.T.C. (1) + (2) |  |  | 140720 | 234930.7229 | 1488475 | 1864125.723
PROJET Châtellerault - Extension - Rénovation des urgences
TABLEAU DE BORD FINANCIER GENERAL
Estimation T.T.C valeur fin de travaux