## Feuil1
| 2025 | [47 empty] | 2026 | [51 empty] | 2027 | [52 empty] | 2028
| Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  |  | Août |  |  |  | Septembre |  |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février
 | time axis 2020-02-03 to 2023-03-06
DIAGNOSTIC et ESQUISSE | 2020-02-03: Dossier DIAG + ESQ 6 semaines
X 03/03 Réunion intermédiaire de travail MOA/MOE | 2020-03-02: X 03/03 Réunion intermédiaire de travail MOA/MOE
X Réunion fin de phase DIAG et ESQ | 2020-03-16: X Réunion fin de phase DIAG et ESQ
Retour MOA sur ESQ et DIAG 2 semaines | 2020-03-23: Retour MOA sur ESQ et DIAG 2 semaines
APS | 2020-03-30: Dossier APS 5 semaines
X Réunion de présentation de l'APS | 2020-05-04: X Réunion de présentation de l'APS
Retour MOA sur APS 4 semaines | 2020-05-11: Retour MOA sur APS 4 semaines
APD | 2020-06-08: Dossier APD 7 semaines
X Réunion de présentation de l'APD | 2020-07-27: X Réunion de présentation de l'APD
Retour MOA sur APD 4 semaines | 2020-08-03: Retour MOA sur APD 4 semaines
Dépôt du PC | 2020-06-29: Préparation PC; 2020-08-10: Instruction de l'autorisation préalable de travaux sur un ERP - 4 mois
Recours des tiers 2 mois | 2020-11-30: Recours des tiers 2 mois
Recours administratif 3 mois | 2020-11-30: Recours administratif 3 mois
PRO | 2020-08-31: Dossier Projet 9 semaines
X Réunion de présentation du PRO avec MOA, contrôleur technique et SPS | 2020-11-02: X Réunion de présentation du PRO avec MOA, contrôleur technique et SPS
Retour MOA sur PRO 4 semaines | 2020-11-09: Retour MOA sur PRO 4 semaines
X Diffusion du PRO au CT et au SPS | 2020-11-02: X Diffusion du PRO au CT et au SPS
X Emission du RICT et PGC | 2020-11-30: X Emission du RICT et PGC
DCE
X Remise du DCE au maître d'ouvrage | 2020-12-14: X Remise du DCE au maître d'ouvrage
Publication appel d'offre | 2021-01-04: Lancement appel d'offre - 30 jours
Analyse des offres 2 semaines | 2021-02-08: Analyse des offres 2 semaines
X Réunion de présentation du rapport d'analyse des offres | 2021-02-22: X Réunion de présentation du rapport d'analyse des offres
Analyse des offres 2 semaines | 2021-03-01: Analyse des offres 2 semaines
X Commission d'attribution des marchés | 2021-03-15: X Commission d'attribution des marchés
Notification des marchés de travaux | 2021-03-22: Notification des marchés de travaux
Démarrage des travaux - Durée des travaux 18 mois hors préparation - congés - réception - jusqu'à décembre 2022 | 2021-04-19: Préparation; 2021-05-17: Démarrage des travaux - Durée des travaux 18 mois hors préparation - congés - réception - jusqu'à décembre 2022
Réception janvier 2023 | 2021-05-24: 1; 2021-06-14: 2; 2021-07-12: 3; 2021-09-13: 4; 2021-10-18: 5; 2021-11-15: 6; 2021-12-20: 7; 2022-01-24: 8; 2022-02-28: 9; 2022-03-21: 10; 2022-04-25: 11; 2022-05-30: 12; 2022-07-04: 13; 2022-08-01: 14; 2022-09-12: 15; 2022-10-10: 16; 2022-11-07: 17; 2022-12-05: 18; 2023-01-02: RECEPTION
GPA 12 mois - 2023