## Slide 1: Le processus de fabrication SI CNAF
Support de synthèse
Mai 2021

## Slide 2: sommaire
Introduction
  Les acteurs / rôles métier
  Maintenance évolutive, projet ou programme
  Un processus de fabrication en 3 grandes phases
Les phases du processus de fabrication cycle en V
  La phase préparation
  La phase construction
  La phase mise en œuvre
  Macro-RACI des activités de production des livrables
L’introduction du mode agile
  Une livraison par incrément
  Les rôles
  La phase de préparation ou cadrage agile
  Les instances et cérémonies
  Les tests en mode agile
  L’articulation avec le cycle en V

## Slide 3: LES ACTEURS / RoLES METIERS : la maitrise d’ouvrage
Responsables des mises en pré-production et production des versions à partir des informations données par les coordonnateurs internes ou par les Moa opérationnelles
Responsable de la qualité des applications de son périmètre (en partage avec la Direction des Systèmes d’Information) et de la recette métier
En mode projet, la Direction métier joue le rôle de chef de projet stratégique
Directions métiers
Délégataire du Directeur métier
En mode projet : Responsable du pilotage de bout-en-bout du projet, Coordination de l’ensemble des expertises métiers (autres MOA), animation de la comitologie projet
En mode maintenance : pilote un lot de maintenance évolutive
MOA opérationnelle
a en charge la coordination de l’action des chefs de projets MOA opérationnels de sa direction
s’assure du respect des calendriers durant les phases relevant de la responsabilité de la MOA, rôle essentiel lors des phases de recette
éclaire son directeur métier sur la prise de décisions nécessaire pour délivrer les autorisations de mise en pré-production ou de mise en production
Coordonnateur interne
mission d’expertise, en appui à la Moa, en matière de conformité des projets à la Loi Informatique et Libertés.
En matière de sécurité des systèmes d'information, assume la maîtrise d'ouvrage stratégique et définit, à ce titre, les besoins.
La MACSSI
Appui méthodologique aux directions techniques dans l’exercice de la fonction de maîtrise d’ouvrage et aide à la décision
Analyse de la valeur
La Coordination des MOA
(DES)

## Slide 4: LES ACTEURS / RoLES METIERS : appui à la recette
Délégataires de l’exécution de la recette, de la préproduction.
Vérification du bon fonctionnement de la solution dans des environnements au plus proche des environnements de production.
Conformité de la solution SI avec le cahier des charges fonctionnel et les spécifications fonctionnelles générales, en s’appuyant sur les cahiers de recette fournis par les MOA.
Non-régression de la solution et de la qualité de service.
Les CAF
de recette et de préproduction
Le Service National de Gestion de la Recette (SNGR)
Chargé de la planification détaillée de chaque recette et suivre le plan de tests, la priorisation des travaux ;
Garantit la mise en place des environnements (le plus proche possible de l’environnement de production) dès validation du cahier des charges.et l’exécution de traitements en cours de recette ;
Effectue un suivi opérationnel des recettes et des anomalies ;
Coordonne l’élaboration des bilans et PV de recette.
Coordonnateur SNGR
Mission nationale confiée aux Caf chargée de la planification, de la coordination des activités de recette et de préproduction avec les CAF délégataires

## Slide 5: Maintenance évolutive, projet ou programme ? (1/3)
Programme
Choix du mode de réalisation (basés sur des critères de segmentation et arbitré en Comité de priorisation)
Regroupement de projets lorsqu’ils poursuivent un même objectif métier
Nécessité d’une étude préalable
Un pilotage et un suivi (budgétaire, risque, calendrier) des projets réalisés au travers de la structure du programme
Pas de pilotage en propre pour les projets du programme
Possibilité d’affecter un chef de projet (bout-en-bout) aux projets
La responsabilité des projets est portée par les chefs de projets par délégation du responsable de programme. Leur engagement est porté vis-à-vis du responsable de programme – qui porte l’engagement MOA
Une structure renforçant la gouvernance et facilitant la gestion des adhérences, notamment entre les directions et les branches
Une seule ou quelques applications concernées avec éventuellement un impact (faible) sur d’autres composants
Une charge estimée faible par la DSI
Un impact métier estimé faible par la MOA (notamment en termes d’accompagnement du réseau)
Maintenance évolutive (MEV)
Une organisation et un dispositif de pilotage particulier
Parfois l’implication de plusieurs MOA ou expertises au regard de l’importance des impacts métier et/ou SI
Nécessité d’une étude préalable (dossier de cadrage) pour valider l’opportunité du projet
Une limitation dans le temps du projet
La responsabilité du projet est portée par le chef de projet. Son engagement est porté vis-à-vis de la MOA
Projet
GESTION DE LA DEMANDE
Métier
DSI
Initiative SDSI
Périmètre d’intervention du chef de projet de bout-en-bout : projets et programmes métiers (E&D) et techniques (DOIT)

## Slide 6: Maintenance évolutive, projet ou programme ? (2/3)
MEV
Projet
Charge (coûts complets)
Charges totales du projet, de son lancement jusqu’à la MEP (internes et externes), calculées sur la base d’abaques marché puis CNAF
Seuil pour un projet : en première approche, charges sur la conception et la réalisation
Applicatif : >150 JH
Technique : >50 JH
Périmètre applicatif et organisationnel
Nombre d’applicatifs de référence impactés, indicateur du nombre d’acteurs et de périmètres concernés
Seuil pour un projet : Applicatif existant ou non-existant
Nombre d’applicatifs de référence impactés >= 5
Caractère stratégique
Demandes en forte visibilité, avec des attentes élevées à gérer, des interfaces avec le top management nécessitant de la séniorité et un pilotage renforcé
Seuil pour un projet : Réglementaire complexe : nouvelles prestations
Réponse à un programme métier à fort enjeu
Type de déploiement
Mono ou multi-déploiement : coordination des équipes de déploiement des CAF, stratégie de déploiement à élaborer (par vague…)
Seuil pour un projet : Multi-déploiement : multiplicité et étalement des livraisons dans le temps (e.g. sur chacune des CAF sur plusieurs semaines / mois)
Complexité technique
Niveau d’évolution de l’architecture, indicateur du degré de complexité de réalisation (plus d’adhérences, de risques ou nombre d’acteurs à piloter)
Seuil pour un projet : Impact d’architecture important (modification du socle…)
  La décision de segmentation entre MEV et projet est prise une première fois avant le cadrage – de manière macro – puis est confirmée à la fin du cadrage
Le mode projet est privilégié dès lors qu’un des 5 critères est atteint

## Slide 7: Maintenance évolutive, projet ou programme ? (3/3)
Projet
Charge (coûts complets)
Charges totales du projet, de son lancement jusqu’à la MEP (internes et externes), calculées sur la base d’abaques marché puis CNAF
Seuil pour un programme : >10000 JH* en charges complètes (50 ETP sur un an, phases de construction et de mise en œuvre)
Demandes en forte visibilité, avec des attentes élevées à gérer, des interfaces avec le top management nécessitant de la séniorité et un pilotage renforcé
Seuil pour un programme : demande critique
Durée
Durée totale du projet à partir de son lancement jusqu’à la fin de son déploiement
Seuil pour un programme : feuille de route pluriannuelle
Caractère stratégique
Programme
  Les seuils programme seront affinés pendant l’étude afin de sécuriser leur applicabilité
  L’application de ces critères doit aboutir à une sélection de quelques programmes dans l’année (entre 5 et 10)
Le mode programme est privilégié dès lors qu’un des 3 critères est atteint

## Slide 8: Un processus de fabrication en 3 grandes phases
Pilotage du projet
Préparation
Construction
Mise en œuvre
1
2
3
Étude de l’opportunité de la demande
Formalisation des besoins
Réponse SI
Organisation des phases suivantes
Conception, réalisation et test
de la solution SI
Vérification de la conformité de la solution aux attentes des utilisateurs
Mise à disposition de la solution pour les utilisateurs et vérification de son bon fonctionnement
Accompagnement métier à la mise en œuvre de la solution SI
Pilotage du projet de bout-en-bout (objectifs, coûts, délais, qualité, sécurité)
Coordination transverse de l’ensemble des métiers à mobiliser
(contrôle interne, communication, métiers du pilotage, sécurité informatique)
Conformité du projet aux obligations CNIL / RGPD

## Slide 9: Un mode projet cycle en V en 9 étapes
MOA
Pilotage du projet
Préparation
Construction
Mise en œuvre
1
2
3
Fiche d’expression de besoin
Dossier de cadrage
Cahier des charges
Dossier réponse SI
Spécifications fonctionnelles
Solution SI
PV de tests
PV de recette
Arbitrage du projet et inscription au plan de livraison
AMR Autorisation de mise en recette
Etude préalable
Besoin métier
Réponse DSI
Réalisation
Tests
Conception
PV préproduction
DSI
MOA
DSI
(technique)
MOA
(Accompagnement)
Appui MOA par le SNGR
Appui MOA par la DRCPP - MAEI
Appui MOA par SNGR - DRCPP
Recette
Déploiement
Préproduction
AMPP Autorisation de mise en préproduction
AMP Autorisation de mise en production
PV vérification service régulier
CODIR SI / Cellule opérationnelle
Comité planification des Changements
Comité de suivi de la recette
Opportunité Go / No Go
Comité de suivi de la mise en production
Comité de lancement Projet

## Slide 10: Un mode maintenance allégé
Préparation
Construction
Mise en œuvre
1
2
3
Fiche d’expression de besoin
Cahier des charges
Dossier réponse SI
Spécifications fonctionnelles
Solution SI
PV de tests
PV de recette
Besoin métier
Réponse DSI
Réalisation
Tests
Conception
PV préproduction
Le cahier des charges n’est pas forcement nécessaire. Par contre, le relevé des exigences est incontournable
Recette
Déploiement
Préproduction
PV vérification service régulier
Arbitrage de la MEV inscription au plan de livraison
AMR Autorisation de mise en recette
AMPP Autorisation de mise en préproduction
AMP Autorisation de mise en production
Comité de planification des Changements
Comité de suivi de la recette
Comité de suivi de la mise en production
Pilotage de la maintenance évolutive

## Slide 11: sommaire
Introduction
  Les acteurs / rôles métier
  Maintenance évolutive, projet ou programme
  Un processus de fabrication en 3 grandes phases
Les phases du processus de fabrication cycle en V
  La phase préparation
  La phase construction
  La phase mise en œuvre
  Macro-RACI des activités de production des livrables
L’introduction du mode agile
  Une livraison par incrément
  Les rôles
  La phase de préparation ou cadrage agile
  Les instances et cérémonies
  Les tests en mode agile
  L’articulation avec le cycle en V

## Slide 12: La phase Préparation
Préparation
Besoin métier
Réponse DSI
Etude préalable
LANCEMENT DE L’ETUDE
Cadrage métier :
• Formalisation des objectifs et du périmètre du projet
• Identification des contraintes règlementaires, sécurité, des risques et des conditions de réussite
• Description organisation projet
Cadrage SI :
• Étude de la solution
• Éléments calendaires, budgétaires et ressources (macro chiffrage)
Analyse de la valeur
EXPRESSION DÉTAILLÉE DU BESOIN
• Modélisation des parcours / processus
• Définition des exigences métier hiérarchisées
• Description des fonctionnalités nouvelles ou des impacts sur des fonctionnalités existantes
• Description des enjeux et besoins de sécurité en terme de données et de traitement (formulaire QSP du Dossier Sécurité Projet)
ÉLABORATION DE LA SOLUTION SI
• Analyse d’impact sur le POS (Plan Occupation Sols) : fonctionnalités, applicatifs
• Proposition de choix de solution (architecture générale, intégration des éléments liés à la sécurité)
• Proposition de lotissement le cas échéant
• Organisation SI projet proposée (Éléments calendaires, budgétaires et ressources)
• Initialisation des risques de sécurité
Dossier CNIL
Dossier de cadrage
Cahier des charges
Dossier réponse SI
Relevé des exigences
Fiche d’expression de besoin
Dossier Sécurité Projet
Plan projet, PQP et Support lancement
1
Exigences affinées et priorisées

## Slide 13: la fiche d’expression de besoin (FEB) 1/2
La FEB est le point d’entrée à toute demande d’évolution du SI
Elle :
Formalise le besoin en amont du cahier des charges
Offre une visibilité partagée inter-domaines
Permet de tracer la demande
  Pour l’ensemble des acteurs qui travaillent sur la demande
  Pour la Cour des comptes
Aide à la consolidation du périmètre des versions et à la communication dans le cadre des instances liées aux versions S
Est enregistrée dans l’outil RDP (Référentiel des Projets) basé sur l’infrastructure SIDOC (gestion documentaire CNAF)
Responsabilité CMOA (DES)
1
Arbitrage
Décision de planification informatique prise par une instance (Etat Arbitré)
5
Identification
2
Allotissement et Mise à disposition
3
Expression du besoin
4
Contraintes, demandes d’analyses, utilisateurs et applications
Responsabilité MOA
La FEB comporte 4 volets :

## Slide 14: la fiche d’expression de besoin (FEB) (2/2)
Les FEB sont étudiées par la DSI sur un rythme hebdomadaire en comité de gestion des demandes d’évolution du SI
  Vérification de la complétude de la demande
  Désignation d’un consultant MOA
  Détermination de la nature de la demande (projet ou évolution)
  Identification du besoin d’effectuer une étude d’urbanisation
Etude préalable
Besoin métier
Réponse DSI
Besoin métier
Réponse DSI
Demande de maintenance
Demande projet
Passage en en cellule opérationnelle pour arbitrage sur les bases d’un cahier des charges simplifié, des exigences et du chiffrage SI
Go / No GO
Opportunité projet Présentation pour décision d’opportunité en CODIR SI
GO / no GO
Présentation en comité de lancement de projet DSI
GO / no GO

## Slide 15: le dossier de cadrage (3 volets)
Cadrage métier
Objectifs du projet
Principales fonctionnalités attendues
Identification des contraintes, risques et conditions de réussite du projet
Description de l’organisation projet (Comitologie, acteurs, méthode de gestion de projet)
Éléments de planification souhaités
Accompagnement et modalités de déploiement envisagés
Cadrage DSI
Étude de la solution SI
Éléments budgétaires et ressources (macro chiffrage et macro planning).
Premiers éléments d’analyse sur la sécurité SI
Analyse de la valeur
Métier
Origine de la demande (priorité)
Qualité de service
Efficience
Maîtrise des risques
Impact environnemental
Volumétrie/Fréquence
Si
Charges (macro)
Niveau de risque SI
Disponibilité des compétences
Intégration à l’architecture existante
Responsabilité MOA
Responsabilité DSI
(supervision DES)
Responsabilité MOA
1
2
3

## Slide 16: le cahier des charges fonctionnels
Description détaillé du parcours de l’usager
Création ou mise à jour éventuelle du processus métier
Listage, catégorisation et priorisation de l’ensemble des besoins exprimés
Permet de piloter, concevoir et préparer les phases de recette.
Description des processus métier
et parcours usagers
Transcription des besoins
en exigences métier
Description des besoins
Description des évolutions fonctionnelles souhaitées.
Listage des attentes de sécurité associées aux données (sensibilité, cycle de vie, échanges, règles d’habilitation, risques de perte de confidentialité et d’intégrité) et à l’activité (sensibilité à l’indisponibilité, mesure d’activité prévisionnelle normale et de pointe, traçabilité…)
Description des grandes lignes
des enjeux de sécurité
Le cahier des charges indique les impacts du projet en matière de conformité liées à la sécurité de l’information et à la conformité informatique et libertés.
Selon le besoin un dossier I&L sera constitué par la MOA et la MACSSI
Identification des impacts informatiques et libertés
et sécurité informatique
(Établir la stratégie de recette)
Identification des impacts métiers du projet et leur degré d’importance.
Consultant MOA
Responsabilité MOA
Coordonnateur SNGR
MACSSI

## Slide 17: Les exigences : les hiérarchiser, en assurer la traçabilité de bout en bout
Pilotage
Préparation
Construction
Mise en œuvre
1
2
3
Périmètre projet
hiérarchisé
Conception
Développement
Test SI
Recette
Pour les phases projet
Oriente,
Facilite,
Structure
Traçabilité du périmètre
Dossier de cadrage
Cahier des charges fonctionnel
Macro Exigences
Macro Exigences
Macro Exigences
Exigences
Exigences
Exigences
Exigences
Exigences
Exigences

## Slide 18: Le dossier informatique et libertés
Pour tout projet concernant des données à caractère personnel, la Macssi formalise un dossier Informatique
et Libertés décrivant la finalité des traitements mis en œuvre et leur déclinaison opérationnelle afin de
satisfaire aux exigences de la conformité I&L et de la sécurité du SI. Il permet :
De définir la formalité
I&L à réaliser
De constituer le dossier de preuves en cas de contrôle de la CNIL ou d’un audit
Dossier d’homologation au RGS constitué par le CIL
Analyses de risques SI conduites par
la DSI/MCIS
toute autre information pertinente
Analyses d’impact pour les personnes concernées menées par le CIL
de la CNAF

## Slide 19: Les changements évolutifs sont issus des FEB
FEB Faammnn2
Changement
RFCxxxxxx1
…
Action
Action
Action
Changement
RFCxxxxxx2
…
Action
Action
Action
Action
Changement
RFCxxxxxx3
Action
Action
Action
FEB
FEB Faammnn1
1 FEB peut générer 1 à N changements
1 ou N FEB peuvent être analysées conjointement pour donner lieu à 1 ou N changements
Chaque changement est suivi via des actions
N
N
N
N
Sur la base des préconisations ITIL, le contrôle des changements est mis en œuvre afin de maximiser leur mise en production en traçant les différentes étapes et jalons de mise en œuvre, en uniformisant le pilotage transverse autour d’une seule référence, en maitrisant la planification via la gestion d’un calendrier des changements.
Les besoins métier ou purement techniques (liés à l’obsolescence de l’infrastructure) sont exprimés respectivement par la MOA ou la DSI sous forme de FEB : Fiche d’Expression de Besoin.
Ces FEB sont analysées pour faire l’objet de changements dits évolutifs à planifier.

## Slide 20: L’arbitrage et la planification des changements se font au travers de 3 organes de gouvernance selon les caractéristiques des changements
Comité Consultatif des Changements Correctifs (4C)
Arbitrage et planification
Changement correctif normal haute priorité
Changements issus de demandes correctives métiers ou DSI sans solution de contournement : incidents P2 en cible
Validation des changements devant être livrés dans une livraison exceptionnelle sous 2 à 3 semaines maximum (sinon planification dans la prochaine livraison planifiée)
Participation des MOA au 4C
Autorité de Décision Sur les Urgences (ADSU)
Prise en compte, validation de l’urgence et suivi
Changement correctif urgent
Changements urgents issus de demandes correctives métiers ou DSI :
  Incidents majeurs (en heures ouvrées ou non ouvrées)
  Incident non majeur caractérisé comme urgent par l’ADSU
  Problème P1 caractérisé comme urgent par l’ADSU
Changements devant être livrés via le circuit d’urgence dans une livraison urgente, dans la journée ou sous 3 jours maximum
Consultation urgente des MOA selon le cas de figure
Changements issus de :
  Demandes évolutives : métiers (dossier de réponse SI) ou DSI (dossiers de cadrage DSI, projets techniques)
  Demandes correctives : incidents, problèmes, etc. non traités en 4C ou en urgence par l'ADSU
Changements devant être intégrés à une livraison planifiée future (sous quelques semaines à quelques mois selon les cas)
Participation des MOA au CPC
Comité de Planification des Changements (CPC)
Arbitrage et planification
Changement évolutif normal
Changement correctif normal moyenne priorité
Changement correctif normal basse priorité
Légende
Changement évolutif
Changement correctif

## Slide 21: Le dossier de réponse SI
Réalisée sur les bases des livrables en amont (cadrage, cahier des charges), la réponse DSI propose une solution adaptée aux besoins exprimés par la MOA en proposant, selon le contexte, les rubriques suivantes :
Une analyse d’impact
sur le SI existant sur la base du POS à date
Des propositions
de choix de solution : modalités d’intégration au POS et au PTU (conception générale sur les 4 niveaux d’architecture)
Une analyse des risques liés à la sécurité informatique et une proposition de sécurisation de ces risques
Une analyse de la valeur
(sous supervision DES)
adaptée à chaque scénarii proposé.
Des scénarii de mise en place : macro charges, éventuels lotissements, plannings en fonction de chaque scénarii proposé
Le découpage en changements proposé
Le niveau de complétude du dossier de réponse SI est fonction de la complexité du besoin. Les rubriques incontournables sont : les exigences, l’impact sur le POS, le découpage en changements.
Un rappel des besoins exprimés incluant la formalisation des exigences

## Slide 22: le Dossier Sécurité Projet (1/2)
Le Dossier Sécurité Projet est un document générique qui regroupe l’ensemble des livrables sécurité nécessaire à un projet ou à une demande d’évolution. Ces livrables sont constitués tout au long des phases et étapes du processus de fabrication.
Des modèles et des documents techniques existent et permettent de faciliter la constitution des livrables du DSP attendus.
La DSI/MCIS pilote et coordonne la bonne exécution du DSP mais plusieurs acteurs contribuent ou sont responsables de la constitution de certains livrables : la MOA, les consultants MOA, la MACSSI et autres acteurs DSI.
L’objectif du Dossier Sécurité Projet est d’intégrer les problématiques de sécurité du systèmes d’information dès le début des projets ou des demandes d’évolutions. Il s’appuie sur le principe de « Security by design ».
Ce principe permet de prendre en compte, très tôt, dans la gestion de projets les besoins de sécurité.
La Politique de Sécurité des Systèmes d’Informations de la CNAF, les réglementations récentes (RGS, RGPD,…) présentent le principe de « Security by design » comme indispensable à une bonne hygiène de sécurité.
Objectif
Définition
PREPARATION
Les contraintes réglementaires et les grands principes de sécurité
Les besoins et les enjeux de sécurité
Les éléments liés à l’investissement en matière de sécurité
CONSTRUCTION
L’analyse des risques de sécurité
Les mesures de sécurité
Le plan de tests sécurité
Les comptes-rendus des analyses statiques et dynamiques
MISE EN ŒUVRE
Le compte-rendu des tests offensifs (*)
Le dossier d’homologation RGS et la décision (*)
L’homologation sécurité pour les projets non RGS
* En fonction de la sensibilité du projet
Checklist des livrables du DSP

## Slide 23: le Dossier Sécurité Projet (2/2)

## Slide 24: Le plan projet / Le support du comité de lancement
Réalisé sur les bases du cahier des charges, du dossier de réponse SI et des éléments du dossier de sécurité projet, le support du comité de lancement expose le périmètre du projet, les solutions retenues ainsi que les modalités d’organisation et de réalisation du projet.
Synthèse enjeux métier : impact clients et utilisateurs, contenu fonctionnel, volumétrie, risques à faire ou ne pas faire
Description des principaux cas d’usage
Architecture applicative préconisée : contexte synchrone et asynchrone (batch)
Le plan projet : planning, charges, budget, mesures du ROI, interdépendances et prérequis
Architecture technique
La fiche identité du projet CP, sponsors, type, référence SDSI, référence Orchestra
Matérialisation sur le POS de l’impact du projet sur l’architecture fonctionnelle (ilots concernés, fonctionnalités impactées ou nouvelles)
Modalités de réalisation du projet : PQP, organisation, gouvernance, méthodes, outils, indicateurs, gestion des risques
Les risques identifiés

## Slide 25: La phase Construction
Construction
Réalisation
Tests
Conception
CONCEPTION
• Conception fonctionnelle générale et détaillée
• Conception architecture applicative (impacts services existants, nouveaux services, définition des interfaces, cartographie des flux)
• Conception architecture technique
CONCEPTION DES TESTS
• Préparation des tests : Affinage de la stratégie de test, conception des cas de tests
PRÉPARATION DES TESTS
• Finalisation des cas de test et création des campagnes de test (plans de test)
DEVELOPPEMENT ET TESTS DE DEVELOPPEMENT
• Réalisation et livraison de la solution
• Compléter les fiches applicatives des services (MAJ HOPEX)
• Tests unitaires, tests fonctionnels et d’assemblage pour le domaine applicatif sur environnement de développement et/ou d’assemblage
• Elaboration des dossiers d’architecture technique et d’exploitation
PRÉPARATION DES TESTS
• Construction des consignes d’installation des composants sur plateformes de tests (feuille de route intégration)
• Mise à disposition des plateformes de tests
EXÉCUTION DES TESTS :
• Exécution des tests d’intégration du projet puis de validation au sein d’une livraison du SI sur environnements de qualification
• Qualification et correction des anomalies
• Reporting sur l’avancement des tests
Stratégie et cahiers de recette
Dossier de Sécurité complété
Bilan de tests DSI
PV d’autorisation
de mise en recette AMR
Plans de test DSI
Spécifications Fonctionnelles générales et détaillées (spécifiques par applicatif)
Solution SI et journal de diffusion
Dossier d’architecture technique
Fiches applicatives des services
Stratégie de test DSI
2
Dossier architecture générale
Dossier d’exploitation
Feuille de route intégration

## Slide 26: les spécifications générales
L’enchaînement des écrans
Description des écrans et de leur fonctionnement
Règles de gestion/règles de calcul/contrôles
Description des données
Description des flux entrants – sortants
Autres (éditions, téléphonie, messages vocaux, visios…)
La MOA valide le dossier de spécifications fonctionnelles générales décrivant le modèle métier afin de s’assurer que la solution proposée répond à sa demande.
Pour aider la validation par la MOA des spécifications fonctionnelles générales, il est important de pouvoir illustrer les différentes fonctionnalités.

## Slide 27: l’intégration des travaux relatifs à l’architecture  MAJ du Référentiel HOPEX
Préparation
Construction
Mise en œuvre
Dossier de cadrage
Cahier des charges
Dossier réponse SI
Spécifications fonctionnelles
Solution SI
PV de tests
PV de recette
Etude préalable
Besoin métier
Réponse DSI
Réalisation
Tests
Conception
PV préproduction
Recette
Déploiement
Préproduction
PV vérification service régulier

## Slide 28: Le dossier d’exploitation
Le dossier d’exploitation est initialisé en début de phase construction et s’enrichit au fur et à mesure de l’avancement du projet dans le cycle de fabrication. Il s’adresse aux responsables de l’exploitation et du support du produit nouvellement installé en production ou ayant fait l’objet d’évolution impactant les modalités de son exploitation. Il comporte les chapitres suivants :
Descriptif détaillé de chaque traitement en temps différé (batch) : objet, paramétrage, volumétrie, contraintes d’exécution, modalités de reprise en cas d’incident), modalités de planification, entrants/sortants
Interactions, dépendances entre traitements, flux de données (fichiers, …)
Modalités de supervision de la production et de l’exploitation, gestion des événements
Modalités d’intégration des sollicitations ( demandes d’intervention, demandes de planification, …) dans le catalogue de services utilisateurs (ITSM)
Modalités de traitement des incidents, fiches de résolution d’incidents d’exploitation (API ACE, ELK, code erreurs)
Schéma de production technico-fonctionnel, ordonnancement global des traitements
Description et conformité du plan de sauvegardes (données – environnement – restauration – rétention - purges)
Spécificités liées au recours à des services externes : outils, modalités organisationnelles (RACI)

## Slide 29
Tests
Unitaires
Tests
fonctionnels
Tests
Assemblage (*)
Tests
d’Intégration (**)
Tesst validation (**)
Recette
Métier
Construction
Réalisation
I & V
Conception
2
Mise en œuvre
3
Recette
Les différentes étapes de test (Cycle en V)
Tests
techniques
(*) Inclus les tests d’Intégration local | (**) Test Intégration globale suivi des tests de Validation
Fabrication
logicielle
(Equipes de développement)
Bloc applicatif
indépendant
Domaine applicatif
Entre domaines applicatifs

Assemblage / Intégration locale

Mise en
Prod.
N+2
Livraison SI


Cible
Prod N+1
Cible
Prod. N+2


Recette Métier
N+2

Recette Métier
N+1


Intégration globale
N+2



Intégration globale
N+1


Tests Techniques N+2 (***)

Tests Techniques N+1 (***)
Mise en
Prod.
N+1
(***) Test de perf. test de sécurité
Préproduction
Métier
Tests recevabilité

## Slide 30: SYNTHESE Du contenu des différentes étapes de tests & recette (Cycle en V)
  Vérifier le fonctionnement des composants et leur conformité aux normes de développement
  Test de chaque composant individuel (écran/module/batch)
  Conformité charte graphique, présentation, messages navigation, contrôles de champs, écran par rapport à la maquette
  Tests fonctionnels, réalisés en environnement de développement (en mode bouchonné) : tests des règles de gestion, paramétrages, batch unitaire, rapports (éditions); processus applicatifs, intégrité des données
  Qualité et sécurité du code (selon règles de la fabrique logicielle)
TESTS UNITAIRES
  Vérifier les interfaces entre les composants et le fonctionnement d’un sous ensemble de composants du SI
  Tests des interactions entre les différents composants nécessaires pour une version d’un domaine ou entre domaines applicatifs.
  Test des fonctionnalités au sein de sous ensembles de composants (Processus applicatif bout en bout à l’intérieur d’un domaine fonctionnel ou un programme)
  Les services sont, dans la mesure du possible, débouchonnés
TESTS FONCTIONNELS ET D’ASSEMBLAGE SUR DOMAINE APPLICATIF
  Vérifier la conformité aux fonctionnalités spécifiées et aux besoins utilisateurs
  Test de recevabilité pour valider la livraison et le démarrage de la recette SI
  Recette des chaines batch bout en bout, flux de synchronisation en mode débouchonné,
  Recette des profils métier et droit d’ accès, paramétrage métiers, accès partenaires, portabilité omnicanal
  Recette des parcours et fonctions métiers (CNAF, CAF, partenaires)
  Recette des parcours usagers, Loi & règlements (vision métier),
  Recettes de cycle de vie des données (via un panel)
  Vérification des journées et planning de production (a échéance, Fin de mois, trimestre, annuel)
  Recette Mep (test d’ouverture de services), recette post-Mep (applicatifs et/ou métiers)
INTEGRATION / VALIDATION SUR LIVRAISON SI
LA QUALITE AU SEIN DE LA CNAF
Développement
Développement
SNGR
  Vérifier l'intégration des composants au sein de l'architecture du SI / Vérifier l'aptitude et l'utilisabilité du système
  Test d’intégration des nouveaux composants ou composants modifiés au sein d’un environnement représentatif du SI complet
  Ouverture de tous les services avec accès aux données
  Test de recevabilité pour valider la livraison et le démarrage de la validation SI
  Tests fonctionnels et non fonctionnels réalisés en mode débouchonné : vérification de la conformité aux spécifications générales et détaillées
  Interopérabilité entre applications CNAF (Sans ou avec SI partenaires)
  Vérification des différents contextes ( Profils et droit d’accès, paramétrage), portabilité omnicanal
  Chaines batch bout en bout
  Tests d’installation complete d’une livraison
  Tests de performance et de charge
  Test d’exploitabilité
TESTS TECHNIQUES
DOIT
RECETTE SUR LIVRAISON SI
  Tests de Sécurité
MCIS
DQT
  Tests métiers fondamentaux adaptés au contenu de la livraison
  Test de non regression sur un échantillon représentatif de fonctionnalités métiers
TESTS PREPRODUCTION METIER SUR LIVRAISON SI
SNGR

## Slide 31: LES Tests : Processus de gestion sous l’outil SQUASH TM

## Slide 32: La phase de Mise en œuvre
Mise en œuvre
Déploiement
Recette
Préparation de la recette
• Préparation des tests du cahier de recette
• Préparation des environnements de recette
Exécution de la recette
• Passage des tests de recette
• Qualification, priorisation et correction
des anomalies et résolutions des incidents
Préproduction
Déploiement en préproduction
• Déploiement en préproduction pour tests des modalités d’installation
• Tests métier en préproduction (optionnel)
Déploiement en production
• Mise en production (généralisation de la solution)
• Accompagnement au changement (métier et DSI)
Décision de conformité
Cnil et homologation RGS
Bilan et PV de recette
PV de vérification
du service régulier
Bilan et PV
de préproduction
Bilan de projet
PV d’autorisation de mise en production AMP
PV d’autorisation de mise en préproduction AMPP
3
Dossier de Sécurité complété
Bilan de projet DSI

## Slide 33: LA MISE en œuvre opérationnelle des activités de recette par le SNGR
Définir une stratégie de recette le cas échéant
17/03/2022
33
Analyse des exigences
Planification
Identification des charges, risques & besoins
Conception & Exécution
Bilan & clôture
Préparation de la recette
Exécution de la recette
En s’appuyant sur l’ensemble des supports fournis (référentiel d’exigence, cahier de recette…) les équipes du SNGR vérifie la qualité Métier d’une application et/ou des évolutions Métier intégrées, la non-régression.
Elles identifient les anomalies et leur gradation en utilisant les outils de suivi. Dès réception des correctifs transmis par les équipes de conception/développement, elles s’assurent que ceux-ci corrigent les anomalies détectées.
Le SNGR anime les réunions de suivi au fil de l’eau des activités de recette avec les Moa, dans le cadre des instances des différents projets et apporte son éclairage sur les avancées des projets.
Suivi de la recette
Coordinateurs
Equipe de recette
Réception et analyse du cahier de recette
MOA
Livraison du cahier des charges
Définition des niveaux de criticité pour chacune des fonctionnalités à mettre en production
Définition des exigences métier
Transmission au SNGR d’un cahier de recette élaboré par la MOA en fin d’étape de conception
Vérification de la mise à disposition des environnements
Retour sur cahier de recette
Décision

## Slide 34: La recette et la préproduction sont sous la responsabilité METIER Via le SNGR
Le SNGR (Service National de Gestion de la Recette) est une mission nationale confiée aux Caf dont le périmètre d’activité qui se décline comme suit :
Pour les activités de recette
Vérifier le bon fonctionnement de la version ou de l’application dans des conditions et des modalités représentatives de la production ;
Vérifier la conformité de l’évolution avec les spécifications fonctionnelles générales et les dispositions réglementaires en vigueur ;
Vérifier la non-régression de la version ;
Vérifier la qualité de service proposée par l’application sur l’évolution mise en place ;
Réaliser un compte rendu au fil de l’eau sur les activités exercées ;
Alerter en cas de problèmes identifiés dans l’exercice de ses missions ;
Identifier les anomalies, les expliciter au travers d’une argumentation précise et évaluer leur criticité afin de prioriser in fine les demandes de correction ;
S’assurer de la conformité de l’évolution avec le cahier des charges
Accompagner les équipes à partir des éléments à disposition à l’issue de la phase de recette ;
Rédiger les bilans de pré-production.
Mettre en œuvre les tests définis dans le cahier de recette afin de vérifier le bon fonctionne­ment de la version ou de l’application dans des conditions et des modalités représentatives de la production ;
Vérifier la conformité de l’évolution avec les spécifications fonctionnelles générales et les dispositions réglementaires en vigueur ;
Vérifier la non-régression de la version à partir d’un référentiel ;
Vérifier le niveau de service proposé par l’application sur l’évolution mise en place ;
Réaliser un rendu-compte au fil de l’eau sur les activités exercées ;
Alerter en cas de problèmes identifiés dans l’exercice de ses missions ;
Identifier les anomalies, les expliciter au travers d’une argumentation précise et évaluer leur criticité afin de prioriser in fine les demandes de correction ;
Rédiger les bilans de recette.
Pour les activités de préproduction

## Slide 35: sommaire
Introduction
  Les acteurs / rôles métier
  Maintenance évolutive, projet ou programme
  Un processus de fabrication en 3 grandes phases
Les phases du processus de fabrication cycle en V
  La phase préparation
  La phase construction
  La phase mise en œuvre
  Macro-RACI des activités de production des livrables
L’introduction du mode agile
  Une livraison par incrément
  Les rôles
  La phase de préparation ou cadrage agile
  Les instances et cérémonies
  Les tests en mode agile
  L’articulation avec le cycle en V

## Slide 36: une livraison par incrément : Une évolution de la méthode nécessaire
Préparation
Construction
Mise en œuvre
Etude préalable
Besoin métier
Recette
Déploiement
Réponse DSI
Réalisation
Tests
Conception
Cycle en V
Prépa palier 2
Préparation agile : 1 er palier
Palier 1
… Palier n
R
D
Sprint2
Sprint1
CPSI en mode Agile : une phase préparation révisée, des tests au niveau du sprint, une mise en œuvre au niveau du palier
Conception
Tests
Réalisation
Palier 2
Conception
Tests
Réalisation
Sprint Innovation et planning
FEB
Etude préalable
Besoin métier
Réponse DSI
Conception
Tests
Réalisation
R
D
….
….
Prépa palier n
Conception
Tests
Réalisation
R
D
….
….
Dossier de cadrage
Relevé des Exigences priorisées
Modélisation des processus métier
Dossier réponse SI : impact POS, schéma d’architecture cible, services créés ou modifiés, initialisation de la stratégie de tests
Plan projet
Dossier sécurité

## Slide 37
sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Innovation et Planning
Intégration
Intégration
Intégration
Intégration
Intégration
Principes clés d’un Program Increment Agile à l’échelle
PI Planning
PI Planning
Une fabrication « encadence » sur un même rythme
Une intégration commune de la matière fabriquée en fin de sprint
Au sein de chaque Sprint, des Scrum of Scrum et PO Sync hebdomadaires pour synchroniser les équipes et sécuriser les objectifs de PI
Rétrospective
Démo
Fonctionnement Scrum
Une planification commune en début de PI des travaux à réaliser au cours du prochain Program Increment
Un alignement des Définitions of Ready et Definition of Done des équipes
En Agile à l’échelle, les équipes s’alignent sur un même planning afin de livrer des incréments de produit en cadence et de manière synchronisée. Un Program Increment (PI) ou palier est une unité de temps de 4 à 5 itérations (intégrant une itération dédiée à l’innovation et à la préparation du prochain palier) pendant laquelle les équipes Agile délivrent un incrément de valeur sous la forme de logiciels fonctionnels et testés
Un dernier sprint d’Innovation
and Planning, dédié à :
Finalisation des US non traitées
La préparation des prochains Démo/Rétro Sprint et PI Planning
L’exploration et l’innovation
une livraison par incrément : La notion de Program Increment (PI) ou palier

## Slide 38
Les rôles, instances et cérémonies par niveau de mailles opérationnelles
L’objectif est d’utiliser la matière collectée en atelier et de l’alimenter avec « l’état de l’art » de l’agilité pour converger vers un modèle clair et pertinent pour la DSI CNAF
Palier
Equipe agile
Scrum Master
Product
Owner
Equipe de construction
Backlog de User stories
Cycle de vie d’un sprint
Backlog de
Fonctionnalités
Sprint (s)
Palier
Début Palier
Objectif palier
Pré-palier
Post-palier
MVP
Itérations
Solutions
Produit(s)
Equipe cœur
Automaticien
Référent DevOps
Testeur spécialisé
Incrément potentiellement livrable
Livraison itérative
Planification du sprint
2
Revue du backlog
1
Réunion quotidienne (daily meeting)
3
Revue de sprint (Sprint review)
4
Rétrospective
5
Equipe étendue
RTE
Product
Manager
Architecte
Palier
Equipe cœur
Test Manager
Equipe étendue
Planning de Palier
1
6
2
Revue de Palier
5
Synchro de plateaux
3
Synchro des POs
4
Synchro des Scrums
Rétrospective
Référent Opération
PMO
Intégrateur système
0
Cérémonie des 3 Amigos

## Slide 39
Description des rôles cœur d’une organisation agile – Niveau Equipe
Au sein de l’Equipe agile, le Product Owner porte la Vision du Produit développé. Il est responsable de la cohérence fonctionnelle / métier des développements réalisés et en est garant auprès des Utilisateurs.
Il priorise le Backlog de User Stories Il est en relation quotidienne avec l’Equipe de construction et le Scrum Master. Il se coordonne avec le Product Manager dans la définition du Backlog de Fonctionnalités. Il est responsable du bon niveau de maturité du backlog : pour chaque US, niveau suffisant de spécification avant le démarrage des développements, validation itérative, préparation des démonstrations pour les utilisateurs finaux, acceptation ou refus des US développées. Il est présent en appui de l’équipe de construction pour expliciter les enjeux fonctionnels et préciser les points métier. À ce titre, cela peut l’amener à échanger avec les acteurs métier (MOA) pendant les paliers / sprints.
Product Owner
Scrum Master
Le Scrum Master, s’assure que la méthode agile est correctement mise en œuvre au sein du plateau. Il suit l’avancement du développement sur la durée de l’Itération et remonte les alertes au Product Owner. Il acculture l’Equipe à l’agile et joue le rôle de facilitateur pour accroitre la performance et favoriser l’amélioration continue. Il aide les équipes à s’auto-gérer dans l’atteinte de leurs objectifs. Il anime les instances de niveau plateau. Il s’assure au sein de ces instances, que l’ensemble des participants ont la capacité de s’exprimer (points d’attention ; apports fonctionnels / techniques).
Il anticipe les obstacles (ex. interdépendances) pour le delivery afin de sécuriser les échéances projets et palier. Il suit la mise en œuvre et est garant de la démarche d’amélioration continue.
Niveau Equipe agile
L’équipe de construction
L’équipe de construction conçoit, développe, et teste les User Stories et est responsable de leur intégration au Produit. Elle est pluridisciplinaire (conception, développement, test) et multi-compétente pour lui permettre d’aller jusqu’à la livraison d’une User Story. Avec le Product Owner et le Scrum Master, l’Equipe de construction constitue l’équipe cœur agile. Elle reporte au fur et à mesure de la réalisation de ses actions son avancement au Scrum Master (interdépendances, obstacles), au Product Owner (enjeux fonctionnels et métiers) et au Tech Lead (enjeux techniques et architecturaux).
Elle définit une première planification de niveau palier lors de la planification de palier puis la décline de manière plus précise lors des sprints plannings.
Elle inscrit son travail dans une démarche d’amélioration continue matérialisée par les rétrospectives et revues de sprint ainsi que la rétrospective et revue de niveau palier, à la fin de celui-ci.
Rôles cœur
Le Tech Lead est un rôle optionnel endossé par un membre de l’équipe de construction. Il a en charge de la cohérence technique et le respect des normes techniques. Il est un relai des architectes palier et architecture d’entreprise.
Le Test Lead est un rôle optionnel endossé par un membre de l’équipe de construction. Il est responsable de la déclinaison de la stratégie de test transverse du PI et s’assure de sa mise en œuvre au niveau de l’équipe. Il réalise (accompagné par d’autres membres de l’équipe) les tests fonctionnels des User Story (Q2) et fournit du support pour les autres types de tests (Q1, Q3 ou Q4). Lors des phases d’intégration, il collabore avec les Tests Lead des autres équipes pour réaliser les tests des Features

## Slide 40
Au sein d’un palier, le Product Manager porte la Vision du Produit et la définition de la Roadmap. Il anime le cercle des Product Owner pour l’aligner sur la Vision. Il gère le Backlog de Fonctionnalités demandées par le Métier et le priorise. Il assure le cadrage des Fonctionnalités métier (non-enablers). Il est en relation permanente avec l’Architecture Palier. En binôme avec le RTE, il reporte de l’avancement des travaux.
Ce rôle possède des compétences mixtes SI et Métier.
Description des rôles cœur d’une organisation agile – Niveau Palier
Niveau Palier
Le Product Manager
Rôles cœur
Le Release Train Engineer
Le Release Train Engineer (RTE) fait partie des 3 rôles clés de la gouvernance du niveau palier (en collaboration avec le Product Manager et l’Architecte Palier).
Le RTE s’occupe du cadre méthodologique agile au niveau d’un palier. Il a un rôle d’animation et de coordination de l’ensemble des acteurs concourant à l’atteinte des objectifs du palier. Il est en charge de la coordination des moyens et activités du palier pour la production et l’évolution des Produits. Il est également responsable de la production des indicateurs de performance et de la préconisation d’actions d’amélioration continue.
Il a auprès des acteurs du palier un rôle de facilitateur pour diffuser la culture Lean et Agile afin d’accroître la performance et favoriser l’amélioration continue.
L’Architecte Palier
L’Architecte Palier définit l’architecture du système au niveau du palier. Il veille à l’adéquation de la solution qu’il propose avec les attentes « métier » du client et est le garant de la faisabilité de la réalisation du projet. Il intègre les normes et principes d’architecture de la DSI lors de la conception et de la priorisation du Backlog. Il s’assure ensuite de leur bonne compréhension, en contrôle leur bonne mise en œuvre et participe à l’évolution des principes d’architecture, notamment en remontant les interrogations et difficultés des équipes. Il est co-responsable de la résilience (fiabilité, robustesse, évolutivité) du Palier avec le management de Produit et est responsable de l’identification, du cadrage et de la bonne priorisation des Enablers dans le Backlog du Palier.
Le Test Manager a en charge de définir la stratégie de test qui couvre les besoins inscrits dans la backlog pour le PI à venir. Il partage la stratégie avec l’ensemble des acteurs et plus particulièrement avec les Tests Leaders des équipes. Il contribue à la résolution des difficultés liées aux activités de test au sein des équipes. Responsable, au niveau des équipes Agiles, de la mise en oeuvre de la politique de tests DSI, il participe aux cérémonies de synchronisation (équipe et palier) afin de sécuriser les activités de tests. En collaboration avec le RTE il sécurise la qualité des livraisons, réalise l’estimation et le suivi des charges alloués aux activités de tests, contribue à la production des tableaux de bord et à la production des indicateurs qualité. Il participe aux rétrospectives et propose les actions d’industrialisation des tests.
Le Test manager

## Slide 41
Description des rôles | Description des rôles additionnels
Niveaux Equipe
Rôles additionnels
Le référent DevOps fournit les méthodes et outils pour augmenter la fréquence et la qualité des déploiements, réduire le délai d’intégration des corrections, réduire la fréquence et la gravité des erreurs lors de la mise en production, améliore le temps moyen de récupération.
Le référent DevOps
et ou Palier
Le PMO suit l’avancement des développements du palier en lien avec le Product Manager. Il analyse notamment l’avancement des projets selon le prisme budgétaire et produit des indicateurs consolidés afin de pouvoir effectuer un reporting au niveau DSI. Il dispose d’une vision transverse qui peut être trans-palier et contribue à la préparation des instances de direction.
Le PMO
L’assistant PO (ou Proxy PO) est un rôle optionnel. Il renforce la capacité à faire du PO en cas de besoin notamment dans l’écriture des users stories.
L’assistant PO ou Proxy PO
Le référent opération est le point d’accueil pour la Direction des Opérations et Ingénierie technique, en charge de déterminer les acteurs nécessaires : référent production, architecte technique
Le référent opération
L’intégrateur système
L’intégrateur système est chargé de la bonne intégration des composants développés dans les environnements de qualification et de production (également nommé référent production), de la mise en place des interfaces avec l’éco système pour rendre opérationnelles les fonctionnalités livrées.

## Slide 42
Description des rôles | Description des rôles additionnels
Niveaux Equipe
Rôles additionnels
et ou Palier
Le Testeur spécialisé (performance, sécurité, mobile…) réalise les tests des exigences non fonctionnelles (Q4) selon l’analyse de risques du produit et les exigences non fonctionnelles exprimées par le métier et l’IT
Le Testeur spécialisé
L’automaticien est en charge de produire les scripts d’automatisation des tests axés sur le fonctionnel et les usages métiers (Q2 et Q3) avec le support du PO et du Testeur
L’automaticien

## Slide 43: Introduction D’une étape « cadrage agile » : préparation du 1 er palier
Sprint 1
Pré-palier
Post-palier
MVP
Initialisation
Contrat d’engagement (1ère partie)
MVP projet
Affinage
MVP palier
V1 architecture
V1 plan palier
V1 stratégie de test
Sécurisation
Fiche descriptive palier (MVP, architecture, plan palier, stratégie de test)
Contrat d’engagement (2ème partie)
PI Planning
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Préparation
Préparation agile (1er palier)
Déroulé du palier
Pré-palier
Post-palier
La phase de préparation du 1er palier constitue la rampe de lancement du projet agile. Elle poursuit plusieurs objectifs :
Délimiter une solution à un besoin métier créatrice d’un maximum de valeur en un minimum d’efforts grâce à une préparation de 1er palier fondée sur la notion de MVP composée de grandes séquences d’activités, de livrables et d’instances contextualisées CNAF
Déterminer les attendus de chaque partie prenante pendant la préparation et le déroulé du palier via un contrat d’engagement en deux parties distinctes

## Slide 44: Préparation du 1er Palier : Synthèse du contenu de chaque séquence
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6
Initialisation
Affinage
Sécurisation / Préparation
Instances
Livrables
Préparation (Tronc commun
Préparation Agile / Cycle en V)
Kick-off préparation du 1er palier
MVP Projet : FEB + Référentiel d’exigences métier priorisées
Plan projet (choix modèle orga)
Schéma d’architecture existante & cible
Cartographie des services (existants & nouveaux)
Stratégie de test V0
Sécurisation des prérequis et planification du palier
Session de partage de l’affinage
Revue finale de la préparation du 1er Palier
MVP V1
Backlog de Features affinées
Backlog de US priorisées
Architecture cible v1
Stratégie de test V1
Plan palier v1
Fiche descriptive palier
Description MVP
Schéma d’architecture cible et détaillée
Plan Palier VF
Stratégie de test Palier VF
Sprint Backlog
Contrat d’engagement 2e partie
PI Planning du 1er Palier
Affinage fonctionnel
Découpage des exigences métier en Features affinées
Rédaction et priorisation des User Stories (fonctionnelles & techniques)
Affinage technique
Affinage organisationnel
Affinage des services participants et des technologies envisagées
Validation de l’architecture au regard des US rédigées
Affinage assurance qualité / tests
Contrat d’engagement 1ère partie

## Slide 45: Préparation du 1er Palier : Synthèse des instances
Préparation du 1er palier
PI Planning du 1er palier
Vérification de la sécurisation de l’ensemble des prérequis et production des livrables finaux
Revue Finale de la préparation du 1er Palier
Revue des livrables finaux et validation du lancement du 1er palier
Instances/Cérémonies
Objectifs
Kick-off préparation du 1er palier
Mobilisation des parties prenantes autour du besoin métier exprimé
Validation du besoin métier
Session de partage de l’affinage
Partage de la délimitation du périmètre du MVP et des premiers jalons techniques et organisationnels du palier
1
2
3
4
Quatre instances principales structurent la phase de préparation du 1er palier.
Elles ont, chacune, des objectifs spécifiques.

## Slide 46: Préparation du 1er Palier : Synthèse des livrables
Fonctionnel
Technique
Livrables transverses
Référentiel d’exigences métier | Liste des exigences exprimées par le métier concernant le produit final
Backlog des features | Liste des Fonctionnalités déclinées des exigences métier
Backlog US | Liste des User Stories par Feature issues de l’affinage
Sprint backlog | Liste des Sprints du palier dans lesquels sont positionné les US composant le MVP
Schéma d’architecture existante | Représentation permettant d’évaluer l’impact du projet sur l’architecture
Schéma d’architecture cible | Représentation globale de l’insertion du MVP dans l’architecture
Schéma d’architecture détaillé | Représentation détaillée des éléments d’architecture reliés au MVP
 | Production technique finale rattachant les Features du palier au POS
Cartographie des flux | 
Plan Palier | Document décrivant le cadre organisationnel fixant le socle du projet : équipes, risques, sites, budget, planning
Contrat d’engagement | Chaque partie prenante valide les engagements transverses et le RACI qui fixe les responsabilités de chacun lors de la phase de préparation du 1er palier puis valide ses engagements sur le déroulé du palier (voir le détail annexes 1.3)
Fiche descriptive palier | La fiche descriptive permet d’avoir sur un seul et même document l’ensemble des informations fonctionnelles, techniques, liées aux tests et organisationnelles du palier
Organisationnel
Stratégie de test | 
Test

## Slide 47
Préparation du 1er Palier : Contrat d’engagement
Qu’est-ce que le contrat d’engagement ?
Comment se structure-t-il ?
Le contrat d’engagement des parties prenantes est un acte nécessaire lors de la phase de préparation du 1er Palier. Il permet de garantir les attendus de la part des acteurs principaux de ce palier et de les valider avant de lancer les travaux. Au travers des activités menées en atelier, la notion de contrat d’engagement s’entend comme un dispositif composé de deux parties permettant de valider les attendus à deux niveaux de la phase de préparation du 1er Palier.
ENGAGEMENTS PALIER
Les parties prenantes s’engagent sur les tâches qui sont attendues de leur part pendant le palier. La validation collégiale de ces modalités permettra de fixer un cadre de fonctionnement qui évitera la dilution des responsabilités et les retards imputables à des actions non attribuées.
Contrat d’engagement 1ère Partie
Contrat d’engagement 2e Partie
ENGAGEMENTS TRANSVERSES & RACI PHASE DE PREPARATION DU 1er PALIER
Les parties prenantes au projet s’engagent sur des éléments transverses à toutes les parties prenantes. Ces éléments garantissent le bon déroulement des phases suivantes et un socle sur lequel s’appuyer pour élaborer les modalités de fonctionnement propres à chaque projet.
Chaque partie prenante valide également ses attendus lors de la phase de préparation du 1er palier qui va suivre.

## Slide 48
Description des instances et cérémonies
Backlog de
Fonctionnalités
Sprint (s)
Palier
Début Palier
Objectif palier
Pré-palier
Post-palier
MVP*
Itérations
Solutions
Planning de Palier
1
6
2
Revue de Palier
5
Synchro de plateaux
3
Synchro des POs
4
Synchro des Scrums
Rétrospective
Backlog de User stories
Cycle de vie d’un sprint
Produit(s)
Incrément potentiellement livrable
Livraison itérative
Planification du sprint
2
Revue du backlog
1
Réunion quotidienne (daily meeting)
3
Revue de sprint (Sprint review)
4
Rétrospective
5
Equipe étendue
0
Cérémonie
des 3 Amigos

## Slide 49
Illustration des cérémonies CNAF lors d’un Sprint
Backlog de User stories
Cycle de vie d’un sprint
Produit(s)
Incrément potentiellement livrable
Livraison itérative
Planification du sprint
2
Revue du backlog
1
Réunion quotidienne (daily meeting)
3
Revue de sprint (Sprint review)
4
Rétrospective
5
Equipe étendue
0
Cérémonie
des 3 Amigos
Niveau Equipe
Description des instances et cérémonies : Niveau Equipe
Les objectifs macro du niveau équipe
Réaliser des livraisons itératives pour que le produit soit opérable le plus vite possible par l’utilisateur final
Réaliser des développements planifiés dans les délais prévu pour le Sprint et le Palier en cours
Remonter des alertes et des indicateurs d’avancement
Anticiper des développements à venir sur les prochains Sprints : conception, spécification, scenarii de tests, etc.
S’assurer que le développement réalisé est en ligne avec la valeur métier attendue. Validation avec l’utilisateur final lors des Revues de Sprint

## Slide 50
Description des instances et cérémonies : Niveau Equipe
Niveau
Equipe
Daily Meeting
Alignement et suivi d’avancement
Partage des obstacles
Mise au point de plans d'action
Rétrospective
Revue et adaptation des méthodes de travail / organisation
Réflexion sur les processus de l’équipe et les moyens par lesquels elle peut continuer à s’améliorer pour offrir de meilleurs résultats métiers
Revue de Sprint
Partage avec les parties prenantes des résultats livrés au cours du sprint et réception des retours sur le travail effectué
Instances/Cérémonies
Objectifs
Revue du backlog
Raffinage du backlog
Mise à jour du backlog (travail à faire) pour aider à se faire une idée du travail à effectuer dans les 2-3 prochains sprints
Sprint Planning
Planification du prochain Sprint (specs, validations, tests…)
Planification des US et alignement au sein de l'équipe de développement du travail à effectuer lors du sprint à venir
1
2
3
4
5
Synchro Tech Lead et les Architectes
Échanger entre les architectes palier/programme et le plateau
Faire remonter les potentielles interrogations des équipes
Définir les prochaines étapes de l’implémentation de la trajectoire technique au niveau palier
Focus architecture
Cérémonie des 3 Amigos
Point d’échange entre le PO ou les Assistants PO, le Développeur et le Testeur
Challenger les critères d’acceptation
0

## Slide 51
Description des instances et cérémonies : Niveau palier
Backlog de
Fonctionnalités
Sprint (s)
Palier
Début Palier
Objectif palier
Pré-palier
Post-palier
MVP*
Itérations
Solutions
Planning de Palier
1
6
2
Revue de Palier
5
Synchro de plateaux
3
Synchro des POs
4
Synchro des Scrums
Rétrospective
Superviser l’avancement des développements au niveau des équipes en identifiant les obstacles (ex: interdépendances entre équipes) et en mettant en œuvre des actions pour les résoudre
Remonter les alertes et indicateurs d’avancement au niveau Palier
Anticiper les développements à venir sur les prochains Paliers
Assurer une synchronisation des plateaux et des projets (notamment lorsque menés en cycle en V) notamment pour livrer des solutions cohérentes sur le plan fonctionnel de manière régulière aux utilisateurs finaux
Assurer le bon assemblage des composants et leur intégration à une chaine SI commune
Niveau Palier
Les objectifs macro du niveau Palier
Illustration des instances et cérémonies lors d’un Palier

## Slide 52
Description des instances et cérémonies : Niveau palier
Niveau
Palier
Planning de palier
identifier collectivement l’objectif du prochain palier
aligner les équipes Agiles sur l’atteinte des ces objectifs.
Synchronisation des équipes
Synchronisation des travaux entre les différentes équipes
Synchro des Scrums
Synchronisation des Scrums cross-équipes
Synchro des POs
Synchronisation des POs cross-équipes
Revue de palier
Partage avec les parties prenantes des résultats livrés au cours du Palier et réception des retours sur le travail effectué
Revue des risques
Evaluation du MVP et du budget associé
Instances/Cérémonies
Objectifs
Rétrospective
Revue et adaptation des méthodes de travail / organisation en vue d’une amélioration continue
1
2
3
4
5
6
Synchronisation des architectes
Anticiper les développements à réaliser sur les prochains sprints et paliers en vue de mettre en œuvre la trajectoire technique DSI en particulier via les Enablers*
Focus architecture

## Slide 53
Lundi | Mardi | Mercr. | Jeudi | Vendr. |  | Lundi | Mardi | Mercr. | Jeudi | Vendr. |  | Lundi | Mardi | Mercr. | Jeudi | Vendr.
Instances / cérémonies : | Revue du backlog | Sprint Planning | Daily Meeting | Revue de sprint | Rétrospective
Description d’un Sprint type | Description d’un sprint de 3 semaines
Il présente les éléments du backlog qu’il souhaite inclure dans le prochain Sprint Planning. Il doit, en amont du Sprint Planning, s’assurer qu’il possède suffisamment d’éléments pour permettre à l’équipe de développement de réaliser une bonne estimation en séance.
PO
PO
Equipe
PO
SM
Le PO définit, en lien avec l’équipe de développement, le périmètre du sprint c’est à dire les éléments du backlog qui vont être réalisés. Le PO et l’équipe se répartissent les tâches. Il obtient enfin l’engagement de l’équipe sur les éléments du backlog qu’elle estime pouvoir réaliser dans le sprint.
Le PO fait une évaluation générale de l’avancement du travail pour le sprint en cours sur la base des échanges de l’équipe de développement. Il valide en outre les plans d’actions identifiés pour surmonter les obstacles.
Le PO anime, assisté de l’équipe de développement qui réalise les démonstration. Il rappelle les objectifs du Sprint et évalue, en lien avec la MOA, les US produites . Il fait évoluer le planning de release en fonction des résultats de la revue.
Le PO sélectionne, collectivement avec l’équipe de développement et le Scrum Master, les améliorations à mettre en place et définit des actions concrètes.
Le Scrum Master aide les équipes à s’assurer que les items du Backlog sont clairs et concis. Il s'assure en outre que les équipes ont l’ensemble des compétences nécessaires pour délivrer la valeur métier attendue.
L’équipe de construction doit déterminer, pour tous les éléments présentés, si elle dispose d’assez d’éléments descriptifs pour une bonne compréhension et une bonne intégration dans le Sprint à venir. Son objectif est d’estimer le temps qu’il faudra pour la réalisation de chaque développement.
Le Scrum Master obtient, avec le PO, l’engagement de l’équipe sur les éléments du backlog qu’elle estime pouvoir réaliser dans le sprint et sur le plan contenant la liste des tâches. Il est par ailleurs garant de la bonne application de la méthode agile.
L’équipe de construction estime collectivement les tâches à réaliser en nombre d’heures. Elle assiste le PO dans la bonne définition du périmètre du Sprint à venir, et s’engage sur les éléments qu’elle a estimé pouvoir réaliser dans le Sprint.
Le Scrum Master s’assure que l’équipe réalise bien le Daily Meeting, mais la laisse l’animer. Il doit garantir que cette cérémonie dure moins de 15 minutes et que les participants ne sont pas interrompus.
L’équipe de construction anime collectivement cette cérémonie, assistée du Scrum Master. Chacun fait état des travaux réalisés la veille et de ce qu’il va réaliser ce jour. Les participants identifient à leur tour les obstacles nuisant à leur progression, et discutent afin d’y remédier avec un plan d’action.
Le Scrum Master participe aux démonstrations et garantit la bonne application de la méthode agile. Il s’assure en outre que l’environnement de la réunion est propice à l’expression de tous
L’équipe de construction présente les US produites sous forme d’une démonstration.
Le Scrum Master s’assure que l’environnement de la réunion est propice à l’expression de tous. Il oriente l’équipe de développement dans une revue de ses pratiques en conséquence du bilan réalisé sur le Sprint en cours.
Rôle de l’équipe de développement : Elle collecte les informations sur le Sprint passé, afin d’identifier des idées d’amélioration dans ses modes de travail.
Le Product Owner
L’animateur
Le Scrum Master
L’équipe construction

## Slide 54
Description d’un Palier type | focus sur les instances intervenant 1 fois par palier
Le PM présente la trajectoire fonctionnelle pour le palier et également celle des paliers à venir ; responsable de la priorisation des Fonctionnalités, il peut être amené à changer celle-ci pour répondre à des échéances données ; il apporte son expertise sur les sujets fonctionnels et s’assure que les interlocuteurs métier nécessaires sont bien présents en appui des équipes.
RTE
RTE
RTE
RTE
Le PM valide formellement le développement des Fonctionnalités réalisées lors de la démonstration de niveau macro effectuée par les équipes techniques ; produit et partage les données d’avancement du niveau du Palier avec les équipes.
Le PM remonte des axes d’amélioration liés aux aspects fonctionnels ou généraux et réfléchit avec les équipes à des plans d’action pour améliorer ces éléments.
Le PM partage les principaux enjeux fonctionnels du palier avec les acteurs en interdépendance avec le palier (qu’ils développent en cycle V ou en agile ; qu’ils soient internes à la CNAF ou externes) ; confirmation de points calendaires par exemple la réalisation de tests pendant un sprint du palier.
Le RTE: anime l’instance en effectuant le fil rouge des présentations de la première journée ; il s’assure ensuite que le planning est respecté, que tous les interlocuteurs nécessaires peuvent bien être sollicités afin de garantir l’établissement de la planification et que les néophytes de l’instance sont bien accompagnés pour trouver leur place.
L’Architecte palier : présente la trajectoire architecturale pour le palier et également celle des paliers à venir ; responsable de la priorisation des Enablers, il peut être amené à changer celle-ci pour répondre à des échéances données ; il apporte son expertise sur les sujets techniques / d’architecture.
Le RTE anime l’instance en effectuant le fil rouge des présentations ; il s’assure en amont que toutes les métriques voulues ont bien été produites et que les démonstrations sont bien prêtes ; il prend en note les éventuelles remarques fonctionnelles relatives à la démonstration.
L’Architecte palier valide formellement le développement des Enablers réalisés lors de la démonstration de niveau macro effectuée par les équipes techniques.
Le RTE anime l’instance et s’assure que chaque participant peut bien remonter les éventuels points positifs ou d’amélioration qu’il a en tête ; il participe aux groupes de travail d’identification d’axes d’amélioration.
L’Architecte palier remonte des axes d’amélioration liés aux aspects architecturaux ; contribue aux plans d’action pour améliorer ces éléments avec son expertise technique et architecturale.
Le RTE présente aux partenaires les principales dépendances du palier et en sécurise le planning
L’Architecte palier contribue à définir les contours techniques des interdépendances et peut proposer des solutions techniques pour sécuriser les interdépendances.
Le Product Manager
L’animateur
Le RTE
L’architecte palier
Palier N-1 |  | Palier N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Quatrième sprint |  | Premier sprint |  |  | Deuxième sprint |  |  | Troisième sprint |  |  | Quatrième sprint |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (palier N+1)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (palier N+1)
Instances / cérémonies : | Planning de palier | Revue de palier | Rétrospective | Synchro de plateaux | 

## Slide 55
Description d’un Palier type : focus sur les instances intervenant 1 fois par sprint
Le PM s’assure du bon niveau de maturité du backlog de Fonctionnalités en vue du prochain Palier et s’assure que les interlocuteurs nécessaires pour les spécifications sont bien identifiés et sollicités ; garantit la cohérence du backlog de Fonctionnalités avec la trajectoire fonctionnelle DSI et les besoins remontés par les utilisateurs finaux ; il réalise si besoin des arbitrages entre les sujets poussés par les POs ;
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
Le PM partage la trajectoire fonctionnelle et les enjeux non fonctionnels (performance ; disponibilité ; sécurité) dont il a connaissance afin d’appuyer les Architectes à définir la trajectoire architecturale des prochains Paliers et également à identifier des points d’attention sur les développements
Le PM suit l’avancement du sprint et du Palier notamment via le prisme de la valeur métier délivrée ; il opère des repriorisations en lien avec les Scrum Masters et les Product Owners dans le but de maximiser la valeur métier délivrée lors de chaque sprint.
Le PM échange avec les équipes sur le niveau de priorisation des différentes US et peut opérer des changements à la marge des entre des US soit pour mieux correspondre à la trajectoire fonctionnelle ; soit pour maximiser la valeur métier délivrée sur le sprint.
Le PM valide les développements réalisés par les équipes techniques ; la revue peut éventuellement mener à des nouveaux développements (à la marge ou significatifs) si l’implémentation choisie ne correspond pas au besoin métier ; une bonne pratique pour limiter cela est d’effectuer des démonstrations intermédiaires pendant le sprint sans attendre sa fin.
Le RTE anime l’instance en lien avec le PM (s’assure que le planning de l’instance est respecté et que chaque participant peut s’exprimer comme il le souhaite) ; il s’assure que le niveau de préparation du backlog est bon en vue de faciliter la prochaine instance de planification de palier.
L’Architecte palier : il s’assure du bon niveau de maturité des Enablers en vue du prochain Palier ; contribue aux activités de spécification en étudiant les sous-jacents architecturaux des éléments du Backlog ; garantit la cohérence du backlog avec la trajectoire d’urbanisation DSI ;
Le RTE anime l’instance en lien avec l’Architecte palier (s’assure que le planning de l’instance est respecté et que chaque participant peut s’exprimer comme il le souhaite).
L’Architecte palier présente la trajectoire architecturale pour le palier et également celle des paliers à venir ; échange sur la priorisation des Enablers au sein du Backlog de Fonctionnalités ; identification d’éventuels points d’attention d’ordre architectural qui doivent être remontés en comité d’architecture voire au niveau stratégique.
Le RTE anime l’instance (s’assure que le planning de l’instance est respecté et que chaque participant peut s’exprimer comme il le souhaite) ; il se focalise particulièrement sur les éventuels risques de retard des développements d’ici la fin du sprint et sur les éventuelles dépendances internes ou externes du Palier et leur sécurisation.
L’Architecte palier suit l’avancement du palier avec un prisme technique et un focus sur les Enablers.
Le RTE anime l’instance (s’assure que le planning de l’instance est respecté et que chaque participant peut s’exprimer comme il le souhaite) ; il aide notamment le PM à effectuer des arbitrages entre des US si plus pertinent pour la valeur métier délivrée.
L’Architecte palier contribue à expliciter les enjeux techniques des US ; il échange avec le PM au sujet de la priorisation des US notamment en mettant en avant, si nécessaire, les prérequis techniques amenés par des US de type enablers.
Le RTE anime l’instance (s’assure que le planning de l’instance est respecté et que chaque participant peut s’exprimer comme il le souhaite) ; il prend en note les éventuelles remarques du PM sur des adaptations voulues des développements réalisés.
L’Architecte palier valide les US de type enablers réalisées par les équipes techniques.
Le Product Owner
L’animateur
Le RTE
L’architecte palier
Palier N-1 |  | Palier N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Quatrième sprint |  | Premier sprint |  |  | Deuxième sprint |  |  | Troisième sprint |  |  | Quatrième sprint |  | 
S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3
Instances / cérémonies : | Synchro des POs | Synchro des Scrum Masters | Sprint planning | Revue de sprint | Synchro des architectes

## Slide 56: Les activités de Test en contexte Agile
Tests axés Fonctionnel en soutien de l’équipe
Contient des tests fonctionnels des User Story et features afin de valider qu’elles fonctionnent comme le PO l'a prévu via les critères d’acceptation.
Les tests d'acceptation au niveau des features confirment le comportement global d’un ensemble de User Story.
Les équipes automatisent ces tests en utilisant des techniques BDD chaque fois que cela est possible et n'utilisent des tests manuels que lorsqu'il n'y a pas d'autre choix.
Les interfaces entre deux applications ou deux domaines applicatifs sont testés en mode 2 à 2.
Tests orientés Technologie en soutien de l’équipe
Contient des tests unitaires et de composants. Pour confirmer que le système fonctionne comme prévu, des tests sont écrits pour être exécutés automatiquement avant et après les changements de code.
Les tests construits selon une approche TDD, le plus automatisés possible et réalisés par les développeurs.
Par composant on entend module applicatif, service, flux, écran, courrier, etc…
Les interfaces avec un autre plateau sont testées en mode bouchonnés.
Tests axés Métier pour contrôler le produit
Contient des tests d'acceptation de niveau métier pour valider que le comportement de l'ensemble du produit livré répond aux enjeux métiers initiaux. Que ce soit au niveau d’un plateau mais aussi suite à l’intégration globale de la version SI livrée par les plateaux dans le cadre d’un train.
Ils sont manuels et ont lieux généralement sur un environnement de recette global à l’ensemble des plateaux.
Il peut s'agir de tests exploratoires, de tests d'acceptation par l'utilisateur, de tests bout en bout basés sur des parcours utilisateurs et/ou des processus métier.
Ils constituent souvent la validation finale du produit (version SI) avant la livraison à l'utilisateur final.
Tests orientés Technologie pour contrôler le produit
Contient des tests techniques pour vérifier que le système satisfait à ses exigences non fonctionnelles (NFRs) de type :
Qualité de code,
Performance,
Sécurité,
Résilience et exploitabilité
Ils sont soutenus par une suite d'outils de test spécifiques (cf fabrique logicielle).
Q1, Q2 , Q3 et Q4 : cf. 4 quadrants des tests Brian MARICK
Développeur
Testeur
Testeur spécialisé
Product Owner

## Slide 57: Les activités de test réparties par rôle Agile
Le Test Manager (DSI) est l’expert du Test, et est co-responsable avec le l’hyperviseur Tests Métiers (SNGR), de l’ensemble des activités suivantes :
Définir la stratégie de test de l’équipe Agile (y compris les stratégies de TNR et d’automatisation) basée sur une approche risques produit, en collaboration avec les parties prenantes (PO, Développeur, autres équipes de test en adhérence…)
Suivre la mise en œuvre de la stratégie de test au sein du plateau : accompagner l’équipe Agile dans la mise en œuvre des tests et des bonnes pratiques de test Agile, aider à résoudre les difficultés
Coordonner avec l’aide l’appui de l’hyperviseur Tests Métiers (SNGR), les relations entre les parties prenantes projet (Métier, IT, Production, Pilotage…) dans le cadre des activités de tests
Contribuer à l’amélioration continue au travers des rétrospectives de sprint
    Le Product Owner fournit la Backlog de Features métiers et les processus utilisateurs. Les Features sont accompagnées de critères d’acceptation. Il fournit un support aux tests axés sur le fonctionnel et les usages métier (Q2 et Q3) de façon exceptionnelle si besoin d’une expertise métier. Il valide également le produit fini
    Le Développeur réalise les tests du quadrant Q1 sur le code développé par lui ou ses pairs. Il contribue à l’ensemble des autres tests (support et correction d’anomalies)
    Le Testeur conçoit et exécute les tests sur un périmètre défini dans la stratégie de tests (Q2 et/ou Q3). Il peut être contributeur à la rédaction de la stratégie de test et à la définition, avec le PO, des critères d’acceptation et des tests d’acceptation
    Il rédige les user stories et les critères d’acceptation et contribue à l’exécution des tests axés sur le fonctionnel et les usages métiers (Q2 et Q3) conformément à la stratégie de test
    L’Automaticien (mutualisé au niveau des équipes de test) est en charge de produire les scripts d’automatisation des tests axés sur le fonctionnel et les usages métiers (Q2 et Q3) avec le support du PO et du Testeur
    Les Testeurs Spécialisés (performance, sécurité, mobile…) réalisent les tests des exigences non fonctionnelles (Q4) selon l’analyse de risques du produit et les exigences non fonctionnelles exprimées par le métier et l’IT

## Slide 58: La stratégie de tests du projet est construite selon une approche RBT (Risk Based Testing)
exemple

## Slide 59: Les tests sont déclinés selon la typologie des 4 quadrants de marick
exemple

## Slide 60
Création de l’US sur Icescrum
Description de l’US
1
2
US prête
3
Clarification du besoin
2
Backlog d’US prêt
Développement en cours
Clarification du besoin
Test de l’US
Anomalie
US Done
Tests fonctionnels
Anomalie
4
5
6
7
8
Sprint N
Sprint N-1
Sprint N+1
PI Planning
1,2 En PI planning, les Features sont découpées en US ; les US sont créées sur IceScrum
Revue du backlog
3 En revue de backlog, l’US est décrite sur Icescrum; si besoin le besoin est clarifié
Iteration review
4 Le backlog du sprint N est finalisé et intègre les US prêtes
5,6 L’US est développé et testé pendant le sprint ; les éventuels retards sont remontés au fil de l’eau
Synchro des Scrum Masters
daily meeting
daily meeting
daily meeting
daily meeting
daily meeting
Iteration review
L’US est démontrée à l’utilisateur final
Test DSI
7 Tests par le testeur de l’US avec des scénarios métier ; identification des anomalies
8 L’US est finalisée et sort du backlog
Cycle de vie US dans le sprint
Cycle de vie sprint
Description parallèle du cycle de vie d’un sprint et d’une US
Q2
Q4
Q3 à la maille Feature
Q4 Niveau NFRs
Q1
Q2
Q1, Q2 , Q3 et Q4 : cf. 4 quadrants des tests Brian MARICK
Q4
DoD
DoR
Niveau Palier

## Slide 61: Articulation avec le cycle en V : bonnes pratiques
Toutes les équipes agiles n’ont pas le même niveau d’interaction avec le reste du SI et notamment avec des équipes fonctionnant dans un rythme Cycle en V. En cas d’interaction de l’équipe avec le cycle en V, 2 niveaux d’interaction différents avec le SI :
  Des équipes plutôt autonomes vis-à-vis du Cycle en V durant leurs développements et potentiellement en interaction forte au moment de la recette de la version SI
  D’autres en revanche fortement intégrées à l’écosystème Cycle en V tout au long d’un projet
Dans ce dernier modèle, très intégré, l’équipe Agile pourra être :
  Soit en lead sur un projet avec des contributions réalisées en Cycle en V
  Soit contributrice lorsque le projet est porté par une équipe Cycle en V
  Anticiper les dépendances et les impacts entre équipes
  Expliciter ces dépendances et s’accorder entre équipes
  Coordonner plusieurs équipes ayant de fortes adhérences et des rythmes différents
  Echanger régulièrement sur les avancement de chacun
Stratégie de test transverse
Dans les deux cas, plusieurs bonnes pratiques sont à mettre en place pour :

## Slide 62: Articulation avec le cycle en V : bonnes pratiques : Les modalités d’accostage
Chart: 
| 1er trim. | 2e trim. | 3e trim.
Ventes | 1 | 1 | 1
Equipes Agile
Chart: 
| 1er trim. | 2e trim. | 3e trim.
Ventes | 1 | 1 | 1
Conception
Dév.
Tests
Sprint 1
Evaluation MVP
PI Planning N
PI Planning N+1
Affinage
Sécurisation des prérequis
Préparation agile (1er Palier)
Déploiement
Chart: 
| 1er trim. | 2e trim. | 3e trim.
Ventes | 1 | 1 | 1
Conception
Sprint N
Conception
Sprint 2
Chart: 
| 1er trim.
Ventes | 1
Travaux en lien avec le palier agile
Conception
Réalisation
Tests
Préparation
Tester le plutôt possible,
quand cela est possible
(TNR compris)
Chart: 
| 1er trim.
Ventes | 1
Recette SNGR
Dév.
Tests
Dév.
Tests
Q1
Q2
Q3/Q4
Q4
Q2/Q3
Q1
Q1
Q2/Q3
Q3
Q1, Q2 , Q3 et Q4 : cf. 4 quadrants des tests Brian MARICK
MVP
Sans développement
Sprint IP
Alignement sur le besoin métier et la structure du projet
1
Planning du projet et backlog partagé et unifié
2
Synchronisation en continu pour intégration des projets à une chaine SI commune
3
Pilotage intégré (gestion des risques, vision commune de l’avancement)
4
Accostage sur les versions et mise en production
5

## Slide 63
Articulation avec le cycle en V : Les modalités d’accostage : Les enjeux identifiés à chaque point d’adhérence (1/2)
1
2
3
Alignement sur le besoin métier et la structure du projet
Point d’adhérence
Garantir dès le démarrage du projet un alignement sur la compréhension du besoin métier et sur les modalités d’organisation des points de contact agiles / cycle en V.
Enjeu
Planning du projet et backlog partagé et unifié
Sécuriser le lancement du palier en ayant mis en évidence les interdépendances dans un backlog unifié et mettre en place la structure organisationnelle correspondante.
Synchronisation en continu pour intégration des projets à une chaine SI commune
Mettre en œuvre une gouvernance hybride en vue de limiter les risques liés aux interdépendances et optimiser les moments de convergence entre agile / cycle V
Mode opératoire
Affiner les modalités d’organisation et le périmètre fonctionnel notamment au niveau des interdépendances
Alignement :
Des acteurs agiles et cycle en V déjà identifiés sur la compréhension du contexte et du besoin métier
Des acteurs agiles et cycle en V déjà identifiés sur les jalons macro du projet (nombre de paliers, échéances clés (PIs, livraisons, recette…)…) + points d’étapes notamment sur les projets d’ampleur importante
Identification :
Des interdépendances cycle V / agiles macro sur les fonctionnalités mobilisées par le besoin métier par le chef de projet
Validation
La vision du projet partagée entre agile / cycle en V est soumise au métier/MOA
Le Directeur de Projet incorpore la vision partagée dans le Plan Projet
Sécuriser la finalisation du backlog unifié et la participation des interlocuteurs cycle V aux instances voulues dont le PI planning
Planification (du palier) :
Faite selon une méthode harmonisée entre tous les projets agiles
Le RTE est responsable de planifier les différents sprints du palier en se synchronisant avec les équipes cycle en V identifiées
Identification
Le RTE est responsable d’identifier les adhérences des fonctionnalités affinées et des US avec le cycle en V et de les inscrire dans un backlog unifié – les fonctionnalités développées uniquement en cycle en V sont aussi ajoutées au backlog
Le RTE repère les équipes cycle en V à convier à la session de partage de l’affinage et au PI Planning
Prise en compte
Des développements cycle en V sont intégrés et synchronisés avec les sprints du palier
Des équipes cycle en V identifiées sont intégrées en amont aux sprints du palier
Utiliser les instances de pilotage pour garantir une circulation fluide de l’information et des arbitrages rapides
Synchronisation :
Le PM et le RTE assistent au comité de pilotage cycle en V et reportent leur avancement (notamment sur les fonctionnalités et US en interdépendance)
L’architecte est responsable de mettre en place les solutions techniques limitant les risques autour de la dépendance aux fonctionnalités développées en cycle en V
Les tests embarquant des développements cycle en V ne peuvent qu’être réalisés avec les features adhérentes sur le palier précédent la livraison cible dans laquelle les développements cycle en V sont planifiés
Arbitrage :
Les décisions sur le traitement des adhérences sont prises collectivement par le RTE et les équipes cycle en V mobilisées
En cas de désaccord, la problématique est remontée au Directeur de Projet
63

## Slide 64
Articulation avec le cycle en V : Les modalités d’accostage : Les enjeux identifiés à chaque point d’adhérence (2/2)
4
5
Pilotage intégré (gestion des risques, vision commune de l’avancement)
Point d’adhérence
Assurer un reporting et une gestion des risques consolidé et homogène pour obtenir une vision uniforme et complète de l’avancement des deux modes de delivery
Enjeu
Accostage sur les versions et mise en production
Sécuriser les phases aval des deux modes de delivery (recette et déploiement) pour assurer les livraisons dans les délais voulus
Mode opératoire
Utiliser les instances existantes pour assurer le reporting en cas d’interdépendances
Synchronisation :
Mise à jour des risques autour des interdépendances lors des points de Synchro des Scrum Masters auxquels participent un représentant des équipes cycle en V / Synchro PO également
Indicateurs :
Le RTE et les équipes cycle en V échangent en fin de sprint sur la mesure de l’avancement de leurs travaux en utilisant des indicateurs équivalent à ceux utilisés côté agile (cf. slide suivante)
Amélioration :
En fin de palier, le RTE et les équipes cycle en V échangent pour identifier les pistes d’amélioration de fonctionnement pour les paliers suivants
Sécuriser les phases aval du projet
Synchronisation de la phase recette :
La recette est réalisée sur l’ensemble du produit
Le PM, le RTE, le Test Manager, les équipes cycle en V échangent avec les POs et les acteurs métiers en charge de la recette pour organiser la phase de recette le plus en amont possible
Présentation globale du produit (fonctionnalités agiles, hybrides, cycle en V) aux équipes recette
Accostage lors du déploiement
Les équipes d’intégration et de gestion des livraisons définissent la stratégie d’intégration et de mise en production puis pilotent les échanges au cours de ces phases